Сельское поселение Салым

Нефтеюганский район

Ханты-Мансийский автономный округ- Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 января 2023 года                                                                                           № 1 -п

п. Салым

Об обеспечении безопасности людей на водных объектах

на территории сельского поселения Салым

при проведении Крещенского купания в 2023 году

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09 октября 2007 года № 241-П «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в целях обеспечения  безопасности   людей   на   водных   объектах   на  территории  сельского поселения Салым при  проведении Крещенского купания  18-19 января 2023 года, п о с т а н о в л я ю:

1. Определить место обустройства купели для проведения Крещенского купания во время проведения христианского праздника «Крещение Господне» на озере «Сырковый Сор» (приложение № 2).

2. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности граждан во время проведения христианского праздника «Крещение Господне» (приложение № 1).

3. Назначить ответственным лицом за организацию мероприятий по безопасности людей, при проведении религиозного праздника «Крещение» в сельском поселении Салым – заместителя главы сельского поселения Салым Черкезова Генади Саввича.

4.  Руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от формы собственности принять участие в реализации мероприятий плана.

5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым.

Глава поселения                                                                                 Н.В.Ахметзянова

Приложение № 1

к  постановлению администрации

сельского поселения Салым

от 12 января 2023 года № 1-п

План мероприятий по обеспечению безопасности граждан во время проведения христианского праздника "Крещение Господне"

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка территории на берегу озера Сырковый Сор | 16,17 января | Администрация с.п. Салым, МУ «АХС», ООО «ДСП» (по согласованию) |
| 2 | Информационно-разъяснительная работа о соблюдении мер безопасности: - распространение памяток. | 18,19 января | Администрация с.п. Салым, Православный приход святых апостолов Петра и Павла (по согласованию) |
| 3 | Проведение работ по замеру толщины льда | 14 января | МКУ «ЕДДС Нефтеюганского района», ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре |
| 4 | Изготовление купели (не более 1,8м) с барьерами из льда | 13-17 января | Православный приход святых апостолов Петра и Павла сп. Салым, Самсоновского ЛПУ МГ (по согласованию) |
| 6 | Рубка льда и установка купели на озере Сырковый Сор, установка противоторанных барьеров из льда | 18 января | Православный приход в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла с.п. Салым, ООО «ДСП» (по согласованию) |
| 7 | Установка палатки для переодевания | 18 января | Администрация с.п. Салым, ООО «Контур-Сервис» (по согласованию) |
| 8 | Установка предупреждающих табличек: - въезд на озеро Сырковый Сор запрещен, - нахождение на льду свыше 20 человек запрещено; - о соблюдении мер безопасности нахождения на льду. | 18 января | Администрация с.п. Салым |
| 10 | Обеспечение дежурства группе экстренного поисково-спасательного реагирования, скорой помощи, полиции на берегу озера Сырковый Сор | 11-00 ч 19 января | Администрация с.п. Салым, МЧС (экстренно поисково-спасательный отряд) БУ ХМО-Югры «Нефтеюганская районная больница», ОП № 2 ОМВД России по Нефтеюганскому району (по согласованию) |
| 11 | Крестный ход на озеро. Великое освещение воды | 11-00 ч 19 января | Православный приход в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла с.п. Салым (по согласованию) |
| 12 | Установка освещения места забора воды и купания | с 16-00 ч. до 24-00 ч. 19 января | МУ «АХС», ОА ПЭК Горэлектросети (по согласованию) |
| 13 | Организация работы пункта раздачи горячего чая и свежей выпечки | 19 января | Единая Россия, НРМОБУ «Салымская СОШ № 1» НРМОБУ «Салымская СОШ № 2» (по согласованию) |
| 14 | Разбор палатки, ограничение доступа к купели | 20 января | МУ «АХС» |

Приложение № 2

к  постановлению администрации

сельского поселения Салым

от 12 января 2023 года № 1-п

Схема размещения Иордани на озере Сырковый Сор в сельском поселении Салым

во время проведения праздника «Крещение Господне»

Оз.Сырковый Сор

Купель

Забор воды

Место парковки

автомобилей