Сельское поселение Салым

Нефтеюганский район

Ханты-Мансийский автономный округ- Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 апреля 2020 года                                                                                                   № 33-п

п.Салым

О внесении изменений в схему теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Салым

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года   №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом сельского поселения Салым, учитывая результаты публичных слушаний от 08 апреля 2020 года,    п о с т а н о в л я ю:

1. В схему теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Салым, утвержденную постановлением администрации сельского поселения Салым от 09 июня 2014 года № 76-п «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Салым» внести  следующие изменения:

1.1.  таблицу 5.1. «Мероприятия и ориентировочные капиталовложения в тепловые сети для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки» раздела 5 приложения изложить в следующей редакции:

«

| Номер участка | Мероприятие | Длина участка в двухтрубном исчислении, км | Диаметр трубопровода, мм | Вид прокладки | Стоимость, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие и модернизация источников теплоснабжения, реконструкция тепловых сетей |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "Тепловик-2" |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей в участках №23,24 |  |  |  |  |  |
| 2017 г. |  |  |  |  |  |
| 24 | от разветвления на вокзал до разветвления на дом Привокзальная,12 | 0,12 | 2Ду 200 | надземная | 4,86 |
| Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей |  |  |  |  |  |
| --- | Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей (замена Т1, Т2, В1 ул. Юбилейная д.4 п. Салым) | 40м*4тр | Ду32, Ду25, Ду20 | надземная | 0,402956 |
| --- | Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей (замена магистральных сетей ТВС Т1, Т2, Т3, Т4, В1 ул. Привокзальная д.7-8 п. Салым) | 39м*5тр | Ду57, Ду32, Ду25 | подземная | 0,382136 |
| 2018 г. |  |  |  |  |  |
|  | Внутриквартальные тепловые сети от магистрали до УОВ (Замена Т1,Т2 Ду57мм,Т3,Т4 Ду25м,В1 Ду20мм) (Замена Т1,Т2 Ду25мм, (Замена Т1,Т2 Ду25мм,Т3,Т4 Ду20мм;В1 Ду20мм) в с.п. Салым | 5тр*142м 2тр*19м 5тр*10м | Ду20 Ду25 Ду57 | подземная | 1,09985 |
|  | Внутриквартальные тепловые сети (Замена ТВС ул. Привокзальная ж.д.№5) (Т1,Т2-Ду159мм;Т3,Т4-д.89мм;В1 Ду25мм) в с.п. Салым | 5тр*49м | Ду159 Ду25 | подвальная | 1,196161 |
|  | Внутриквартальные тепловые сети (Замена ГВС Т3,Т4 Ду 108мм от котельной до ТК) в с.п.Салым | 2тр*213м | Ду 108 | подземная | 2,236484 |
| 2019 г. |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутриквартальных тепловых сетей, (замена Т1,Т2 Ду25мм,Т3,Т4 Ду25м,В1 Ду20мм от магистрали до ж.д. №7,8,9,10,12 по ул.Юбилейная) (замена Т1,Т2 Ду32мм, Т3,Т4 Ду 25мм; В1 Ду20 мм от магистрали до ж.д. №11,14 по ул.Юбилейная). | 5тр*187м | Ду32 Ду25 Ду20 | надземная подземная | 1,378859 |
|  | Ремонт внутриквартальных тепловых сетей, ремонт участка сети ТВС от магистрали до водонапорной башни (замена Т1, Т2 Ду-32 мм) | 2*16 м | Ду32 | надземная | 0,054162 |
| Котельная №1 Филиал №1 ПМУП «УТВС» |  |  |  |  |  |
| 2020 г. |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутриквартальных тепловых сетей (замена Т1, Т2, Т3,Т4, В1, В2) (Мкр-2 Салым) | 455м*6тр | Ду32 Ду25 Ду20 | подземная | 9,3 |
|  | Реконструкция внутриквартальных тепловых (замена магистральных сетей ТВС Т1, Т2, В1 ул. Набережная стр.5, Салым) | 40м*3тр | Ду159 Ду108 | надземная | 0,7 |
|  | Ремонт внутриквартальных тепловых сетей, ремонт участка сети ТВС от компенсатора -4 до поворота (Замена ГВС Т3,Т4 Ду-108мм ) | 2тр*110м | Ду108 | надземная | 1,079540 |
|  | Ремонт внутриквартальных тепловых сетей, (ремонт участка сети ТВС от магистрали до ж.д. №1 ул. Привокзальная (замена Т1,Т2 Ду32мм; Т3,Т4 Ду25м,В1 Ду20мм) | 5тр*21м | Ду32 Ду25 Ду20 | подземная | 0,948509 |
| 2021 г. |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутриквартальных тепловых сетей, (ремонт участка сети ТВС от магистрали до ж.д. №6 ул. Привокзальная (замена Т1,Т2 Ду32мм; Т3,Т4 Ду25м,В1 Ду20мм) | 5тр*20м | Ду32 Ду25 Ду20 | надземная | 0,226015 |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |
| 23 | от Привокзальная, 5 до разветвления на Юбилейная,2 | 0,14 | 2Ду 125 | надземная | 4,62 |
|  | Всего по реконструкции: |  |  |  | 9,48 |
| Строительство тепловых сетей |  |  |  |  |  |
| Зона теплоснабжения Котельной №1 |  |  |  |  |  |
| 2016 г. |  |  |  |  |  |
| 1 | от камеры по 45 лет Победы, 5 до новое в 02:02:06 | 0,03 | 2Ду 80 | Надземная | 0,80 |
| 2 | от разветвления по Комсомольской 1 до новое в 02:01:01 | 0,13 | 2Ду 100 | Надземная | 3,77 |
| 3 | от разветвления по Комсомольской 7 до новое в 02:01:03 | 0,02 | 2Ду 50 | Надземная | 0,41 |
| 4 | от разв. на школу до Новое в 02:01:02 | 0,03 | 2Ду 100 | Надземная | 0,73 |
| 5 | от разв. 45 лет Победы до Новое в 02:02:03 | 0,08 | 2Ду 80 | Надземная | 2,10 |
|  | Всего к 2016 г.: |  |  |  | 7,81 |
| 2017 г. |  |  |  |  |  |
| 4 | от сетей ЦТП до новое в 02:02:02 | 0,10 | 2Ду 80 | Надземная | 2,70 |
|  | Всего к 2017 г.: |  |  |  | 2,70 |
| Зона теплоснабжения Котельной №1 |  |  |  |  |  |
| 2020 г. |  |  |  |  |  |
|  | от камеры по 45 лет Победы, 5 до новое в 02:02:06 | 0,1 | 2Ду 80 | Надземная | 0,97 |
|  | от разветвления по Комсомольской 1 до новое в 02:01:01 | 0,09 | 2Ду 50 | Надземная | 0,56 |
|  | Всего к 2020 г |  |  |  | 1,53 |
| 2021 г. |  |  |  |  |  |
|  | от разв. по ул.Кедровая до новое в 02:02:07 | 0,05 | 2Ду 50 | Надземная | 0,7 |
|  | Всего по 2021 г. |  |  |  | 0,7 |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |
|  | от разв. На школу до новое в 02:02:07 | 0,09 | 2Ду 100 | Надземная | 0,73 |
|  | Всего к 2023 г.: |  |  |  | 0,73 |
|  | ВСЕГО по котельной №1 |  |  |  | 2,96 |
| Котельная ООО "Тепловик-2" |  |  |  |  |  |
| 2016 г. |  |  |  |  |  |
| 17 | от ТК-5-new до новое в 03:02:04 | 0,34 | 2Ду 150 | Надземная | 10,84 |
| 25 | от коллектора котельной до ТК-3-new | 0,10 | 2Ду 300 | Надземная | 4,55 |
| 15 | от ТК-4-new до ТК-5-new | 0,21 | 2Ду 150 | Надземная | 6,62 |
| 13 | от ТК-3-new до ТК-4-new | 0,11 | 2Ду 200 | Надземная | 4,21 |
|  | Всего к 2016 г.: |  |  |  | 26,22 |
| 2017 г. |  |  |  |  |  |
| 18 | от разв. Привокзальная,13 до новое в 03:01:01 | 0,10 | 2Ду 150 | Надземная | 3,14 |
|  | Всего к 2017 г.: |  |  |  | 3,14 |
| 2018 г. |  |  |  |  |  |
| 12 | от ТК-1-new до ТК-3-new | 0,18 | 2Ду 200 | Надземная | 6,58 |
| 11 | от ТК-1-new до новое в 03:02:01 | 0,04 | 2Ду 150 | Надземная | 1,17 |
| 10 | от ТК-1-new до ТК-2-new | 0,22 | 2Ду 200 | Надземная | 8,20 |
| 8 | от ТК-2-new до новое в 03:02:07 | 0,28 | 2Ду 150 | Надземная | 9,04 |
|  | Всего к 2018 г.: |  |  |  | 24,99 |
| 2022 г. |  |  |  |  |  |
| 19 | от разв. Юбилейная, 14 до ТК к кварталу в 03:01:05 | 0,07 | 2Ду 80 | Надземная | 2,00 |
|  | Всего к 2022 г.: |  |  |  | 2,00 |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |
| 9 | от ТК-2-new до новое в 03:02:06 | 0,04 | 2Ду 150 | Надземная | 1,15 |
| 20 | от ТК на нов. до новое в 03:01:05 | 0,02 | 2Ду 80 | Надземная | 0,66 |
| 14 | от ТК-4-new до новое в 03:02:02 | 0,04 | 2Ду 100 | Надземная | 1,15 |
|  | Всего к 2023 г.: |  |  |  | 2,96 |
| 2025 г. |  |  |  |  |  |
| 16 | от ТК-5-new до новое в 03:02:03 | 0,04 | 2Ду 100 | Надземная | 1,00 |
|  | Всего к 2028 г.: |  |  |  | 1,00 |
|  | ВСЕГО по котельной ООО "Тепловик-2" |  |  |  | 60,30 |
| Зона теплоснабжения Котельной №3 |  |  |  |  |  |
| 2016 г. |  |  |  |  |  |
| 21 | от ТК Северная,16 до новое в 03:01:11 | 0,08 | 2Ду 50 | Надземная | 1,88 |
|  | Всего: |  |  |  | 1,88 |
| Котельная ЛПДС "Салым" |  |  |  |  |  |
| 2016 г. |  |  |  |  |  |
|  | от разв. до новое в 05:01:02 | 0,10 | 2Ду 100 | Надземная | 2,47 |
|  | Всего: |  |  |  | 2,47 |
|  | Всего по новому строительству: |  |  |  | 76,47 |
| Для обеспечения надежности |  |  |  |  |  |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |
| 22 | От камеры Юбилейная,18 до разветвления к кварталу в 03:01:05 | 0,13 | 2Ду 100 | Надземная | 3,66 |
|  | Всего для обеспечения надежности: |  |  |  | 3,66 |
|  | ИТОГО по с.п. Салым: |  |  |  | 89,61 |

».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава поселения				            		      	Н.В.Ахметзянова