Сельское поселение Салым

Нефтеюганский район

Ханты-Мансийский автономный округ- Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 марта 2018 года                                                                                                   № 37-п

п.Салым

О противопаводковых мероприятиях

в весенне-летний период 2018 года

На  основании  Федеральных  законов  от  6 октября  2003  года  № 131-ФЗ  «Об общих  принципах  организации  местного  самоуправления в Российской Федерации»,  от 21  декабря  1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от  чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера», в целях снижения возможного ущерба и обеспечения безопасности населения в период весенне-летнего паводка, уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций п о с т а н о в л я ю:

1. Возложить координацию взаимодействия сил и средств в противопаводковый период на комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Салым.

2. Утвердить:

2.1. план мероприятий, направленных на предупреждение затоплений в период весенне-летнего паводка в 2018 году на территории сельского поселения Салым, согласно приложению 1;

2.2. состав дежурных сил и средств поиска и спасения в зонах затопления на территории сельского поселения Салым, согласно приложению 2;

2.3. состав рабочей группы для организации планирования и контроля за паводковой обстановкой на территории сельского поселения Салым, согласно приложению 3.

3. Довести настоящее постановление до руководителей предприятий и организаций для исполнения в части их касающейся.

4. Настоящее постановление вступает в силу после подписания.

5. Постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник».

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы сельского поселения Салым Черкезова Г.С.

Исполняющий обязанности главы поселения                                        Г.С.Черкезов

Приложение 1

к постановлению  администрации

сельского поселения Салым

от 26 марта 2018 года № 37-п

# П   Л   А   Н

мероприятий, направленных на предупреждение затоплений в период весенне-летнего паводка в 2018 году на территории сельского поселения Салым

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Очистка от снега кровель жилых домов и учреждений социального назначения | март | ООО Тепловик (по согласованию), ЛПДС «Салым» (по согласованию), Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 (по согласованию), организации, предприятия и учреждения независимо от форм собственности (по согласованию) |
| 2 | Проведение очистки улиц, территорий предприятий и жилого сектора от снега и его вывоз в специально отведенные места | март-апрель | ООО «ДСП» (по согласованию), ООО «Тепловик» (по согласованию), Филиал № 1 ПМУП «УТВС» (по согласованию), Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 (по согласованию), администрация с.п. Салым, организации, предприятия и учреждения независимо от форм собственности (по согласованию) |
| 3 | Очистка от снега пожарных гидрантов, колодцев и подъездов к ним | март-апрель | Филиал № 1 ПМУП «УТВС» (по согласованию), ООО «Тепловик» (по согласованию), Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 (по согласованию), организации, предприятия и учреждения независимо от форм собственности (по согласованию) |
| 3 | Проведение обследования и очистки водоотводных канав и водопропускных труб от снега и льда | апрель | Администрация с.п. Салым, ПМУП «УТВС» (по согласованию), ООО «Тепловик» (по согласованию), Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 (по согласованию) |
| 4 | Доведение до населения порядка действий и правил в случае наводнения (распространение памяток, размещение информации на стендах, официальном сайте с.п. Салым, информационном бюллетене «Салымский Вестник») | апрель | Администрация сельского поселения Салым |
| 5 | Очистка от заторов древесины в районе мостов. | апрель-май | Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 (по согласованию) |
| 6 | Откачка воды мотопомпами в местах подтопления | по мере необходимости | Филиал № 1 ПМУП «УТВС» (по согласованию), ООО «Тепловик» (по согласованию), Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 (по согласованию) |
| 7 | Обеспечение плавсредствами при наводнении | По мере необходимости | Администрация с.п. Салым, организации, предприятия и учреждения независимо от форм собственности (по согласованию) |
| 8 | Определение мест размещения эвакуированного населения | апрель | Администрация сельского поселения Салым |
| 9 | Организация отключения эл.энергии при угрозе наводнения | по мере необходимости | Филиал АО «Горэлектросеть» «Пойковские электрические сети» (по согласованию) |
| 10 | Выделение автотранспорта для эвакуации населения и вывоза материальных ценностей при наводнении | по мере необходимости | Администрация с.п. Салым, МП НРМУТТП (по согласованию), организации, предприятия и учреждения независимо от форм собственности (по согласованию) |
| 11 | Организация временного переселения жителей из зоны затопления | по мере необходимости | Администрация с.п. Салым, организации, предприятия и учреждения независимо от форм собственности (по согласованию) |

Приложение 2

к постановлению администрации

сельского поселения Салым

от 26 марта 2018 года  № 37-п

## СОСТАВ

## дежурных сил и средств поиска и спасения в зонах затопления

## на территории сельского поселения Салым

| Наименование средств | Срок готовности | Место дислокации | Принадлежность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Речные средства |  |  |  |
| Мотолодка – 1 ед. Мотолодка – 1ед. | 1 апреля | Администрация с.п. Салым База КС-6 | Администрация с.п. Салым Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 |
| Авиационные средства – нет |  |  |  |
| Авиационных средств нет | - | Имеется вертолетная площадка | аэропорт |
| в) Инженерная и автомобильная техника |  |  |  |
| Ассенизаторная машина КАМАЗ ко 505 -1-ед Трактор ТО-49-1ед | постоянно | База Филиала № 1 ПМУП «УТВС» | Филиал № 1 ПМУП «УТВС» |
| Ассенизаторная машина ГАЗ-53-1ед Мотопомпа – 1ед | постоянно | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» |
| Экскаватор ЭО-33211-1ед. Мотопомпа – 1 ед | постоянно | Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 | Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 |
| Автобус вахта камаз-1ед УРАЛ гпа-1ед | постоянно | База: п.Сивыс-Ях, ЛПДС «Салым» | ЛПДС «Салым» |
| Мерседес Бенц Спринтер Класси-1 ед. Минипогрузчик одноковшовый Doosan 450 Plys – 1ед. Мотопомпа – 2ед. | постоянно | Администрация с.п. Салым | Администрация с.п. Салым |
| # а/м Toyota Hilux Экскаватор- 1 ед. Автогрейдер – 1 ед. | постоянно | ООО «ПРР-Сервис» | ООО «ПРР-Сервис» |
| Газель – 1ед УАЗ-Фермер – 1 ед. | постоянно | ООО «Контур-Сервис» | ООО «Контур-Сервис» |
| Автобус ПАЗ 3237 - 2ед ПАЗ 4230 – 1ед | постоянно | МПНРМУТТП | МПНРМУТТП |
| Самосвалы | постоянно | ООО «Кристалл86» | ИП Абатуров |
| Погрузчик – 1ед. | постоянно | ИП Рыболовлев | ИП Рыболовлев |

Приложение 3

к постановлению администрации

сельского поселения Салым

от 26 марта 2018 года  № 37-п

СОСТАВ

рабочей группы, для организации планирования и контроля за паводковой обстановкой на территории сельского поселения Салым

| № | Место дислокации | Состав рабочей группы (Ф.И.О. полностью) | Должность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУ «Администрация с.п.Салым» | Черкезов Генади Саввич | заместитель главы поселения |
| 2 | ООО «Тепловик» | Часовских Геннадий Иванович | заместитель генерального директора по производственным вопросам |
| 3 | Филиал № 1 ПМУП «УТВС» | Аглиуллин Орестам Чигангирович | управляющий |
| 4 | ЗАО «Мехстрой» | Путин Руслан Борисович | директор |
| 5 | Самсоновского ЛПУ МГ КС-6 | Белоконов Александр Владимирович | специалист по ГО и ЧС |
| 6 | ЛПДС «Салым» п.Сивыс-Ях | Леонченко Денис Николаевич | начальник |
| 7 | Филиал АО «Горэлектросеть» «Пойковские электрические сети» | Янилкин Владимир Иванович | начальник РЭС |
| 8 | Метеостанция | Адаменко Ольга Ивановна | начальник |
| 9 | ООО «Кристалл86» | Абатуров Дмитрий Васильевич | директор |
| 10 | ООО «ДСП» | Николаева Ирина Иосифовна | директор |