В соответствии с подпунктом 5.3 пункта 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации принимаются предложения от заинтересованных лиц (юридических и физических лиц) по проекту программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Салым.

Дата начала и окончания размещения проекта: с 27.12.2022 по 25.01.2023.

Предложения направляются с указанием фамилии, имени, отчества, контактного телефона и адреса проживания (для физических лиц), наименования, основного государственного регистрационного номера, места нахождения и адреса (для юридических лиц) в письменном виде и (или) в электронном виде в администрацию сельского поселения Салым по адресу: 628327, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Центральная, д.1, телефон 8 (3463) 316-430, 8 (3463) 316-434, E-mail: salymadm@mail.ru.

Проект программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Салым размещен в информационно-коммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте администрации сельского поселения Салым <https://adminsalym.ru>., раздел: «Жилищно-коммунальная сфера/Программы ПКР», или ссылка - https://adminsalym.ru/zhilishhno-kommunalnaya-sfera/programmy-pkr.html

С проектом (экспозицией), возможно, ознакомится в здании администрации сельского поселения Салым по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Центральная, д.1, кабинет 23.

Экспозиция открыта с 27.12.2022 по 25.01.2023

(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции)

Часы работы: Понедельник, вторник, пятница 08:30 – 17:00, перерыв 13:00 - 14:00

(дата, время)

**ПРОЕКТ**

**ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ  
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ  
НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ   
НА ПЕРИОД ДО 2039 ГОДА

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

**ПКРСИ08\_1058601676957 \_86\_1**

Оглавление

[Перечень таблиц 4](#_Toc110304836)

[Введение 5](#_Toc110304837)

[Паспорт Программы 7](#_Toc110304838)

[Раздел 1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры 11](#_Toc110304839)

[Глава 1. Описание социально-экономического состояния сельского поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории сельского поселения 11](#_Toc110304840)

[Глава 2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры сельского поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения сельского поселения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, и культуры 12](#_Toc110304841)

[2.1. Характеристика существующего состояния в области образования 12](#_Toc110304842)

[2.2. Характеристика существующего состояния в области физической культуры и массового спорта 18](#_Toc110304843)

[2.3. Характеристика существующего состояния в области здравоохранения 22](#_Toc110304844)

[2.4. Характеристика существующего состояния в области культуры 23](#_Toc110304845)

[Глава 3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры 29](#_Toc110304846)

[3.1. Прогноз изменения численности населения 31](#_Toc110304847)

[3.2. Объемы планируемого жилищного строительства 31](#_Toc110304848)

[3.3. Объемы прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры 33](#_Toc110304849)

[3.4. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры исходя из прогноза численности населения, объемов планируемого жилищного фонда и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры 33](#_Toc110304850)

[Глава 4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры сельского поселения 33](#_Toc110304851)

[Раздел 2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения (сгруппированные по видам объектов социальной инфраструктуры) с указанием наименования, местоположения, технико-экономических параметров (вид, назначение, мощность (пропускная способность), площадь, категория и др.), сроков реализации в плановом периоде (с разбивкой по годам), ответственных исполнителей 40](#_Toc110304852)

[Раздел 3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения 40](#_Toc110304853)

[Раздел 4. Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры 47](#_Toc110304854)

[Раздел 5. Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу, в том числе с точки зрения достижения расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, и культуры, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования 49](#_Toc110304855)

[Раздел 6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы 54](#_Toc110304856)

Перечень таблиц

[Таблица 1.1.1. Характеристика демографических показателей сельского поселения 12](#_Toc110304805)

[Таблица 1.2.1. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры сельского поселения в области образования 13](#_Toc110304806)

[Таблица 1.2.2. Информация об уровне обеспеченности населения сельского поселения объектами социальной инфраструктуры в области образования. Общеобразовательные учреждения 17](#_Toc110304807)

[Таблица 1.2.3. Информация об уровне обеспеченности населения сельского поселения объектами социальной инфраструктуры в области образования. Дошкольные учреждения 19](#_Toc110304808)

[Таблица 1.2.2.1. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры сельского поселения в сфере физической культуры и массового спорта 20](#_Toc110304809)

[Таблица 1.2.3.2. Информация об уровне обеспеченности населения сельского поселения объектами социальной инфраструктуры в области здравоохранения 24](#_Toc110304810)

[Таблица 1.2.4.1. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры сельского поселения в области культуры 26](#_Toc110304811)

[Таблица 1.2.4.2. Информация об уровне обеспеченности населения сельского поселения объектами социальной инфраструктуры в области культуры 28](#_Toc110304812)

[Таблица 1.2.4.3. Информация об уровне обеспеченности населения сельского поселения объектами социальной инфраструктуры в области единой библиотечной системы 28](#_Toc110304813)

[Таблица 1.2.4.4 Информация об уровне обеспеченности населения сельского поселения объектами социальной инфраструктуры в области культуры, а именно учреждениями дополнительного образования 30](#_Toc110304814)

[Таблица 1.3.1.1. Демографический прогноз 31](#_Toc110304815)

[Таблица 3.2.1. Характеристика планируемого развития территории сельского поселения по плотности застройки 32](#_Toc110304816)

[Таблица 1.3.4.1. Расчет потребности населения сельского поселения в объектах социальной инфраструктуры 36](#_Toc110304817)

[Таблица 3.1. Перечень программных мероприятий на 2022-2039 годы 42](#_Toc110304818)

[Таблица 4.1. Целевые индикаторы и показатели программы для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры 48](#_Toc110304819)

[Таблица 5.1. Оценка эффективности мероприятий программы по степени обеспеченности объектами в сфере социальной инфраструктуры 51](#_Toc110304820)

Введение

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека объектов, коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные и коммунально-бытовые услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан, соответствующих установленным показателям качества жизни.

Социальная инфраструктура объединяет жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, образование, культуру и искусство, физкультуру и спорт, торговлю и общественное питание, бытовые услуги.

Развитие и эффективное функционирование объектов, входящих и социальную инфраструктуру, их доступность – важное условие повышения уровня и качества жизни населения страны.

На муниципальном уровне услуги социальной сферы доводятся непосредственно до потребителя.

Основные функции инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (далее – сельское поселение, муниципальное образование) заключаются в:

- обеспечении и удовлетворении инфраструктурных потребностей населения сельского поселения;

- обеспечении инфраструктурной целостности сельского поселения.

Программой комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на период до 2039 года (далее – Программа) установлен перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения.

Программа является прогнозно-плановым документом, во-первых, формулирующим и увязывающим по срокам, финансовым, трудовым, материальным и прочим ресурсам реализацию стратегических приоритетов сельского поселения, во-вторых, формирующим плановую основу взаимодействия членов местного сообщества, обеспечивающего и реализацию стратегических приоритетов, и текущее сбалансированное функционирование экономического и социального секторов сельского поселения.

Программа разработана в соответствии со следующей нормативно-правовой базой:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Постановление Правительства РФ от 01 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Паспорт Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры |
| Основание для разработки Программы | Федеральные нормативно-правовые акты:   * Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004года №190-ФЗ; * Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001года №136-ФЗ; * Федеральный закон от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; * Постановление Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015года №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».   Нормативно-правовая база Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:   * Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 октября 2021г. №471-п (ред. от 06.05.2022) «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие физической культуры и спорта» * Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013г. №427-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие культуры в Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»; * Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 октября 2021г. №468-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования»; * Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 октября 2017года №426-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие здравоохранения в Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года».   Нормативно-правовая база сельского поселения Салым:   * Решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 25 июня 2020 года № 94 «О внесении изменений в генеральный план сельского поселения Салым, утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 26 января 2012 года № 283 «Об утверждении генерального плана сельского поселения Салым» (в редакции решения от 25.12.2018 №21)»; * Постановление администрации сельского поселения Салым от 23 сентября 2022 года № 162-п «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Салым»; * Постановление администрации сельского поселения Салым от 14 апреля 2022 года № 64-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для жилищного строительства по ул. Дорожников сельского поселения Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; * Постановление администрации сельского поселения Салым от 26 ноября 2020 года № 127-п «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Салым от 20 июня 2019 года № 69-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для размещения объектов местного значения в поселке Салым и поселке Сивыс-Ях сельского поселения Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»»; * Постановление администрации сельского поселения Салым от 29 декабря 2020 года № 169-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для жилищного строительства по ул. 45 лет Победы, 55 лет Победы и ул. Кедровая сельского поселения Салым Нефтеюганского района Ханты - Мансийского автономного округа – Югры»; * Постановление администрации сельского поселения Салым от 29 декабря 2020 года № 170-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для жилищного строительства по ул. 45 лет Победы и ул. Молодежная сельского поселения Салым Нефтеюганского района Ханты - Мансийского автономного округа – Югры». |
| Заказчик Программы, его местонахождение | Администрация муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры |
| Разработчик Программы, его местонахождение | ИП Рыжков Денис Витальевич  620141, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ольховская, 23, оф 175  т. 8 (343) 382-60-04  email: director@profgkh.com |
| Цель Программы | Сбалансированное, комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры |
| Задачи Программы | 1. Развитие социальной инфраструктуры сельского поселения путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока в сельском поселении. 2. Привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и модернизации спортивных сооружений. 3. Создание условий для получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, предоставление дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях за счет строительства, реконструкции и модернизации муниципальных образовательных учреждений, организация системной работы по созданию новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения. 4. Обеспечение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры. 5. Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры для всех категорий населения |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | 1. Ожидаемая продолжительность жизни 2. Показатель рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения) 3. Доля детей в возрасте от 0 до 6 лет, охваченных дошкольным образованием 4. Доля детей, охваченных школьным образованием во 2 смену 5. Уровень обеспеченности населения объектами здравоохранения 6. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом 7. Доля населения обеспеченной объектами культуры в соответствии с нормативными значениями 8. Доля населения обеспеченной спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | 1. Инвестиционные проекты, направленные на реконструкцию и строительство объектов социальной инфраструктуры в сфере образования 2. Инвестиционные проекты, направленные на реконструкцию и строительство объектов социальной инфраструктуры в сфере здравоохранения 3. Инвестиционные проекты, направленные на реконструкцию и строительство объектов социальной инфраструктуры в сфере физической культуры и массового спорта 4. Инвестиционные проекты, направленные на реконструкцию и строительство объектов социальной инфраструктуры в сфере культуры |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации 2022-2039 годы:  1 этап – 2022–2026 годы;  2 этап – 2027–2039 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Прогнозный общий объем финансирования Программы на 2022–2039 годы составляет 1111.68млн. рублей:  2022 год - 0млн. руб., в том числе ПСД - 0млн.руб.  2023 год - 9.85млн. руб., в том числе ПСД - 7.8млн.руб.  2024 год - 123.26млн. руб., в том числе ПСД - 0млн.руб.  2025 год - 7.5млн. руб., в том числе ПСД - 7.5млн.руб.  2026 год - 246.02млн. руб., в том числе ПСД - 21.2млн.руб.  2027-2039 годы - 725.05млн. руб., в том числе ПСД - 0млн.руб.  Источниками финансирования являются окружной, районный и местный бюджеты, а также внебюджетные источники финансирования |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры |

Раздел 1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

Глава 1. Описание социально-экономического состояния сельского поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории сельского поселения

Муниципальное образование сельское поселение Салым (далее – муниципальное образование, сельское поселение) входит в состав Нефтеюганского района в соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

На территории сельского поселения 2 населённых пункта: п. Салым и п. Сивыс-Ях

В настоящее время поселок Салым – административный центр муниципального образования.

Положения по реализации функционального зонирования генерального плана сельского поселения в виде описания назначений функциональных зон:

* Зона застройки индивидуальными жилыми домами – 133Га;
* Зона застройки малоэтажными жилыми домами – 35.93 Га;
* Зона застройки среднеэтажными жилыми домами – 6.21 Га;
* Многофункциональная общественно-деловая зона – 18.52 Га;
* Зона специализированной общественной застройки – 19.08 Га;
* Зона озелененных территорий общего пользования – 32.5 Га;
* Зона лесов – 10138.68 Га;
* Производственная зона – 131.13 Га;
* Коммунально-складская зона – 7.72 Га;
* Зона инженерной инфраструктуры – 21.63 Га;
* Зона транспортной инфраструктуры – 364.19 Га;
* Зона складирования и захоронения отходов – 3.01 Га;
* Зона садоводческих или дачных некоммерческих объединений граждан – 13.03Га;
* Производственная зона сельскохозяйственных предприятий – 7.69Га;
* Зона кладбищ – 3.54 Га;
* Зона специального назначения – 0.12 Га;
* Зона озелененных территорий специального назначения – 24.93Га;
* Зона акваторий – 1551.19 Га;
* Иные зоны – 112.9 Га.

По состоянию на 01 января 2022 года численность населения сельского поселения составила 7604 человек.

В таблице 1.1.1. представлена характеристика демографических показателей сельского поселения.

Таблица 1.1.1. Характеристика демографических показателей сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование показателя | Единица измерения | Показатель на 01.01.2022г. |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | тыс. чел. | 7.604 |
| 2 | Количество родившихся, тыс. чел. | тыс. чел. | 0.050 |
| 3 | Количество умерших, тыс. чел. | тыс. чел. | 0.023 |
| 4 | Дети до 7 лет | тыс. чел. | 0.681 |
| 5 | Дети от 7 до 18 лет | тыс. чел. | 0.922 |
| 6 | Численность экономически активного населения | тыс. чел. | 5.017 |
| 7 | Численность пенсионеров | тыс. чел. | 0.876 |
| 8 | Численность родившихся | тыс. чел. | 0.050 |
| 9 | Численность умерших | тыс. чел. | 0.023 |

Градостроительная деятельность в границах сельского поселения осуществляется в соответствии с Генеральным планом. Генеральный план разработан на расчетный срок– 2039 год.

Глава 2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры сельского поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения сельского поселения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, и культуры

К объектам социальной инфраструктуры относятся учреждения культуры, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта.

2.1. Характеристика существующего состояния в области образования

Деятельность муниципальных образовательных учреждений осуществляется в соответствии с Федеральным законом[[1]](#footnote-1) и регулируется нормативно-правовыми документами Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

По состоянию на 01 января 2022 года в сельском поселении сеть образовательных учреждений представлена 2 общеобразовательными учреждениями, 1 дошкольным учреждением, 1 детской школой искусств.

Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры сельского поселения в области образования приведены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры сельского поселения в области образования

| № пп | Наименование показателя | Единица измерения | Показатель на 01.01.2022г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общеобразовательные учреждения |  |  |
| 1.1. | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, всего | единиц | 2 |
| 1.2. | Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях | тысяч человек | 0.751 |
| 1.3. | Количество школ-интернатов | единиц | 0 |
| 1.4. | Количество обучающихся в школах-интернатах | тысяч человек | - |
| 1.5. | Коэффициент сменности (норма 1) | – | 0.98 |
| 1.6. | Количество мест в общеобразовательных учреждениях | единиц | 764 |
| 2 | Дошкольные образовательные учреждения |  |  |
| 2.1. | Количество дошкольных образовательных учреждений, всего | единиц | 1 |
| 2.2. | Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, всего | единиц | 1 |
| 2.3. | Количество мест в дошкольных учреждениях | тысяч человек | 0.21 |
| 2.4. | Количество мест в муниципальных дошкольных учреждениях | единиц | 210 |
| 2.5. | Количество детей дошкольного возраста | тысяч человек | 0.286 |
| 2.6. | Охват детей дошкольным образованием от 2 до 7 лет | % | 100.0 |
| 2.7. | Количество мест на 1000 человек населения | мест | 27.63 |
| 2.8. | Количество детей, стоящих на учете для определения в дошкольные учреждения | человек | - |
| 3 | Высшие учебные заведения |  |  |
| 3.1 | Количество высших учебных заведений | единиц | 0 |
| 4 | Средние учебные заведения |  |  |
| 4.1. | Количество учреждений среднего профессионального образования | единиц | 0 |

**Общеобразовательные учреждения**

На территории сельского поселения действует 2 общеобразовательных учреждения. Учредителем муниципальных учреждений образования является Департамент образования и молодежной политики Администрации Нефтеюганского района.

Здания общеобразовательных учреждений электрифицированы, телефонизированы, подключены к системе центрального отопления, водоснабжения, водоотведения. В сельском поселении отсутствуют здания и сооружения общеобразовательных учреждений в аварийном состоянии.

Учреждение образования оснащены компьютерной техникой, подключены к сети Интернет со скоростью доступа к сети Интернет не менее 50Мбит/с.

Техническое состояние здания удовлетворительное, состояние материально-технической базы удовлетворительное, условия осуществления образовательного процесса соответствуют государственным требованиям в части строительных норм и правил, санитарных и гигиенических норм, оборудования учебных помещений, оснащенности учебного процесса.

Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается фельдшерами БУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганская районная больница».

По состоянию на 01 января 2022 года обучалось 751 школьников.

**Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Салымская средняя общеобразовательная школа №1» (НРМОБУ "Салымская СОШ №1")**

628327, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Новая, 13

Учреждение осуществляет деятельность начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Учреждение расположено в капитальном двухэтажном здании площадью 7788.7 кв.м.

Фасадная часть представляет собой благоустроенную территорию – цветники и газоны.

В учреждении оборудовано 19 учебными кабинетами (6 кабинетов в начальной школе и 13 – в основной), компьютерным классом, двумя спортивными и одним актовым залами, тренажерным залом, столовой на 100 посадочных мест, медицинским и процедурным кабинетами, кабинетом стоматолога, библиотекой, столярной и слесарной мастерской, кабинетом домоводства и кулинарии, пришкольным участком со спортивно-игровой площадкой.

Библиотека занимает приспособленное общей площадью 76,8 кв.м.

Библиотека оборудована столами для читателей, одно и двусторонними стеллажами, шкафами, каталожным шкафом, а также выделена и оборудована зона отдыха. Имеются рабочее место библиотекаря, книгохранилище. Библиотека укомплектована техническими средствами, как для библиотекаря, так и для обучающихся. Книжный фонд составляет 23851 ед.

В учреждении функционирует 2 спортивных зала площадью 274,6 м² и 162 кв. м, тренажерный зал. Имеется спортивное оборудование для проведения занятий физической культурой, есть лыжная база, предназначенная для занятия зимними видами спорта.

На территории учреждения функционирует многопрофильный стадион, который включает в себя следующие спортивные объекты:

1. Футбольное поле;

2. Волейбольная площадка;

3. Баскетбольная площадка;

4. Беговая дорожка;

5. Спортивная площадка с турниками и перекладинами (воркаут зона);

6. Место для занятий прыжками в длину;

7. Трибуна на 20 мест.

В целях организации занятий ОБЖ, подготовки к сдаче норм ГТО установлена:

1. Полоса препятствий (на пришкольной территории);

2. Электронный цифровой тир (стрелковый тренажер);

3. Тренажерный зал (в здании школы).

Зал для приема пищи оборудован на 100 посадочных мест. Горячее питание организовано МУП «Пыть-Яхторгсервис» МО г. Пыть-Ях.

Медицинский блок соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам СанПиН 2.4.2.1178-02. Медицинский блок состоит из кабинета амбулаторного приема, процедурного, стоматологического и кабинета психолога.

Подвоз школьников из тер.КС-6 Самсоновская и п. Сивыс-Ях, мкр. «Лесхоз» осуществляется тремя автобусами, отвечающими требованиям безопасности. Ежегодно составляется график их движения в соответствии с расписанием уроков.

За учреждением закреплены улицы: 45 лет Победы, 55 лет Победы, Звёздная, Солнечная, Еловая, Высокая, Болотная, Центральная, Комсомольская, Лесная, Таёжная, Мира, Молодёжная, Молодёжная 2-ая, Набережная, Нагорная, Новая, Приозерная, Речная, Строителей, Школьная, Кедровая, Зеленая, Транспортная, проезд Радужный, проезд дружбы, проезд Малый, юрты Павловы, юрты Пунси, юрты Владимирские, юрты Петровы, юрты Даниловы, юрты Степановы, юрты Федосьины, юрты Самсоновские, юрты Лазаревы, юрты Варварины, юрты Даниловы-летние, юрты Алексеевы, юрты Ваглик, тер. КС-6 Самсоновская ул. Газовиков (все дома), п. Сивыс-Ях ул. Новая, Нефтяников (все дома).

**Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Салымская средняя общеобразовательная школа №2» (НРМОБУ "Салымская СОШ №2")**

628327, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Привокзальная, 16

Учреждение осуществляет деятельность начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Учреждение расположено в капитальном двух и трехэтажном здании площадью 4465.1кв.м.

Фасадная часть представляет собой благоустроенную территорию – цветники и газоны.

В учреждении оборудовано 22 учебных кабинета начальной и основной школы, 2 спортивных зала. Все учебные кабинеты, помещения обеспечиваются полными комплектами оборудования, мебелью и инвентарём. В каждом учебном кабинете есть интерактивные панели, мобильные компьютерные классы.

Библиотека оборудована столами для читателей, одно и двусторонними стеллажами, шкафами, каталожным шкафом, а также выделена и оборудована зона отдыха. Имеются рабочее место библиотекаря, книгохранилище. Библиотека укомплектована техническими средствами, как для библиотекаря, так и для обучающихся. Книжный фонд составляет 17103 ед.

Зал для приема пищи оборудован на 120 посадочных мест. Горячее питание организовано МУП «Пыть - Яхторгсервис» МО г. Пыть-Ях.

Медицинский блок соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам СП 2.4.3648-20[[2]](#footnote-2). Медицинский блок состоит из кабинета амбулаторного приема, процедурного и кабинета психолога.

За учреждением закреплены улицы Привокзальная, Дорожников, Юбилейная, Северная, Спортивная, Майская, Садовая, Южная, Новоселов в п. Салым; территория ПЧ-29, СОТ «Боровое», СОНТ «Вандрас».

Информация об уровне обеспеченности населения сельского поселения объектами социальной инфраструктуры в области образования, а именно общеобразовательными учреждениями представлена в таблице 1.2.2.

**Дошкольные образовательные учреждения**

На территории сельского поселения представлено одно дошкольное образовательное учреждение.

**Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка -детский сад «Улыбка» (НРМДОБУ "ЦРР - Д/С "Улыбка")**

628327, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Солнечная, 2

Учреждение осуществляет дошкольное образование.

Общая площадь двухэтажного здания 5603.8 кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса 2644.5 кв. м.

Таблица 1.2.2. Информация об уровне обеспеченности населения сельского поселения объектами социальной инфраструктуры в области образования. Общеобразовательные учреждения

| № пп | Наименование учреждения | Адрес и расположение | Год постройки | Последняя дата капитального ремонта | Показатели | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь участка, Га | Площадь здания, кв.м. | Нормативная вместимость, чел. | Количество учащихся на 01.01.2022г. |
| 1 | НРМОБУ "Салымская СОШ №1" | п. Салым, ул. Новая, 13 | 2004 | - | 2.3 | 7788.7 | 424.00 | 426.0 |
| 2 | НРМОБУ "Салымская СОШ №2" | п. Салым, ул. Привокзальная, 16 | 1979/ 2022 | 2022 | 1.1 | 4465.1 | 340.00 | 325.0 |

Территория детского сада соответствует требованиям СанПиНа, благоустроена, ограждена забором и озеленена. Имеется игровая спортивная площадка (472.0кв.м.) и 12 групповых участков с прогулочными верандами (3058.50кв.м.), игровыми зонами (песочницы, малые архитектурные формы, спортивные и развивающие сооружения).

На территории детского сада имеются цветники, растут разные породы деревьев и кустарников.

Для проведения педагогического процесса имеется все необходимое: в достаточном количестве методической литературы, пособий по всем разделам программ, игр и игрушек, необходимый спортивный инвентарь. Предметно развивающая среда постоянно обновляется и пополняется.

Библиотека в детском саду располагается в кабинете дополнительного образования и в группах, где созданы микроцентры «Книжный уголок».

Организация питания воспитанников в учреждении полностью возложена на дошкольное образовательное учреждение.

Практические занятия осуществляются в ИЗО – студии – 15кв.м., музыкальном зале – 79.90кв.м., кабинете дополнительного образования – 33.2кв.м., мини – музее – 20кв.м., мини -лаборатории – 6.00кв..м, театральной студии – 10.0кв.м., ПДД -уголке – 15кв..м, методическом кабинете – 15.00кв..м.

Информация об уровне обеспеченности населения сельского поселения объектами социальной инфраструктуры в области образования, а именно дошкольными учреждениями представлена в таблице 1.2.3.

**Учреждения профессионального и высшего образования**

Учреждения профессионального и высшего образования отсутствуют на территории сельского поселения.

2.2. Характеристика существующего состояния в области физической культуры и массового спорта

Одним из направлений деятельности органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта является создание для населения условий для занятий массовой физической культурой и спортом, в том числе путем увеличения сети муниципальных спортивных учреждений и улучшения их материально-технической базы.

Таблица 1.2.3. Информация об уровне обеспеченности населения сельского поселения объектами социальной инфраструктуры в области образования. Дошкольные учреждения

| № пп | Наименование учреждения | Адрес и расположение | Год постройки | Последняя дата капитального ремонта | Показатели | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь участка, Га | Площадь здания, кв.м. | Нормативная вместимость, чел. | Количество учащихся на 01.01.2022г. |
| 1 | НРМДОБУ "ЦРР - Д/С "Улыбка" | п. Салым, ул. Солнечная, 2 | 2006 | нд | 0.9 | 5603.8 | 210.0 | 286.0 |

Основные показатели социально-экономического развития сельского поселения в области физической культуры и массового спорта по состоянию на 01 января 2022года приведены в таблице 1.2.2.1

Таблица 1.2.2.1. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры сельского поселения в сфере физической культуры и массового спорта

| № пп | Наименование показателя | Единица измерения | Показатель на 01.01.2022г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество спортивных сооружений, всего | единиц | 4 |
| 2 | Количество муниципальных спортивных сооружений | единиц | 4 |
| 3 | Количество стадионов | единиц | 0 |
| 4 | Количество мест на стадионах с трибунами | человек | 0 |
| 5 | Единовременная пропускная способность | человек | 0 |
| 6 | Количество спортивных залов | единиц | 0 |
| 7 | Площадь спортивных залов | кв. м | 2 |
| 8 | Площадь спортивных залов на 1000 населения | кв. м | 169.60 |
| 9 | Количество муниципальных плавательных бассейнов | единиц | 0 |
| 10 | Количество частных плавательных бассейнов | единиц | 0 |
| 11 | Площадь водного зеркала муниципальных плавательных бассейнов | кв. м | 0.00 |
| 12 | Площадь водного зеркала частных плавательных бассейнов | кв. м | 0.00 |
| 13 | Площадь водного зеркала бассейнов на 1000 населения | кв. м | 0.00 |
| 14 | Количество плоскостных спортивных сооружений | единиц | 4 |
| 15 | Количество гребных баз и каналов | единиц | 0 |
| 16 | Количество лыжных баз | единиц | 0 |
| 17 | Количество лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 10.00 |
| 18 | Количество детских спортивных школ, всего | единиц | 0.00 |
| 19 | Количество детей, занимающихся в детских спортивных школах, всего | человек | - |

Информация об уровне обеспеченности населения сельского поселения объектами социальной инфраструктуры в области физической культуры и массового спорта приведена в таблице 1.2.2.2.

Одним из приоритетных направлений деятельности является расширение действующей сети спортивных сооружений в сельском поселении.

Таблица 1.2.2.2. Информация об уровне обеспеченности населения сельского поселения объектами социальной инфраструктуры в области физической культуры и массового спорта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование объекта | Населенный пункт и расположение (адрес) | Год постройки | Дата капитального ремонта | Показатели | | | |
| Площадь участка, кв.м. | Площадь здания, кв.м. | Един. пропуск. сп-сть сооруж., чел. | Количество посещений на 01.01.2022г. |
| Территория плоскостных спортивных сооружений | | | | | | | | |
| 1 | Спортивная площадка (воркаут) | п. Салым | 2014 | 2022 | 254.0 | - | - | нд |
| 2 | Спортивная площадка (мини футбольная площадка) | п. Салым, ул. 45 лет Победы |  | 2022 | 304.0 | - | - | нд |
| 3 | Универсальная спортивная площадка | п. Салым, ул. 45 лет Победы, 17,21 | 2016 | 2022 | 542.0 | - | - | нд |
| 4 | Многофункциональная спортивная площадка всесезонного использования | п. Салым, ул. Центральная, 1 | 2017 | 2022 | 1800.0 | - | - | нд |
| Спортивные залы | | | | | | | | |
| 1 | Спортивный зал «Факел» | п. Салым, ул. Газовиков, 8 | 1987 | - | - | 351.2 | - | - |
| 2 | Спортивный зал «Олимп» |  | - | - | - | 937.8 | - | - |
| Лыжные базы | | | | | | | | |
| 1 | Лыжная база | п. Салым, ул. Новая, 13 |  |  |  | 57.88 |  |  |

2.3. Характеристика существующего состояния в области здравоохранения

Федеральным законом[[3]](#footnote-3) определены полномочия по организации оказания на территории сельского поселения скорой медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов переданы органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры сельского поселения в области здравоохранения приведены в таблице 1.2.3.1.

Таблица 1.2.3.1. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры сельского поселения в области здравоохранения

| № пп | Наименование показателя | Единица измерения | Показатель на 01.01.2022г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество лечебно-профилактических учреждений с учетом специализированных единиц, всего | единиц | 2 |
| 2 | Количество больничных учреждений, всего | единиц | 2 |
| 3 | Количество коек в больничных учреждениях, всего | коек | 20 |
| 4 | Количество коек в муниципальных больничных учреждениях, всего | коек | 20 |
| 5 | Количество детских поликлиник | единиц | 1 |
| 6 | Количество коек в детских поликлиниках | коек | 0 |
| 7 | Количество отделений скорой медицинской помощи | единиц | 1 |
| 8 | Количество амбулаторно-поликлинических учреждений (самостоятельных и входящих в состав больниц) | единиц | 2 |
| 9 | Количество посещений в смену в амбулаторно-поликлинических учреждениях | посещений в смену | 71 |
| 10 | Численность врачей всех специальностей учреждениях здравоохранения | человек | 73 |
| 11 | Численность врачей всех специальностей в муниципальных учреждениях здравоохранения | человек | 73 |
| 12 | Численность работников здравоохранения на 1 тысячу населения | человек | 9 |
| 13 | Количество аптек и аптечных киосков, всего | единиц | 2 |
| 14 | Численность жителей на 1 аптеку | человек | 3800 |

По данным открытых источников департамента здравоохранения Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, в структуру системы здравоохранения сельского поселения входит 1 участковая больница, 1 детская поликлиника и 2 фельдшерских пунктов.

**Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганская районная больница»: филиал «Салымская участковая больница»**

628327, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский р-н, п. Салым, п-д Транспортный, 3

В учреждении осуществляется первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь, скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь, паллиативная медицинская помощь.

В учреждении представлены флюорографический кабинет, рентген кабинет, кабинет функциональной диагностики, физиотерапевтический кабинет, прививочный кабинет, процедурный кабинет, клинико-диагностическая лаборатория.

Стационар учреждения состоит из терапевтического отделения на 38 коек, дневного стационара на 20 коек (10 коек в 2 смены).

На территории сельского поселения расположены 2 фельдшерско-акушерских пункта (в т.ч. в п. Сивыс-Ях и на территории КС-6).

Информация об уровне обеспеченности населения сельского поселения объектами социальной инфраструктуры в области здравоохранения приведена в таблице 1.2.3.2.

2.4. Характеристика существующего состояния в области культуры

На сегодняшний день в сельском поселении эффективно действует сеть муниципальных учреждений культуры, в которую входят:

* 1 дом культуры;
* 1 общедоступная библиотека;
* 1 детская школа искусств.

Ведущее место в обеспечении многообразия культурной жизни сельского поселения занимают учреждения культурно-досугового типа.

Таблица 1.2.3.2. Информация об уровне обеспеченности населения сельского поселения объектами социальной инфраструктуры в области здравоохранения

| №  пп | Наименование учреждения | Населенный пункт и расположение (адрес) | Показатель на 01.01.2022г. | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год постройки | Площадь, кв.м. | Единица измерения | Значение |
| Стационарные учреждения | | | | | | |
| 1 | БУ ХМАО «Нефтеюганская районная больница»: филиал «Салымская участковая больница» | п. Салым, п-д Транспортный, 3 | 2000 | 2783.7 | Койка | 20 |
| Амбулаторно-поликлиническое отделение | | | | | | |
| 1 | БУ ХМАО «Нефтеюганская районная больница»: филиал «Салымская участковая больница» | п. Салым, п-д Транспортный, 3 | 2000 | 2783.7 | Посещений | 71 |
| 2 | БУ ХМАО «Нефтеюганская районная больница»: филиал «Салымская участковая больница». Детское отделение | п. Салым, ул. Молодежная, 8 | Здание в аренде | | Посещений | 30 |
| Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт | | | | | | |
| 1 | БУ ХМАО «Нефтеюганская районная больница»: филиал «Салымская участковая больница». Фельдшерско-акушерский пункт п. Сивыс-Ях | п. Сивыс-Ях, ул. Новая, 4а | 2000 | 168.8 | - | - |
| 2 | БУ ХМАО «Нефтеюганская районная больница»: филиал «Салымская участковая больница». Фельдшерско-акушерский пункт п. Салым КС-6 | п. Салым, территория КС-6, ул. Пионерная, 1 | нд | нд | - | - |
| Аптеки | | | | | | |
| 1 | ООО «Центральная районная аптека» | п. Салым, ул. Молодежная, 8 | - | - | - | - |
| 2 | ООО «Ригла» | п. Салым, ул. 45 лет Победы, 11 | - | - | - | - |

Основным показателем стабильности и востребованности услуг этих учреждений является работа клубных формирований, которые обеспечивают возможность самореализации и гармонизации личности, повышение образовательного уровня населения.

Основные показатели социально-экономического развития сельского поселения в области культуры по состоянию на 01 января 2022 года приведены в таблице 1.2.4.1.

Таблица 1.2.4.1. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры сельского поселения в области культуры

| № пп | Наименование показателя | Единица измерения | Показатель на 01.01.2022г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество музыкальных и художественных школ | единиц | 1 |
| 2 | Количество учащихся в музыкальных и художественных школах | человек | 198 |
| 3 | Количество общедоступных (публичных) библиотек | единиц | 1 |
| 4 | Количество общедоступных (публичных) детских библиотек | единиц | 0 |
| 5 | Книжный фонд, всего | тыс.  экз | 35617 |
| 6 | Книжный фонд детских библиотек | 9774 |
| 7 | Количество экземпляров книжного фонда на 1 000 жителей | 4686 |
| 8 | Количество кинотеатров | единиц | 0 |
| 9 | Количество мест в кинотеатрах | мест | 0 |
| 10 | Количество мест в кинотеатрах на 1 000 жителей | мест | 0 |
| 11 | Количество театров | единиц | 0 |
| 12 | Количество мест в театрах | мест | 0 |
| 13 | Количество муниципальных театров | единиц | 0 |
| 14 | Количество мест в муниципальных театрах | мест | 0 |
| 15 | Количество мест в театрах на 1 000 жителей | мест | 0 |
| 16 | Количество дворцов, клубов и домов культуры и других учреждений культурно-досугового типа | единиц | 1 |
| 17 | Количество мест в учреждениях культурно-досугового типа | мест | 200 |
| 18 | Количество муниципальных дворцов, клубов и домов культуры и других учреждений культурно-досугового типа | единиц | 1 |
| 19 | Количество мест в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа | мест | 200 |
| 20 | Количество мест в учреждениях культурно-досугового типа на 1 000 жителей | мест | 26 |
| 21 | Детская филармония | единиц | 0 |
| 22 | Зал камерной и органной музыки | единиц | 0 |
| 23 | Цирк (муниципальный) | единиц | 0 |
| 24 | Количество мест в цирке | мест | 0 |
| 25 | Зоопарк (муниципальный) | единиц | 0 |
| 26 | Музеи, в том числе картинная галерея | единиц | 0 |

**Учреждения культуры клубного типа**

На территории сельского поселения клубная система представлена объектом КДЦ в п. Салым.

Информация об уровне обеспеченности населения сельского поселения объектами социальной инфраструктуры в области культуры приведена в таблице 1.2.4.2.

**Общедоступные библиотеки**

Общим требованием к организации библиотечной системы является обязательное обеспечение возможности получения библиотечных услуг во всех населенных пунктах.

**Бюджетное учреждение Нефтеюганского района «Межпоселенческая библиотека»**

628327, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский р-н, п. Салым, ул. Молодежная, 8

Учредителем является муниципальное образование Нефтеюганского района Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Бюджетное учреждение Нефтеюганского района «Межпоселенческая библиотека» создано в соответствии со ст. 8 п.4 Федерального закона[[4]](#footnote-4).

В таблице 1.2.4.3 представлена информация об уровне обеспеченности населения сельского поселения объектами социальной инфраструктуры в области единой библиотечной системы.

**Учреждения дополнительного образования**

В сельском поселении программы дополнительного образования на сегодняшний день реализуют одно муниципальное образовательное учреждение, имеющее лицензию на право ведения образовательной деятельности по программам дополнительного образования.

Таблица 1.2.4.2. Информация об уровне обеспеченности населения сельского поселения объектами социальной инфраструктуры в области культуры

| №  пп | Наименование учреждения | Населенный пункт и расположение (адрес) | Год постройки | Последняя дата капитального ремонта | Показатель на 01.01.2022г. | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь участка, Га | Площадь здания, кв.м. | Нормативная вместимость, чел. | Количество зрительских мест, единиц |
| Учреждения культуры клубного типа | | | | | | | | | |
| 1 | Нефтеюганское районное бюджетное учреждение «Творческое объединение «Культура» структурное подразделение Культурно-досуговый центр «Сияние Севера» | п. Салым, ул. Юбилейная, 15 | 1999 | нд | 0.9 | 1812.1 | 200 | 200 |

Таблица 1.2.4.3. Информация об уровне обеспеченности населения сельского поселения объектами социальной инфраструктуры в области единой библиотечной системы

| № пп | Наименование учреждения | Населенный пункт и расположение (адрес) | Площадь объекта, кв.м. | Показатель на 01.01.2022г. | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число пользователей, чел. | Число посещений, ед. | Книжный фонд, ед. | Объем фонда детской литературы, ед. |
| Общедоступные библиотеки | | | | | | | | |
| 1 | Салымская поселенческая модельная библиотека им. А.С. Тарханова | п. Салым, ул. Молодежная, 8 | 568.80 | 1888 | 26157 | 35617 | 9774 |

**Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени Г.С. Райшева»**

628327, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюган-ский р-н, п. Салым, ул. Новая, 13, помещение №2

Основой материально-технической базы является одноэтажное здание общей площадью 1175.9 кв.м.

I этаж – библиотека, склад для хранения инструментов, гардероб, актовый зал, 10 учебных кабинетов: 6 кабинетов для индивидуальных занятий, 4 кабинета для групповых занятий, 2 туалета для школьников, 1 служебный туалет, 1 учительская, 1 приемная, 1 кабинет директора, 1 кабинет заместителя директора по УВР и методистов, 1 кабинет заведующего хозяйством.

Все учебные кабинеты оборудованы в соответствии с профилем преподаваемого предмета.

Библиотечный фонд составляет 1472 экземпляров: учебная литература - 258 экз., нотная литература - 790 экз., методическая литература – 142 экз., литература энциклопедического и справочного характера – 12 экз., декоративно-прикладное творчество - 27 экз., таблицы по ИЗО, таблицы по декоративно-прикладному творчеству. В фонде имеются периодические (более 500 экз.) и электронные издания (220 экз.), юридически - правовая литература, естественно - научная и техническая литература. Гипсовые фигуры – 22 шт.

Библиотека ориентирована на полноценное обеспечение учебного процесса. Питание детей не предусмотрено.

Информация об уровне обеспеченности населения сельского поселения объектами социальной инфраструктуры в области культуры, а именно учреждениями дополнительного образования представлена в таблице 1.2.4.4.

Глава 3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Развитие социальной инфраструктуры сельского поселения в части обеспечения доступности для населения объектов образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта при застройке территории неразрывно связано с развитием жилищного строительства, которое является одним из основных направлений в политике органов местного самоуправления сельского поселения.

Таблица 1.2.4.4 Информация об уровне обеспеченности населения сельского поселения объектами социальной инфраструктуры в области культуры, а именно учреждениями дополнительного образования

| № пп | Наименование учреждения | Адрес и расположение | Год постройки | Последняя дата капитального ремонта | Показатель на 01.01.2022г. | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь участка, Га | Площадь здания, кв.м. | Нормативная вместимость, чел. | Количество учащихся на 01.01.2022г. |
| 1 | НР МБУ ДО «ДШИ им. Г.С. Райшева» | п. Салым, ул. Новая, 13, помещение №2 | 2004 | - | - | 1175.9 | 210 | 198 |

Для определения необходимой площади территории проектируемых жилых зон для расселения проектного прироста населения, а также обеспечения населенных пунктов необходимым комплексом инфраструктур были приняты укрупненные расчетные параметры для обеспечения более гибких условий проектирования на последующих стадиях разработки градостроительной документации.

Расчетная плотность населения принята в зависимости от планируемого уровня урбанизации того или иного населенного пункта и в соответствии со сводом правил[[5]](#footnote-5).

3.1. Прогноз изменения численности населения

В соответствии с Генеральным планом сельского поселения, совмещенным с проектом планировки, предлагается следующее проектное решение по демографической ситуации в сельском поселении: численность населения на расчетный период по Генеральному плану (на 2039 год) составит 10.2 тысяч человек.

Демографический прогноз принят в соответствии с генеральным планом, представлен в таблице 1.3.1.1.

Таблица 1.3.1.1. Демографический прогноз

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование показателя | Фактическое  положение | Прогноз |
| 2039 год |
| 01.01.2022 год |
| 1 | Численность населения, чел. | 7604 | 10200 |

3.2. Объемы планируемого жилищного строительства

Генеральным планом предлагается как освоение свободных от застройки территорий, так и реконструкция, модернизация и капитальный ремонт существующего жилищного фонда.

При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в жилищном фонде, выделяются следующие направления:

1. Строительство нового жилья на свободных территориях.

Подготовку к строительству нового жилья следует осуществлять в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. Выполнить топографическую съемку на планируемые территории, разработать, согласовать и утвердить проекты планировки и межевания, произвести обеспечение территории инженерными коммуникациями и дорожной сетью и только после этого выделять участки под жилищное строительство.

2. Упорядочение существующих жилых территорий:

Большое количество домовладений на территории сельского поселения не используются своими владельцами, также достаточно большое количество территорий, которые можно было бы использовать под строительство сейчас являются неиспользуемыми (пустыри).

Следует на данные территории проводить инвентаризацию, отыскивать владельцев земельных участков, выполнять проект планировки на данные территории. По приблизительным оценкам можно было бы на 7-10% увеличить количество жилого фонда за счет данных мероприятий.

Данные направления необходимо учитывать при реализации целевых федеральных и региональных программ.

3. Повышение качества жилья за счет

а) сноса ветхого жилого фонда;

б) строительства нового, капитального ремонта и реконструкции муниципального жилого фонда;

в) полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности.

4. Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в существующем жилом фонде.

В соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории[[6]](#footnote-6) в таблице 3.2.1. представлена характеристика планируемого развития территории сельского поселения по плотности застройки.

Таблица 3.2.1. Характеристика планируемого развития территории сельского поселения по плотности застройки

| № пп | Параметры | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории в границах элементов планировочной структуры, в том числе: | га | 589.2 |
| 1.1. | Площадь образуемых земельных участков | га | 13.3 |
| 1.2 | Площадь застроенных земельных участков | га | 567.3 |
| 1.3 | Площадь территории общего пользования | га | 59.8 |
| 2 | Плотность застройки | кв. м. общей площади /га | 2744 |

В п. Салым предусмотрено создание инвестиционных площадок в сфере развития агропромышленного, лесопромышленного комплексов с возможностью размещения на них предприятия по сбору и переработке дикоросов, рыбоперерабатывающего завода, пилорамы, столярного цеха. Планируется создание инвестиционных площадок в сфере строительства и развитие транспортно-логистического комплекса. Суммарно на выделенных инвестиционных площадках может быть создано порядка 450 новых рабочих мест.

В п. Салым предусмотрено размещение объектов капитального строительства производственного назначения на инвестиционных площадках общей площадью 26,65 га.

3.3. Объемы прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Выбытие объектов не планируется при выполнении инвестиционных проектов и ввода новых объектов в социальной инфраструктуре в сфере культуры и здравоохранения.

3.4. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры исходя из прогноза численности населения, объемов планируемого жилищного фонда и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

В таблице 1.3.4.1. представлен расчет потребности населения сельского поселения в объектах социальной инфраструктуры.

Глава 4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры сельского поселения

Программа реализуется в соответствии и с учетом требований регионального и местного законодательства.

Федеральные нормативно-правовые акты:

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004года №190-ФЗ;

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001года №136-ФЗ;

Федеральный закон от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015года №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Нормативно-правовая база Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 октября 2021г. №471-п (ред. от 06.05.2022) «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие физической культуры и спорта»

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013г. №427-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие культуры в Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»;

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 октября 2021г. №468-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования»;

Постановление администрации Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 октября 2017года №426-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие здравоохранения в Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года».

Нормативно-правовая база сельского поселения Салым:

Решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 25 июня 2020 года № 94 «О внесении изменений в генеральный план сельского поселения Салым, утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 26 января 2012 года № 283 «Об утверждении генерального плана сельского поселения Салым» (в редакции решения от 25.12.2018 №21)»;

Постановление администрации сельского поселения Салым от 23 сентября 2022 года № 162-п «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Салым»;

Постановление администрации сельского поселения Салым от 14 апреля 2022 года № 64-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для жилищного строительства по ул. Дорожников сельского поселения Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

Постановление администрации сельского поселения Салым от 26 ноября 2020 года № 127-п «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Салым от 20 июня 2019 года № 69-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для размещения объектов местного значения в поселке Салым и поселке Сивыс-Ях сельского поселения Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»»;

Постановление администрации сельского поселения Салым от 29 декабря 2020 года № 169-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для жилищного строительства по ул. 45 лет Победы, 55 лет Победы и ул. Кедровая сельского поселения Салым Нефтеюганского района Ханты - Мансийского автономного округа – Югры»;

Постановление администрации сельского поселения Салым от 29 декабря 2020 года № 170-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для жилищного строительства по ул. 45 лет Победы и ул. Молодежная сельского поселения Салым Нефтеюганского района Ханты - Мансийского автономного округа – Югры».

Таблица 1.3.4.1. Расчет потребности населения сельского поселения в объектах социальной инфраструктуры

| № пп | Наименование объекта социальной инфраструктуры | Норматив градостроительного проектирования | | Показатель по сельскому поселению | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Единица измерения | Величина | Единица измерения | Расчетный по нормативу на 01.01 2022г. | Фактический на 01.01.2022г. | Дефицит / профицит на 2022 год, -/+ |
| Учреждения образования | | | | | | | |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест на тысячу человек | 70% охват детей в возрасте от 0 до 7 лет | мест | 477.00 | 210.00 | -267.00 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест на тысячу человек | 100 % охват детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и основным общим образованием, 90% охват детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием | мест | 922.00 | 751.00 | -171.00 |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест на тысячу человек | 65.00 | мест | 494.00 | 210.00 | -284.00 |
| Учреждения здравоохранения | | | | | | | |
| 1 | Больничные учреждения | необходимые вместимость и структура медицинских организаций определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование | | | - | - | - |
| 2 | Аптеки | не нормируется | | | - | 2.00 | - |
| 3 | Станции скорой медицинской помощи | автомобиль на 10 тысяч человек | 1.00 | автомобиль | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| Учреждения культуры | | | | | | | |
| 1 | Клубы, дома культуры | мест на 1 тысячу человек | 70.00 | мест | 532.00 | 200.00 | -332.00 |
| Библиотеки, в том числе: | | | | | | | |
| 2 | Сельские массовые библиотеки | Ед. на 1 в центре сельского поселения, 1 населенных пунктах свыше 500 чел., 1 филиал в населенных пунктах, удаленных на 5 км и более | 1 | ед. | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| Тысяча единиц хранения на 1 тысячу человек | 5 | Тыс.ед. | 38.00 | 35.617 | -2.383 |
| 3 | Детская библиотека | Ед. на 1 тысячу детей от 1,5 до 15 лет | 1 | ед. | 1.00 | 0.00 | -1.00 |
| 4 | Музеи | Ед. на сельское поселение | 1 | ед. | 1.00 | 0.00 | -1.00 |
| Спортивные сооружения | | | | | | | |
| 1 | Плоскостные спортивные сооружения | Кв.м площади на 1 тысячу человек | 1950 | кв.м. | 14820.00 | 2900.00 | -11920.00 |
| 2 | Спортивные залы | Кв.м. пола на 1 тысячу человек | 350.00 | кв.м. | 2660.00 | 1289.00 | -1371.00 |
| 3 | Бассейны | Кв.м. зеркала на 1 тысячу человек | 75.00 | кв.м. | 570.00 | 0.00 | -570.00 |

Раздел 2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения (сгруппированные по видам объектов социальной инфраструктуры) с указанием наименования, местоположения, технико-экономических параметров (вид, назначение, мощность (пропускная способность), площадь, категория и др.), сроков реализации в плановом периоде (с разбивкой по годам), ответственных исполнителей

В соответствии с Федеральным законодательством[[7]](#footnote-7) определены полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и вопросы местного значения, и полномочия органов местного самоуправления соответственно.

На основании установленных полномочий и вопросов местного значения на территории субъектов Российской Федерации и муниципальных образований за счет средств бюджетов соответствующих уровней должна быть создана сеть объектов социальной сферы в различных областях.

Согласно требованиям к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации[[8]](#footnote-8) (далее – Требования), определен состав, содержание программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, а также закреплены области, в которых должен быть установлен перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов местного значения поселения (образование, здравоохранение, физическая культура и массовый спорт, культура).

Перечень мероприятий сформирован с учетом документов территориального планирования.

Раздел 3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения

В целях развития социальной сферы сельского поселения необходимо провести мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной сферы, расположенных на территории сельского поселения. Перечень программных мероприятий на 2022-2039 годы представлены в таблице 3.1 и составляют **1111.68 миллиона рублей**.

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

Методика определения стоимости реализации мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры предполагает несколько вариантов:

* расчет по сборнику Государственные сметные нормативы. НЦС 81-02-2022. Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС-2022;
* расчет по сборнику укрупненных показателей затрат по застройке, инженерному оборудованию, благоустройству и озеленению городов различной величины и народнохозяйственного профиля для всех климатических зон страны»;
* определение в соответствии с данными программ социально-экономического развития регионального и/или местного уровней;
* определение на основе объектов-аналогов из сети Интернет.

Определение стоимости реализации мероприятий на основе объектов-аналогов из сети Интернет основано на выполнении анализа рынка строящихся объектов социальной сферы на территории ХМАО-Югры.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Таблица 3.1. Перечень программных мероприятий на 2022-2039 годы

| № пп | Наименование мероприятия (инвестиционного проекта) | Местоположение | Технико-экономические показатели | | Срок реализации в плановом периоде | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2039 годы | Стоимость реализации мероприятия, млн. руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип объекта | Увеличение мощности, ед. изм. |
| Группа 1. Инвестиционные проекты, направленные на реконструкцию и строительство объектов социальной инфраструктуры в сфере образования | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 195 мест в с.п. Салым, Нефтеюганский район» | п. Салым | Дошкольное учреждение | 195 мест | 2026 |  |  |  |  | 218.02 |  | 225.52 | Бюджет ХМАО-Югры |
| 1.1.1. | Разработка проектно-сметной документации по строительно-монтажным работам по объекту «Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 195 мест в с.п. Салым, Нефтеюганский район» | п. Салым | разработка ПСД | - | 2025 |  |  |  | 7.5 |  |  | Бюджет Нефтеюганского района и сельского поселения Салым |
| 1.2. | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 260 мест в с.п. Салым, Нефтеюганский район» | п. Салым | Дошкольное учреждение | 260 мест | 2035 |  |  |  |  |  | 345.5 | 356.7 | Бюджет ХМАО-Югры |
| 1.2.1. | Разработка проектно-сметной документации по строительно-монтажным работам по объекту «Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 260 мест в с.п. Салым, Нефтеюганский район» | п. Салым | разработка ПСД | - | 2026 |  |  |  |  | 11.2 |  | Бюджет Нефтеюганского района и сельского поселения Салым |
| 1.3. | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Общеобразовательное учреждение увеличение мощности на 134 места объекта капитального строительства по ул. Новая, 13, п. Салым, с.п. Салым, Нефтеюганский район» | п. Салым | Общеобразовательное учреждение | 134 мест | 2028 |  |  |  |  |  | 95.05 | 99.55 | Бюджет ХМАО-Югры |
| 1.3.1. | Разработка проектно-сметной документации по строительно-монтажным работам по объекту «Общеобразовательное учреждение увеличение мощности на 134 места объекта капитального строительства по ул. Новая, 13, п. Салым, с.п. Салым, Нефтеюганский район» | п. Салым | разработка ПСД | - | 2026 |  |  |  |  | 4.5 |  | Бюджет Нефтеюганского района и сельского поселения Салым |
|  | Итого по Группе 1 |  | |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 233.72 | 440.55 | 681.77 |  |
|  | в том числе ПСД по группе 1 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 15.70 | 0.00 | 23.20 |  |
| Группа 2. Инвестиционные проекты, направленные на реконструкцию и строительство объектов социальной инфраструктуры в сфере физической культуры и массового спорта | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Новая-Таежная, п. Салым, с.п. Салым, Нефтеюганский район» | п. Салым | Спортивный зал, бассейн | 2100 кв.м. и 770 кв.м. зеркала воды | 2024 |  |  | 123.26 |  |  |  | 130.16 | Бюджет ХМАО-Югры и Нефтеюганского района |
| 2.1.1. | Разработка проектно-сметной документации по строительно-монтажным работам по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Новая-Таежная, п. Салым, с.п. Салым, Нефтеюганский район» | п. Салым | разработка ПСД | - | 2023 |  | 6.90 |  |  |  |  | Бюджет Нефтеюганского района и сельского поселения Салым |
| 2.2. | Строительство спортивного зала | п. Салым | Спортивные залы общего пользования | 200кв.м. | 2026 |  |  |  |  | 4.90 |  | 4.90 | Прочие средства |
| 2.3. | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Стадион с трибунами на 300 мест в с.п. Салым, Нефтеюганский район» | п. Салым | Плоскостные спортивные сооружения | 5400 кв.м. и 300мест | 2027 |  |  |  |  |  | 35.10 | 40.60 | Бюджет ХМАО-Югры и Нефтеюганского района |
| 2.3.1. | Разработка проектно-сметной документации по строительно-монтажным работам по объекту «Стадион с трибунами на 300 мест в с.п. Салым, Нефтеюганский район» | п. Салым | разработка ПСД | - | 2026 |  |  |  |  | 5.50 |  | Бюджет Нефтеюганского района и сельского поселения Салым |
| 2.4. | Строительство автодрома с мотодромом и картингом | п. Салым | Плоскостные спортивные сооружения | 2.91га | 2027 |  |  |  |  |  | 29.50 | 29.50 | Прочие средства |
| 2.5. | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Многофункциональные спортивные площадки в с.п. Салым, Нефтеюганский район» | п. Салым | Плоскостные спортивные сооружения | 364.00; 364.00; 1830.00кв.м. | 2023; 2026; 2029 |  | 1.90 |  |  | 1.90 | 4.90 | 9.60 | Бюджет сельского поселения Салым |
| 2.5.1. | Разработка проектно-сметной документации по строительно-монтажным работам по объекту «Многофункциональные спортивные площадки в с.п. Салым, Нефтеюганский район» | п. Салым | разработка ПСД | - | 2023 |  | 0.90 |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения Салым |
|  | Итого по Группе 2 |  |  |  |  | 0.00 | 9.70 | 123.26 | 0.00 | 12.30 | 69.50 | 214.76 |  |
|  | в том числе ПСД по группе 2 |  |  |  |  | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 13.30 |  |
| Группа 3. Инвестиционные проекты, направленные на реконструкцию и строительство объектов социальной инфраструктуры в сфере здравоохранения | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Строительство больничного комплекса с поликлиникой на 150 посещений в смену, стационаром на 20 коек | п. Салым | Объекты здравоохранения | 150 посещений в смену и 20коек | 2030 |  |  |  |  |  | 215.00 | 215.00 | Бюджет ХМАО-Югры |
|  | Итого по Группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215.00 | 215.00 |  |
| Группа 4. Инвестиционные проекты, направленные на реконструкцию и строительство объектов социальной инфраструктуры в сфере культуры | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Строительство музея-заповедника «Священная кедровая роща», с.п. Салым, Нефтеюганский район | п. Салым | Музейный объект | 300 посещений в сутки | 2022 |  |  |  |  |  |  |  | Прочие средства |
| 4.2. | Организация детской библиотеки | п. Салым | Детские библиотеки | 1 ед. | 2023 |  | 0.15 |  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения Салым |
|  | Итого по Группе 4 |  |  |  |  | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  | 0.00 | 9.85 | 123.26 | 7.50 | 246.02 | 725.05 | 1111.68 |  |
|  | в том числе ПСД |  |  |  |  | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 7.50 | 21.20 | 0.00 | 36.50 |  |

Раздел 4. Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры

Достижение целевых индикаторов в результате реализации Программы характеризует будущую модель социальной инфраструктуры сельского поселения.

Реализация Программы должна создать предпосылки для устойчивого развития сельского поселения Салым.

Реализации инвестиционных проектов заложат основы социальных условий для развития способностей каждого человека, они будут обеспечены за счет повышения качества и доступности социальных услуг (образования, здравоохранения, культуры и социального обеспечения) для всех категорий жителей.

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения являются:

* рост ожидаемой продолжительности жизни населения сельского поселения;
* увеличение показателя рождаемости;
* сокращение уровня безработицы;
* увеличение доли детей в возрасте от 0 до 6 лет, охваченных дошкольным;
* увеличение доли детей, охваченных школьным образованием;
* увеличение уровня обеспеченности населения объектами здравоохранения;
* доля населения, обеспеченной объектами культуры в соответствии с нормативными значениями;
* доля населения, обеспеченной спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями;
* количество населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель социальной инфраструктуры сельского поселения.

Целевые индикаторы и показатели программы для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1. Целевые индикаторы и показатели программы для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры

| № пп | Наименование индикатора | Единица измерения | по годам | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2039 |
| 1 | Ожидаемая продолжительность жизни | лет | 65.5 | 66.0 | 68.0 | 69.0 | 69.0 | 78.0 |
| 2 | Показатель рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения) | % | 0.35 | 1.0 | 3.5 | 6.0 | 9.0 | 10.0 |
| 3 | Доля детей в возрасте от 0 до 6 лет, охваченных дошкольным образованием | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 4 | Доля детей, охваченных школьным образованием во 2 смену | % | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Уровень обеспеченности населения объектами здравоохранения | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 6 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 15.0 | 16.00 | 25.00 | 30.00 | 45.0 | 45.0 |
| 7 | Доля населения обеспеченной объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 8 | Доля населения обеспеченной спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | 68.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 80.0 | 100.0 |

Раздел 5. Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу, в том числе с точки зрения достижения расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, и культуры, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования

Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения включает оценку социально-экономической эффективности и соответствия нормативам градостроительного проектирования соответственно сельского поселения, в том числе с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры сельского поселения, целям и задачам программы.

Оценка эффективности мероприятий программы по степени обеспеченности объектами в сфере социальной инфраструктуры представлены в таблице 5.1.

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности реализации Программы. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации.

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы (далее – годовой отчет) подготавливается отделом социальной политики администрации сельского поселения до 1 марта года, следующего за отчетным. В качестве основных критериев планируемой оценки эффективности реализации Программы применяются:

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада Программы в экономическое развитие сельского поселения, оценку влияния ожидаемых результатов Программы на различные сферы экономики сельского поселения. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики;

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке;

в) соответствие количества и вместимости объектов сельского поселения нормативам градостроительного проектирования.

Оценка социально-экономической эффективности Программы необходима для обозначения соотношения социальных результатов (эффектов) и стоимости затраченных ресурсов.

С учетом социально-экономических результатов/эффектов Программы, которые невозможно измерить в стоимостных показателях, эффективность реализации Программы определяется через степень достижения запланированных результатов.

Таблица 5.1. Оценка эффективности мероприятий программы по степени обеспеченности объектами в сфере социальной инфраструктуры

| № пп | Наименование объекта социальной инфраструктуры | Норматив градостроительного проектирования | | | Единица измерения | | Показатель по сельскому поселению | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетный по нормативу на 01.01.2039г. | | | Планируемый на 2039г. При выполнении инвестиционных проектов | |
| Единица измерения | Величина |  | |  | | |  | | |
| Учреждения образования | | | | | | | | | | | |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест на тысячу человек | 70% охват детей в возрасте от 0 до 7 лет | мест | | 664 | | | 665 | | |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест на тысячу человек | 100 % охват детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и основным общим образованием, 90% охват детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием | мест | | 1090 | | | 885 | | |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест на тысячу человек | 65 | мест | | 663 | | | 210 | | |
| Учреждения здравоохранения | | | | | | | | | | | |
| 1 | Больничные учреждения | необходимые вместимость и структура медицинских организаций определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование | | | | | | - | | | - |
| 2 | Аптеки | не нормируется |  |  | | - | | | 2 | | |
| 3 | Станции скорой медицинской помощи | автомобиль на 10 тысяч человек | 1 | автомобиль | | - | | | 1 | | |
| Учреждения культуры | | | | | | | | | | | |
| 1 | Клубы, дома культуры | мест на 1 тысячу человек | 70 | мест | | 714 | | | 200 | | |
| Библиотеки, в том числе: | | | | | | | | | | | |
| 2 | Сельские массовые библиотеки | Ед. на 1 в центре сельского поселения, 1 населенных пунктах свыше 500 чел., 1 филиал в населенных пунктах, удаленных на 5 км и более | 1 | ед. | | 1 | | | 1 | | |
| Тысяча единиц хранения на 1 тысячу человек | 5 | Тыс.ед. | | 51.0 | | | 35.6 | | |
| 3 | Детская библиотека | Ед. на 1 тысячу детей от 1,5 до 15 лет | 1 | ед. | | 1 | | | 1 | | |
| 4 | Музеи | Ед. на сельское поселение | 1 | ед. | | 1 | | | 1 | | |
| Спортивные сооружения | | | | | | | | | | | |
| 1 | Плоскостные спортивные сооружения | Кв.м площади на 1 тысячу человек | 1950 | кв.м. | | 19890 | | | 13768 | | |
| 2 | Спортивные залы | Кв.м. пола на 1 тысячу человек | 350 | кв.м. | | 3570 | | | 3589 | | |
| 3 | Бассейны | Кв.м. зеркала на 1 тысячу человек | 75 | кв.м. | | 765 | | | 770 | | |

В настоящей Программе термин «социально-экономическая эффективность» понимается как степень достижения запланированных результатов Программы, то есть как «эффективность деятельности по реализации Программы».

Степень достижения запланированных результатов предполагается оценивать посредством сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов с их плановыми значениями.

Оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:

, где

E – показатель социально-экономической эффективности реализации Программы;

Dпл – оценка достижения запланированных значений показателей;

Pбс – оценка полноты использования выделенных на реализацию Программы средств.

Оценка социально-экономической эффективности мероприятий осуществляется ежегодно путем формирования отчета о достижении показателей эффективности в срок до 15 января года, следующего за отчетным.

Максимальное ожидаемое значение эффективности реализации Программы равно 1.

В случае несоответствия результатов выполнения Программы целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденной Программой, готовятся предложения о корректировке сроков реализации Программы и перечня программных мероприятий, путем внесения изменений в Программу.

Раздел 6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы

1. Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры сельского поселения, являются:

1) внесение изменений в Генеральный план сельского поселения – при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы, при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории, при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии сельского поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий;

2) применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты социальной инфраструктуры;

3) координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

4) координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

5) запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры сельского поселения в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

6) разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов социальной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

2. Для информационного обеспечения реализации Программа размещается на официальном интернет-портале сельского поселения.

Информация о деятельности на территории поселения в сфере проектирования, строительства и реконструкции находится в открытом доступе для населения и всех заинтересованных лиц (на официальном интернет-портале сельского поселения, на официальном сайте Российской Федерации для размещения заказов при закупке товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [↑](#footnote-ref-1)
2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ Санитарно-эпидемиологические правила «28 от 01 января 2022года «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» [↑](#footnote-ref-2)
3. Федеральный закон от 29 ноября 2010г. № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» [↑](#footnote-ref-3)
4. Федеральный закон от 26 октября 2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». [↑](#footnote-ref-4)
5. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. [↑](#footnote-ref-5)
6. Постановление от 26.11.2020 № 127-п "О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Салым от 20 июня 2019 года № 69-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для размещения объектов местного значения в поселке Салым и поселке Сивыс-Ях сельского поселения Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»" [↑](#footnote-ref-6)
7. Федеральный закон от 06 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [↑](#footnote-ref-7)
8. Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 года №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» [↑](#footnote-ref-8)