## Лист3
Приложение 1 к программе
Основные мероприятия долгосрочной программы
№ | мероприятия программы | срок выполнения | финансовые затроаты на реализацию (тыс.руб.) | [5 empty] | источники финансирования
|  |  | Всего | в том числе
|  |  |  | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Проведение паспартизации автомобильных дорог общей протяженностью 14,413 км | 2011 | 328.343 | 328.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет сельского поселения Салым
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Салым
I. Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных материалов
Автомобильная дорога улица Новая , протяженностью 0,499 км
1.1 | Объем работ: | 2011 | 316.74 | 316.74 | 0 | 0 | 0 | 0
протяженностью 0,247 км
площадью1260 м2
из них:
|  |  | 15.837 | 15.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет сельского поселения Салым
|  |  | 300.903 | 300.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа
Автомобильная дорога улица Мира , протяженностью 0,827 км
1.2 | Объем работ: | 2012 | 1078.275 | 0 | 1078.275 | 0 | 0 | 0
протяженностью 0,270 км
площадью 675 м2
из них:
|  |  | 54.1638 | 0 | 54.1638 | 0 | 0 | 0 | Бюджет сельского поселения Салым
|  |  | 1024.1112 | 0 | 1024.1112 | 0 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа
| ИТОГО по I |  | 1395.015 | 316.74 | 1078.275 | 0 | 0 | 0
Из них:
| за счет средств местного бюджета |  | 54.1638 | 0 | 54.1638 | 0 | 0 | 0
| за счет средств окружного бюджета |  | 1024.1112 | 0 | 1024.1112 | 0 | 0 | 0
| за счет привлеченных средств |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных материалов,
устройство асфальтобетонного покрытия.
Автомобильная дорога улица Новая , протяженностью 0,499 км
2.1 | Объем работ: | 2012 | 3135.4246 | 0 | 3135.4246 | 0 | 0 | 0
протяженностью 0,499км
площадью 2064 м2
Из них:
|  |  | 156.7712 | 0 | 156.7712 | 0 | 0 | 0 | Бюджет сельского поселения Салым
|  |  | 2978.6533 | 0 | 2978.6533 | 0 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа
2.2 | Автомобильная дорога улица Нагорная , протяженностью 0,357 км
| Объем работ: | 2011 | 3847.451 | 3847.451 | 0 | 0 | 0 | 0
протяженностью 0,357 км
площадью 2335,5 м2
Из них:
|  |  | 192.3725 | 192.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет сельского поселения Салым
|  |  | 3655.0784 | 3655.0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа
2.3 | Автомобильная дорога улица Лесная, протяженностью 0,370 км
| Объем работ: | 2012 | 2321.3004 | 0 | 2321.3004 | 0 | 0 | 0
протяженностью 0,370км
площадью 1600 м2
Из них:
|  |  | 116.065 | 0 | 116.065 | 0 | 0 | 0 | Бюджет сельского поселения Салым
|  |  | 2205.2354 | 0 | 2205.2354 | 0 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа
2.4 | Автомобильная дорога улица Приозерная, протяженностью 0,379 км
| Объем работ: | 2011 | 3700.7717 | 3700.7717 |  | 0 | 0
протяженностью 0,379км
площадью 2344 м2
Из них:
|  |  | 185.0363 | 185.0363 |  | 0 | 0 | 0 | Бюджет сельского поселения Салым
|  |  | 3515.7355 | 3515.7355 |  | 0 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа
2.5 | Автомобильная дорога улица Молодежная -2, протяженностью 0,259 км.
| Объем работ: | 2014 | 2907.421 | 0 | 0 | 0 | 2907.421 | 0
протяженностью 0,259км
площадью 1295 м2
Из них:
|  |  | 145.371 | 0 | 0 | 0 | 145.371 | 0 | Бюджет сельского поселения Салым
|  |  | 2762.05 | 0 | 0 | 0 | 2762.05 | 0 | Бюджет автономного округа
2.6 | Автомобильная дорога улица Таежная, протяженностью 0,581 км
| Объем работ: | 2013 | 5962 | 0 | 0 | 5962 | 0 | 0
протяженностью 0,581км
площадью 3587,8 м2
Из них:
|  |  | 298.1 | 0 | 0 | 298.1 | 0 | 0 | Бюджет сельского поселения Салым
|  |  | 5663.9 | 0 | 0 | 5663.9 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа
2.7 | Автомобильная дорога улица Садовая, протяженностью 0,740 км
| Объем работ: | 2014 | 6609.421 | 0 | 0 | 0 | 6609.421 | 0
протяженностью 0,740км
площадью 3700 м2
Из них:
|  |  | 330.471 | 0 | 0 | 0 | 330.471 | 0 | Бюджет сельского поселения Салым
|  |  | 6278.95 | 0 | 0 | 0 | 6278.95 | 0 | Бюджет автономного округа
2.8 | Автомобильная дорога улица Строителей, протяженностью 0,435 км
| Объем работ: | 2015 | 4501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4501
протяженностью 0,4350км
площадью 2707 м2
Из них:
|  |  | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | Бюджет сельского поселения Салым
|  |  | 4296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4296 | Бюджет автономного округа
2.9 | Автомобильная дорога улица Южная, протяженностью 0,307 км
| Объем работ: | 2015 | 3152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3151
протяженностью 0,307км
площадью 1843,2 м2
Из них:
|  |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | Бюджет сельского поселения Салым
|  |  | 2952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2951 | Бюджет автономного округа
| ИТОГО по II |  | 36136.7897 | 7548.2227 | 5456.725 | 5962 | 9516.842 | 7652
Из них:
| за счет средств местного бюджета |  | 1636.8145 | 185.0363 | 272.8363 | 298.1 | 475.842 | 405
| за счет средств окружного бюджета |  | 34307.6027 | 7170.8139 | 5183.8888 | 5663.9 | 9041 | 7247
| за счет привлеченных средств |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. Ликвидация неровностей путем укладки нового слоя асфальтобетонного покрытия
Автомобильная дорога улица Болотная, протяженностью 0,445 км
3.1 | Объем работ: | 2011 | 1181.037 | 1181.0369 | 0 | 0 | 0 | 0
протяженностью 0,242 км
площадью 1400м2
Из них:
|  |  | 59.0519 | 59.0519 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет сельского поселения Салым
|  |  | 1121.9851 | 1121.9851 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа
Автомобильная дорога улица Новая, улица Нефтяников п. Сивыс-Ях, протяженностью 0,524км
3.3 | Объем работ: | 2013 | 2649.579 | 0 | 0 | 2649.579 | 0 | 0
протяженностью 0,204км
площадью 1101,6 м2
Из них:
|  |  | 132.479 | 0 | 0 | 132.479 | 0 | 0 | Бюджет сельского поселения Салым
|  |  | 2517.1 | 0 | 0 | 2517.1 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа
Автомобильная дорога улица Высокая, протяженностью 0,358 км
3.5 | Объем работ: | 2015 | 2446.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2446.74
протяженностью 0,30206км
площадью 1812,4 м2
Из них:
|  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Бюджет сельского поселения Салым
|  |  | 2346.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2346.74 | Бюджет автономного округа
| ИТОГО по III |  | 6277.356 | 1181.0369 | 0 | 2649.579 | 0 | 2446.74
Из них:
| за счет средств местного бюджета |  | 291.5308 | 59.0519 | 0 | 132.479 | 0 | 100
| за счет средств окружного бюджета |  | 5985.8251 | 1121.9851 | 0 | 2517.1 | 0 | 2346.74
| за счет привлеченных средств |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV. Строительство межквартальных проездов и автомобильных дорог во 2 микрорайоне п. Салым
4.1 | Строительство проездов и автодорог протяженностью | 2015 | 54623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54623 | За счет привлеченных средств
1,060 км
Из них:
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
за счет средств районного бюджета
| за счет средств окружного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| за счет привлеченных средств |  | 54623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54623
| ИТОГО по IV |  | 54623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54623
| ВСЕГО |  | 98760.5037 | 9374.3427 | 6535 | 8611.579 | 9516.842 | 64721.74
Из них
| за счет средств местного бюджета |  | 2310.8521 | 244.0881 | 327 | 430.579 | 475.842 | 505
| за счет средств окружного бюджета |  | 41317.539 | 8292.799 | 6208 | 8181 | 9041 | 9593.74
| за счет привлеченных средств |  | 54623 | 0 | 0 | 27311.5 | 27311.5 | 54623