Сельское поселение Салым

Нефтеюганский район

Ханты-Мансийский автономный округ- Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 июня 2016 года                                                                                                 № 150-п

п.Салым

Об утверждении Графика подготовки и рассмотрения документов,

материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета

муниципального образования сельское поселение Салым

на очередной  финансовый 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

На основании пункта 3 статьи 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  в соответствии решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 10 июня 2014 года № 65  «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение Салым», в целях обеспечения своевременного и качественного проведения работы по разработке проекта бюджета муниципального образования сельское поселение Салым на очередной финансовый год и плановый период и проекта решения Совета депутатов сельского поселения Салым о бюджете:

- Утвердить График подготовки и рассмотрения документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета муниципального образования сельское поселение Салым на очередной финансовый 2017 год и плановый период 2018-2019 годов согласно приложению.

- Настоящее распоряжение подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник».

- Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника отдела по учету и отчетности – главного бухгалтера Антипьеву Н.И.

Глава поселения     			                      		Н.В.Ахметзянова

Приложение

к распоряжению администрации

сельского поселения Салым

от  30 июня 2016 года  № 150-р

ГРАФИК

составления проекта бюджета муниципального образования сельское поселение Салым

на очередной финансовый 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

| № | Наименование мероприятий, материалы и документы | Ответственный исполнитель | Срок предоставления |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Проект бюджета муниципального образования сельское поселение Салым (проект решения Совета депутатов) с документами и материалами в соответствии со ст.184.2 БК РФ | Ананьева А.А. | 25 октября текущего года |
| 2. | Назначение публичных слушаний (проект муниципального правового акта) | Опалева Н.Н. | не позднее 1 ноября текущего года |
| 3. | Проведение публичных слушаний | Опалева Н.Н. | по истечении 10 дней после опубликования муниципального правового акта о назначении публичных слушаний |
| 4. | Разработанный, в соответствии с методикой расчета прогнозных значений доходных источников, предварительный прогноз объемов поступлений в бюджет поселения по видам (подвидам) доходов на очередной финансовый год и плановый период | Шиленко О.Б. | согласно запросу Департамента финансов |
| 5. | Перечень муниципального имущества, предназначенного к приватизации в очередном финансовом году и плановом периоде | Батенко О.В. | не позднее 01 октября текущего года |
| 6. | Основные направления бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период | Шиленко О.Б. | не позднее 15 ноября текущего года |
| 7. | Предварительные итоги социально-экономического развития поселения за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития поселения за текущий финансовый год по фактически предоставленным показателям | Шиленко О.Б. | не позднее 15 ноября текущего года |
| 8. | Основные показатели прогноза социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год и плановый период (проект распоряжения) | Шиленко О.Б. | не позднее 15 ноября текущего года |
| 9. | Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования сельское поселение Салым за 2015 год | Ананьева А.А. Шиленко О.Б. | не позднее 15 ноября текущего года |
| 10. | Предоставление проекта решения о бюджете сельского поселения Салым на рассмотрение Совету депутатов | Мартысевич Л.П. | не позднее 15 ноября текущего года |
| 11. | Предоставление НПА представительного органа МО (или проектов), предусматривающих внесение изменений в НПА представительного органа МО о местных налогах и сборах | Шиленко О.Б. Зинченко Л.А. Батенко О.В. | не позднее 1 октября текущего года |
| 12. | Объем бюджетных расходов, за счет средств местного бюджета направленных на реализацию муниципальных и (или) ведомственных целевых программ (подпрограмм), в том числе предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | Ананьева А.А. | до 25 октября текущего года |
| 13. | Рассмотрение основных параметров бюджета на очередной финансовый год и плановый период | Бюджетная комиссия | до 20 октября текущего года |
| 14. | Рассмотрение проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период муниципального образования сельское поселение Салым | Бюджетная комиссия | до 25 октября текущего года |
| 15. | Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования сельское поселение Салым на очередной финансовый год и плановый период (распоряжение) | Опалева Н.Н. | не позднее 15 ноября текущего года |
| 16. | Предложения по сокращению (оптимизации) и изменению действующих расходных обязательств, а также исполнению принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период | Специалисты учреждения | не позднее 10 октября текущего года |
| 17. | Реестр расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета сельского поселения Салым | Шиленко О.Б. | Согласно запросу Департамента финансов |
| 18. | Согласование объемов бюджетных ассигнований по полномочиям, в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период | Ананьева А.А. | не позднее 15 ноября текущего года |
| 19. | Утверждение перечня муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального образования сельское поселение Салым, срок реализации которых предполагается с 2017 года | Опалева Н.Н. | до 31 июля текущего года |
| 20. | Муниципальные программы муниципального образования сельское поселение Салым (утвержденные с уточнениями и (или) предлагаемые к финансированию) начиная с 01.01.2017 года (проекты постановлений) | отв.лица за реализацию муниципальных программ | до 15 августа текущего года |
| 21. | Утверждение смет на очередной финансовый год и плановый период | Талипова Л.С. Ананьева А.А. | не позднее 01 февраля очередного финансового года |