Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ сельского поселения Салым за 2017 год (далее - Сводный годовой доклад)

1. Общие сведения

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ сельского поселения Салымза 2017 год (далее - Сводный годовой доклад) подготовлен в соответствии с Порядком разработки муниципальных программ сельского поселения Салым, их формирования, утверждения и реализации утвержденным постановлением администрации  сельского поселения Салым от 11 ноября 2016 года № 192-п «О муниципальных и ведомственных целевых программах муниципального образования сельское поселения Салым» (далее - постановление № 192-п).

В соответствии с программно-целевым методом бюджетного планирования согласно перечню муниципальных программ сельского поселения Салым, утвержденному постановлением администрации сельского поселения Салым от 23.09.2016 № 176-п «Об утверждении перечня муниципальных программ сельского поселения Салым», в 2017 году на территории сельского поселения Салым осуществлялась реализация 11  муниципальных программ:

1. «Развитие молодежной политики в сельском поселении Салым - ИМПУЛЬС на 2017-2020 годы»,

2. «Развитие и применение информационных технологий в муниципальном образовании сельское поселение Салым в период до 2020 года»,

3. «Благоустройство территории муниципального образования сельское поселение Салым на 2017-2020 годы»,

4.  "Профилактика правонарушений на территории сельского поселения Салым на 2017-2020 годы",

5. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в сельском поселении Салым на 2017-2020 годы",

6. «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов сельского поселения Салым на 2017-2020 годы»,

7. «Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2017-2020 годы»,

8. «Улучшение условий по охране труда и технике безопасности на территории сельского поселения Салым на  2017-2020 годы»,

9. «Совершенствование муниципального управления в сельском поселении Салым на 2017-2020 годы»,

10. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Салым на 2017-2020 годы»,

11. «Профилактика терроризма, экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в сельском поселении Салым на 2017-2020 годы».

II.Правовые основания для формирования муниципальных программ сельского поселения Салым

Муниципальные программы разработаны в соответствии с приоритетами стратегического развития в соответствующих сферах деятельности, определенными в посланиях Президента Российской Федерации, Концепциях, государственных программах Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 года, Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район до 2030 года, Указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и другими документами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Нефтеюганского района.

Муниципальные программы определены документами стратегического планирования социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, которые разрабатываются и реализуются во взаимосвязи с другими документами стратегического планирования.

В целях эффективного управления муниципальными программами ответственными исполнителями совместно с соисполнителями разработаны и утверждены комплексные планы реализации муниципальных программ, в которых предусмотрена детализация реализуемых мероприятий муниципальных программ и ожидаемых результатовустановленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Ежеквартальный мониторинг реализации муниципальных программ позволил обеспечить высокий уровень финансовой дисциплины при использовании бюджетных средств, усилить контроль за достижением показателей эффективности и результативности муниципальных программ, оперативно определять необходимость их корректировки, своевременно принимать решения о перераспределении бюджетных ресурсов, а также эффективно использовать средства для достижения целевых показателей.

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ сельского поселения Салым осуществляется с учетом результатов их реализации за предыдущий год, а также в тесной увязке с целевыми показателями, характеризующими достижение поставленных целей муниципальных программ.

Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам в 2017 году за счет всех источников финансирования составило 82 673,04632  тыс. рублей или 96,6 % от годовых плановых назначений, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета  681,16118 тыс. рублей или100,0% к плану на 2017 год;

- бюджет автономного округа 12 403,48879  тыс. рублей или 99,9 % к плану на 2017 год;

- местный бюджет 69 588,39624 тыс. рублей или 96,1% к плану на 2017 год.

Исполнение бюджетных обязательств

на реализацию муниципальных программ за 2017 год

Таблица 1

| Муниципальные программы | План, тыс. рублей | Факт, тыс. рублей | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| Совершенствование муниципального управления в сельском поселении Салым на 2017-2020 годы | 13362,13759 | 13124,76460 | 98,2 |
| Улучшение условий по охране труда и технике безопасности на территории сельского поселения Салым на 2017-2020 годы | 179,08012 | 179,08012 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Салым на 2017-2020 годы | 7006,10282 | 6838,36287 | 97,6 |
| Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Салым на 2017-2020 годы | 880,74971 | 861,13409 | 97,8 |
| Профилактика правонарушений на территории сельского поселения Салым на 2017-2020 годы | 193,06000 | 193,06000 | 100,0 |
| Профилактика терроризма, экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в сельском поселении Салым на 2017-2020 годы | 4,95800 | 4,95800 | 100,0 |
| Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов сельского поселения Салым на 2017-2020 годы | 34712,76406 | 33604,04242 | 96,8 |
| Развитие и применение информационных технологий в муниципальном образовании сельское поселение Салым в период до 2020 года | 1720,93993 | 1632,71733 | 94,9 |
| Благоустройство территории муниципального образования сельское поселение Салым на 2017-2020 годы | 27120,11271 | 25838,64974 | 95,3 |
| Развитие молодежной политики в сельском поселении Салым – ИМПУЛЬС на 2017-2020 годы | 396,27715 | 396,27715 | 100 |
| Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2017-2020 годы | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 85576,18209 | 82673,04632 | 96,61 |

III. Результаты оценки эффективности муниципальных программ

Оценка эффективности муниципальных программ по итогам 2017 года осуществлялась в соответствии с Положением о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных и ведомственных целевых программ, утвержденным распоряжением администрации сельского поселения Салым от

22.12.2017 № 313-р «О создании Координационного совета по проведению экспертизы и оценке эффективности реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ», на основе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ на рассмотрение Координационного совета.

Система комплексных критериев, используемых для оценки эффективности реализации муниципальных программ,  позволяет проанализировать:

- эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году;

- результативность работы ответственного исполнителя по реализации программных мероприятий;

- уровень достижения целевых значений показателей;

- степени выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном

году;

- уровень исполнения расходных обязательств муниципальной программы;

- привлечение иных, кроме бюджетных средств, источников финансирования муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Салым представлены в таблице 2:

Таблица 2

| № п/п | Муниципальные программы | Оценка эффективности программ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Совершенствование муниципального управления в сельском поселении Салым на 2017-2020 годы | Высоко результативная |
| 2 | Улучшение условий по охране труда и технике безопасности на территории сельского поселения Салым на 2017-2020 годы | Высоко результативная |
| 3 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Салым на 2017-2020 годы | Высоко результативная |
| 4 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Салым на 2017-2020 годы | Высоко результативная |
| 5 | Профилактика правонарушений на территории сельского поселения Салым на 2017-2020 годы | Высоко результативная |
| 6 | Профилактика терроризма, экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в сельском поселении Салым на 2017-2020 годы | Высоко результативная |
| 7 | Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов сельского поселения Салым на 2017-2020 годы | Высоко результативная |
| 8 | Развитие и применение информационных технологий в муниципальном образовании сельское поселение Салым в период до 2020 года | Высоко результативная |
| 9 | Благоустройство территории муниципального образования сельское поселение Салым на 2017-2020 годы | Высоко результативная |
| 10 | Развитие молодежной политики в сельском поселении Салым – ИМПУЛЬС на 2017-2020 годы | Высоко результативная |
| 11 | Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2017-2020 годы | Низко результативная |

Так, по результатам оценки эффективности 10 муниципальных программ признаны «высоко результативными», 1- « низко результативной».

IV. Результаты реализации муниципальных программ за 2017 год

1. Совершенствование муниципального управления в сельском поселении Салым на 2017-2020 годы

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым от 21 ноября 2016 года № 205-п «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в сельском поселении Салым  на 2017-2020 годы»

Целью № 1 муниципальной программы является качественное и эффективное исполнение муниципальных функций администрации сельского поселения Салым.

Реализация предусмотренных мероприятий обеспечит:

- исполнение муниципальных функций, способствующих созданию условий для повышения уровня социально-экономического развития поселения;

- формирование высокопрофессиональной муниципальной службы, 
обеспечивающей качественное выполнение задач и функций, возложенных 
на муниципальное образование;

- создание необходимых условий для профессионального развития 
муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

Исходя из поставленных задач в 2017 году проведены следующие мероприятия: Денежные средства направлены на выплату заработной платы, ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-х лет, начисления на выплаты по оплате труда, суточные при служебных командировках (2чел) , выплату компенсаций по найму жилых помещений в период командировок (1 чел), компенсированы расходы на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (5 чел), компенсирована стоимость путевок на санаторно-курортное лечение (4 чел). Также по данному разделу произведены расходы по оплате переподготовки, курсов повышения квалификации специалистов (14 муниципальных служащих и 2 чел. т/о), на подписку периодических изданий.

2.Улучшение условий по охране труда и технике безопасности на территории сельского поселения Салым на  2017-2020 годы

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым от 21 ноября 2016 года № 210-п «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение условий по охране труда и технике безопасности на территории сельского поселения Салым на  2017-2020 годы»

Цели:

- обеспечение конституционных прав и гарантий работников на здоровые и безопасные условия труда

Для решения поставленных задач и достижения целевых показателей в 2017 году были  организованы периодические медицинские осмотры, приобретены информационные листовки, спецодежда, средства индивидуальной защиты (ГДЗК), организована специальная оценка условий труда.

3.Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Салым на 2017-2020 годы

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым  от 21 ноября 2016 года № 206-п «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Салым на 2017-2020 годы»

Цели Программы:

- создание комфортных условий для стабильного и эффективного функционирования органов местного самоуправления сельского поселения Салым;

- признание заслуг личности обществом на местном уровне в рамках ее достижений и успехов в виде поощрений граждан.

Задачи программы:

- хозяйственное обеспечение и содержание в технически исправном состоянии зданий органов местного самоуправления;

- стабильность работы транспорта, обслуживающего органы местного самоуправления;

- организация материально-технического обслуживания административного здания органов  местного самоуправления;

- мотивация к эффективной деятельности и признания созидательных и инициативных людей, внесших большой вклад в развитие поселения.

Достижение поставленных целей программы предусмотрено посредствомреализации следующих мероприятий:оплату услуг вывоза ТБО (27,6 м3), транспортные услуги по откачке сточных вод (111,6м3), работы по техническому обслуживанию инженерного оборудования внутренних систем тепло-, водоснабжения (515,7 м2), систем видеонаблюдения, систем АТС, узла учета тепловой энергии (1 шт), кондиционеров в здании администрации (3 шт), ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств (6 шт) , коммунальные услуги, приобретение основных средств и материальных запасов.

4. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Салым на 2017-2020 годы

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым от 21 ноября 2016 года № 208-п «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Салым на  2017-2020 годы».

Целью программы является - - Повышение эффективности системы защиты граждан  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории сельского поселения Салым.

Для решения поставленных задач и достижения целевых показателей в 2017 годубыл реализован комплекс мероприятий, направленных навыполнение аварийно-спасательных работ по ликвидации угроз затопления жилого сектора (4,5 час.), обслуживание электрооборудования в здании Администрации ( 1 усл.), пожарных гидрантов и пожарных водоемов (22 шт.), огнетушителей (12 шт), лодочного мотора (1шт), приобретение тепловых пушек, мотопомпы, сирены, памяток, замков для шлагбаума при въезде на береговую зону у озера, сбор и утилизацию ртутьсодержащих ламп (846 шт.), дежурство машины скорой помощи при проведении массового мероприятия на озере (13 час.), страхование добровольной пожарной охраны (7чел), устройство минерализованных полос (3500м2), выплату материальной помощи на устранение последствий пожаров 2 жителям поселения.

5. Профилактика правонарушений на территории сельского поселения Салым на  2017-2020 годы

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым от 29 марта 2017 года № 23-п «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории сельского поселения Салым на  2017-2020 годы»

Настоящая муниципальная Программа призвана регулировать общественные отношения, связанные с привлечением граждан и их
объединений к участию в обеспечении охраны общественного порядка путем создания добровольных народных дружин, профилактике правонарушений в обществе, повышению правовой грамотности населения в части наказания за совершение правонарушений, созданию условий толерантной среды на основе ценностей российского общества.

Основная цель муниципальной программы - обеспечение общественной безопасности, правопорядка и привлечение общественности к осуществлению мероприятий по профилактике правонарушений.

Для достижения этой цели в программе предусмотрено решение следующихзадач:

1. Профилактика правонарушений в общественных местах, в том числе с участием граждан.

2. Снижение уровня преступности и правонарушений на территории сельского поселения.

3.  Профилактическая и разъяснительная работа среди населения.

4. Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка.

5. Профилактика административных правонарушений, предусмотренных Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях».

Для решения поставленных задач в течение 2017 годапроводилось обслуживание линии Интернет (видеонаблюдение), были застрахованы члены народной дружины (13чел.). Выплачено денежное поощрение членам народной дружины (5чел.).

6. Профилактика терроризма, экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в сельском поселении Салым на 2017-2020 годы

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым от 21 ноября 2016 года № 209-п «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма, экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в сельском поселении Салым на 2017-2020 годы»

Цель:

Создание  в сельском поселении Салым толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, противодействие терроризма и экстремизма, защита жизни граждан, проживающих на территории сельского поселения Салым от террористических и экстремистских актов.

Для достижения цели и решения поставленных задач муниципальной программы в 2017 г. были приобретены и распространены памятки для населения по профилактике терроризма, экстремизма и ксенофобии (125шт.).

7. Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов сельского поселения Салым на 2017-2020 годы.

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым от 21 ноября 2016 года №214-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов сельского поселения Салым на 2017-2020 годы».

Рост автомобильного парка и значительное увеличение количества крупнотоннажных транспортных средств в связи с транзитом по федеральной дороге, проходящей через поселок Салым  приводят к преждевременному износу автомобильных дорог, дорожных знаков и искусственных сооружений на них. Сложные природные и климатические условия требуют более высоких затрат на строительство,  капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного  значения.

На территории поселения на значительно большой удаленности расположены бюджетные учреждения и организации, в том числе образования, культуры, спорта, здравоохранения, социальной защиты. В поселке Салым и поселке Сивыс-Ях существует рейсовый автобусный маршрут, на территории поселка Салым функционирует интенсивное транспортное движение. Экономическую базу поселка составляют  предприятия нефтяной и газовой промышленности;   предприятия лесной промышленности и лесного хозяйства, предприятия и филиалы коммунальной службы, ремонтно-эксплуатационные, строительные организации, автотранспортные, дорожно-строительные предприятия. Комплексное развитие муниципального образования сельское поселение Салым невозможно без развитой и безопасной сети автомобильных дорог и внутри поселкового транспортного сообщения .

Цели программы:

1. Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих создание условий для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Салым.

2. Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества содержания автомобильных дорог местного значения и создание необходимых условий для свободного и безопасного движения пешеходов и транспортных средств на территории сельского поселения Салым.

3. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах сельского поселения Салым.

Реализация муниципальной программы осуществляется путем осуществления закупок товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд, на основе муниципальных контрактов на оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

В 2017 году по внутрипоселковым маршрутам было перевезено34 709 человек.Выполнены работы по ремонту дорог в поселении (14 967 м2).

Денежные средства направлены на содержание автомобильных дорог в зимний (7738,225 тыс. м2) и летний( 36 075 м2) периоды, установку искусственных дорожных неровностей в количестве 6 штук, дорожных знаков в количестве 27 штук и дорожной разметки (пешеходные переходы 6 м), работы по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и технического состояния автомобильных дорог.

8. Развитие и применение информационных технологий в муниципальном образовании сельское поселение Салым в период до 2020 года

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым от21 ноября 2017 года №207-п «Об утверждении муниципальную программу «Развитие и применение информационных технологий в муниципальном образовании сельское поселение Салым в период до 2020 года»

Целью программы являются -повышение эффективности системы муниципального управления на основе применений информационно-коммуникационных технологий, повышение доступности и качества муниципальных услуг для населения и бизнеса, а также открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Салым на основе использования информационно-коммуникационных технологий.

Для достижения цели и эффективного решения задач Программы  в 2017г были реализованы следующие мероприятия:

-обеспечение защиты информации персональных данных (11раб мест);

-оплату содержания программных продуктов (15 шт.), услуги связи (11 абонентов)

9. Благоустройство территории муниципального образования сельское поселение Салым на 2017-2020 годы

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Салымот 21 ноября 2016 года № 213-п «Об утверждении муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования сельское поселение Салым на 2017-2020 годы»

Цели:

- создание системы комплексного и безопасного благоустройства поселения, направленной на улучшение качества жизни населения  сельского поселения Салым.

Для решения поставленных задач и достижения целевых показателей в 2017 году был реализован комплекс мероприятий, направленных напоставку электроэнергии уличного освещения (125 334 кв/ч) , санитарную очистку территории поселения (24116 м2), услуги по вывозу несанкционированных свалок (882 м3), т/обслуживания сетей уличного освещения (21,9км), обслуживание детских игровых площадок (22шт), покос травы, вырубку мелколесья и кустарников (190 813,62 м2), обслуживание фонтанов (3 шт), отлов бесхозяйных животных (80 шт), устройство пешеходной зоны у фонтанов (940м2), вывоз крупногабаритного мусора (834,95 м3). Разработаны проекты по благоустройству территорий многоквартирных жилых домов (2 шт).

Оплачены услуги по благоустройству придомовых территории многоквартирных жилых домов по ул. Привокзальная 4,5,6, высадке цветочной рассады (3110 шт), деревьев и кустарников (409 шт), устройство газонов (3 объекта), поставка плодородного и растительного грунта (396 м3), устройство летней площадки, отсыпка и планировка земельного участка (13212 м2). Приобретено и установлено детское игровое и спортивное оборудование (46 ед.).

При реализации проекта по благоустройству внутридворовой территории многоквартирных жилых домов ул. Привокзальная д. 4,5,6. средства были наплавлены на   демонтаж оборудования, планировка, асфальтирование придомовой территории, устройство гостевых стоянок, озеленение, ограждение, устройство освещения на солнечных батареях.

В том числе реализован проект "Народный бюджет" .  Денежные средства направлены на оплату поставки пластикового  модульного понтона с контейнером для хранения (1шт), урн и беседок (6шт).

10. Развитие молодежной политики в сельском поселении  Салым – ИМПУЛЬС  на 2017-2020 годы

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым от 21 ноября 2017 года №212-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики в  сельском поселении  Салым – ИМПУЛЬС на 2017-2020 годы».

В целом, основной концептуальной установкой реализации молодежной политики в сельском поселении Салым является направленность молодежи на создание условий для формирования деятельной и творческой активности  молодого населения.

Исходя из целей программы выполнены мероприятия по реализации муниципальной программы Денежные средства направлены на содействие занятости подростков и молодежи (21 чел), создание условий для развития гражданско-патриотических качеств молодежи, организацию мероприятий, посвященных памятным датам (13 мероприятий), на поддержку талантливой и передовой молодежи, организацию, развитие и поддержку молодежного досуга.

11. Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2017-2020 годы.

Муниципальная программа была признана низко эффективной и не реализовывалась в течении 2017г.. Утратила свое действие с 01.01.2018г.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ применение программного подхода зарекомендовало себя в качестве эффективного механизма комплексного решения проблем, улучшения условий социального, экономического развития территории.