Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ сельского поселения Салым за 2018 год (далее - Сводный годовой доклад)

1. Общие сведения

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ сельского поселения Салым за 2018 год (далее - Сводный годовой доклад) подготовлен в соответствии с Порядком разработки муниципальных программ сельского поселения Салым, их формирования, утверждения и реализации утвержденным постановлением администрации  сельского поселения Салым от 11 ноября 2016 года № 192-п «О муниципальных и ведомственных целевых программах муниципального образования сельское поселения Салым» (далее - постановление № 192-п).

В соответствии с программно-целевым методом бюджетного планирования согласно перечню муниципальных программ сельского поселения Салым, утвержденному постановлением администрации сельского поселения Салым от 22.09.2017 № 96-п «Об утверждении перечня муниципальных программ сельского поселения Салым», в 2018 году на территории сельского поселения Салым осуществлялась реализация 12  муниципальных программ:

1. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Салым на 2017-2020 годы»,

2. «Развитие и применение информационных технологий в муниципальном образовании сельское поселение Салым в период до 2020 года»,

3. «Совершенствование муниципального управления в сельском поселении Салым на 2017-2020 годы»,

4.  «Улучшение условий по охране труда и технике безопасности на территории сельского поселения Салым на 2017-2020 годы»,

5. «Развитие молодежной политики в сельском в поселении Салым - ИМПУЛЬС на 2017- 2020 годы»,

6. «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов сельского поселения Салым на 2017-2020 годы»,

7. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Салым на 2017-2020 годы»,

8. «Профилактика терроризма, экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в сельском поселении Салым на 2017-2020 годы»,

9. «Профилактика правонарушений на территории сельского поселения Салым на 2017-2020 годы»,

10. «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании сельского поселения Салым на 2018-2022 годы»,

11. «Управление муниципальным имуществом в сельском поселении  Салым на 2018-2021 годы»,

12. «Управление муниципальными финансами в сельском поселении Салым на 2018-2021 годы».

II.Правовые основания для формирования муниципальных программ сельского поселения Салым

Муниципальные программы разработаны в соответствии с приоритетами стратегического развития в соответствующих сферах деятельности, определенными в посланиях Президента Российской Федерации, Концепциях, государственных программах Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 года, Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район до 2030 года, Указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и другими документами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Нефтеюганского района.

Муниципальные программы определены документами стратегического планирования социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, которые разрабатываются и реализуются во взаимосвязи с другими документами стратегического планирования.

В целях эффективного управления муниципальными программами ответственными исполнителями совместно с соисполнителями разработаны и утверждены комплексные планы реализации муниципальных программ, в которых предусмотрена детализация реализуемых мероприятий муниципальных программ и ожидаемых результатов установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Ежеквартальный мониторинг реализации муниципальных программ позволил обеспечить высокий уровень финансовой дисциплины при использовании бюджетных средств, усилить контроль за достижением показателей эффективности и результативности муниципальных программ, оперативно определять необходимость их корректировки, своевременно принимать решения о перераспределении бюджетных ресурсов, а также эффективно использовать средства для достижения целевых показателей.

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ сельского поселения Салым осуществляется с учетом результатов их реализации за предыдущий год, а также в тесной увязке с целевыми показателями, характеризующими достижение поставленных целей муниципальных программ.

Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам сельского поселения Салым в 2018 году за счет всех источников финансирования при плане 165 782, 13991 тыс. рублей составило  151 412, 61762 тыс. рублей или 91,3  % от годовых плановых назначений, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета  450,00004 тыс. рублей или 100,0% к плану на 2018 год;

- бюджет автономного округа 11 557,73920 тыс. рублей или 56,6 % к плану на 2018 год;

- местный бюджет  139 404,87838  тыс. рублей или 96,2% к плану на 2018 год.

Исполнение бюджетных обязательств

на реализацию муниципальных программ за 2018 год

Таблица 1

| № п/п | Муниципальные программы | План, рублей | Факт, рублей | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - 1 | - Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в сельском поселении Салым на 2017-2020 годы" | - 15 693 329,42 | - 15 501 577,60 | - 98,78 |
| - 2 | - Муниципальная программа "Улучшение условий по охране труда и технике безопасности на территории сельского поселения Салым на 2017-2020 годы" | - 132 375,00 | - 132 375,00 | - 100,00 |
| - 3 | - Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Салым на 2017-2020 годы" | - 15 396 791,16 | - 15 354 285,43 | - 99,72 |
| - 4 | - Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Салым на 2017-2020 годы" | - 601 200,20 | - 573 490,18 | - 95,39 |
| - 5 | - Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории сельского поселения Салым на 2017-2020 годы " | - 215 030,00 | - 215 030,00 | - 100,00 |
| - 6 | - Муниципальная программа "Профилактика терроризма, экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в сельском поселении Салым на 2017-2020 годы" | - 5 000,00 | - 5 000,00 | - 100,00 |
| - 7 | - Муниципальная программа "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов сельского поселения Салым на 2017-2020 годы" | - 32 575 666,43 | - 32 524 410,12 | - 99,84 |
| - 8 | - Муниципальная программа "Развитие и применение информационных технологий в муниципальном образовании сельское поселение Салым в период до 2020 года" | - 1 081 987,33 | - 1 029 449,37 | - 95,14 |
| - 9 | - Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в сельском поселении Салым на 2018-2021 годы" | - 35 348 476,09 | - 24 287 351,20 | - 68,71 |
| - 10 | - Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2018-2022 годы" | - 29 437 701,59 | - 27 591 596,68 | - 93,73 |
| - 11 | - Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в сельском в поселении Салым - ИМПУЛЬС на 2017- 2020 годы" | - 524 439,86 | - 524 439,86 | - 100,00 |
| - 12 | - Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в сельском поселении Салым на 2018-2021 годы" | - 34 770 142,83 | - 33 673 612,18 | - 96,85 |
|  | - ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ | - 165 782 139,91 | - 151 412 617,62 | - 91,33 |

III. Результаты оценки эффективности муниципальных программ

Оценка эффективности муниципальных программ по итогам 2018 года осуществлялась в соответствии с Положением о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных и ведомственных целевых программ, утвержденным распоряжением администрации сельского поселения Салым от

20.05.2013 № 103-р «О создании Координационного совета по проведению экспертизы и оценке эффективности реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ», на основе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ на рассмотрение Координационного совета.

Система комплексных критериев, используемых для оценки эффективности реализации муниципальных программ, основанная на требованиях, позволяет проанализировать:

- эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году;

- результативность работы ответственного исполнителя по реализации программных мероприятий;

- уровень достижения целевых значений показателей;

- степени выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном

году;

- уровень исполнения расходных обязательств муниципальной программы;

- привлечение иных, кроме бюджетных средств, источников финансирования муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Салым представлены в таблице 2:

Таблица 2

| № п/п | Муниципальные программы | Оценка эффективности программ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | - Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в сельском поселении Салым на 2017-2020 годы" | Высоко результативная |
| 2 | - Муниципальная программа "Улучшение условий по охране труда и технике безопасности на территории сельского поселения Салым на 2017-2020 годы" | Результативная |
| 3 | - Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Салым на 2017-2020 годы" | Результативная |
| 4 | - Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Салым на 2017-2020 годы" | Результативная |
| 5 | - Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории сельского поселения Салым на 2017-2020 годы " | Высоко результативная |
| 6 | - Муниципальная программа "Профилактика терроризма, экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в сельском поселении Салым на 2017-2020 годы" | Высоко результативная |
| 7 | - Муниципальная программа "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов сельского поселения Салым на 2017-2020 годы" | Результативная |
| 8 | - Муниципальная программа "Развитие и применение информационных технологий в муниципальном образовании сельское поселение Салым в период до 2020 года" | Результативная |
| 9 | - Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в сельском поселении Салым на 2018-2021 годы" | Высоко результативная |
| 10 | - Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2018-2022 годы" | Высоко результативная |
| 11 | - Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в сельском в поселении Салым - ИМПУЛЬС на 2017- 2020 годы" | Результативная |
| 12 | - Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в сельском поселении Салым на 2018-2021 годы" | Результативная |

Так, по результатам оценки эффективности 5  муниципальных программ признаны «высоко результативными», 7- «результативными».

IV. Результаты реализации муниципальных программ за 2018 год

1. Совершенствование муниципального управления в сельском поселении Салым на 2017-2020 годы

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым от 21 ноября 2016 года №205-п «Совершенствование муниципального управления в сельском поселении Салым  на 2017-2020 годы».

Целью № 1 муниципальной программы является качественное и эффективное исполнение муниципальных функций администрации сельского поселения Салым. Для достижения указанной цели предлагается реализация следующей задачи: - обеспечение деятельности администрации сельского поселения Салым.

Целью № 2 является повышение эффективности муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым. Для достижения поставленной цели предполагается решение следующей задачи: - повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, а также лиц, включенных в кадровый резерв муниципального образования.

Целевыми показателями программы, позволяющими в полной мере оценить эффективность мероприятий программы являются:

- обеспечение выполнения полномочий и функций администрации сельского поселения Салым не ниже 95%.

В рамках муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления в сельском поселении Салым на 2017-2020 годы" при плане  15 349 697,42 рублей исполнение 15 157 945,60 рублей, или 98,75 %, что выше запланированного на 3,75%. Денежные средства направлены на выплату заработной платы, ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-х лет -(2 чел), начисления на выплаты по оплате труда, суточные при служебных командировках, выплату компенсаций по найму жилых помещений в период командировок, проезд к месту командировки (3 чел), компенсации стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно (9 сотрудников и 8 иждевенцев) на сумму 470 464,05 руб, единовременные выплаты на оздоровление (15 чел) на сумму 960 190,00 руб, единовременные выплаты к юбилейным датам (2 чел) на сумму 79 798,40 руб. Также по данному разделу произведены расходы по оплате страхования муниципальных служащих, консультационных семинаров, на подписку периодических изданий.

- сохранение доли муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления,  а также лиц, включенных в кадровый резерв, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от потребности, определенной муниципальным образованием, на уровне 100%. В течение года прошли обучение и курсы повышения квалификации:

- Глава поселения - курсы повышения квалификации;

- 4 муниципальных служащих (трое из них по двум направлениям деятельности);

- 1 работник, осуществляющий техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

- Обучение прошли за счет бюджета поселения 9 человек, за счет окружных средств 3 человека. Приняли участие в обучающих семинарах: 2 муниципальных служащих и 1 работник,

- Обучение прошли за счет бюджета поселения 6 человек - 9 раз, за счет окружных средств 3 человека. В 2018 году на обучение из средств местного бюджета было израсходовано 61 440 рублей.

Показатель рассчитывается по итогам года, как соотношение количества муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, а также лиц, включенных в кадровый резерв муниципального образования, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования (6 человек), к количеству муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, а также, лиц включенных в кадровый резерв муниципального образования, включенных в планы обучения по программам дополнительного профессионального образования (18 сотрудников администрации + 9 человек из кадрового резерва), следовательно 6 / 27 * 100% = 22,2%, что ниже запланированного на 77,8%.

Неисполнение показателя обусловлено тем, что потребность в обучении определяется  в соответствии с пунктом 5 ст.20 Закона ХМАО - Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросам муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономного округе – Югре»  («Повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в три года»).

- увеличение доли должностей, по которым сформирован в установленном порядке кадровый резерв муниципального образования, от количества должностей, по которым такие резервы должны быть сформированы, на уровне 10%.

В 2018 году проведено 2 конкурса для включения в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы в муниципальном образовании с.п. Салым, 2 лица из кадрового резерва уже назначены на должности. По состоянию на 31 декабря 2018 года в составе кадрового резерва управленческих кадров для замещения должностей муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым состоит  9 человек на 6 должностей из необходимых 13 муниципальных должностей, следовательно 6 / 13 * 100% = 46,2%, что выше запланированного на 36,2%.

Реализация предусмотренных мероприятий обеспечила за 2018 год в администрации сельского поселения Салым:

- исполнение муниципальных функций, способствующих созданию условий для повышения уровня социально-экономического развития поселения;

- формирование высокопрофессиональной муниципальной службы, 
обеспечивающей качественное выполнение задач и функций, возложенных 
на муниципальное образование;

- создание необходимых условий для профессионального развития 
муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

2. Улучшение условий по охране труда и технике безопасности на территории сельского поселения Салым на  2017-2020 годы

Муниципальная целевая  программа «Улучшение условий по охране труда и технике безопасности на территории сельского поселения Салым на 2017-2020 годы" была утверждена 21 ноября 2016 года № 210-п (в ред. от 27.12.2017 № 228-п, от 12.04.2018 № 49-п).

Основными задачами программы является: совершенствование системы муниципального управления охраной труда, непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения, информационное обеспечение и пропаганда охраны труда, совершенствование лечебно-профилактического обслуживания  работников органов местного самоуправления.

В рамках реализации муниципальной целевой программы   в 2018 году за счет финансовых средств местного бюджета выполнены мероприятия, а именно:

- обучение по охране труда - 6 768,00 руб.

-  периодический медосмотр работников - 102 711,00 руб.

- обеспечение сотрудников спец.одеждой (7 чел.) - 17896,00 руб.

- изготовление листовок по охране труда - 5 000,00 руб.

Всего израсходовано средств на исполнение программы   132 375,00 руб.

Мероприятия запланированные по муниципальной целевой программе выполнены в 100 % объеме.

3. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Салым на 2017-2020 годы

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым  от 21 ноября 2016 года № 206-п «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Салым на 2017-2020 годы»

Цели Программы:

- создание комфортных условий для стабильного и эффективного функционирования органов местного самоуправления сельского поселения Салым;

- признание заслуг личности обществом на местном уровне в рамках ее достижений и успехов в виде поощрений граждан.

Задачи программы:

- хозяйственное обеспечение и содержание в технически исправном состоянии зданий органов местного самоуправления;

- стабильность работы транспорта, обслуживающего органы местного самоуправления;

- организация материально-технического обслуживания административного здания органов  местного самоуправления;

- мотивация к эффективной деятельности и признания созидательных и инициативных людей, внесших большой вклад в развитие поселения.

Достижение поставленных целей программы предусмотрено посредством реализации следующих мероприятий: услуги эвакуатора -  51 000,00 руб, на электроэнергию - план 199 324,75 , оплачено 167 220,83 за 29 873 кВт.ч, тепловую энергия - план 201 040,69 руб., оплачено 200 974,86 руб. за 96,82 Гкал, холодное водоснабжение и услуги по откачке стоков - план 60 528,40 руб., оплачено 58 900,17 руб. за 111,8 куб.м., арендную плату за пользование теплой стоянкой для автомобилей - 494 008,81 руб., обслуживание инженерных сетей - 119 955,20 руб., тепловых счетчиков - 50 211,73 руб., техническое обслуживание видеонаблюдения - 115 784,00 руб., ТО АТС - 72 000,00 руб., ТО пожарной сигнализации 69 114,00 руб., ТО электрооборудования - 120 000,00 руб., заправка картриджей и ремонт оргтехники - 87 500,00 руб., техническое обслуживание и ремонт автомобилей - 446 897,93 руб., вывоз ТБО - 9 979,28 руб. за 13,82 куб.м., предрейсовые медосмотры водителей (в кол-ве1083)- 65 016,00 руб., на страхование автотранспортных средств (3 автом.) - 24 067,68 руб., на изготовление паспорта отходов (1 шт.) - 7 080,00 руб., изготовление табличек для кабинетов (19 шт.) - 35 100,00 руб.;  оплату налога на имущество - 68 000,00 руб., на оплату транспортного налога - 12 026,00 руб.; на награждение грамотами и благодарственными письмами с выплатой премии (85чел.) - 74 175,00 руб., проведение праздников (рамки, открытки, лента триколор, цветы в горшке, букеты цветов, цветы в упаковке) - 230 730,00 руб.; закуплены урны для раздельного мусора - 2шт. и облучатели-рециркуляторы воздуха- 2шт.)  обеспечение картриджами и запасными частями к оргтехнике (29 картриджей) - 100 000,00 руб., на обеспечение канцелярской и бумажной продукцией(бумага офисная, календари, ручки,карандаши, папки - 337 033,00 руб., обеспечение хоз.товарами - 146 781,00 руб., на обеспечение автотранспортных средств ГСМ (24751литр) - 1 122 437,90 руб., на запчасти и расходные материалы к автомобилям - 307 240,00 руб., на расходные материалы для оформления и проведения праздников - 30 000,00 руб., на воду бутилированную (2726 литров) - 20 050,00 руб.,на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно работникам учреждения и их неработающим членам семьи(5 чел.- 199 809,15 руб.), на выплату заработной платы работникам, начисления на выплаты по оплате труда., командировочных расходов (суточные и проживание, проезд к месту учебы и обратно - 3 человека) - 55 545,48 руб., на ежемесячные выплаты до 3х лет (3 человека) -1 875,00 руб.; на оплату абонентской платы , междугородней и внутризоновой связи; на сопровождение программ УРМ, 1С, Контур Экстерн, подписка ИТС, изготовление карт водителя и карты предприятия, изготовление сертификатов ключей.

Мероприятия запланированные по муниципальной целевой программе выполнены в 100 % объеме.

4. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Салым на 2017-2020 годы

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым от 22.06.2018 №92-п «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Салым на 2017-2020 годы».

Целью программы является создание  в сельском поселении Салым толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, противодействие терроризма и экстремизма, защита жизни граждан, проживающих на территории сельского поселения Салым от террористических и экстремистских актов.

Задачи муниципальной программы:

- 1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера сельского поселения Салым, укрепление пожарной безопасности

2.Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах сельского поселения Салым.

Целевые показатели муниципальной программы

- Совершенствование знаний, умений и навыков населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций- 100% (7411 чел.).

Приобретены:

памятки (листовоки) на сумму 3 тыс.руб-125 шт,

информационные знаки на сумму 26 тыс.руб,

собрания 3 шт.

- 2. Предотвращение гибели людей и материальных потерь наводных объектах сельского поселения Салым- 100%.

Проведены противопаводковые мероприятия на сумму 60 тыс.руб, приобретены: памятки (листовоки) на сумму 3 тыс.руб, замки для шлагмаума на сумму 5 тыс.руб.

3.   Создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан -  100%

Пострадавшие отсутствуют.

Выплачена материальная помощь в размере 20 тыс.руб.

Проводилось:

-техническое обслуживание пожарных гидрантов на сумму 270,28962 тыс.руб,

-опашка минирилизованных полос по ул.Мира, Дорожников, набережная, Южная на сумму 45 тыс.руб., приобретены пожарные рукова на сумму 12 тыс.руб.

-страхование ДПО - 3,136 тыс.руб.

В связи с отсутствием наружного противопожарного водоснабжения по ул. Речная, Центральная, Новоселов показатель составляет 90%

Для обеспечения своевременного проведения работ по локализации 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ведения гражданской обороны необходимы резервы (запасы) материальных ресурсов.

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров также являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития сельского поселения Салым.

Частота пожаров отражает общий уровень пожарной безопасности и эффективность превентивных противопожарных мероприятий, деятельности надзорных органов и мер, предпринимаемых гражданами и собственниками недвижимого имущества.

Создание добровольной пожарной охраны – социально ориентированных общественных объединений пожарной охраны, для участия в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.

По итогам проверок надзорными органами сельского поселения Салым на обеспечение надлежащего противопожарного состояния требуется устройство источников наружного противопожарного водоснабжения.

Необходимо создание условий для информированности и повышения уровня знаний населения в области пожарной безопасности.

Система противопожарной агитации и распространение знаний пожарной безопасности является совокупностью сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

5. Профилактика правонарушений на территории сельского поселения Салым на  2017-2020 годы

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым от 12.04.2018 № 48-п  «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории сельского поселения Салым на 2017-2020 годы».

Целью программы является обеспечение общественной безопасности, правопорядка и привлечение общественности к осуществлению мероприятий по профилактике правонарушений.

Задачи муниципальной программы:

1. Профилактика правонарушений в общественных местах, в том числе с участием граждан.

2. Снижение уровня преступности и правонарушений на территории сельского поселения.

3.Профилактическая и разъяснительная работа среди населения.

4. Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка.

5. Профилактика административных правонарушений, предусмотренных Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 № 102-оз              «Об административных правонарушениях».

Целевые показатели муниципальной программы

- Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений, с 80% до 100%.

В 2018 г. доля административных правонарушений составила100%

Достичь данных результатов позволило взаимодействие с участием народных дружинников с.п. Салым (составлен административный протокол)

- Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений,  с 41,6% до 41,3%.

В 2018 г. доля уличных преступлений составило 41,4%

Достичь данных результатов позволило взаимодействие с ОМВД России ОП № 2 п. Салым (5 шт общеуголовных дел (ст. 119 апрель, ст. 117 июнь, ст. 115 сентябрь, ст.119 декабрь, ст. 119 декабрь)) 63 преступления за год на территории с.п.Салым

- Доля   административных правонарушений, выявленных с помощью технических средств видео фиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений, с 0% до 10%.

В 2018 г. доля уличных преступлений составило 0 %

Показатель при массовых проведениях мероприятий на территории поселения за год с численностью 6410чел. Количество составленных протоколов 0.

Реализация настоящей Программы призвана регулировать общественные отношения, связанные с привлечением граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного порядка путем создания добровольных народных дружин, профилактике правонарушений в обществе, повышению правовой грамотности населения в части наказания за совершение правонарушений, созданию условий толерантной среды на основе ценностей российского общества.

Состояние оперативной обстановки в поселении требует дальнейшего совершенствования системы профилактики, комплексного подхода к противодействию преступности.

Административно-правовая деятельность является важным фактором обеспечения общественного порядка и общественной безопасности. Она оказывает существенное влияние на предупреждение преступлений, а значит и на правопорядок в целом.

На территории поселения создана добровольная народная дружина. Основной задачей дружины является содействие органам местного самоуправления сельского поселения и правоохранительным органам в охране общественного порядка, участие в предупреждении и пресечении правонарушений. Кроме того, находясь на маршрутах патрулирования, проводятся профилактические беседы, в части недопущения нарушения правопорядка несовершеннолетними и иными гражданами.

Для достижения качественных результатов в правоохранительной деятельности, совершенствования единой многоуровневой системы профилактики правонарушений, выработки общих решений необходимо использовать программно-целевой метод, позволяющий максимально эффективно использовать потенциал каждого субъекта профилактики.

Благодаря совместному сотрудничеству всех субъектов профилактики, наркоситуация в сельском поселении Салым находится под контролем, нет роста числа лиц, употребляющих наркотические средства, произошло снижение количества зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

В сельском поселении Салым осуществляют свою деятельность несколько общественных организаций и советов. Это религиозные, молодежные,  общественный совет, совет ветеранов.  Развивается молодежное волонтерское движение. Все организации находятся в тесном контакте с органами власти муниципального образования. Эти общественные организации проводят ежегодно мероприятия, направленные на профилактику наркомании. Формирование здорового образа жизни, без вредных привычек и с активной гражданской позицией является одним из приоритетных в деятельности районных властей и общественности.

6. Профилактика терроризма, экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в сельском поселении Салым на 2017-2020 годы

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым от 21 ноября 2016 года № 209-п «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма, экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в сельском поселении Салым на 2017-2020 годы»

Целью программы является создание  в сельском поселении Салым толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, противодействие терроризма и экстремизма, защита жизни граждан, проживающих на территории сельского поселения Салым от террористических и экстремистских актов.

Задачи муниципальной программы:

- Поддержание межэтнического, межкультурного и межконфессионального мира и согласия в сельском поселении Салым.

- Предупреждение террористической и экстремистской деятельности, воспитание общероссийского гражданского самосознания.

- Содействие адаптации и интеграции мигрантов в культурное и социальное пространство сельского поселения Салым.

Целевые показатели муниципальной программы

- Увеличение количества участников тематических мероприятий, направленных на профилактику проявлений терроризма, экстремизма и этнокультурное развитие народов России с 30 человек до 80 человек.

В 2018 г. проведены следующие мероприятия направленные на профилактику терроризма, экстремизма и этнокультурное развитие народов России:

- общественный совет привлечено 8 чел,

- распространение памяток и организация флеш-мобов волонтерами (приурочено к дню солидарности в борьбе с терроризмом) 23 чел,

- встреча с Главным Муфтием Ханты – Мансийского автономного округа  -  Югры и представителями конфессий республики Дагестан Ислам - религия мира и добрапривлечено 30 чел.

61/50*100=122%, что выше на 22%

- Увеличение количества проведенных тематических мероприятий, направленных на развитие межэтнической интеграции и профилактику проявлений терроризма, экстремизма с 2 до 8 ед.

В 2018 г.  проведено 5 мероприятий (100%) направленных на развитие межэтнической интеграции и профилактику проявлений терроризма, экстремизма:

- общественный совет привлечено (2),

- совместно с сотрудниками полиции ОП № 2 , членами народной дружины с.п. Салым  проводились рейды с вручениемпамяток (2) ,

- встреча с Главным Муфтием Ханты – Мансийского автономного округа  -  Югры и представителями конфессий республики Дагестан Ислам - религия мира и добра

Также на территории сельского поселения Салым проводятся следующие мероприятия:

- IX ежегодная конференция: «Книга – духовное сокровище»

## - Рождество

## - Масленица идет, блин да мед несёт

## - Вурнахатл

## - Светлое Христово Воскресение

## - "Гайлэ - бэхетачкычы" - "Семейный очаг" (фестиваль-конкурс татарских семей)

## - Мы памяти дедов достойны

## - Сабантуй

## - День коренных народов Севера

## - Фестиваль «Единство в семье» (день народного единства) и др.

- Сохранение стабильного процентного соотношения детей мигрантов, охваченных в общеобразовательных учреждениях поселения, социокультурной и языковой адаптацией, от общего числа детей мигрантов, посещающих общеобразовательные учреждения, на уровне 100%.

Все дети мигрантов посещают общеобразоваттельные школы и дошкольные учреждения. Достичь 100% результата позволило взаимодействие с общеобразовательными, дошкольными учреждениями и религиозными организациями, расположенных на территории сельского поселения

- Повышение уровня толерантного отношения к представителям другой национальности с 81% до 85%.

В 2018 году составило 100% в результате распространения памяток (листовок) на сумму 5 тыс.руб. Отсутствует проявление конфликтов.

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих экстремизму, терроризму  является одним из важнейших условий улучшения социально-экономической ситуации в поселении.

Данная программа необходима на препятствование организации и деятельности националистических экстремистских молодёжных группировок, содействие религиозным объединениям, укрепление межнациональных отношений, снижение возможности совершения актов, создание системы технической защиты населения, образования, здравоохранения и массовым пребыванием людей в соответствии с Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", Указа Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 "О мерах по противодействию терроризму", "Основ государственной политики в области обеспечения безопасности населения Российской Федерации и защищенности критически важных и потенциально опасных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов", утвержденных Президентом Российской Федерации 28.09.2006 Пр-1649, с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», со ст. 214 Уголовного кодекса Российской Федерации.

7. Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов сельского поселения Салым на 2017-2020 годы.

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым от 21 ноября 2016 года №214-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов сельского поселения Салым на 2017-2020 годы»

Цели программы:

1. Развитие и совершенствование       автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих создание условий для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Салым.

2. Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества содержания автомобильных дорог местного значения и создание необходимых условий для свободного и безопасного движения пешеходов и транспортных средств на территории сельского поселения Салым.

3. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах сельского поселения Салым.

Задачи муниципальной программы:

1. Повышение технического уровня автомобильных дорог.

2. Обеспечение функционирования и содержание сети автомобильных дорог сельского поселения Салым.

3. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг, оказываемых населению.

Целевые показатели муниципальной программы:

1.Увеличение протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям:

Плановый показатель на 2018 г. составил 80%, фактический показатель составил 80%. Исполнение данного показателя составило 100%.

Для достижения данного показателя были выполнены ремонтные работы на автомобильных дорогах  по улицам 45 лет Победы, Новая участок №1, Высокая, 55 лет Победы до озера Сырковый Сор общей площадью 8 957 кв.м. на сумму 7 535,490 тыс.руб.

2. Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества содержания автомобильных дорог сельского поселения Салым:

Плановый показатель на 2018 г. составил 365/100 дн./%, фактический показатель составил 365/100. Исполнение данного показателя составило 100%.

Для решения поставленной задачи и достижения целевого показателя в 2018 году был реализован комплекс мероприятий по  обеспечению безопасности дорожного движения, повышение качества содержания автомобильных дорог местного значения и создание необходимых условий для свободного и безопасного движения пешеходов и транспортных средств на территории сельского поселения Салым:

Работы по зимнему содержанию автомобильных работ выполнены в полном объеме. За зимний период 2018 года было очищено от снега 5857,139 тыс.кв.м. автодорог, 918,500 тыс.кв.м. тротуаров, проездов и площадок 647,327 тыс.кв.м. внутри дворовых территорий. Очищены водоотводные канавы от снега, льда, грунта и мусора общей протяженностью 7,413 км. Выполнены работы по погрузке и вывозу снега с автодорог и с внутри дворовых территорий с общей площади 16,700 тыс.кв.м., вывезено 3412 куб.м. снега.                                                                        Работы по летнему содержанию автодорог, дорожных знаков, дорожной разметки выполнены в полном объеме. Выполнены работы по техническому обслуживанию, ремонту и замене дорожных знаков, нанесению дорожной разметки пешеходные переходы. В соответствии с проектом организации дорожного движения обустроены пешеходные переходы в количестве 10 шт. Нанесена линейная дорожная разметка общей протяженностью 7000 м.

3. Увеличение качества оказания транспортных услуг населению:

Плановый показатель на 2018 г. составил 90%, фактический показатель составил 90%. Исполнение данного показателя составило 100%.

За отчетный период регулярные перевозки в границах сельского поселения Салым осуществлены в полном объеме. Выполнено 9 378 рейсов, перевезено пассажиров 38 002 человека.

8. Развитие и применение информационных технологий в муниципальном образовании сельское поселение Салым в период до 2020 года

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым от 21 ноября 2017 года №207-п «Об утверждении муниципальную программу «Развитие и применение информационных технологий в муниципальном образовании сельское поселение Салым в период до 2020 года»

Целью программы являются -повышение эффективности системы муниципального управления на основе применений информационно-коммуникационных технологий, повышение доступности и качества муниципальных услуг для населения и бизнеса, а также открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Салым на основе использования информационно-коммуникационных технологий.

Для достижения цели и эффективного решения задач Программы  в 2018г были реализованы следующие мероприятия:

-оснащение современным программным обеспечением, способствующим развитию информационной среды, продление существующих лицензий, обеспечение защиты информации и персональных данных в администрации сельского поселения Салым, приобретение средств защиты информации, установка, настройка, разработка комплекта организационно-распорядительной документации и аттестация информационных систем персональных данных в соответствии с приказом ФСТЭК № 21 от 18.02.2013;

-оплату содержания программных продуктов (15 шт.), услуги связи (11 абонентов)

Для реализации Программы используются бережливые технологии в целях снижения затрат и повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Салым. Внедряется и развивается система электронного документооборота; внедряются системы межведомственного электронного взаимодействия, вследствие чего минимизирован бумажный документооборот посредством автоматизации процессов; выполняются мероприятия, направленные на увеличение доли жителей поселения, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Реализация данной программы позволит:

- обеспечить концентрацию средств, выделяемых из местного бюджета, для решения задач в области развития и использования информационных технологий;

- проводить единую техническую политику при решении задач в области развития и использования информационных технологий в целях совершенствования деятельности по управлению муниципальным образованием;

- обеспечить эффективное взаимодействие в области развития 
и использования информационных технологий, построения информационного общества.

9. Управление муниципальным имуществом в сельском поселении  Салым на 2018-2021 годы

Муниципальная программа сельского поселения Салым, утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым от 31 октября 2017 года № 141-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в сельском поселении Салым на 2018-2021 годы».

Цели муниципальной программы:

- Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом муниципального образования сельское поселение Салым;

- Улучшение качества жизни жителей сельского поселения Салым;

- Регистрация права муниципальной собственности на объекты муниципальной собственности бесхозяйные объекты, находящиеся на территории сельского поселения Салым.

Задачи муниципальной программы:

- Совершенствование системы управления муниципальным имуществом сельского поселения Салым.

- Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан на территории поселения.

- Техническая инвентаризация бесхозяйных объектов в муниципальном образовании сельское поселение Салым.

- Паспортизация бесхозяйных объектов в муниципальном образовании сельское поселение Салым.

- Содержание муниципального жилищного фонда.

- Обеспечение сохранности жилого фонда.

Исходя из поставленных задач в 2018 году проведены следующие мероприятия:

По основному мероприятию «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности», при плане 8 318 811,99 (восемь миллионов триста восемнадцать тысяч восемьсот одиннадцать) рублей 99 копеек, исполнено 6 056 485,64 (шесть миллионов пятьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят пять) рублей 64 копейки, или 72,8%.

За истекший 2018 год переселено 42 семьи в количестве 120 граждан из 42 жилых помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных в домах, признанных аварийными и подлежащих сносу.

Оценка 23 жилых, 1 нежилого помещений в 2018 году составила 108 500 (сто восемь тысяч пятьсот) рублей.

За жилые помещения, признанные непригодными для проживания, находящиеся в собственности граждан,  расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными, подлежащих сносу, выплачена выкупная стоимость путем заключения соглашения «Об уплате возмещения за жилое помещение собственнику без предоставления другого жилого помещения», на общую сумму 17 748 000, 00 (семнадцать миллионов семьсот сорок восемь тысяч) рублей, в том числе 6 895 000,00 (шесть миллионов восемьсот девяносто пять тысяч) рублей за нежилое помещение.

Предоставлено 9 жилых помещений на условиях договора мены квартир, в том числе нотариально удостоверено 2 договора, сумма затрат нотариальных услуг составила 37 900,00 (тридцать семь тысяч девятьсот) рублей.

Снесено 12 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу. Сумма затрат составила 3 104 375 ,40 руб. Подготовлены акты обследования снесенных домов, для последующего снятия с  кадастрового учета многоквартирных домов и жилых помещений, находящихся в таких домах.  А также с целью прекращения права на жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности сельского поселения Салым. В 2019 году планируется снятие с кадастрового учета все снесенные дома на территории с.п.Салым.

В рамках реализации муниципальной программы  «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2017-2020 годах»  мероприятие «Снос строений, приспособленных для проживания (балков)», приплане 7 809 750,00 (семь миллионов восемьсот девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей, исполнено 0%. Оплата контракта на работы по сносу приспособленных для проживания строений (балков) запланирована на 2019 год.

Снос строений, приспособленных для проживания (балков) (софинансирование), в рамках реализации мероприятия «Снос строений, приспособленных для проживания (балков)» муниципальной программы Нефтеюганского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2017-2020 годах»,при плане 965 250,00 (девятьсот шестьдесят пять тысяч  двести пятьдесят) рублей, исполнено 0%. Оплата контракта на работы по сносу приспособленных для проживания строений (балков) в количестве 105 объектов, запланировано на 2019 год.

В 2018 году признано аварийными, подлежащих сносу 14 многоквартирных домов, 72 жилых помещения признаны непригодными для проживания.

Бесхозяйных объектов жилищного фонда, объектов ЖКХ в 2018 году не выявлено.

На объекты ЖКХ (сети тепловодоснабжения, водоотведения, электроснабжения), состоящие на учете в Росреестре в качестве бесхозяйных объектов, собрано 131 пакет документов, из них:

Сети водоснабжения – 56 пакетов документов,

Сети теплоснабжения – 53 пакета документов,

Сети канализации ( канализационные колодцы) – 18 пакетов документов,

Объекты электроснабжения – 4 пакета документов. Готовятся исковые заявления по признанию права собственности за муниципальным образованием сельское поселение Салым.

В 2018 году подано  и рассмотрено вНефтеюганском районном суде 37 исковых заявлений о признании права собственности в отношении бесхозяйных жилых помещений. Зарегистрировано право на 32 жилых помещения, в отношении 5 жилых помещений также вынесены положительные решения. Регистрация права собственности будет осуществлена в январе 2019 года.

В рамках заключенного договора № 202/МС от 22 октября 2014г. «О формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме», внесено взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за жилые помещения, состоящих в реестре муниципальной собственности администрации сельского поселения Салым в течении 2018 года  1 222 974,88руб.

Оплата незаселенного жилого фонда  в 2018 году составила  352 042,93в том числе за жилые помещения, относящиеся к маневренному жилому фонду муниципального образования сельское поселение Салым.

Произведена замена приборов учета холодного и горячего водоснабжения в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности администрации с.п. Салым в количестве 64 штук.

Целевые показатели муниципальной программы:

1) Доля бесхозяйных объектов, на которые зарегистрировано право собственности, запланированные на 2018год составляет 100 % .

2) Доля объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, на которые зарегистрировано право собственности, составляет 82,1 %.

3) Приватизация имущества в 2018 году составила 100%

10. Формирование современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2018-2022 годы

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым от 22 ноября 2017 года №152-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2018-2022 годы» (в редакции постановлений от 12 апреля 2018г № 46-п, 22 июня 2018г. № 90-п, 15 августа 2018г № 110-п, 30 ноября 2018г. №166-п,  26 декабря 2018 г. № 201-п).

Целью программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования сельское поселение Салым.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования сельское поселение Салым.

2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования сельское поселение Салым, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ней территории.

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования сельское поселение Салым.

4. Обеспечение надлежащего состояния, содержание и эксплуатация объектов и элементов благоустройства и территории муниципального образования сельского поселения Салым.

5. Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий сельского поселения Салым.

Целевые показатели муниципальной программы

1.Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов):

Плановый показатель на 2018 г. составил 8/20700 ед./кв.м., фактический показатель составил 8/20700.Исполнение данного показателя составило 100%.

Реализован проект по благоустройству дворовой территории МКД по ул. Привокзальная д.3,7,8, общей площадью 3100 кв.м.

2.Доля благоустроенных дворовых территорий к общей площади дворовых территорий поселения:

Плановый показатель на 2018 г. составил 61%, фактический показатель составил 61%, Исполнение данного показателя составило100%.

3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от  численности населения муниципального образования сельское поселение Салым, проживающего в многоквартирных домов):

Плановый показатель на 2018 г. составил 22 %, фактический показатель составил 22%, Исполнение данного показателя составило 100%.

Целевые показатели 1,2,3 достигнуты в связи с реализацией в 2018 году проекта благоустройства дворовой территории многоквартирных жилых домов ул. Привокзальная д. 3,7,8. При реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирных жилых домов ул. Привокзальная д. 3,7,8, денежные средства были наплавлены на   демонтаж старого оборудования, планировка территории, устройств экопарковок, озеленение, установка ограждения, устройство освещения, установку спортивного оборудования – воркаут, детского игрового оборудования (качели, карусели, песочницы), скамеек и урн.

4. Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие):

Плановый показатель на 2018 год 24/14765 ед./кв.м., фактический показатель составил 24/14765. Исполнение данного показателя составило 100%.

Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения за 2018 год не изменилась и составил24 шт./14765кв.м., в связи с тем что работы по данномунаправлению не были запланированы. Согласно мероприятиям программы работы запланированы на 2021 год.

5. Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения муниципального образования сельское поселение Салым):

Плановый показатель на 2018 года составил 82%, фактический показатель составил 82%, Исполнение данного показателя составило100%.

Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения муниципального образования сельское поселение Салым) за 2018 год не изменилась и составила82%, в связи с тем что работы по данному направлению не были запланированы. Согласно мероприятиям программы работы запланированы на 2021 год.

6. Количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.):

Плановый показатель на 2018 г. составил 8 ед., фактический показатель составил 8 ед., Исполнение данного показателя составило100%.

Согласно инвентаризации объектов благоустройства, в сельском поселении 8 общественных территорий. В 2018 году новые общественные территории не вводились.

7.Доля и площадь благоустроенных общественных территорий сельского поселения (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий:

Плановый показатель на 2018 г. составил 48/15024 %/кв.м., фактический показатель составил 48/15024, Исполнение данного показателя составило100%.

В 2018 году новые общественные территории не вводились.

8.Доля и площадь общественных территорий сельского поселения (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве:

Плановый показатель на 2018 г. составил 52/16500 %/кв.м., фактический показатель составил 52/16500, Исполнение данного показателя составило100%.

В 2018 году новые общественные территории не вводились.

9.Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования сельское поселение:

Плановый показатель на 2018 г. составил 1,98 кв.м., фактический показатель составил 1,98 кв.м, Исполнение данного показателя составило100%.

В 2018 году новые общественные территории не вводились.

10. Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий сельского поселения:

Плановый показатель на 2018 г. составил 1%, фактический показатель составил 0 %, Исполнение данного показателя составило0%.

Данный показатель не исполнен, в связи с тем, что жители многоквартирных домов не принимали финансовое участие на выполнение мероприятий по благоустройству дворовой территории ул. Привокзальная д.№3,7,8.

11. Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий сельского поселения:

Плановый показатель на 2018 г. составил 1012 чел.час, фактический показатель составил 1012чел.час, Исполнение данного показателя составило 100%.

Жители многоквартирных домов по ул. Привокзальная д.№3,7,8 при проведении работ по благоустройству дворовой территории приняли трудовое участие (проведение субботников, посадка цветов, очистка территории двора от мусора, проведение контроля за ходом выполнения работ).

12. Кол-во реализованных проектов "Народный бюджет":

Плановый показатель на 2018 г. составил 1 ед. фактический показатель составил 7 ед., Исполнение данного показателя составило 700%.

На 2018 год было запланирован к реализации 1 проект, было реализовано 7 проектов:

1.  Моя безопасность по дороге в школу и домой». Проект обустройства пешеходной дорожки в микрорайоне ул.45 лет Победы и ул. Новая.

2. «Аллея имени Героя Советского Союза Н.И.Кузнецова». Проект реконструкции аллеи, заложенной в 1984 году по ул. Привокзальная.

3. «Сквер воинской славы». Проект обустройства сквера, где будут установлены информационные стенды о салымчанах - участниках Великой Отечественной войны, а так же символы родов войск Российской армии по ул. Северная.

4. «Ночные огоньки Салыма». Проект оформления световыми элементами главных улиц поселения ул. Молодёжная, ул.55 лет Победы, ул. Северная, ул.Привокзальная.

5. «Собачье сердце». Проект обустройства площадки для тренировки и выгула собак в районе микрорайона ул. Молодежная.

6. «Нет – беспокойству жителей двора». Проект установки ограждений на спортивных площадках внутридворовых территорий ул.45 лет Победы.

7. «Солнечный сквер». обустройство сквера наружными сетями и сооружениями водоснабжения и водоотведения.

13. Содержание объектов благоустройства и территории муниципального образования сельского поселения Салым:

Плановый показатель на 2018 г. составил 100% фактический показатель составил 100%, Исполнение данного показателя составило 100%.

Для решения поставленной задачи и достижения целевого показателя в 2018 году был реализован комплекс мероприятий:

1.Снитарная очистка от мусора и поддержание в чистоте территорий улиц, тротуаров, контейнерных площадок, автобусных остановок регулярно содержались и очищались от мусора: - 38 контейнерные площадки, общей площадью 518 кв.м.;- 8 автобусные остановочные комплексы общей площадью 720 кв.м.; - пешеходные тротуары общей площадью 7044 кв.м.; - пешеходная зона Православная, сквер «У Самовара» ул. 45 лет Победы, берег озера Сырковый Сор общей площадью 19 714 кв.м.; - обочины дорог в летний период общей площадью 167 043 кв.м. 2. Выполнены работы по сбору, транспортировке и утилизации крупногабаритного,  раздельного мусора и ликвидации несанкционированных свалок  территории поселка  в объеме 2 864 куб.м. 3. Выкашиванию травы на газонах, улицах, площадях  поселения  на общей площади 105,546 тыс.кв.м. и расчищено вручную канав и обочин дорог от кустарника  на площади 32,940 тыс.кв.м. 4. Работы по озеленению: высажено 2000 шт. цветов петуньи и 1500 шт. бархатцев. В течении летнего периода велась работа по уходу за цветами и газонами, по содержанию и функционированию 3 фонтанов. 4. Регулярно проводились работы по техническому содержанию и текущему ремонту  детского, спортивного игрового оборудования на 23 дворовых и иных площадках.  На дворовых площадках по улицам Привокзальная, 45 лет Победы, Строителей, Нефтяников п. Сивыс – Ях, а так же на озере Сырковый Сор установлено новое детское игровое оборудование и уличные тренажерные площадки в количестве: 1 - детский игровой комплекс, 2 – карусели, 2 – качели, 2 - песочницы, 1 – комплекс «Песочный дворик», 1 - горка зима, 4 – уличные тренажерные площадки состоящие каждая из 10 тренажеров.  5. Выполнены работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту  электрооборудования уличного освещения: 23,5 км воздушных линий, 323 м. силовых кабельных линий, светильников наружного освещения 425 шт., 18-ть трансформаторных подстанций (КТПН). Расход электрической энергии уличного освещения составил 134 026 кВтч, 6. Отловлено безнадзорных животных (собак) в количестве 60 голов.

11. Развитие молодежной политики в сельском поселении  Салым – ИМПУЛЬС  на 2017-2020 годы

Целью молодежной политики является создание условий  для  успешной  социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития страны. Развитие самостоятельной личности молодого гражданина, формирование его позитивного мировоззрения и востребованных компетенций признается главным приоритетом.

Для достижения указанной цели в сельском поселении Салым была направлена ведомственная целевая программа «Развитие молодежной политики в сельском поселении Салым-Импульс на 2017-2020 годы",  утвержденная постановлением администрации сельского поселения Салым от 21 ноября 2016 года №212-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики в  сельском поселении  Салым – ИМПУЛЬС на 2017-2020 годы» (в ред. от 31.10.2017 № 136-п, от 27.12.2017 № 225-п, от 15.08.2018 № 113-п, от 30.11.2018 № 169-п).

Целью программы     является вовлечение молодежи сельского поселения Салым в социальную практику, формирование созидательной и творческой активности молодежи; адаптация молодых людей оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в социуме.

Программа реализуется с учетом прогноза долгосрочного социально-экономического развития страны на основе следующих принципов: выделение приоритетных направлений, учет интересов и потребностей различных групп молодежи, участие молодых граждан в разработке и реализации приоритетных направлений молодежной политики.

Основными направлениям реализации мероприятий  ведомственной целевой программы являются: поддержка социальных  и общественных инициатив молодых людей, поддержка талантливых детей и молодежи в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности, вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь поселка, подготовку и проведение массовых мероприятий патриотической направленности. Объем финансирования программы в 2018 году составляет 495 039,86  рублей за счет средств местного бюджета и 29 400,00  за счет средств окружного

В целом, основной концептуальной установкой реализации молодежной политики в сельском поселении Салым является направленность молодежи на создание условий для формирования деятельной и творческой активности  молодого населения.

Исходя из целей программы выполнены мероприятия по реализации муниципальной программы Денежные средства направлены на содействие занятости подростков и молодежи (21 чел), создание условий для развития гражданско-патриотических качеств молодежи, организацию мероприятий, посвященных памятным датам (13 мероприятий), на поддержку талантливой и передовой молодежи, организацию, развитие и поддержку молодежного досуга.

12. Управление муниципальными финансами в сельском поселении Салым на 2018-2021 годы.

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым от 31 октября 2017 года №140-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в сельском поселении Салым на 2018-2021 годы».(в редакции от 22.06.2018 №91-п, 15.08.2018 №112-п)

Целью программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности  и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами сельского поселения Салым.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств сельского поселения Салым.

2. Обеспечение открытости, прозрачности и доступности информации для граждан в сфере управления муниципальными финансами.

3. Совершенствование межбюджетных отношений в сельском поселении Салым.

Целевые показатели муниципальной программы

- Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам утвержденного решением о бюджете сельского поселения Салым на уровне не менее 97%.

В 2018 г. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам составило:

89 591 140,22/74 884 531,61*100%= 119,6% что выше запланированного на 22,6%

Достичь данных результатов позволило взаимодействие с руководителями крупных предприятий, расположенных на территории сельского поселения в вопросе оказания содействия по взысканию задолженности в бюджет; осуществляется контроль за выполнением условий договоров аренды, за поступлением арендных платежей, принимаются меры по увеличению собираемости арендной платы (направляются уведомления и акты сверок о задолженности).

- Исполнение расходных обязательств за отчетный финансовый год не менее 93% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете сельского поселения Салым.

В 2018 г. Исполнение расходных обязательств составило:

156 034 518,09 / 170 712 232,37 *100%= 91,4 % что ниже  запланированного на 1,6 %

Организация бюджетного планирования осуществляется исходя из принципов безусловного исполнения действующих расходных обязательств, оценки принимаемых расходных обязательств.

Начиная с 2008 года, бюджет сельского поселения Салым формируется на очередной финансовый год и плановый период по принципу «скользящей трехлетки». Основное преимущество трехлетнего бюджета заключается в том, что такое планирование позволяет видеть долгосрочную перспективу ив 2018г были приняты обязательства по оплате контрактов  исполнение которых запланировано на 2019 год, что и привело к некоторому понижению показателя.

- Исполнение расходных обязательств по средствам, переданным на исполнение полномочий в соответствии с заключенными соглашениями за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете сельского поселения Салым.

В 2018г. было передано 11 полномочий, ежемесячно перечислялись денежные средства на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения.

Финансовое обеспечение передаваемых полномочий составило 100%.

- Размер резервного фонда Администрации сельского поселения Салым не выше 3% от первоначально утвержденного общего объема расходов бюджета.

Размер резервного фонда Администрации сельского поселения Салым на 2018 год составил 0,1% утвержденного  объема бюджетных ассигнований.

- Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами на уровне 100%.

В сельском поселении Салым большое внимание уделяется обеспечению прозрачности и открытости бюджетного процесса. На официальном сайте муниципального образования сельского поселения Салым http://adminsalym.ru  размещается информация о деятельности МУ «Администрация сельского поселения Салым» на всех стадиях бюджетного процесса.

Начиная с 2013 года, в целях поддержания высокого уровня прозрачности бюджета и бюджетного процесса в целом, ведется и совершенствуется брошюра «Бюджет для граждан», где в доступной форме на регулярной основе публикуются брошюры о бюджете сельского поселения Салым для заинтересованных организаций и жителей поселения, отражается информация обо всех этапах бюджетного процесса, начиная с формирования бюджета муниципального образования и его исполнения.

Организация и проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период и по годовому отчету об исполнении бюджета, предоставляет гражданам открытый доступ к качественной информации.

Таким образом, размещенная в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами за 2018г. составила 100%

- Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджете сельского поселения Салым.

Просроченная кредиторская задолженность бюджете сельского поселения Салым отсутствует.

- Доля расходов бюджета поселения, формируемых в соответствии с муниципальными программами с 58% до 98%.

В целях повышения эффективности бюджетных расходов проект бюджета на 2018 год сформирован по программному принципу. В 2018 году было реализовано 12 муниципальных программ. В рамках программ осуществляемых за счет средств местного бюджета было исполнено.

144 909 338,91/149 279 579,14*100%= 97,1%, что ниже  запланированного на 0,9%.

Неисполнение показателя обусловлено проведением выборов главы муниципального образования, выборов в представительные органы муниципального образования на сумму 1 304 300,00 руб.

8. Соблюдение значений индикаторов при осуществлении бюджетного процесса в поселении (сводная оценка качества выше среднего значения, сложившегося по итогам отчетного года).

Итоговая оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселении, определяется по результатам проведения мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Нефтеюганского района в соответствии с постановлением администрации Нефтеюганского района от 06.07.2015 № 1326-па «О порядке проведения мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Нефтеюганского района» во 2 квартале 2019г.

Реализация настоящей Программы вызвана необходимостью осуществления принципов и механизмов функционирования органов местного самоуправления сельского поселения Салым, в связи с происходящими в настоящее время процессами в экономике, финансах и социальной сфере, государственном и муниципальном управлении, а также проводимыми реформами на федеральном и региональном уровнях, и необходимостью совершенствования текущей бюджетной и налоговой политики, развития стимулирующих факторов, открытости и прозрачности, более широким применением экономических методов управления.

Управление муниципальными финансами сельского поселения Салым обеспечивается не только МУ «Администрация сельского поселения Салым», но и структурными подразделениями Администрации, на которое возложены соответствующие функции. Это взаимосвязь всех участников бюджетного процесса: Совета депутатов сельского поселения Салым, Главы сельского поселения Салым, Администрации сельского поселения Салым, Контрольно-счетной палаты Нефтеюганского района, главных распорядителей (получателей) бюджетных средств, главных администраторов (администраторов) доходов бюджета, главных администраторов (администраторов) источников внутреннего финансирования дефицита бюджета.

Следует также учитывать, что качество управления муниципальными 
финансами, в том числе эффективность расходования средств бюджета 
сельского поселения Салым, зависит от действий всех участников бюджетного процесса. Для повышения эффективности бюджетных расходов необходимо повысить роль муниципального внутреннего и внешнего финансового контроля, который позволит выявить и, самое главное, предотвращать бюджетные правонарушения.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ применение программного подхода зарекомендовало себя в качестве эффективного механизма комплексного решения проблем, улучшения условий социального, экономического развития территории.