Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ сельского поселения Салым за 2019 год (далее - Сводный годовой доклад)

1. Общие сведения

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ сельского поселения Салым за 2019 год (далее - Сводный годовой доклад) подготовлен в соответствии с Порядком разработки муниципальных программ сельского поселения Салым, их формирования, утверждения и реализации утвержденным постановлением администрации  сельского поселения Салым от 11 ноября 2016 года № 192-п «О муниципальных и ведомственных целевых программах муниципального образования сельское поселения Салым» (далее - постановление № 192-п).

В соответствии с программно-целевым методом бюджетного планирования согласно перечню муниципальных программ сельского поселения Салым, утвержденному постановлением администрации сельского поселения Салым от 22.09.2017 № 96-п «Об утверждении перечня муниципальных программ сельского поселения Салым», в 2019 году на территории сельского поселения Салым осуществлялась реализация 12  муниципальных программ:

1. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Салым на 2019-2025 годы»,

2. «Развитие и применение информационных технологий в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2019-2025 годы»,

3. «Совершенствование муниципального управления в сельском поселении Салым на 2019-2025 годы»,

4.  «Улучшение условий по охране труда и технике безопасности на территории сельского поселения Салым на 2019-2025 годы»,

5. «Развитие молодежной политики в сельском в поселении Салым - ИМПУЛЬС на 2019-2025 годы»,

6. «Развитие транспортной системы сельского поселения Салым на 2019-2025 годы»,

7. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Салым на 2019-2025 годы»,

8. «Профилактика терроризма, экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в сельском поселении Салым на 2019-2025 годы»,

9. «Профилактика правонарушений на территории сельского поселения Салым на 2019-2025 годы»,

10. «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании сельского поселения Салым на 2018-2022 годы»,

11. «Управление муниципальным имуществом в сельском поселении  Салым на 2018-2021 годы»,

12. «Управление муниципальными финансами в сельском поселении Салым на 2018-2021 годы».

II.Правовые основания для формирования муниципальных программ сельского поселения Салым

Муниципальные программы разработаны в соответствии с приоритетами стратегического развития в соответствующих сферах деятельности, определенными в посланиях Президента Российской Федерации, Концепциях, государственных программах Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 года, Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район до 2030 года, Указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и другими документами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Нефтеюганского района.

Муниципальные программы определены документами стратегического планирования социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, которые разрабатываются и реализуются во взаимосвязи с другими документами стратегического планирования.

В целях эффективного управления муниципальными программами ответственными исполнителями совместно с соисполнителями разработаны и утверждены комплексные планы реализации муниципальных программ, в которых предусмотрена детализация реализуемых мероприятий муниципальных программ и ожидаемых результатов установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Ежеквартальный мониторинг реализации муниципальных программ позволил обеспечить высокий уровень финансовой дисциплины при использовании бюджетных средств, усилить контроль за достижением показателей эффективности и результативности муниципальных программ, оперативно определять необходимость их корректировки, своевременно принимать решения о перераспределении бюджетных ресурсов, а также эффективно использовать средства для достижения целевых показателей.

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ сельского поселения Салым осуществляется с учетом результатов их реализации за предыдущий год, а также в тесной увязке с целевыми показателями, характеризующими достижение поставленных целей муниципальных программ.

Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам сельского поселения Салым в 2019 году за счет всех источников финансирования при плане 177 152,36025 тыс. рублей составило  175 823, 67894 тыс. рублей или 99,2  % от годовых плановых назначений, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета  при плане 3 783,09945 тыс. руб. исполнение составило 100,0%;

- бюджет автономного округа при плане 19 706,37274 тыс. руб.  исполнение составило  18 176,90774 тыс. руб. или 92,2%;

- местный бюджет  при плане 153 662,88806 тыс. руб.  исполнение составило  150 509,61576 тыс. руб. или 97,9 %;

Исполнение бюджетных обязательств

на реализацию муниципальных программ за 2019 год

Таблица 1

| № п/п | Муниципальные программы | План, рублей | Факт, рублей | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - 1 | - Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в сельском поселении Салым на 2019-2025 годы" | - 18 686 017,79 | - 16 853 621,70 | - 90,2 |
| - 2 | - Муниципальная программа "Улучшение условий по охране труда и технике безопасности на территории сельского поселения Салым на 2019-2025 годы" | - 172 852,50 | - 153125,50 | - 88,6 |
| - 3 | - Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Салым на 2019-2025 годы" | - 23 102 506,19 | - 22 918 925,02 | - 99,2 |
| - 4 | - Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Салым на 2019-2025 годы" | - 544 963,46 | - 544 916,41 | - 100,0 |
| - 5 | - Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории сельского поселения Салым на 2017-2020 годы " | - 47 632,20 | - 47 632,20 | - 100,00 |
| - 6 | - Муниципальная программа "Профилактика терроризма, экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в сельском поселении Салым на 2017-2020 годы" | - 268 000,00 | - 237 800,00 | - 88,7 |
| - 7 | - Муниципальная программа "Развитие транспортной системы сельского поселения Салым на 2019-2025 годы" | - 42 847 477,33 | - 42 549 113,41 | - 99,3 |
| - 8 | - Муниципальная программа "Развитие и применение информационных технологий в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2019-2025 годы " | - 1 840 390,81 | - 1 720 092,41 | - 93,4 |
| - 9 | - Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в сельском поселении Салым на 2018-2021 годы" | - 8 395 363,13 | - 6 565 171,85 | - 78,2 |
| - 10 | - Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2018-2022 годы" | - 47 075 879,79 | - 46 720 251,53 | - 99,2 |
| - 11 | - Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в сельском в поселении Салым - ИМПУЛЬС на 2019- 2025 годы" | - 1 360 597,64 | - 1 360 597,64 | - 100,00 |
| - 12 | - Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в сельском поселении Салым на 2018-2021 годы" | - 32 810 679,41 | - 32 798 375,28 | - 100,00 |
|  | - ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ | - 177 152,36025 | - 175 823, 67894 | - 99,2 |

III. Результаты оценки эффективности муниципальных программ

Оценка эффективности муниципальных программ по итогам 2019 года осуществлялась в соответствии с Положением о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных и ведомственных целевых программ, утвержденным распоряжением администрации сельского поселения Салым от

20.05.2013 № 103-р «О создании Координационного совета по проведению экспертизы и оценке эффективности реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ», на основе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ на рассмотрение Координационного совета.

Система комплексных критериев, используемых для оценки эффективности реализации муниципальных программ, основанная на требованиях, позволяет проанализировать:

- эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году;

- результативность работы ответственного исполнителя по реализации программных мероприятий;

- уровень достижения целевых значений показателей;

- степени выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном

году;

- уровень исполнения расходных обязательств муниципальной программы;

- привлечение иных, кроме бюджетных средств, источников финансирования муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Салым представлены в таблице 2:

Таблица 2

| № п/п | Муниципальные программы | Оценка эффективности программ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | - Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в сельском поселении Салым на 2019-2025 годы" | Результативная |
| 2 | - Муниципальная программа "Улучшение условий по охране труда и технике безопасности на территории сельского поселения Салым на 2019-2020 годы" | Результативная |
| 3 | - Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Салым на 2019-2025 годы" | Результативная |
| 4 | - Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Салым на 2019-2025 годы" | Результативная |
| 5 | - Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории сельского поселения Салым на 2019-2025 годы " | Высоко результативная |
| 6 | - Муниципальная программа "Профилактика терроризма, экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в сельском поселении Салым на 2019-2025 годы" | Высоко результативная |
| 7 | - Муниципальная программа "Развитие транспортной системы сельского поселения Салым на 2019-2025 годы" | Высоко результативная |
| 8 | - Муниципальная программа "Развитие и применение информационных технологий в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2019-2025 годы " | Результативная |
| 9 | - Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в сельском поселении Салым на 2018-2021 годы" | Низко результативная |
| 10 | - Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2018-2022 годы" | Результативная |
| 11 | - Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в сельском в поселении Салым - ИМПУЛЬС на 2019- 2025 годы" | Результативная |
| 12 | - Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в сельском поселении Салым на 2018-2021 годы" | Результативная |

Так, по результатам оценки эффективности 3  муниципальные программы признаны «высоко результативными», 8- «результативными», 1 - «низко результативной»

IV. Результаты реализации муниципальных программ за 2019 год

1. Совершенствование муниципального управления в сельском поселении Салым на 2019-2025 годы

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым от 30 ноября 2018 года № 179-п «Совершенствование муниципального управления в сельском поселении Салым  на 2019-2025 годы».

Целью № 1 муниципальной программы является качественное и эффективное исполнение муниципальных функций администрации сельского поселения Салым. Для достижения указанной цели предлагается реализация следующей задачи: - обеспечение деятельности администрации сельского поселения Салым.

Целью № 2 является повышение эффективности муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым.Для достижения поставленной цели предполагается решение следующей задачи:- повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, а также лиц, включенных в кадровый резерв муниципального образования.

Целевыми показателями программы, позволяющими в полной мере оценить эффективность мероприятий программы являются:

- обеспечение выполнения полномочий и функций администрации сельского поселения Салым не ниже 95%.

В рамках муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в сельском поселении Салым на 2017-2020 годы» при плане  18 233 617,79  рублей исполнение 16 414 221,70 рублей, или 90,02 %,что ниже запланированного на 4,98%. Неисполнение связано с тем, что запланирована, но не выплачена премия в целях соблюдения норматива по постановлению 278-п.

Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-х лет -(3 чел), начисления на выплаты по оплате труда, при плане 4 137 249,60 рублей исполнение  составило  3 683 586,31 рублей или 89,03 % Неисполнение связано с тем, что применяется регрессивная шкала для начисления страховых взносов; суточные при служебных командировках (5чел), выплату компенсаций по найму жилых помещений в период командировок, проезд к месту командировки (3 чел),

Компенсации стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно (7 сотрудников и 6 иждивенцев) на сумму при плане 823 922,44 руб. исполнено 220 035,37 руб. или 26,7%. Неисполнение связано с тем, что выплаты носят заявительный характер.

Единовременные выплаты на оздоровление (16 чел) на сумму 1010 000,00 руб. Также по данному разделу произведены расходы по оплате страхования муниципальных служащих, на подписку периодических изданий.

-сохранение доли муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления,  а также лиц, включенных в кадровый резерв, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от потребности, определенной муниципальным образованием, на уровне 100%. В течение года прошли обучение и курсы повышения квалификации:

- Глава поселения - курсы повышения квалификации, на сумму 39 500,00 рублей «Контрактная система», «Новый порядок осуществления  контрольно-надзорной деятельности» исполнение составило 100%;

- 7 муниципальных служащих;

- 1 работник, осуществляющий техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления;

- 1 работник военно-учетного стола.

Обучение прошли за счет бюджета поселения 9 человек, за счет окружных средств 3 человека. Приняли участие в обучающих семинарах: 2 муниципальных служащих и 1 работник,

Обучение за счет бюджета поселения 9 человек - 12 раз. В 2019 году на обучение из средств местного бюджета было израсходовано при плане 112 900,00 рубля исполнение 99 900,00 или 88,5%.

Показатель рассчитывается по итогам года, как соотношение количества муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, а также лиц, включенных в кадровый резерв муниципального образования, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования (9 человек), к количеству муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, а также, лиц включенных в кадровый резерв муниципального образования, включенных в планы обучения по программам дополнительного профессионального образования (19 сотрудников администрации), следовательно9 / 19 * 100% = 47,4%, что ниже запланированного на 52,6%.

Неисполнение показателя обусловлено тем, что потребность в обучении определяется  в соответствии с пунктом 5 ст.20 Закона ХМАО - Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросам муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономного округе – Югре»  («Повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в три года»).

- увеличение доли должностей, по которым сформирован в установленном порядке кадровый резерв муниципального образования, от количества должностей, по которым такие резервы должны быть сформированы, на уровне 10%.

В 2019 году проведено 2 конкурса для включения в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы в муниципальном образовании с.п. Салым, одно лицо из кадрового резерва уже назначено на должность. По состоянию на 31 декабря 2019 года в составе кадрового резерва управленческих кадров для замещения должностей муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым состоит  12 человек на 9 должностей из необходимых 14 муниципальных должностей, следовательно9 / 14 * 100% = 64,3%, что выше запланированного на 35,7%.

Реализация предусмотренных мероприятий обеспечила за 2019 год в администрации сельского поселения Салым:

- исполнение муниципальных функций, способствующих созданию условий для повышения уровня социально-экономического развития поселения;

- формирование высокопрофессиональной муниципальной службы, 
обеспечивающей качественное выполнение задач и функций, возложенных 
на муниципальное образование;

- создание необходимых условий для профессионального развития 
муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

2.  Улучшение условий по охране труда и технике безопасности на территории сельского поселения Салым на  2019-2025 годы

Муниципальная целевая  программа «Улучшение условий по охране труда и технике безопасности на территории сельского поселения Салым на 2019-2025 годы" была утверждена 30 ноября 2018 года № 180-п.

Основными задачами программы является: совершенствование системы муниципального управления охраной труда, непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения, информационное обеспечение и пропаганда охраны труда, совершенствование лечебно-профилактического обслуживания  работников органов местного самоуправления.

Целевые показатели муниципальной программы

1. Улучшение условий по охране труда и технике безопасности (показатель 70%)

2. Информационное обеспечение в области охраны труда (показатель 80%)

3. Отсутствие несчастных случаев на производстве (показатель 100%)

4. Отсутствие выявленных профзаболеваний по результатам медицинских осмотров (показатель 100%)

5. Проведение специальной оценки условий труда рабочих мест (показатель 100%)

В рамках реализации муниципальной целевой программы   в 2019 году за счет финансовых средств местного бюджета выполнены мероприятия, а именно:

- обучение по охране труда – 7 000,00 руб.

-  периодический медосмотр работников – 125 613,00 руб.

- обеспечение сотрудников спец.одеждой (7 чел.) – 16 500,00 руб.

- изготовление листовок по охране труда – 4 012,50 руб.

Всего израсходовано средств на исполнение программы   153 125,50 руб.

Мероприятия запланированные по муниципальной целевой программе выполнены в 100 % объеме.

3. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Салым на 2019-2025 годы

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым от 30 ноября 2018 года №181-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления  сельского поселения Салым на 2019-2025 годы».

Целью программы является создание комфортных условий для стабильного и эффективного функционирования органов местного самоуправления сельского поселения Салым, признание заслуг личности обществом на местном уровне в рамках ее достижений и успехов в виде поощрений граждан, совершенствование системы организации похоронного дела на территории сельского поселения Салым.

Задачи муниципальной программы:

- хозяйственное обеспечение и содержание в технически исправном состоянии зданий органов местного самоуправления;

- стабильность работы транспорта, обслуживающего органы местного самоуправления;

- организация материально-технического обслуживания органов  местного самоуправления;

- мотивация к эффективной деятельности и признания созидательных и инициативных людей, внесших большой вклад в развитие поселения;

- создание условий для развития услуг в сфере похоронного дела.

- обеспечение минимальным перечнем гарантированных услуг по погребению, согласно законодательству.

Целевые показатели муниципальной программы:

1. Надлежащее содержание здания органов местного самоуправления, информационных и инженерных коммуникаций, систем видеонаблюдения, обеспечение бесперебойной связи (исполнение договоров, не ниже 96%)

Исполнение составляет 3 292 818,35 руб., при плане 3 292 818,35 руб.  или 99,92%

Были заключены договоры на аренду здания на сумму 1 196 640,00 руб.,

- на электроэнергию - план 199 324,75 , оплачено 198 268,86 за 26 935 кВт.ч, не использовано денежных средств на сумму 1 055,89 руб. (оплата по факту);

- тепловая энергия - план 385 920,68 руб., оплачено 385 919,26 руб. за 170,20 Гкал;

- холодное водоснабжение и услуги по откачке стоков оплачено 56 815,44 руб. за 142,70 куб.м.;

- вывоз ТКО - 22 797,63 руб. за 29,447 куб.м.;

- техническое обслуживание инженерных сетей - 89 360,88 руб.,

- ТО тепловых счетчиков - 35 980,00 руб.,

техническое обслуживание видеонаблюдения - 35 256,00,00 руб.,

ТО АТС - 72 000,00 руб.,

ТО пожарной сигнализации 48 417,28 руб.,

- ТО электрооборудования - 123 800,00 руб.,

- монтаж электрооборудования и входных групп -  план 387 937,00 руб., исполнено 386 363,00 руб.,

- монтаж локальной сети - 600 000,00 руб.,

- оплата налога на имущество - 17 200,00 руб.,

- госпошлина и услуги нотариуса – 24 000,00 руб.

2. Обеспеченность работников  материальными запасами и основными средствами  в т.ч. канцелярскими товарами, расходными материалами и  запасными частями к офисному  оборудованию и оргтехнике, хозяйственными товарами, офисной оргтехники и офисной мебели (количество человек 38). Исполнение составляет 846 905,00 руб.

- заправка картриджей и ремонт оргтехники - 100 000,00 руб.;

- приобретение основных средств (сейф, картотека, шкаф, серверы, стулья) - 279 750,00 руб.;

-  на обеспечение хозяйственными товарами на нужды учреждения 173 100,00 руб.;

- на канцелярскую и бумажную продукцию 194 055,00 руб.;

-  на обеспечение картриджами и запчастями к оргтехнике 100 000,00 руб.

3. Транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления (количество автотранспортных средств, обслуживающих органы местного самоуправления сельского поселения Салым) (кол-во ед. транспортной техники 4 ед.).

Исполнение составляет  2 679 941,23 руб.:

- техническое обслуживание и ремонт автомобилей - 692 002,38 руб.;

- аренда теплой стоянки для автомобилей - 452 691,94 руб.;

- на оплату транспортного налога - 6 050,00 руб., на оплату государственных пошлин - 17 250,00 руб.;

- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов" план 1 241 590,02 руб. исполнено 1 167 300,66 руб.;

- предрейсовые и послерейсовые медосмотры водителей (в количестве 2 102) - план 132 000,00 руб., исполнено 117 712,00 руб. (оплата по факту);

- на страхование автотранспортных средств (4 автомобиля) - 22  146,25 руб.;

- на запчасти и расходные материалы к автомобилям 204 788,00 руб. (блок тахографа на автобус мерседес, нож на минипогрузчик, шины на минипогрузчик).

4. Проведение встреч Главы поселения с общественностью и награждение созидательных и инициативных людей (48 мероприятий).

Исполнение  3 232 469,44 руб.:

- услуги по созданию бренда сельского поселения Салым - 298 350,00 руб.;

- аренда сцены на день поселка - 150 000,00 руб.;

- услуги по проведению мероприятия Юбилей поселка 261 000,00 руб.;

- закуплены палатки, столы, скамейки для проведения мероприятия день поселка - 423 842,00 руб.;

- хозяйственными товарами для проведения мероприятия день поселка - 370 303,00 руб. (флаги, баннеры, растяжки);

- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения " план 1 654 799,44 руб.- исполнено 100%., денежные средства были потрачены на сувенирную продукцию для проведения праздников - рамки, открытки, лента триколор, цветы в горшке, букеты цветов, цветы в упаковке, кепки, футболки, значки, магниты, флажные растяжки, наборы открыток, наградные стеллы, плакетки, шевроны, браслеты, наклейки на транспортные средства, фирменные пакеты и подарочные сумки);

- на награждение грамотами и благодарственными письмами с выплатой премии (87 человек) - 74 175,00 руб.

5. Обеспечение деятельности МКУ "Административно-хозяйственная служба",   в т.ч. обучение работников на курсах повышения квалификации, командировочные расходы,  транспортные расходы, заработная плата, льготный проезд;

Исполнение составляет 12 854 791,00 руб.:

на выплату заработной платы работникам учреждения - 9 119 062,50 руб.;

на начисления на выплаты по оплате труда - 3 069 418,93 руб.;

10 200,00 руб. - командировочные расходы (суточные  6 человек)

на оплату проезда к месту проведения отпуска 323 055,77 руб. (8 человек (иждивенцы - 7 детей);

командировочные расходы - проживание и проезд - 30 411,30 руб.,

больничный лист за счет работодателя 27 742,27 руб. (не исполнено 2 257,73 руб. - оплата по факту), ежемесячные пособия на ребенка до 3 лет - 2025,00 руб. (3 декретницы).

19 129,63 руб.- на оплату абонентской платы , междугородней и внутризоновой связи, на оплату ГЛОНАС

исполнено 5955,60 руб. на  почтово-телеграфные расходы;

184 490,00 руб., денежные средства были направлены на сопровождение программ УРМ, 1С, Контур Экстерн, подписка ИТС,  изготовление сертификатов ключей, семинары.

исполнение составляет 63 300,00 или 100 0% - повышение квалификации прошли 8 человек.

6. Количество предоставленных услуг в сфере похоронного дела. (10 усл.)

В течении 2019 года была оказана 1 услуга - план 100 000,00 руб., оплачено 12 000,00 руб., (оплата носит заявительный характер).

Реализация настоящей Программы вызвана необходимостью осуществления принципов и механизмов функционирования органов местного самоуправления сельского поселения Салым, в связи с происходящими в настоящее время процессами в экономике, финансах и социальной сфере, государственном и муниципальном управлении, а также проводимыми реформами на федеральном и региональном уровнях, и необходимостью совершенствования текущей бюджетной и налоговой политики, развития стимулирующих факторов, открытости и прозрачности, более широким применением экономических методов управления.

Управление муниципальными финансами сельского поселения Салым обеспечивается не только МУ «Администрация сельского поселения Салым», но и структурными подразделениями Администрации, на которое возложены соответствующие функции. Это взаимосвязь всех участников бюджетного процесса: Совета депутатов сельского поселения Салым, Главы сельского поселения Салым, Администрации сельского поселения Салым, Контрольно-счетной палаты Нефтеюганского района, главных распорядителей (получателей) бюджетных средств, главных администраторов (администраторов) доходов бюджета, главных администраторов (администраторов) источников внутреннего финансирования дефицита бюджета.

Для повышения эффективности бюджетных расходов необходимо повысить роль муниципального внутреннего и внешнего финансового контроля, который позволит выявить и, самое главное, предотвращать бюджетные правонарушения:

- контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ:

- контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд заказчиками, контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами;

- контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.

| № целевого показателя | Наименование целевого показателя | Плановое значение целевого показателя 2019год | Фактическое значение показателя 2019 год | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Надлежащее содержание здания органов местного самоуправления, информационных и инженерных коммуникаций, систем видеонаблюдения, обеспечение бесперебойной связи | ≥ 96% | 99,92% | +1 |
| 2 | Обеспеченность работников материальными запасами и основными средствами в т.ч. канцелярскими товарами, расходными материалами и запасными частями к офисному оборудованию и оргтехнике, хозяйственными товарами, офисной оргтехники и офисной мебели (количество человек 38) | 36 | 38 | 0 |
| 3 | Транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления (количество автотранспортных средств, обслуживающих органы местного самоуправления сельского поселения Салым | 4 | 4 | 0 |
| 4 | Проведение встреч Главы поселения с общественностью и награждение созидательных и инициативных людей | 48 | 48 | 0 |
| 5 | Обеспечение деятельности МКУ "Административно-хозяйственная служба", в т.ч. обучение работников на курсах повышения квалификации, командировочные расходы, транспортные расходы, заработная плата, льготный проезд | 5 | 5 | 0 |
| 6 | Количество предоставленных услуг в сфере похоронного дела | 10 | 1 | -1 |

4. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Салым на 2017-2020 годы

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым от 30 .11. 2018 г. №175-п  «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Салым на  2019-2025 годы».

Целью программы является повышение эффективности системы защиты граждан  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории сельского поселения Салым.

Задачи муниципальной программы:

- 1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера сельского поселения Салым, укрепление пожарной безопасности

2.Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах сельского поселения Салым.

Целевые показатели муниципальной программы

- Совершенствование знаний, умений и навыков населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций- 100%.

Приобретены:

памятки (листовоки) на сумму 5тыс.руб,

информационные знаки на сумму 26 тыс.руб

100 %= 7400/7400*100

ИН = КИМ / ЧН * 100%, где:

ИН – обеспечение информированности населения;

КИМ – количество информационного материала; (данный показатель будет складываться из количества розданных памяток, буклетов; из количества проведенных совещаний и количества присутствующих на них; из количества размещенной информации в средствах массовой информации и количества размещенной информации на информационных стендах сельского поселения; из количества электронных рассылок и т.п.);

ЧН   - численность населения по данным Статистики на начало года.

Информация о мерах безопасности размещается на официальном сайте муниципального образования, в социальных сетях ВК «Подслушано в Салыме», в бюллетене «Салымский вестник», на информационных стендах, на электронные адреса  руководителям организаций, учреждений всех форм собственности рекомендательные письма, раздача памяток (буклетов) под подпись.

- 2. Предотвращение гибели людей и материальных потерь наводных объектах сельского поселения Салым- 100%.

100% = 0/7400*100%

N= P/ЧН*100%

P – пострадавшие граждане;

ЧН - численность населения по данным Статистики на начало года.

Проведены противопаводковые мероприятия на сумму 60 тыс. руб, приобретены: памятки (листовки) на сумму 6 тыс.руб., замки для шлагбаума на сумму 5 тыс.руб.

3. Создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан -  с 80% до 100%

Выплачена материальная помощь в размере 20 тыс.руб.

Проводилось:

-техническое обслуживание пожарных гидрантов на сумму 94,68965тыс.руб,

-опашка минирилизованных полос по ул.Мира, Дорожников, Набережная, Южная на сумму 47,35692тыс.руб.,

- приобретены переходники на пожарные рукова на сумму 12 тыс.руб.

-страхование ДПО - 3,136 тыс.руб.

- устройство подьезда к пожарным гидрантам – 99,6 тыс.руб

- приобритены и установлены пож.извещатели АДПИ – 71,66089 тыс.руб.

В связи с отсутствием наружного противопожарного водоснабжения по ул. Речная, Центральная, Новоселов показатель составляет 90%

Для обеспечения своевременного проведения работ по локализации 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ведения гражданской обороны необходимы резервы (запасы) материальных ресурсов.

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров также являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития сельского поселения Салым.

Частота пожаров отражает общий уровень пожарной безопасности и эффективность превентивных противопожарных мероприятий, деятельности надзорных органов и мер, предпринимаемых гражданами и собственниками недвижимого имущества.

Создание добровольной пожарной охраны – социально ориентированных общественных объединений пожарной охраны, для участия в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.

По итогам проверок надзорными органами сельского поселения Салым на обеспечение надлежащего противопожарного состояния требуется устройство источников наружного противопожарного водоснабжения.

Необходимо создание условий для информированности и повышения уровня знаний населения в области пожарной безопасности.

Система противопожарной агитации и распространение знаний пожарной безопасностиявляется совокупностью сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

5. Профилактика правонарушений на территории сельского поселения Салым на  2019-2025 годы

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым от 30 ноября 2018 года № 177-п «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории сельского поселения Салым на 2019-2025 года.

Целью программы является обеспечение общественной безопасности, правопорядка и привлечение общественности к осуществлению мероприятий по профилактике правонарушений.

Задачи муниципальной программы:

1. Профилактика правонарушений в общественных местах, в том числе с участием граждан.

2. Снижение уровня преступности и правонарушений на территории сельского поселения.

3.Профилактическая и разъяснительная работа среди населения.

4. Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка.

5. Профилактика административных правонарушений, предусмотренных Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 № 102-оз              «Об административных правонарушениях».

Целевые показатели муниципальной программы

- Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений, с 80% до 100%.

В 2019 г. доля административных правонарушений составило 85,71%

12/14*100%=85,71%

Достичь данных результатов позволило взаимодействие с участием народных дружинников с.п. Салым.

- Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений,  с 41,6% до 41,3%.

В 2019 г. доля уличных преступлений составило 41,4%

5/14*100%=35,7%

Достичь данных результатов позволило взаимодействие с участием народных дружинников с.п. Салым в совместных рейдах

- Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), 1432 ед.

КП = (П х 100000) : Н,

где П – абсолютное число учтенных преступлений; а Н – абсолютная численность всего населения.

(14*100000)/7571=185 ед.

Показатель ниже запланированного в связи с совместной проведенной профилактической работой и дежурствами на общепоселковых мероприятиях.

Реализация настоящей Программы призвана регулировать общественные отношения, связанные с привлечением граждан и их
объединений к участию в обеспечении охраны общественного порядка путем создания добровольных народных дружин, профилактике правонарушений в обществе, повышению правовой грамотности населения в части наказания за совершение правонарушений, созданию условий толерантной среды на основе ценностей российского общества.

Состояние оперативной обстановки в поселении требует дальнейшего совершенствования системы профилактики, комплексного подхода к противодействию преступности.

Административно-правовая деятельность является важным фактором обеспечения общественного порядка и общественной безопасности. Она оказывает существенное влияние на предупреждение преступлений, а значит и на правопорядок в целом.

На территории поселения создана добровольная народная дружина. Основной задачей дружины является содействие органам местного самоуправления сельского поселения и правоохранительным органам в охране общественного порядка, участие в предупреждении и пресечении правонарушений. Кроме того, находясь на маршрутах патрулирования, проводятся профилактические беседы, в части недопущения нарушения правопорядка несовершеннолетними и иными гражданами.

Для достижения качественных результатов в правоохранительной деятельности, совершенствования единой многоуровневой системы профилактики правонарушений, выработки общих решений необходимо использовать программно-целевой метод, позволяющий максимально эффективно использовать потенциал каждого субъекта профилактики.

Благодаря совместному сотрудничеству всех субъектов профилактики, наркоситуация в сельском поселении Салым находится под контролем, нет роста числа лиц, употребляющих наркотические средства, произошло снижение количества зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

В сельском поселении Салым осуществляют свою деятельность несколько общественных организаций и советов. Это религиозные, молодежные,  общественный совет, совет ветеранов.  Развивается молодежное волонтерское движение. Все организации находятся в тесном контакте с органами власти муниципального образования. Эти общественные организации проводят ежегодно мероприятия, направленные на профилактику наркомании. Формирование здорового образа жизни, без вредных привычек и с активной гражданской позицией является одним из приоритетных в деятельности районных властей и общественности.

6. Профилактика терроризма, экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в сельском поселении Салым на 2017-2020 годы

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым от 30 ноября 2018 года №178-п «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма, экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в сельском поселении Салым на 2017-2020 годы»

Целью программы является создание  в сельском поселении Салым толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, противодействие терроризма и экстремизма, защита жизни граждан, проживающих на территории сельского поселения Салым от террористических и экстремистских актов.

Задачи муниципальной программы:

- Поддержание межэтнического, межкультурного и межконфессионального мира и согласия в сельском поселении Салым.

- Предупреждение террористической и экстремистской деятельности, воспитание общероссийского гражданского самосознания.

- Содействие адаптации и интеграции мигрантов в культурное и социальное пространство сельского поселения Салым.

- Информирование населения сельского поселения Салым по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

Целевые показатели муниципальной программы

- Увеличение количества участников тематических мероприятий, направленных на профилактику проявлений терроризма, экстремизма и этнокультурное развитие народов России с 30 человек до 80 человек.

В 2019 г. проведены следующие мероприятия направленные на профилактику терроризма, экстремизма и этнокультурное развитие народов России:

- общественный совет привлечено 8 чел,

- распространение памяток и организация флеш-мобов волонтерами (приурочено к дню солидарности в борьбе с терроризмом) 16 чел,

- совместное совещание с представителями диаспор, общественных организаций при главе поселения гпривлечено 30 чел,

- совместное совещание с религиозными организациями при главе поселения 6 чел.

- Увеличение количества проведенных тематических мероприятий, направленных на развитие межэтнической интеграции и профилактику проявлений терроризма, экстремизма с 2 до 8 ед.

В 2019 г.  проведено 5 мероприятий (100%) направленных на развитие межэтнической интеграции и профилактику проявлений терроризма, экстремизма:

- общественный совет (2),

- распространение памяток и организация флеш-мобов волонтерами (приурочено к дню солидарности в борьбе с терроризмом) (1),

- совместное совещание с представителями диаспор, общественных организаций при главе поселения гпривлечено(1),

- совместное совещание с религиозными организациями при главе поселения (1).

Также на территории сельского поселения Салым проводятся следующие мероприятия:IX ежегодная конференция: «Книга – духовное сокровище», Рождество, Масленица идет, блин да мед несёт, Вурнахатл, Светлое Христово Воскресение, "Гайлэ - бэхетачкычы" - "Семейный очаг" (фестиваль-конкурс татарских семей), Мы памяти дедов достойны, Сабантуй, День коренных народов Севера, Фестиваль «Единство в семье» (день народного единства) и др.

- Сохранение стабильного процентного соотношения детей мигрантов, охваченных в общеобразовательных учреждениях поселения, социокультурной и языковой адаптацией, от общего числа детей мигрантов, посещающих общеобразовательные учреждения, на уровне 100%.

Все дети мигрантов посещают общеобразоваттельные школы и дошкольные учреждения. Достичь 100% результата позволило взаимодействие с общеобразовательными, дошкольными учреждениями и религиозными организациями, расположенных на территории сельского поселения.

- Повышение уровня толерантного отношения к представителям другой национальности с 81% до 85%.

Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности определяется по формуле:

В 2020 году уровень составил 68/81*100=84,95%

U=Nt/Nобщ*100%

где Nt - количество граждан, не чувствуют раздражения или неприязнь по отношению к представителям какой-либо национальности (определяется по итогам опроса общественного мнения по вопросу "Чувствуете ли Вы в настоящее время враждебность к людям других национальностей?" на основании репрезентативной выборки при количестве опрошенных не менее 50 человек).

- Своевременное принятия мер по недопущению экстремистской и террористической деятельности, выявленных с помощью технических средств видео фиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений, с 0% до 10%.

- В 2019 году на территории поселения правонарушения в области террористической и экстремистской деятельности отсутствуют.

Реализация программы позволила:

1) создать условия для эффективной совместной работы администрации сельского поселения Салым,  учреждений социальной сферы, общественных организаций и граждан поселения, направленной на профилактику экстремизма, терроризма;

2) улучшить информационно-пропагандистское обеспечение деятельности по профилактике экстремизма, терроризма;

3) повысить антитеррористическую защищенность мест массового пребывания граждан.

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих экстремизму, терроризму  является одним из важнейших условий улучшения социально-экономической ситуации в поселении.

Данная программа необходима на препятствование организации и деятельности националистических экстремистских молодёжных группировок, содействие религиозным объединениям, укрепление межнациональных отношений, снижение возможности совершения актов, создание системы технической защиты населения, образования, здравоохранения и массовым пребыванием людей в соответствии с Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", Указа Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 "О мерах по противодействию терроризму", "Основ государственной политики в области обеспечения безопасности населения Российской Федерации и защищенности критически важных и потенциально опасных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов", утвержденных Президентом Российской Федерации 28.09.2006 Пр-1649, с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», со ст. 214 Уголовного кодекса Российской Федерации.

7. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы сельского поселения Салым на 2019-2025»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым от 30 ноября 2018 года №173-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы сельского поселения Салым на 2019-2025».

Цели программы:

1. Развитие и совершенствование       автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих создание условий для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Салым.

2. Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества содержания автомобильных дорог местного значения и создание необходимых условий для свободного и безопасного движения пешеходов и транспортных средств на территории сельского поселения Салым.

3. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах сельского поселения Салым.

Задачи муниципальной программы:

1. Повышение технического уровня автомобильных дорог.

2. Обеспечение функционирования и содержание сети автомобильных дорог сельского поселения Салым.

3. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг, оказываемых населению.

Целевые показатели муниципальной программы:

1.Увеличение протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям:

Плановый показатель на 2019 г. составил 75%, фактическийпоказательсоставил 75%.Исполнение данного показателя составило 100%.

Для достижения данного показателя были выполнены ремонтные работы на автомобильных дорогах по улицам Солнечная, Садовая, проезд Линейный п. Сивыс-Ях общей площадью 6 322 кв.м., протяженностью 1,104 км. на сумму 9 962,92899тыс.руб.

2. Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества содержания автомобильных дорог сельского поселения Салым:

Плановый показатель на 2018 г. составил 365/100 дн./%, фактический показатель составил 365/100. Исполнение данного показателя составило 100%.

Для решения поставленной задачи и достижения целевого показателя в 2019 году был реализован комплекс мероприятийпо обеспечению безопасности дорожного движения, повышение качества содержания автомобильных дорог местного значения и создание необходимых условий для свободного и безопасного движения пешеходов и транспортных средств на территории сельского поселения Салым:

Работы по зимнему содержанию автомобильных работ выполнены в полном объеме. За зимний период 2019 года было очищено от снега 5 554,35тыс.кв.м. автодорог, 597,70тыс.кв.м. тротуаров, проездов и площадок 547,20тыс.кв.м. внутри дворовых территорий. Очищены водоотводные канавы от снега, льда, грунта и мусора общей протяженностью 7,413 км. Выполнены работы по погрузке и вывозу снега с автодорог и с внутри дворовых территорий с общей площади 16,700 тыс.кв.м., вывезено 2642куб.м. снега.

Работы по летнему содержанию автодорог, дорожных знаков, дорожной разметки выполнены в полном объеме.Выполнены работы по техническому обслуживанию, ремонту и замене дорожных знаков, нанесению дорожной разметки на пешеходные переходы. В соответствии с проектом организации дорожного движения обустроены пешеходные переходы в количестве 3 шт. Нанесена линейная дорожная разметка общей протяженностью 7000 м.

3. Увеличение качества оказания транспортных услуг населению:

Плановый показатель на 2019 г. составил 82%, фактический показатель составил 82%. Исполнение данного показателя составило 100%.

За отчетный период регулярные перевозки в границах сельского поселения Салым осуществлены в полном объеме. Выполнено 9366 рейсов, перевезено пассажиров 32688 человека.

8. Развитие и применение информационных технологий в муниципальном образовании сельское поселение Салым в период до 2020 года

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым от 21 ноября 2019 года №153-п «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие и применение информационных технологий в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2019-2025 годы».

Целью программы являются - повышение эффективности системы муниципального управления в сельском поселении Салым на основе применения информационно-коммуникационных технологий, повышение доступности и качества муниципальных услуг для населения и бизнеса, а также открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Салым.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение доступом в сеть Интернет;

2. Содержание и обслуживание программного обеспечения и оргтехники.

Результатами реализации муниципальной программы будут являться:

- бесперебойное функционирование средств вычислительной техники, 100%;

-соответствие рабочего места минимальным технически требованиям программного обеспечения,100%;

- доля жителей сельского поселения Салым, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме,70%.

Целевые показатели муниципальной программы:

1.Бесперебойное функционирование средств вычислительной техники 100%.

В 2019 году исполнение плана по бесперебойному функционированию средств вычислительной техники  составило 100 %.

Запланировано 444 404,81 рубля исполнено 395 833,71 рубля.

Для реализации целей по бесперебойному функционированию средств вычислительной техники заключены договора на предоставление доступа к сети Интернет, на предоставление услуг телефонной связи и на приобретение маркированной продукции.

- Соответствие рабочего места минимальным техническим требованиям программного обеспечения, 100%.

В 2019 году исполнение соответствие рабочего места минимальным техническим требованиям программного обеспечения составило 100%.

Запланировано 1 395 986,00 рублей исполнено 1 324 258,70 рублей.

Для реализации данного целевого показателя реализованы мероприятия по оснащению современным программным обеспечением, способствующим развитию информационной среды, продление существующих лицензий, обеспечение защиты информации и персональных данных в администрации сельского поселения Салым, приобретение средств защиты информации, установка, настройка, разработка комплекта организационно-распорядительной документации и аттестация информационных систем персональных данных в соответствии с приказом ФСТЭК № 21 от 18.02.2013.

Для реализации Программы используются бережливые технологии в целях снижения затрат и повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Салым. Внедряется и развивается система электронного документооборота; внедряются системы межведомственного электронного взаимодействия, вследствие чего минимизирован бумажный документооборот посредством автоматизации процессов; выполняются мероприятия, направленные на увеличение доли жителей поселения, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Реализация данной программы позволила:

- обеспечить концентрацию средств, выделяемых из местного бюджета, для решения задач в области развития и использования информационных технологий;

- проводить единую техническую политику при решении задач в области развития и использования информационных технологий в целях совершенствования деятельности по управлению муниципальным образованием;

- обеспечить эффективное взаимодействие в области развития 
и использования информационных технологий, построения информационного общества. Оценка  достижения плановых  показателей муниципальной программы

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования ведомственной целевой программы. Но в тоже время целевыми показателями муниципальной программы являются обеспечение бесперебойного функционирования средств вычислительной техники и соответствия рабочего места минимальным техническим требованиям программного обеспечения, что полностью выполнено в рамках исполнения муниципальной программы.

Неисполнение показателей муниципальной программы объясняется следующим:

- уменьшением количества часов предоставления консультационных услуг по ПО 1С:Предприятие от запланированного количества;

- имеется кредиторская задолженность по оплате услуг телефонной связи,  электроэнергии уличного освещения;

- уменьшение стоимости услуг по сопровождению программного межсетевого экрана Интернет Контроль Сервер;

- уменьшение стоимости по приобретению Антивируса Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition.

Считаю, что уменьшение количества часов предоставления услуг, наличие кредиторской задолженности и уменьшение стоимости оказания услуг не влияет на эффективность программы, т.е. эти услуги оказаны, но не реализованы полностью из-за ряда причин, не зависящих от исполнителя муниципальной программы.

Вывод: Общая эффективность муниципальной программы «Развитие и применение информационных технологий в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2019-2025 годы»  свидетельствует о ее эффективной реализации.

9. Управление муниципальным имуществом в сельском поселении  Салым на 2018-2021 годы

Муниципальная программа сельского поселения Салым, утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым от 31 октября 2017 года № 141-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в сельском поселении Салым на 2018-2021 годы».

Цели муниципальной программы:

- Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом муниципального образования сельское поселение Салым;

-   Улучшение качества жизни жителей сельского поселения Салым;

- Регистрация права муниципальной собственности на объекты муниципальной собственности бесхозяйные объекты, находящиеся на территории сельского поселения Салым.

Задачи муниципальной программы:

- Совершенствование системы управления муниципальным имуществом сельского поселения Салым.	- Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан на территории поселения.

- Техническая инвентаризация бесхозяйных объектов в муниципальном образовании сельское поселение Салым.

- Паспортизация бесхозяйных объектов в муниципальном образовании сельское поселение Салым.

- Содержание муниципального жилищного фонда.

- Обеспечение сохранности жилого фонда.

Исходя из поставленных задач, в 2019 году проведены следующие мероприятия:

Техническая инвентаризация, паспортизация, постановка на государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на недвижимое имущество, вт.ч. на бесхозяйное имущество",  при плане  42 477,58 исполнено 30 000,00 или 70,63%.  Неисполнение в связи экономией сложившейся в результате проведения аукциона.

- выполнены кадастровые  работы с целью постановки земельных участков на государственный кадастровый учет в количестве 3 штук. Сумма оплаты за оказанные услуги составила 30 000,00 рублей;

- проведено обследование 6 жилых многоквартирных домов на предмет технического состояния.

" Реализация программ муниципальных образований автономного округа по переселению граждан с территорий с низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностей автономного округа, ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений, по выселению граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии"  при плане  2 318 5000,00руб.  исполнено 600 000,00 руб. или 25,88 %. Денежные средстванаправлены на снос приспособленных для проживания строений и вывоз строительного мусора от сноса приспособленных для проживания строений -25 шт.

2.Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

По основному мероприятию «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности», при плане 8 275 863,86 (восемь миллионов двести семьдесят пять восемьсот) исполнено 6 448 524,68 (шесть миллионов четыреста сорок восемь тысяч пятьсот двадцать четыре) рубля 68 копеек, или 77,92%,неисполнение в связи экономией сложившейся в результате проведения аукциона.

В рамках данного мероприятия проведена следующая работа:

- осуществлен снос многоквартирных домов, признанных аварийными в количестве 12 штук, на сумму 1 836 277,00 рублей, общая площадь снесенных многоквартирных домов составила 2 666,97 кв.м.

- осуществлен снос приспособленных для проживания строений  в количестве 25 штук, на сумму 543 000,00 рублей;

- осуществлен снос двух индивидуальных жилых строений, признанных аварийными, подлежащими сносу на сумму 279 546,00 рублей;

- произведена выплата выкупной стоимости за жилые помещения, признанные непригодными для проживания в размере 1 698 935,94 рублей;

- оформлено 3 договора мены квартир, зарегистрированных нотариально, согласно действующего законодательства.  Сумма нотариальных услуг составила 36 733,00 рублей;

- ежемесячно оплачиваются взносы в Югорский Фонд капитального ремонта за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности администрации с.п.Салым. Оплата по взносам проведения на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования сельское поселение Салым, в 2019 году составила 1 130 937,61 рублей;

- оплачены услуги теплоснабжения незаселенного муниципального жилого фонда на сумму 585 284,80 рублей;

- оплата услуг теплоснабжения нежилого муниципального фонда составила 55 523,17 рублей;

- произведена оценка  движимого, недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования сельское поселение Салым. Сумма оказанных услуг по оценке недвижимого имущества (жилых, нежилых помещений) составила 167 966,00 рублей, оценка автомобильных дорог составила 42 000,00 рублей, оценка движимого имущества составила 2 850,00 рублей;

- произведена оплата транспортного и имущественного налогов на сумму 16 274,00 рубля.

Целевые показатели муниципальной программы:

1) Доля бесхозяйных объектов, на которые зарегистрировано право собственности, составляет 79,2 % , в том числе:

- Сети теплоснабжения - из 60 бесхозяйных объектов зарегистрировано право на 45 объектов, или 75%;

- Сети водоснабжения – из 67бесхозяйных  объектов зарегистрировано право на 51 объект, или 86%;

- Сети водоотведения (сети канализации, канализационные колодцы, коллекторы) - из 23 бесхозяйных объектов зарегистрировано право на 18 объектов, или 78,2 %;

- Сети электроснабжения - из 17 бесхозяйных объектов зарегистрировано право на 2 объекта, или 11,7%;

- Автомобильные дороги – из 23 бесхозяйных объектов зарегистрировано право на 23 объекта, или 100 %;

- Жилые помещения – из 56 бесхозяйных объектов зарегистрировано право на 56 объектов, или 100%.

Работа по регистрации бесхозяйных объектов ЖКХ (сети тепловодоснабжения, водоотведения, электоснабжения) будет завершена в 2020 году.

2) Доля объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, на которые зарегистрировано право собственности, составляет 82,7 %. Из 492 объектов муниципальной собственности, государственная регистрация права осуществлена на 407 объектов.

Завершить работу по регистрации права собственности планируется в 2020 году.

3) В соответствии с планом приватизации на 2019 год, утвержденным Решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 20 июня 2019 года № 47 «Об утверждении Прогнозного плана (программы)»  в 2019 году осуществлена приватизация имущества (1 объекта движимого имущества)и  составила 100%.

Управление муниципальным имуществом считается эффективным, если достигаются цели, для которых это имущество находится в муниципальной собственности, а именно, для обеспечения жизнедеятельности населения. В ходе реализации данной программы, можно сделать вывод о ее эффективности.

Основными проблемами, препятствующими более эффективному распоряжению муниципальной собственностью муниципального образования сельское поселение Салым, являются:

- процесс выявления и последующего оформления в муниципальную собственность бесхозяйного недвижимого имущества (в основной массе - объекты инженерной инфраструктуры) является непрерывным и требует материальных затрат из бюджета поселения на проведение работ попаспортизации выявленного бесхозяйного имущества,

- длительный процесс по регистрации права собственности за муниципальным образованием, от выявления бесхозяйного имущества до получения решения суда.

Положительная динамика (прирост) значения показателя "Доля объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности " обуславливается мероприятиями по осуществлению государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты муниципального жилого и нежилого фонда. Плановое значение показателя не достигает уровня 100% в связи с наличием в муниципальной собственности не зарегистрированных объектов муниципальной недвижимости.

Пути повышения эффективности управления муниципальным имуществом разнообразны и муниципальным образованием проводится  планомерная и целенаправленная работа в этом направлении.

Муниципальная программа была признана низко эффективной. Утратила свое действие с 01.01.2020г.

10. Формирование современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2018-2022 годы

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым от 22 ноября 2017 года №152-п-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2018-2022 годы».

Целью программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования сельское поселение Салым.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования сельское поселение Салым.

2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования сельское поселение Салым, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ней территории.

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования сельское поселение Салым.

4. Обеспечение надлежащего состояния, содержаниеи эксплуатация объектов и элементов благоустройства и территории муниципального образования сельского поселения Салым.

5. Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий сельского поселения Салым.

Целевые показатели муниципальной программы

1.Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов):

Плановый показатель на 2018 г. составил 9/25500 ед./кв.м., фактическийпоказательсоставил 9/25500.Исполнение данного показателя составило 100%.

2.Доля благоустроенных дворовых территорий к общей площади дворовых территорий поселения:

Плановый показатель на 2019 г. составил 76%, фактический показатель составил 76%, Исполнение данного показателя составило100%.

3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от  численности населения муниципального образования сельское поселение Салым, проживающего в многоквартирных домов):

Плановый показатель на 2018 г. составил 35 %, фактический показатель составил 35%, Исполнение данного показателя составило 100%.

Целевые показатели 1,2,3 достигнуты в связи с реализацией в 2019 году проекта благоустройства дворовой территории многоквартирных домов ул. Привокзальная д. 1,2,9,10. При реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирных жилых домов ул. Привокзальная д. 1,2,9,10 денежные средства были наплавлены на вертикальную планировку территории, демонтаж старого ограждения, демонтаж старого детского игрового оборудования и малых архитектурных форм, устройство автопарковок, наружного освещения с применением энергосберегающими светильниками, ограждение палисадников многоквартирных жилых домов, монтаж и установка детского игрового оборудования, устройство покрытия детской игровой площадки из травмобезопасного резинового покрытия, установку уличного тренажерного комплекса, установка скамеек и урн.

4. Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие):

Плановый показатель на 2019 год 24/14765 ед./кв.м., фактический показатель составил 24/14765. Исполнение данного показателя составило 100%.

Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения за 2019 год не изменилась и составил24 шт./14765кв.м., в связи с тем что работы по данномунаправлению не были запланированы. Согласно мероприятиям программы работы запланированы на 2021 год.

5. Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения муниципального образования сельское поселение Салым):

Плановый показатель на 2019 года составил 82%, фактический показатель составил 82%, Исполнение данного показателя составило100%.

Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения муниципального образования сельское поселение Салым) за 2019 год не изменилась и составила82%, в связи с тем что работы по данному направлению не были запланированы. Согласно мероприятиям программы работы запланированы на 2021 год.

6. Количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.):

Плановый показатель на 2019г. составил 8 ед., фактический показатель составил 8 ед., Исполнение данного показателя составило100%.

Согласно инвентаризации объектов благоустройства, в сельском поселении 8 общественных территорий.

7.Доля и площадь благоустроенных общественных территорий сельского поселения (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий:

Плановый показатель на 2019 г. составил 57/18024 %/кв.м., фактический показатель составил 57/18024, Исполнение данного показателя составило100%.

Целевой показатель достигнут путем реализации проекта «Строительство сквера Солнечный».

8.Доля и площадь общественных территорий сельского поселения (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве:

Плановый показатель на 2019 г. составил 43/13500 %/кв.м., фактический показатель составил 43/13500, Исполнение данного показателя составило100%.

В 2019 году благоустроена общественная территориясквер Солнечный.

9.Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования сельское поселение:

Плановый показатель на 2019 г. составил 2,35кв.м., фактический показатель составил 2,35 кв.м. Исполнение данного показателя составило100%.

Плановый показатель достигнут в связи с увеличением площади благоустроенных общественных территорий. В 2019 году благоустроена общественная территория сквер Солнечный.

10. Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий сельского поселения:

Плановый показатель на 2019 г. составил 1%, фактический показатель составил 1 %, Исполнение данного показателя составило 100%.

Объем финансового участие граждан в выполнении мероприятийпо благоустройству дворовых территорий - дворовая территория многоквартирных домов ул. Привокзальная д. 1,2,9,10 – 15112,43 тыс.руб.,Объем финансового участие граждан в выполнении мероприятий  общественных территорийСтроительство сквера Солнечный – 144,47255 тыс.руб.

11. Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий сельского поселения:

Плановый показатель на 2019 г. составил 1234чел.час, фактический показатель составил 1234чел.час. Исполнение данного показателя составило 100%.

Жители поселения активно приняли участие в проведении работ по озеленению общественной территории сквера Солнечный.

12. Кол-во реализованных проектов "Народный бюджет":

Плановый показатель на 2019 г. составил 5 ед. фактический показатель составил 5 ед. Исполнение данного показателя составило 100%.

В 2019 год были запланированы к реализации 5 проектов, которые были выполнены в полном объеме:

1.Устройство ливневого водоотвода автомобильной дороги по ул. Северная;

2. Газификация индивидуальных жилых домов по улице Новоселов;

3. Устройство «Сухого» фонтана на территории Солнечного сквера;

4. Устройство пешеходного тротуара по ул. Кедровая до Салымской СОШ №1;

5. Устройство пешеходного тротуара по ул. 55 лет Победы до озера Сырковый Сор.

13. Содержание объектов благоустройства и территории муниципального образования сельского поселения Салым:

Плановый показатель на 2019 г. составил 100% фактический показатель составил 100%, Исполнение данного показателя составило 100%.

Для решения поставленной задачи и достижения целевого показателя в 2019 году был реализован комплекс мероприятий:

- Санитарная очистка от мусора и поддержание в чистоте территорий улиц, тротуаров, контейнерных площадок, автобусных остановок регулярно содержались и очищались от мусора: - 38 контейнерные площадки, общей площадью 518 кв.м.;- 8 автобусные остановочные комплексы общей площадью 720 кв.м.; - пешеходные тротуары общей площадью 7044 кв.м.; - пешеходная зона Православная, сквер «У Самовара» ул. 45 лет Победы, берег озера Сырковый Сор общей площадью 19 714 кв.м.; - обочины дорог в летний период общей площадью 167 043 кв.м.

- Выкошено травы на газонах, улицах, площадях поселения на общей площади 280,487тыс.кв.м. и расчищено вручную канав и обочин дорог от кустарника на площади 10,761тыс.кв.м.

- Работы по озеленению: высажено 2500 шт. цветов петуньи и 1500 шт. бархатцев.

-В течении летнего периода 2019 г. велась работа по уходу за цветами и газонами, по содержанию и функционированию 3 фонтанов.

- Регулярно проводились работы по техническому содержанию и текущему ремонту детского, спортивного игрового оборудования на 23 дворовых и иных площадках. Приобретены уличные тренажеры, которые будут установлены в 2020 году на территории п. Самсоновский.

- Выполнены работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту  электрооборудования уличного освещения: 23,5 км воздушных линий, 323 м. силовых кабельных линий, светильников наружного освещения 425 шт., 18-ть трансформаторных подстанций (КТПН). Проведены работы по замене старых счетчиков (приборы учета электроэнергии уличного освещения). Расход электрической энергии уличного освещения составил 145,974кВтч, 6. Отловлено безнадзорных животных (собак) в количестве 60 голов.

14. Доля населенных пунктов сельского поселения Салым, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами.

Плановый показатель на 2019 г. составил 100 %, фактический показатель составил 100%. Исполнение данного показателя составило 100%.

Целевой показатель был достигнут путем реализации мероприятий посвященных 50-ти летнему Юбилею п. Салым: изготовление и установка топиарной скульптуры «Сердце Сивыс-Ях» и работ по благоустройству территории сквера Солнечный.

11. Развитие молодежной политики в сельском поселении  Салым – ИМПУЛЬС  на 2017-2020 годы

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым от 30 ноября 2018 года №174-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики сельского поселения Салым на 2019-2025».

Цели программы:

1. Вовлечение молодежи в социальную практику, формирование созидательной и творческой активности молодежи.

2. Адаптация в социуме молодых людей оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Задачи муниципальной программы:

1. Поддержка молодых семей через  клуб по интересам.

2. Совершенствование организации летнего отдыха, трудовой занятости, развитие малозатратных форм отдыха.

3. Поддержка и создание условий для развития подростковых и молодежных организации.

4.Поддержка развития правовой, культурной и политической сферы молодых людей.

5.  Развитие гражданско-патриотических взглядов молодежи.

6. Создание условий для личностного развития и раскрытия лидерских качеств у молодых людей.

7. Поддержка молодежных социально значимых инициатив и развитие молодежного творчества.

8. Создание условий и пропаганда здорового образа жизни.

9. Участие в реализации окружных, районных программ, проектов.

Целевые показатели муниципальной программы:

- Количество подростковых и молодежных общественных объединений.

Плановый показатель на 2019 г. составил 11/20 (14-17 лет / 18-30 лет) фактический показатель составил 11/20. Исполнение данного показателя составило 100%.

Для достижения данного показателя были организованы и проведены мероприятия для подростков и молодежи. (форум МИР Молодых, Правовой КвизиУМ тд)

2. Количество участников районных, окружных, всероссийских конкурсов и мероприятий:

Плановый показатель на 2019 г. составил 2/4 (14-17 лет / 18-30 лет)  фактический показатель составил 2/4 (14-17 лет / 18-30 лет). Исполнение данного показателя составило 100%.

Салымчане приняли участие в мероприятиях районного (МИР Молодых, День молодежи, Фестиваль КВН и тд.), окружного (Югра - территория смыслов), всероссийского уровня конкурсах и мероприятиях.

3. Количество подростков, занятых временной трудовой занятостью:

Плановый показатель на 2019 г. составил 21, фактический показатель составил 21. Исполнение данного показателя составило 100%.

4. Количество молодых семей участвующих в общественных мероприятиях:

Плановый показатель на 2019 г. составил 6, фактический показатель составил 6. Исполнение данного показателя составило 100%.

Семьи принимали активное участие в поселковых, районных, окружных общественных мероприятиях. (Показ колясок – 1 июня, Фестиваль «Добрый Дом» - Пойковский, Читающая семья – округ).

5. Количество работающей молодежи участвующих в общественных мероприятиях:

Плановый показатель на 2019 г. составил 20, фактический показатель составил 20. Исполнение данного показателя составило 100%.

На каждом поселковом мероприятии присутствует работающая молодежь, привлечение внимания посредством социальных сетей.

12. Управление муниципальными финансами в сельском поселении Салым на 2018-2021 годы.

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым от 31 октября 2017 года №140-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в сельском поселении Салым на 2018-2021 годы».

Целью программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности  и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами сельского поселения Салым.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств сельского поселения Салым.

2. Обеспечение открытости, прозрачности и доступности информации для граждан в сфере управления муниципальными финансами.

3. Совершенствование межбюджетных отношений в сельском поселении Салым.

Целевые показатели муниципальной программы

- Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам утвержденного решением о бюджете сельского поселения Салым на уровне не менее 97%.

В 2019 г. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам составило:

175 304 713,79/ 163 204 818,40*100%= 107,4% что выше запланированного на  10,4%

Достичь данных результатов позволило взаимодействие с руководителями крупных предприятий, расположенных на территории сельского поселения в вопросе оказания содействия по взысканию задолженности в бюджет; осуществляется контроль за выполнением условий договоров аренды, за поступлением арендных платежей, принимаются меры по увеличению собираемости арендной платы (направляются уведомления и акты сверок о задолженности).

- Исполнение расходных обязательств за отчетный финансовый год не менее 93% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете сельского поселения Салым.

В 2019 г. Исполнение расходных обязательств составило:

175 242 109,18 / 181 040 759,72 *100%= 96,8 % что выше  запланированного на 3,8 %

Достижению целевого показателя способствует программно - целевой метод бюджетного планирования согласно перечню муниципальных программ сельского поселения Салым, утвержденному постановлением администрации сельского поселения Салым от 22.09.2017 № 96-п «Об утверждении перечня муниципальных программ сельского поселения Салым» (подробнее отражено в п. 7)

Организация бюджетного планирования осуществляется исходя из принципов безусловного исполнения действующих расходных обязательств, оценки принимаемых расходных обязательств.

Начиная с 2008 года, бюджет сельского поселения Салым формируется на очередной финансовый год и плановый период по принципу «скользящей трехлетки». Основное преимущество трехлетнего бюджета заключается в том, что такое планирование позволяет видеть долгосрочную перспективу.

- Исполнение расходных обязательств по средствам, переданным на исполнение полномочий в соответствии с заключенными соглашениями за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете сельского поселения Салым.

В 2019-г. было передано 11 полномочий, ежемесячно перечислялись денежные средства на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения.

Финансовое обеспечение передаваемых полномочий составило 100%.

- Размер резервного фонда Администрации сельского поселения Салым не выше 3% от первоначально утвержденного общего объема расходов бюджета.

Размер резервного фонда Администрации сельского поселения Салым на 2019 год составил 0,1% утвержденного  объема бюджетных ассигнований.

- Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами на уровне 100%.

В сельском поселении Салым большое внимание уделяется обеспечению прозрачности и открытости бюджетного процесса. На официальном сайте муниципального образования сельского поселения Салым http://adminsalym.ru  размещается информация о деятельности МУ «Администрация сельского поселения Салым» на всех стадиях бюджетного процесса.

Начиная с 2013 года, в целях поддержания высокого уровня прозрачности бюджета и бюджетного процесса в целом, ведется и совершенствуется брошюра «Бюджет для граждан», где в доступной форме на регулярной основе публикуются брошюры о бюджете сельского поселения Салым для заинтересованных организаций и жителей поселения, отражается информация обо всех этапах бюджетного процесса, начиная с формирования бюджета муниципального образования и его исполнения. (При плане 1 ед. размещена 1ед.)

Организация и проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период(При плане 1 ед. размещена 1ед.) и по годовому отчету об исполнении бюджета (При плане 1 ед. размещена 1ед.), а также проекты и принятые изменения в бюджет(При плане 8 ед. размещена 8ед.) предоставляет гражданам открытый доступ к качественной информации.

Таким образом, размещенная в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами за 2019г. составила 100%

- Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджете сельского поселения Салым.

В бюджете сельского поселения Салым просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

- Доля расходов бюджета поселения, формируемых в соответствии с муниципальными программами с 58% до 98%.

В целях повышения эффективности бюджетных расходов проект бюджета на 2019 год сформирован по программному принципу. В 2019 году было реализовано 12 муниципальных программ. В рамках программ осуществляемых за счет средств местного бюджета было исполнено.

178 266 992,22/181 040 759,72*100%= 98,5%, что выше  запланированного на 0,5%.

8. Соблюдение значений индикаторов при осуществлении бюджетного процесса в поселении (сводная оценка качества выше среднего значения, сложившегося по итогам отчетного года).

За  достижения наилучших значений показателей деятельности и высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в сельском поселении Салым получили высокую оценку Департамента финансов Нефтеюганского района. По результатам мониторинга начиная  с 2015 года сельское поселение Салым занимает призовые места.

Итоговая оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселении за 2019год, определяется по результатам проведения мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Нефтеюганского района в соответствии с постановлением администрации Нефтеюганского района от 06.07.2015 № 1326-па «О порядке проведения мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Нефтеюганского района» во 2 квартале 2020г. В связи с этим достижение данного целевого показателя будет отражено дополнительно.

Реализация настоящей Программы вызвана необходимостью осуществления принципов и механизмов функционирования органов местного самоуправления сельского поселения Салым, в связи с происходящими в настоящее время процессами в экономике, финансах и социальной сфере, государственном и муниципальном управлении, а также проводимыми реформами на федеральном и региональном уровнях, и необходимостью совершенствования текущей бюджетной и налоговой политики, развития стимулирующих факторов, открытости и прозрачности, более широким применением экономических методов управления.

Управление муниципальными финансами сельского поселения Салым обеспечивается не только МУ «Администрация сельского поселения Салым», но и структурными подразделениями Администрации, на которое возложены соответствующие функции. Это взаимосвязь всех участников бюджетного процесса: Совета депутатов сельского поселения Салым, Главы сельского поселения Салым, Администрации сельского поселения Салым, Контрольно-счетной палаты Нефтеюганского района, главных распорядителей (получателей) бюджетных средств, главных администраторов (администраторов) доходов бюджета, главных администраторов (администраторов) источников внутреннего финансирования дефицита бюджета.

Для повышения эффективности бюджетных расходов необходимо повысить роль муниципального внутреннего и внешнего финансового контроля, который позволит выявить и, самое главное, предотвращать бюджетные правонарушения:

- контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ:

- контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд заказчиками, контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами;

- контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.

| № целевого показателя | Наименование целевого показателя | Плановое значение целевого показателя 2019год | Фактическое значение показателя 2019 год | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам утвержденного решением о бюджете сельского поселения Салым | ≥ 97% | 107,4% | +1 |
| 2 | Исполнение расходных обязательств за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете сельского поселения Салым | ≥ 93% | 96,8 % | +1 |
| 3 | Исполнение расходных обязательств по средствам, переданным на исполнение полномочий в соответствии с заключенными соглашениями за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете сельского поселения Салым | 100% | 100% | 0 |
| 4 | Размер резервного фонда Администрации сельского поселения Салым от первоначально утвержденного общего объема расходов бюджета | <= 3% | 0,1% | +1 |
| 5 | Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами | 100% | 100% | 0 |
| 6 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджете сельского поселения Салым | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в соответствии с муниципальными программами | 98,0% | 98,5%, | +1 |
| 8 | Соблюдение значении индикаторов при осуществлении бюджетного процесса в поселении (сводная оценка качества выше среднего значения, сложившегося по итогам отчетного года) | выше среднего значения | - | +1 |

Итого: Высоко результативная

По итогам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ применение программного подхода зарекомендовало себя в качестве эффективного механизма комплексного решения проблем, улучшения условий социального, экономического развития территории.