Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ сельского поселения Салым за 2020 год (далее - Сводный годовой доклад)

**1. Общие сведения**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ сельского поселения Салым за 2020 год (далее - Сводный годовой доклад) подготовлен в соответствии с Порядком разработки муниципальных программ сельского поселения Салым, их формирования, утверждения и реализации утвержденным постановлением администрации сельского поселения Салым от 11 ноября 2016 года № 192-п «О муниципальных и ведомственных целевых программах муниципального образования сельское поселения Салым» (далее - постановление № 192-п).

В соответствии с программно-целевым методом бюджетного планирования согласно перечню муниципальных программ сельского поселения Салым, утвержденному постановлением администрации сельского поселения Салым от 22.09.2019 № 96-п «Об утверждении перечня муниципальных программ сельского поселения Салым», в 2020 году на территории сельского поселения Салым осуществлялась реализация 12 муниципальных программ:

1. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Салым на 2019-2025 годы»,

2. «Развитие и применение информационных технологий в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2019-2025 годы»,

3. «Совершенствование муниципального управления в сельском поселении Салым на 2019-2025 годы»,

4. «Улучшение условий по охране труда и технике безопасности на территории сельского поселения Салым на 2019-2025 годы»,

5. «Развитие молодежной политики в сельском в поселении Салым - ИМПУЛЬС на 2019-2025 годы»,

6. «Развитие транспортной системы сельского поселения Салым на 2019-2025 годы»,

7. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Салым на 2019-2025 годы»,

8. «Профилактика терроризма, экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в сельском поселении Салым на 2019-2025 годы»,

9. «Профилактика правонарушений на территории сельского поселения Салым на 2019-2025 годы»,

10. «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании сельского поселения Салым на 2021-2025 годы»,

11. «Управление муниципальным имуществом в сельском поселении Салым на 2020-2025 годы»,

12. «Управление муниципальными финансами в сельском поселении Салым на 2020-2025 годы».

**II.Правовые основания для формирования муниципальных программ сельского поселения Салым**

Муниципальные программы разработаны в соответствии с приоритетами стратегического развития в соответствующих сферах деятельности, определенными в посланиях Президента Российской Федерации, Концепциях, государственных программах Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 года, Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район до 2030 года, Указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и другими документами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Нефтеюганского района.

Муниципальные программы определены документами стратегического планирования социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, которые разрабатываются и реализуются во взаимосвязи с другими документами стратегического планирования.

В целях эффективного управления муниципальными программами ответственными исполнителями совместно с соисполнителями разработаны и утверждены комплексные планы реализации муниципальных программ, в которых предусмотрена детализация реализуемых мероприятий муниципальных программ и ожидаемых результатов установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Ежеквартальный мониторинг реализации муниципальных программ позволил обеспечить высокий уровень финансовой дисциплины при использовании бюджетных средств, усилить контроль за достижением показателей эффективности и результативности муниципальных программ, оперативно определять необходимость их корректировки, своевременно принимать решения о перераспределении бюджетных ресурсов, а также эффективно использовать средства для достижения целевых показателей.

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ сельского поселения Салым осуществляется с учетом результатов их реализации за предыдущий год, а также в тесной увязке с целевыми показателями, характеризующими достижение поставленных целей муниципальных программ.

Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам сельского поселения Салым в 2020 году за счет всех источников финансирования при плане 147 723,31459 тыс. рублей составило 142 616,84632 тыс. рублей или 96,5 % от годовых плановых назначений, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета при плане 149,00000 тыс. руб. исполнение составило 100,0%;

- бюджет автономного округа при плане 3 339,36627 тыс. руб. исполнение составило 100%;

- местный бюджет при плане 144 234,94832 тыс. руб. исполнение составило 139 128,48005 тыс. руб. или 96,5 %;

Исполнение бюджетных обязательств

на реализацию муниципальных программ за 2020 год

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальные программы | План, рублей | Факт, рублей | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в сельском поселении Салым на 2019-2025 годы" | 19 979 208,60 | 17 732 992,46 | 93,5 |
| 2 | Муниципальная программа "Улучшение условий по охране труда и технике безопасности на территории сельского поселения Салым на 2019-2025 годы" | 185 870,00 | 185 870,00 | 100 |
| 3 | Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Салым на 2019-2025 годы" | 28 557 946,08 | 28 369 027,57 | 99,3 |
| 4 | Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Салым на 2019-2025 годы" | 3 500 574,73 | 3 428 260,44 | 97,9 |
| 5 | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории сельского поселения Салым на 2019-2025 годы " | 48 260,86 | 48 260,86 | 100,00 |
| 6 | Муниципальная программа "Профилактика терроризма, экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в сельском поселении Салым на 2017-2020 годы" | 393 897,31 | 306 044,00 | 77,7 |
| 7 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы сельского поселения Салым на 2019-2025 годы" | 38 104 195,89 | 37 644 149,61 | 98,8 |
| 8 |  Муниципальная программа "Развитие и применение информационных технологий в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2019-2025 годы " | 1 407 390,30 | 1 318 163,2 | 93,47 |
| 9 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в сельском поселении Салым на 2020-2025 годы" | 6 183 748,93 | 5 726 028,75 | 92,6 |
| 10 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2021-2025 годы" | 12 274 094,61 | 11 232 788,28 | 91,5 |
| 11 | Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в сельском в поселении Салым - ИМПУЛЬС на 2019- 2025 годы" | 297 177,00 | 297 177,00 | 100,00 |
| 12 | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в сельском поселении Салым на 2020-2025 годы" | 36 580 371,70 | 35 117 505,57 | 96,0 |
|  | ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ С.П. САЛЫМ | 146 512 736,01 | 141 406 267,74 | **96,5** |

**III. Результаты оценки эффективности муниципальных программ**

Оценка эффективности муниципальных программ по итогам 2019 года осуществлялась в соответствии с Положением о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных и ведомственных целевых программ, утвержденным распоряжением администрации сельского поселения Салым от

20.05.2013 № 103-р «О создании Координационного совета по проведению экспертизы и оценке эффективности реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ», на основе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ на рассмотрение Координационного совета.

Система комплексных критериев, используемых для оценки эффективности реализации муниципальных программ, основанная на требованиях, позволяет проанализировать:

- эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году;

- результативность работы ответственного исполнителя по реализации программных мероприятий;

- уровень достижения целевых значений показателей;

- степени выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном

году;

- уровень исполнения расходных обязательств муниципальной программы;

- привлечение иных, кроме бюджетных средств, источников финансирования муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Салым представлены в таблице 2:

 Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Муниципальные программы | Оценка эффективностипрограмм |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в сельском поселении Салым на 2019-2025 годы" | Высоко результативная |
| 2 | Муниципальная программа "Улучшение условий по охране труда и технике безопасности на территории сельского поселения Салым на 2019-2020 годы" | Результативная |
| 3 | Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Салым на 2019-2025 годы" | Высоко результативная |
| 4 | Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Салым на 2019-2025 годы" | Результативная |
| 5 | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории сельского поселения Салым на 2019-2025 годы " | Высоко результативная |
| 6 | Муниципальная программа "Профилактика терроризма, экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в сельском поселении Салым на 2019-2025 годы" | Результативная |
| 7 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы сельского поселения Салым на 2019-2025 годы" | Результативная |
| 8 |  Муниципальная программа "Развитие и применение информационных технологий в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2019-2025 годы " | Результативная |
| 9 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в сельском поселении Салым на 2020-2025 годы" | Низко результативная |
| 10 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2021-2025 годы" | Низко результативная |
| 11 | Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в сельском в поселении Салым - ИМПУЛЬС на 2019- 2025 годы" | Результативная |
| 12 | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в сельском поселении Салым на 2018-2021 годы" | Высоко результативная |

Так, по результатам оценки эффективности 4 муниципальные программы признаны «высоко результативными», 6- «результативными», 2 - «низко результативной»

**IV. Результаты реализации муниципальных программ за 2020 год**

**1. Совершенствование муниципального управления в сельском поселении Салым на 2019-2025 годы**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым от 30 ноября 2018 года № 179-п «Совершенствование муниципального управления в сельском поселении Салым на 2019-2025 годы».

Целью № 1 муниципальной программы является качественное и эффективное исполнение муниципальных функций администрации сельского поселения Салым. Для достижения указанной цели предлагается реализация следующей задачи: - обеспечение деятельности администрации сельского поселения Салым.

Целью № 2 является повышение эффективности муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым.Для достижения поставленной цели предполагается решение следующей задачи:- повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, а также лиц, включенных в кадровый резерв муниципального образования.

Целевыми показателями программы, позволяющими в полной мере оценить эффективность мероприятий программы являются:

* **обеспечение выполнения полномочий и функций администрации сельского поселения Салым не ниже 95%.**

В рамках муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в сельском поселении Салым на 2017-2020 годы» при плане 18 569,208рублей исполнение 17 368,29 рублей, или **94 %,**что ниже запланированного на 1%. Неисполнение связано с тем, что запланирована, но не выплачена премия в целях соблюдения норматива по постановлению 278-п а так же заявительный характер выплаты пособий и компенсаций по ст.212 оплаты проездов к месте проведения отпуска и обратно; Применяется регрессивная шкала для начисления страховых взносов на 1 человека.

-**сохранение доли муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, а также лиц, включенных в кадровый резерв, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от потребности, определенной муниципальным образованием, на уровне 100%.**

В течение года прошли обучение и курсы повышения квалификации:

* Глава поселения и 5 муниципальных служащих - курсы повышения квалификации, на сумму 17 400,00 рублей «**Организация и осуществление мероприятий мобилизационной подготовки и мобилизации организации (органа управления)**» исполнение составило 100%;
* 6 муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификаций по своим направлениям;
* 1 работник, осуществляющий техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

 Обучение прошли за счет бюджета поселения 12 человек, за счет окружных средств 1 человек, за счет средств Нефтеюганского района 1 человек что составило 185,7%.

 Показатель рассчитывается по итогам года, как соотношение количества муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, а также лиц, включенных в кадровый резерв муниципального образования, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования (9 человек), к количеству муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, а также, лиц включенных в кадровый резерв муниципального образования, включенных в планы обучения по программам дополнительного профессионального образования (19 сотрудников администрации), следовательно12 / 19 \* 100% = 63,1%, что ниже запланированного на 36,9%.

 Неисполнение показателя обусловлено тем, что потребность в обучении определяется в соответствии с пунктом 5 ст.20 Закона ХМАО - Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросам муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономного округе – Югре» («Повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в три года»).

* **увеличение доли должностей, по которым сформирован в установленном порядке кадровый резерв муниципального образования, от количества должностей, по которым такие резервы должны быть сформированы, на уровне 10%.**

 В 2020 году конкурсы для включения в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы в муниципальном образовании с.п. Салым не проводились.В 2019 году одно лицо из кадрового резерва уже назначено на должность. По состоянию на 31 декабря 2019 года в составе кадрового резерва управленческих кадров для замещения должностей муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым состоит 12 человек на 9 должностей из необходимых 14 муниципальных должностей, следовательно9 / 14 \* 100% = 64,3%, что выше запланированного на 35,7%. (в 2020 году показатель не изенился)

 Реализация предусмотренных мероприятий обеспечила за 2020 год в администрации сельского поселения Салым:

- исполнение муниципальных функций, способствующих созданию условий для повышения уровня социально-экономического развития поселения;

* формирование высокопрофессиональной муниципальной службы,
обеспечивающей качественное выполнение задач и функций, возложенных
на муниципальное образование;
* создание необходимых условий для профессионального развития
муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

**2. Улучшение условий по охране труда и технике безопасности на территории сельского поселения Салым на 2019-2025 годы**

Муниципальная целевая программа «Улучшение условий по охране труда и технике безопасности на территории сельского поселения Салым на 2019-2025 годы" была утверждена 30 ноября 2018 года № 180-п.

Основными задачами программы является: совершенствование системы муниципального управления охраной труда, непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения, информационное обеспечение и пропаганда охраны труда, совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работников органов местного самоуправления.

Целевые показатели муниципальной программы

1. Улучшение условий по охране труда и технике безопасности (показатель 70%)

2. Информационное обеспечение в области охраны труда (показатель 80%)

3. Отсутствие несчастных случаев на производстве (показатель 100%)

4. Отсутствие выявленных профзаболеваний по результатам медицинских осмотров (показатель 100%)

5. Проведение специальной оценки условий труда рабочих мест (показатель 100%)

 Мероприятия запланированные по муниципальной целевой программе выполнены в 100 % объеме.

**3. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Салым на 2019-2025 годы**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым от 30 ноября 2018 года №181-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Салым на 2019-2025 годы».

Целью программы является создание комфортных условий для стабильного и эффективного функционирования органов местного самоуправления сельского поселения Салым, признание заслуг личности обществом на местном уровне в рамках ее достижений и успехов в виде поощрений граждан, совершенствование системы организации похоронного дела на территории сельского поселения Салым.

Задачи муниципальной программы:

- хозяйственное обеспечение и содержание в технически исправном состоянии зданий органов местного самоуправления;

- стабильность работы транспорта, обслуживающего органы местного самоуправления;

- организация материально-технического обслуживания органов местного самоуправления;

- мотивация к эффективной деятельности и признания созидательных и инициативных людей, внесших большой вклад в развитие поселения;

- создание условий для развития услуг в сфере похоронного дела.

- обеспечение минимальным перечнем гарантированных услуг по погребению, согласно законодательству.

Целевые показатели муниципальной программы:

1. Надлежащее содержание здания органов местного самоуправления, информационных и инженерных коммуникаций, систем видеонаблюдения, обеспечение бесперебойной связи (исполнение договоров, не ниже 97%)

Исполнение составляет 5 603 720,68 руб., при плане 5 771 294,80 руб. или 97,1%

1. Обеспеченность работников материальными запасами и основными средствами в т.ч. канцелярскими товарами, расходными материалами и запасными частями к офисному оборудованию и оргтехнике, хозяйственными товарами, офисной оргтехники и офисной мебели (количество человек 39).

Исполнение составляет 769 251,90 руб.:

- заправка картриджей и ремонт оргтехники - 100 000,00 руб.;

- приобретение основных средств (моноблк, МФУ, телефоны, стулья) – 173 530,00 руб.;

- на обеспечение хозяйственными товарами на нужды учреждения и средствами индивидуальной защиты - 190 721,90 руб.;

 - на канцелярскую и бумажную продукцию - 205 000,00 руб.;

- на обеспечение картриджами и запчастями к оргтехнике - 100 000,00 руб.

3. Транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления (количество автотранспортных средств, обслуживающих органы местного самоуправления сельского поселения Салым) (кол-во ед. транспортной техники 7 ед.).

 Исполнение составляет 2 341 017,83 руб.:

- техническое обслуживание и ремонт автомобилей – 424 957,37 руб.;

- аренда теплой стоянки для автомобилей – 678 876,00 руб.;

- на оплату транспортного налога – 14 720,00 руб., на оплату государственных пошлин – 3 650,00 руб.;

- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов – 871 835,98 руб.;

- предрейсовые и послерейсовые медосмотры водителей (в кол-ве 2 000) – 112 000,00 руб.

- на страхование автотранспортных средств (4 автомобиля) – 13 916,48 руб.;

- на запчасти и расходные материалы к автомобилям 221 062,00 руб. (автошины на а/м КИА РИО, Тойота Камри, расходные материалы для автомобилей, жидкость незамерзающая).

4. Проведение встреч Главы поселения с общественностью и награждение созидательных и инициативных людей (48 мероприятий).

Было проведены: 12 Советов Депутатов, 12 жилищных комиссий, 32 награждения грамотами и благодарственными письмами.

5. Обеспечение деятельности МКУ "Административно-хозяйственная служба", в т.ч. обучение работников на курсах повышения квалификации, командировочные расходы, транспортные расходы, заработная плата, льготный проезд;

- прошли обучение на курсах повышения квалификации 3 чел.;

- воспользовались льготным проездам 5 чел., из них 2 иждивенца;

- командировочные расходы – 1 чел.

6. Количество предоставленных услуг в сфере похоронного дела. (2 усл.)

**Реализация настоящей Программы** вызвана необходимостью осуществления принципов и механизмов функционирования органов местного самоуправления сельского поселения Салым, в связи с происходящими в настоящее время процессами в экономике, финансах и социальной сфере, государственном и муниципальном управлении, а также проводимыми реформами на федеральном и региональном уровнях, и необходимостью совершенствования текущей бюджетной и налоговой политики, развития стимулирующих факторов, открытости и прозрачности, более широким применением экономических методов управления.

Управление муниципальными финансами сельского поселения Салым обеспечивается не только МУ «Администрация сельского поселения Салым», но и структурными подразделениями Администрации, на которое возложены соответствующие функции. Это взаимосвязь всех участников бюджетного процесса: Совета депутатов сельского поселения Салым, Главы сельского поселения Салым, Администрации сельского поселения Салым, Контрольно-счетной палаты Нефтеюганского района, главных распорядителей (получателей) бюджетных средств, главных администраторов (администраторов) доходов бюджета, главных администраторов (администраторов) источников внутреннего финансирования дефицита бюджета.

Для повышения эффективности бюджетных расходов необходимо повысить роль муниципального внутреннего и внешнего финансового контроля, который позволит выявить и, самое главное, предотвращать бюджетные правонарушения:

- контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ:

- контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд заказчиками, контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами;

- контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № целевого показателя | Наименование целевого показателя | Плановое значение целевого показателя 2020 год | Фактическое значение показателя 2020 год | Оценка эффективности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Надлежащее содержание здания органов местного самоуправления, информационных и инженерных коммуникаций, систем видеонаблюдения, обеспечение бесперебойной связи | ≥ 97% | 97% | 0 |
| 2 | Обеспеченность работников материальными запасами и основными средствами в т.ч. канцелярскими товарами, расходными материалами и запасными частями к офисному оборудованию и оргтехнике, хозяйственными товарами, офисной оргтехники и офисной мебели (количество человек 39) | 38 | 39 | +1 |
| 3 | Транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления (количество автотранспортных средств, обслуживающих органы местного самоуправления сельского поселения Салым | 5 | 6 | +1 |
| 4 | Проведение встреч Главы поселения с общественностью и награждение созидательных и инициативных людей | 48 | 48 | 0 |
| 5 | Обеспечение деятельности МКУ "Административно-хозяйственная служба", в т.ч. обучение работников на курсах повышения квалификации, командировочные расходы, транспортные расходы, заработная плата, льготный проезд | 5 | 5 | 0 |
| 6 | Количество предоставленных услуг в сфере похоронного дела | 12 | 2 | -1 |

**4. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Салым на 2017-2020 годы**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым от 21.11.2019 №154-п «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Салым на 2019-2025 годы».

Целью программы является повышение эффективности системы защиты граждан  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории сельского поселения Салым.

Задачи муниципальной программы:

1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера сельского поселения Салым, укрепление пожарной безопасности

2.Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах сельского поселения Салым.

Целевые показатели муниципальной программы

1. Обеспечение информированности населения по - до 100 %;

ОИН = КИМ / ЧН \* 100%, где:

ОИН – обеспечение информированности населения;

КИМ – количество информационного материала; (данный показатель будет складываться из количества розданных памяток, буклетов; из количества проведенных совещаний и количества присутствующих на них; из количества размещенной информации в средствах массовой информации и количества размещенной информации на информационных стендах сельского поселения; из количества электронных рассылок и т.п.);

ЧН - численность населения по данным Статистики на начало года.

100 = 7541 / 7541\* 100%

Информация о мерах безопасности размещается на официальном сайте муниципального образования, в социальных сетях ВК «Подслушано в Салыме», инстаграмм, в бюллетене «Салымский вестник», на информационных стендах, на электроные адреса руководителям организаций, учреждений всех форм собственности рекомендательные письма, раздача памяток (буклетов) под подпись, в почтовые ящики, через месендерывацап, вайбер.

1. Снижение рисков и смягчение последствий пожаров на территории поселения, (противопожарные минерализованные полосы) - до 100%;

СП = (П/Н)\*100%, где:

СП- процент исполнения целевого показателя;

Н – необходимая полоса преграды вдоль жилой застройки и других пожароопасных объектов, прилегающих к лесу, обеспечивающих защиту от возможного перехода огня (м);

П – устройство противопожарных минерализованных полос (м).

100 = (2150/2150)\*100%

Опашка минерализованных полос по ул.Мира, Дорожников, Набережная, Южнаяна границах с лесным массивом.

Для обеспечения своевременного проведения работ по локализации
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ведения гражданской обороны необходимы резервы (запасы) материальных ресурсов.

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров также являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития сельского поселения Салым.

Частота пожаров отражает общий уровень пожарной безопасности и эффективность превентивных противопожарных мероприятий, деятельности надзорных органов и мер, предпринимаемых гражданами и собственниками недвижимого имущества.

Создание добровольной пожарной охраны – социально ориентированных общественных объединений пожарной охраны, для участия в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.

По итогам проверок надзорными органами сельского поселения Салым на обеспечение надлежащего противопожарного состояния требуется устройство источников наружного противопожарного водоснабжения.

Необходимо создание условий для информированности и повышения уровня знаний населения в области пожарной безопасности.

Система противопожарной агитации и распространение знаний пожарной безопасностиявляется совокупностью сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

**5. Профилактика правонарушений на территории сельского поселения Салым на 2019-2025 годы**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым [от 30 ноября 2018 года № 177-п «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории сельского поселения Салым на 2019-2025 года](https://adminsalym.ru/files/npa/postanovlenija/2019/aprel/postanovlenie_N_39-p_ot_01_04_2019.doc).

Целью программы является обеспечение общественной безопасности, правопорядка и привлечение общественности к осуществлению мероприятий по профилактике правонарушений.

Задачи муниципальной программы:

1. Профилактика правонарушений в общественных местах, в том числе с участием граждан.

2. Снижение уровня преступности и правонарушений на территории сельского поселения.

3.Профилактическая и разъяснительная работа среди населения.

4. Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка.

5. Профилактика административных правонарушений, предусмотренных Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях».

Целевые показатели муниципальной программы

1. Участие членов народной дружины в охране общественно порядка при проведении мероприятий на территории поселения до 100%

У= КУ/КЗМ\*100%

КЗМ – количество запланированных мероприятий с участием членов народной дружины;

КУ – количество мероприятий с участием членов народной дружины.

232= 130/56\*100%

1. Количество административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность выявленных с участием народных дружинников от 5 до 10 шт.

 107 административных протоколов.

В связи с короновирусной инфекцией увеличено количество рейдов на территории поселения.

3. Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), 1431ед

КП = (П х 100000) : Н,

где П – абсолютное число учтенных преступлений; а Н – абсолютная численность всего населения.

(15\*100000)/7541=198,9126 ед.

Показатель ниже запланированного в связи с совместной проведенной профилактической работой и дежурствами на общепоселковых мероприятиях.

Реализация настоящей Программы призвана регулировать общественные отношения, связанные с привлечением граждан и их
объединений к участию в обеспечении охраны общественного порядка путем создания добровольных народных дружин, профилактике правонарушений в обществе, повышению правовой грамотности населения в части наказания за совершение правонарушений, созданию условий толерантной среды на основе ценностей российского общества.

Состояние оперативной обстановки в поселении требует дальнейшего совершенствования системы профилактики, комплексного подхода к противодействию преступности.

Административно-правовая деятельность является важным фактором обеспечения общественного порядка и общественной безопасности. Она оказывает существенное влияние на предупреждение преступлений, а значит и на правопорядок в целом.

На территории поселения создана добровольная народная дружина. Основной задачей дружины является содействие органам местного самоуправления сельского поселения и правоохранительным органам в охране общественного порядка, участие в предупреждении и пресечении правонарушений. Кроме того, находясь на маршрутах патрулирования, проводятся профилактические беседы, в части недопущения нарушения правопорядка несовершеннолетними и иными гражданами.

Для достижения качественных результатов в правоохранительной деятельности, совершенствования единой многоуровневой системы профилактики правонарушений, выработки общих решений необходимо использовать программно-целевой метод, позволяющий максимально эффективно использовать потенциал каждого субъекта профилактики.

Благодаря совместному сотрудничеству всех субъектов профилактики, наркоситуация в сельском поселении Салым находится под контролем, нет роста числа лиц, употребляющих наркотические средства, произошло снижение количества зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

В сельском поселении Салым осуществляют свою деятельность несколько общественных организаций и советов. Это религиозные, молодежные, общественный совет, совет ветеранов. Развивается молодежное волонтерское движение. Все организации находятся в тесном контакте с органами власти муниципального образования. Эти общественные организации проводят ежегодно мероприятия, направленные на профилактику наркомании. Формирование здорового образа жизни, без вредных привычек и с активной гражданской позицией является одним из приоритетных в деятельности районных властей и общественности.

**6. Профилактика терроризма, экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в сельском поселении Салым на 2017-2020 годы**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым от 13.09.2019 г. № 118-п «Профилактика терроризма, экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в сельском поселении Салым на 2019-2025 годы».

Целью программы является создание в сельском поселении Салым толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, противодействие терроризма и экстремизма, защита жизни граждан, проживающих на территории сельского поселения Салым от террористических и экстремистских актов.

Задачи муниципальной программы:

1. Поддержание межэтнического, межкультурного и межконфессионального мира и согласия в сельском поселении Салым.
2. Предупреждение террористической и экстремистской деятельности, воспитание общероссийского гражданского самосознания.
3. Содействие адаптации и интеграции мигрантов в культурное и социальное пространство сельского поселения Салым.
4. Информирование населения сельского поселения Салым по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

Целевые показатели муниципальной программы

1. **Увеличение количества участников тематических мероприятий, направленных на профилактику проявлений терроризма, экстремизма и этнокультурное развитие народов России с 40 человек до 1000 человек.**

Значение показателя рассчитывается из количества человек, охваченных тематическими мероприятиями

В 2020г. проведены следующие мероприятия направленные на профилактику терроризма, экстремизма и этнокультурное развитие народов России:

- распространение памяток и организация флеш-мобов волонтерами (приурочено к дню солидарности в борьбе с терроризмом) 34 чел,

- совместное совещание с религиозными организациями при главе поселения8 чел.

1. **Увеличение количества проведенных тематических мероприятий, направленных на развитие межэтнической интеграции и профилактику проявлений терроризма, экстремизма с 4 до 10 ед.**

Значение показателя рассчитывается исходя из фактически проведенных тематических мероприятий в сфере образования, культуры и спорта, направленных на развитие межэтнической интеграции и профилактику проявлений экстремизма и терроризма.

В 2020 г. проведено 5 мероприятий (100%) направленных на развитие межэтнической интеграции и профилактику проявлений терроризма, экстремизма:

- распространение памяток и организация флеш-мобов волонтерами (приурочено к дню солидарности в борьбе с терроризмом) (1),

- совместное совещание с религиозными организациями при главе поселения (1).

- также на территории сельского поселения Салым проводятся следующие мероприятия: Крещение, Рождество, Масленица, Вурнахатл, Пасха, Навруз, День народного единства, выставки и др. (более 5000чел.)

 В связи с пандемией тематические мероприятия, направленные на развитие межэтнической интеграции и профилактику проявлений терроризма, экстремизма проводились в онлайн формате.

В 2020 году на территории поселения правонарушения в области террористической и экстремистской деятельности отсутствуют.

Реализация программы позволила:

1) создать условия для эффективной совместной работы администрации сельского поселения Салым, учреждений социальной сферы, общественных организаций и граждан поселения, направленной на профилактику экстремизма, терроризма;

2) улучшить информационно-пропагандистское обеспечение деятельности по профилактике экстремизма, терроризма;

3) повысить антитеррористическую защищенность мест массового пребывания граждан.

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих экстремизму, терроризму является одним из важнейших условий улучшения социально-экономической ситуации в поселении.

Данная программа необходима на препятствование организации и деятельности националистических экстремистских молодёжных группировок, содействие религиозным объединениям, укрепление межнациональных отношений, снижение возможности совершения актов, создание системы технической защиты населения, образования, здравоохранения и массовым пребыванием людей в соответствии с Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", Указа Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 "О мерах по противодействию терроризму", "Основ государственной политики в области обеспечения безопасности населения Российской Федерации и защищенности критически важных и потенциально опасных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов", утвержденных Президентом Российской Федерации 28.09.2006 Пр-1649, с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», со ст. 214 Уголовного кодекса Российской Федерации.

**7. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы сельского поселения Салым на 2019-2025»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым от 30 ноября 2018 года №173-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы сельского поселения Салым на 2019-2025».

Цели программы:

1. Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих создание условий для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Салым.

2. Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества содержания автомобильных дорог местного значения и создание необходимых условий для свободного и безопасного движения пешеходов и транспортных средств на территории сельского поселения Салым.

3. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах сельского поселения Салым.

Задачи муниципальной программы:

1. Повышение технического уровня автомобильных дорог.

2. Обеспечение функционирования и содержание сети автомобильных дорог сельского поселения Салым.

3. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг, оказываемых населению.

Целевые показатели муниципальной программы:

1.Увеличение протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям:

Плановый показатель на 2020 г. составил 79%, фактическийпоказательсоставил 79%.Исполнение данного показателя составило 100%,

Для достижения данного показателя были выполнены ремонтные работы асфальтобетонного покрытия автомобильныхдорога по улицам Центральная, Молодежная, 55 лет Победы общей площадью 420 кв.м.на сумму 502,72146тыс.руб.

2. Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества содержания автомобильных дорог сельского поселения Салым:

Плановый показатель на 2020 г. составил 365/100 дн./%, фактический показатель составил 365/100. Исполнение данного показателя составило 100%.

Для решения поставленной задачи и достижения целевого показателя в 2020 году был реализован комплекс мероприятийпо обеспечению безопасности дорожного движения, повышение качества содержания автомобильных дорог местного значения и создание необходимых условий для свободного и безопасного движения пешеходов и транспортных средств на территории сельского поселения Салым:

Работы по зимнему содержанию автомобильных работ выполнены в полном объеме. За зимний период 2020 года было очищено от снега 112,899тыс.кв.м. автодорог 11,026тыс.кв.м.;547,20тыс.кв.мтротуаров, проездов и площадок;13,629 тыс.кв.м. внутри дворовых проездов. Очищены водоотводные канавы от снега, льда, грунта и мусора общей протяженностью 9,499 км. Выполнены работы по погрузке и вывозу снега с автодорог и с внутри дворовых территорий с общей площади 16,700 тыс.кв.м., вывезено 5250куб.м. снега.

В течение отчетного периода выполнены работы по летнему содержанию дорог: техническое обслуживание, текущий ремонт дорожных знаков, нанесение дорожной разметки на автомобильных дорога и пешеходных переходах, очистка от мусора обочин дорог и ливневого водоотвода на общую сумму 892,18870 тыс.руб.Выполнены работы по нанесению линейной и осевой дорожной разметки на автомобильных дорогах протяженностью 8056 п.м., на сумму 372,200 тыс.руб.С целью оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах и отдельных их участках, для повышения пропускной способности и безопасности движения транспортных средств и пешеходов,разработан Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах сельского поселения Салым, стоимостью 400,000 тыс.руб.

3. Увеличение качества оказания транспортных услуг населению:

Плановый показатель на 2020 г. составил 85%, фактический показатель составил 85%. Исполнение данного показателя составило 100%.

За отчетный период регулярные перевозки в границах сельского поселения Салым осуществлены в полном объеме. За отчетный период выполнено рейсов 9422, перевезено пассажиров 60766 человек.Общая стоимость оказанных услуг по осуществлению пассажирских перевозок в 2020 году составила 30 474 434,45 руб. при плане 30 737 085,73 руб.

**8. Развитие и применение информационных технологий в муниципальном образовании сельское поселение Салым в период до 2020 года.**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым от 30 ноября 2018 года №176-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и применение информационных технологий в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2019-2025 годы».

 Целью программы являются - повышение эффективности системы муниципального управления в сельском поселении Салым на основе применения информационно-коммуникационных технологий, повышение доступности и качества муниципальных услуг для населения и бизнеса, а также открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Салым.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение доступом в сеть Интернет;

2. Содержание и обслуживание программного обеспечения и оргтехники.

Результатами реализации муниципальной программы будут являться:

- бесперебойное функционирование средств вычислительной техники, 100%;

-соответствие рабочего места минимальным технически требованиям программного обеспечения,100%;

- доля жителей сельского поселения Салым, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме,75%.

 Целевые показатели муниципальной программы:

1. Бесперебойное функционирование средств вычислительной техники 100%.

В 2020 году обеспечено полное бесперебойное функционирование средств вычислительной техники – 100%.

Для реализации целей по бесперебойному функционированию средств вычислительной техники заключены договора на предоставление доступа к сети Интернет, на предоставление услуг телефонной связи.

1. Соответствие рабочего места минимальным техническим требованиям программного обеспечения, 100%.

В 2020 году соответствие рабочего места минимальным техническим требованиям программного обеспечения составило - 100%.

Для реализации данного целевого показателя реализованы мероприятия по оснащению современным программным обеспечением, способствующим развитию информационной среды, продление существующих лицензий, обеспечение защиты информации и персональных данных в администрации сельского поселения Салым, приобретение средств защиты информации, установка, настройка, разработка комплекта организационно-распорядительной документации и аттестация информационных систем персональных данных в соответствии с приказом ФСТЭК № 21 от 18.02.2013.

Для реализации Программы используются бережливые технологии в целях снижения затрат и повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Салым. Внедряется и развивается система электронного документооборота; внедряются системы межведомственного электронного взаимодействия, вследствие чего минимизирован бумажный документооборот посредством автоматизации процессов; выполняются мероприятия, направленные на увеличение доли жителей поселения, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Реализация данной программы позволила:

* обеспечить концентрацию средств, выделяемых из местного бюджета, для решения задач в области развития и использования информационных технологий;
* проводить единую техническую политику при решении задач в области развития и использования информационных технологий в целях совершенствования деятельности по управлению муниципальным образованием;
* обеспечить эффективное взаимодействие в области развития
и использования информационных технологий, построения информационного общества.
1. Доля жителей сельского поселения Салым, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме,75%.

В 2020 году механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме составило – 77,7%.

Показатель рассчитывается согласно Приказу Федеральной службы государственной статистики (Росстат) от 30.12.2015 № 676 «Об утверждении методики расчета показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме». Через государственный портал (ГОСУСЛУГИ) было оказано 78 услуг, через электронную почту – 62 услуги.

В 2020 году исполнение плана по мероприятию "Обеспечение доступом в сеть Интернет, предоставление услуг связи" составило 81,3 %. Запланировано 343 367,30 рублей исполнено 279 120,60 рублей.

Исполнение плана по мероприятию "Оснащение современным программным обеспечением, способствующим развитию информационной среды, продление существующих лицензий" составило 96,9%. Запланировано 1 064 023,00 рубля исполнено 1 039 042,60 рубля.

**Оценка достижения плановых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № целевого показателя | Наименование целевого показателя | Плановое значение целевого показателя 2020год | Фактическое значение показателя 2020 год | Оценка эффективности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Бесперебойное функционирование средств вычислительной техники | 100% | 100% | 0 |
| 2 | Соответствие рабочего места минимальным техническим требованиям программного обеспечения | 100% | 100% | 0 |
| 3 | Доля жителей поселения, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | 75% | 77,7% | +1 |

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования ведомственной целевой программы. Но в тоже время целевыми показателями муниципальной программы являются обеспечение бесперебойного функционирования средств вычислительной техники и соответствия рабочего места минимальным техническим требованиям программного обеспечения, что полностью выполнено в рамках исполнения муниципальной программы.

Неисполнение плана муниципальной программы объясняется следующим:

- уменьшением количества часов предоставления консультационных услуг по ПО 1С:Предприятие от запланированного количества;

- имеется кредиторская задолженность по оплате услуг телефонной связи.

Считаю, что уменьшение количества часов предоставления услуг, наличие кредиторской задолженности и уменьшение стоимости оказания услуг не влияет на эффективность программы, т.е. эти услуги оказаны, но не реализованы полностью из-за ряда причин, не зависящих от исполнителя муниципальной программы.

Вывод: Общая эффективность муниципальной программы «Развитие и применение информационных технологий в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2019-2025 годы» свидетельствует о ее эффективной реализации.

**9**. **Управление муниципальным имуществом в сельском поселении Салым на 2018-2021 годы**

Муниципальная программа сельского поселения Салым, утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым от 31 ноября 2019 года №149-п«Об утверждении муниципальной программы«Управление муниципальным имуществом в сельском поселении Салым на 2020-2025 годы»

**Цели муниципальной программы:**

- формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом муниципального образования сельское поселение Салым;

- улучшение качества жизни жителей сельского поселения Салым;- регистрация права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты, находящиеся на территории сельского поселения Салым;

**Задачи муниципальной программы:**

- совершенствование системы управления муниципальным имуществом сельского поселения Салым;

- создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан на территории поселения;

- техническая инвентаризация бесхозяйных объектов в муниципальном образовании сельское поселение Салым;

- паспортизация бесхозяйных объектов в муниципальном образовании сельское поселение Салым;

- содержание муниципального жилищного фонда;

- обеспечение сохранности жилого фонда.

**Целевые показатели муниципальной программы:**

 1) Доля бесхозяйных объектов, на которые зарегистрировано право собственности, составляет **93,2 %** , в том числе:

Сети теплоснабжения - из **55**бесхозяйных объектов зарегистрировано право на **50** объектов, или **90,9%;**

Сети водоснабжения – из **59**бесхозяйных объектов зарегистрировано право на **58** объект, или **98,3%;**

Сети водоотведения (сети канализации, канализационные колодцы, коллекторы) - из **18** бесхозяйных объектов зарегистрировано право на **18** объектов, или **100 %**;

Сети электроснабжения - из **11** бесхозяйных объектов зарегистрировано право на **2** объекта, или **18,2%;**

Автомобильные дороги – из **23** бесхозяйных объектов зарегистрировано право на **23** объекта, или **100 %**;

Жилые помещения – из **56** бесхозяйных объектов зарегистрировано право на **56** объектов, или **100%.**

 Работа по регистрацииимеющихся в настоящее время бесхозяйных объектов ЖКХ (сети тепловодоснабжения, электроснабжения и газоснабжения) планируется к завершению в 2022 году.

 2) Доля объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, на которые зарегистрировано право собственности, составляет 82,7 % при плане на 2020 год 80%. Из 492 объектов муниципальной собственности, государственная регистрация права осуществлена на 407 объектов.Завершить работу по регистрации права собственности планируется в 2021 году.

 Для реализации данных показателей была проведена работа по основному мероприятию муниципальной программы: « **Техническая инвентаризация, паспортизация, постановка на государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на недвижимое имущество, вт.ч. на бесхозяйное имущество**", а именно: выполнены работы по паспортизации 42 автомобильных дорог, выполнена паспортизация сквера «Солнечный»,выполнен договор на изготовление технического плана на бесхозяйный объект- газопровод, актуализированы схемы тепловодоснабжения

При плане по данному мероприятию **757 500 рублей 00 копеек** исполнено **694 000 рублей 00 копеек** или **92 %**. Неисполнение в связи с продолжительной подготовкой проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки и приведением земельных участков к одной территориальной зоне.

 3) В соответствии с планом приватизации на 2020 год, утвержденным Решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 21.11. 2019 года № 68 «Об утверждении Прогнозного плана (программы)»( в редакции от 24.07.2020 № 101) в 2020 году доход от приватизации составил 0% при плане 100% ввиду того, что аукцион по продаже имущества не состоялся, так как была подана только одна заявка.

 Для реализации данного показателя была проведена работа по основному мероприятию муниципальной программы:**«Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности»,** а именно выполнен отчет о рыночной стоимости двух объектов, включенных в план приватизации.

При плане по данному мероприятию **5 426 248 рублей 93 коп**ейки исполнено **5 032 028 рублей 75 копеек**, или **93%**, неисполнение в связи с оплатой «по факту» представленных платежных документов за услуги ЖКХ, а также с возвратом денежных средств, в связи с исключением жилых помещений с реестра выплат по договору с Югорским фондом капитального ремонта, в размере **72 501 рубль 88 копеек** и возвратом денежных средств, в связи с переплатой по основному договору, за услуги теплоснабжения незаселенного муниципального жилищного фонда, в размере **653 рубля 58 копеек**.

 Управление муниципальным имуществом считается эффективным, если достигаются цели, для которых это имущество находится в муниципальной собственности, а именно, для обеспечения жизнедеятельности населения. В ходе реализации данной программы, можно сделать вывод о ее эффективности.

 Основными проблемами, препятствующими более эффективному распоряжению муниципальной собственностью муниципального образования сельское поселение Салым, являются:

 - процесс выявления и последующего оформления в муниципальную собственность бесхозяйного недвижимого имущества (в основной массе - объекты инженерной инфраструктуры) является непрерывным и требует материальных затрат из бюджета поселения на проведение работ попаспортизации выявленного бесхозяйного имущества,

 - длительный процесс по регистрации права собственности за муниципальным образованием, от выявления бесхозяйного имущества до получения решения суда.

 Пути повышения эффективности управления муниципальным имуществом разнообразны и муниципальным образованием проводится планомерная и целенаправленная работа в этом направлении.

Муниципальная программа была признана низко эффективной. На 2021 г.б ыло принято решение о снижении финансирования.

**Оценка достижения плановых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № целевого показателя | Наименование целевого показателя | Плановое значение целевого показателя 2020год | Фактическое значение показателя 2020 год | Оценка эффективности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля бесхозяйных объектов, на которые зарегистрировано право собственности (%) | 100% | 93,2 % | -1 |
| 2 | Доля объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, на которые зарегистрировано право собственности (%) | 80% | 82,7 % | +1 |
| 3 | Выполнение плана по поступлению дохода от приватизации муниципального имущества (%) | 100% | 0% | -1 |

**10. Формирование современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2018-2022 годы**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым от 22 ноября 2017 года №152-п-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2018-2022 годы».

Целью программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования сельское поселение Салым.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования сельское поселение Салым.

2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования сельское поселение Салым, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ней территории.

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования сельское поселение Салым.

4. Обеспечение надлежащего состояния, содержаниеи эксплуатация объектов и элементов благоустройства и территории муниципального образования сельского поселения Салым.

5. Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий сельского поселения Салым.

Муниципальная программа была признана низко эффективной. Утратила свое действие с 01.01.2021г.

Целевые показатели муниципальной программы

1.Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов):

Плановый показатель на 2020 г. составил 10/27300 ед./кв.м., фактическийпоказательсоставил 0ед./кв.м.

2.Доля благоустроенных дворовых территорий к общей площади дворовых территорий поселения:

Плановый показатель на 2020 г. составил 81%, фактический показатель составил 0%.

3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от численности населения муниципального образования сельское поселение Салым, проживающего в многоквартирных домов):

Плановый показатель на 2020 г. составил 63 %, фактический показатель составил 0%, на том же уровне.

Целевые показатели 1,2,3не изменились и остались на том же уровне, в связи с отсутствием федерального и регионального финансирования на 2020 год наблагоустройство дворовых территорий МКД. Работы по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов по ул. Привокзальная перенесли на 2022 год.

4. Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие):

Плановый показатель на 2020 год 24/14765 ед./кв.м., фактический показатель составил 24/14765. Исполнение данного показателя составило 100%.

На территории поселка Салым расположены 23 детские игровые, 3 спортивные площадки и 6 комплексов уличных тренажеров, на которых установлены 11 игровых комплексов и более 95 элементов игрового и спортивного оборудования. С целью поддержания в исправном состоянии детского спортивного и игрового оборудования, регулярно проводились работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, покосу тра на общую сумму 700,000 тыс.руб. В весенний и осенний периоды проведены 2 комиссионные проверки обследования детских игровых площадок на предмет технического содержания и обеспечения безопасного нахождения детей на игровых площадках. По результатам обследования, в связи с окончанием срока эксплуатации демонтированы на детских площадках демонтированы качели, карусели и песочницы.Закуплены новые качели в количестве 11 штук, которые установят на площадках в летний период 2021 года. Все детские игровые и спортивные площадки находятся в эксплуатационном состоянии. Устройство новых детских игровых и спортивных площадок на 2020 год не планировалось.

 5. Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения муниципального образования сельское поселение Салым):

Плановый показатель на 2020 года составил 100%, фактический показатель составил 100%, Исполнение данного показателя составило100%.

Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения муниципального образования сельское поселение Салым) за 2020 год не изменилась и составила100%.

6. Количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.):

Плановый показатель на 2019г. составил 8 ед., фактический показатель составил 8 ед., Исполнение данного показателя составило100%.

За отчетный период проведена инвентаризация общественных территорий.Согласно инвентаризации объектов благоустройства, в сельском поселении 8 общественных территорий.

7.Доля и площадь благоустроенных общественных территорий сельского поселения (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий:

Плановый показатель на 2020 г. составил 71/22524%/кв.м., фактический показатель составил 0%/кв.м., в связи с тем, что работы по благоустройству общественных территорий на 2020 году не планировались. По данному показателю выполнены документарные подготовительные работы: разработаны два дизайн-проекта «Берег озера Сырковый сор – центр притяжения «Создавать, отдыхать и творить» и «Благоустройство пешеходной зоны соединяющей Северную и Южную части поселка» на общую сумму 597,29450 тыс.руб. Работы по указанным проектам запланированы для поэтапной реализации мероприятий на 2021 и 2022 годы.

8.Доля и площадь общественных территорий сельского поселения (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве:

Плановый показатель на 2020 г. составил 29/9000%/кв.м., фактический показатель составил 0 %/кв.м.в связи с тем, что в 2020 году работы по благоустройство общественных территорий не планировалось.

9.Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования сельское поселение:

Плановый показатель на 2020 г. составил 2,9кв.м., фактический показатель составил 2,9 кв.м.не изменился и остался на том же уровне, в связи с тем, что в 2020 году благоустройство общественных территорий не планировалось.

10. Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий сельского поселения:

Плановый показатель на 2020 г. составил 1%, фактический показатель составил 0 %, показатель не исполнен в связи с тем, что в 2020 году работы по благоустройству общественныхи дворовыхтерриторий не планировались.

11. Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий сельского поселения:

Плановый показатель на 2020 г. составил 1418чел.час, фактический показатель составил 0чел.час.,показатель не исполнен в связи с тем, что в 2020 году работы по благоустройству общественных и дворовых территорий не планировались.

12. Кол-во реализованных проектов "Народный бюджет":

Плановый показатель на 2020 г. составил 0 ед. фактический показатель составил 0 ед.К сожалению в 2020 году направленный проект «Обустройство территории берега Сырковый Сор для съезда и стоянки маломерных судов» не прошел конкурсный отбор среди проектов «Народный бюджет».

13. Содержание объектов благоустройства и территории муниципального образования сельского поселения Салым:

Плановый показатель на 2019 г. составил 100% фактический показатель составил 100%, Исполнение данного показателя составило 100%.

Для решения поставленной задачи и достижения целевого показателя в 2020 году был реализован комплекс мероприятий посодержанию объектов благоустройства:

- Санитарная очистка от мусора и поддержание в чистоте территорий улиц, тротуаров, контейнерных площадок, автобусных остановок регулярно содержались и очищались от мусора: - 38 контейнерные площадки, общей площадью 518 кв.м.;- 8 автобусные остановочные комплексы общей площадью 720 кв.м.; - пешеходные тротуары общей площадью 7044 кв.м.; - пешеходная зона Православная, сквер «У Самовара» ул. 45 лет Победы, сквер «Воинской Славы», аллея имени Н.И. Кузнецова, берег озера Сырковый Сор общей площадью 19 714 кв.м.; - обочины дорог в летний период общей площадью 167 043 кв.м.

 - Выкошено травы и вырублено кустарников на газонах, улицах, площадях, детских игровых и спортивных площадок поселения на общей площади 140 603 кв.м. на сумму 262,51641 тыс.руб.

-Выполнены работы по озеленению: высажено 2500 шт. цветов петуньи и 1500 шт. бархатцев. На сквере Солнечный высажено 300 штук цветочной рассады, декоративных кустарников и саженцев деревьев общим количеством 375 штук.

-В течении летнего периода 2020 г. велась работа по уходу за цветами и газонами, по содержанию и функционированию 3 фонтанов.

-За отчетный период проводились работы по техническому обслуживанию электрооборудования уличного освещения: 23,5 км воздушных линий, 323 м. силовых кабельных линий, светильников наружного освещения 425 шт., 18-ть трансформаторных подстанций (КТПН). Общее количество светильников уличного и дворового освещения на территории поселения 436 штук. В течении 2020 года светильники приходили в негодность, перегорали и заканчивались сроки годности эксплуатации. Всего за отчетный период заменены светильники в количестве 90 штук. В рамках заключаемых муниципальных контрактов техническое обслуживание и текущий ремонт электрооборудования уличного освещения составило 460,645 тыс.руб. За 2020 год расход электрической энергии уличного и дворового освещения составил 149,373 тыс.кВтч, на сумму 995,18350 ты.руб.

В течении отчетного периода выполнены работы по вывозу крупных габаритных отходов с контейнерных площадок, общий объем вывезенного мусора составил 899 куб.м. Очищены территории улиц Набережная, Зеленая, Болотная, Мира и Транспортная от несанкционированных свалок на общей площади 8 525 кв.м. Объем денежных средств на вывоз крупногабаритных отходов и мусора с несанкционированных свалок составил 1 093,52958 тыс.руб.

Выполнены работы по натурным замерам твердых коммунальных и крупногабаритных отходов на контейнерных площадках. Результаты направлены на экспертизу в Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Утверждение нормативов твердых коммунальных отходов запланировано в марте 2021 года.

За 2020 год отловлено 45 безнадзорных животных (собак), из них 21 собака возвращена на территорию поселения, 14 собак находятся в питомнике. Всего на отлов и транспортировку на прежние места обитания затрачено 330,000 тыс.руб., в том числе за счет софинансирования бюджета автономного округа 81,10550 тыс.руб., средств поселения 248,8945 тыс.руб.

14. Доля населенных пунктов сельского поселения Салым, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами.

Плановый показатель на 2020 г. составил 0 %, фактический показатель составил 0%, в связи с тем, что работы по данному показателю не планировались. Юбилейные мероприятия посвященных 50-ти летнему Юбилею п. Салым проводились 2019 году. Следующие юбилейные мероприятия состоятся в в 2024 году.

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения |  |
| о показателях (индикаторах) муниципальной Программы |  |
|  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | 2020 г. план | 2020 г. факт исполнение | эффективность |
|
| 1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов) | Ед., кв.м. | 10/27300 | 9/25500 | -1 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий к общей площади дворовых территорий поселения | Проценты | 81 | 76 | -1 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от численности населения муниципального образования сельское поселение Салым, проживающего в многоквартирных домов) | Проценты | 63 | 63 | 0 |
| 4 | Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) | Ед., кв.м. | 24/14765 | 24/14765 | 0 |
| 5 | Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения муниципального образования сельское поселение Салым) | Проценты | 82 | 82 | 0 |
| 6 | Количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) | Ед. | 8 | 8 | 0 |
| 7 |  Доля и площадь благоустроенных общественных территорий сельского поселения (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий | Проценты, кв.м | 71/22524 | 57/18024 | -1 |
| 8 | Доля и площадь общественных территорий сельского поселения (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве | Проценты, кв.м | 29/9000 | 43/13500 | -1 |
| 9 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования селькоепоселени | Кв.м. | 2,9 | 3,04 | +1 |
| 10 | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий сельского поселения | Проценты | 1 | 0 | -1 |
| 11 | Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий сельского поселения | Чел/часы | 1418 | 0 | -1 |
| 12 | Кол-во реализованных проектов "Народный бюджет" | Ед. | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Содержание объектов благоустройства и территории муниципального образования сельского поселения Салым | Проценты | 100 | 100 | 0 |
| 14 | Доля населенных пунктов сельского поселения Салым, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами | Проценты | 0 | 0 | 0 |

**11. Развитие молодежной политики в сельском поселении Салым – ИМПУЛЬС на 2019-2025 годы**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым от 30 ноября 2018 года №174-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики сельского поселения Салым на 2019-2025».

**Цели программы:**

1. Вовлечение молодежи в социальную практику, формирование созидательной и творческой активности молодежи.

2. Адаптация в социуме молодых людей оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

**Задачи муниципальной программы**:

1. Поддержка молодых семей через клуб по интересам.

2. Совершенствование организации летнего отдыха, трудовой занятости, развитие малозатратных форм отдыха.

3. Поддержка и создание условий для развития подростковых и молодежных организации.

 4.Поддержка развития правовой, культурной и политической сферы молодых людей.

5. Развитие гражданско-патриотических взглядов молодежи.

6. Создание условий для личностного развития и раскрытия лидерских качеств у молодых людей.

7. Поддержка молодежных социально значимых инициатив и развитие молодежного творчества.

8. Создание условий и пропаганда здорового образа жизни.

9. Участие в реализации окружных, районных программ, проектов.

**Целевые показатели муниципальной программы:**

1. Количество подростковых и молодежных общественных объединений:

Плановый показатель на 2020 г. составил 15/22 (14-17 лет / 18-30 лет) фактический показатель составил 15/22. Исполнение данного показателя составило 100%.

Для достижения данного показателя были организованы и проведены мероприятия для подростков и молодежи. (форум МИР Молодых, Правовой КвизиУМ, онлайн форумы: «МосТЫ», «Югра- территория смыслов» тд)

2. Количество участников районных, окружных, всероссийских конкурсов и мероприятий:

Плановый показатель на 2020 г. составил 4/4 (14-17 лет / 18-30 лет) фактический показатель составил 10/4 (14-17 лет / 18-30 лет). Исполнение данного показателя составило 250%.

Салымчане приняли участие в мероприятиях районного (МИР Молодых, День молодежи, Фестиваль Добрый Дом, ДоброПати, Специалист в молодежной государственной политике, окружного («Югра - территория смыслов», «МосТЫ», Грант губернатора), всероссийского уровня конкурсах и мероприятиях (акции на 9 мая).

3. Количество подростков, занятых временной трудовой занятостью:

Плановый показатель на 2020 г. составил 21, фактический показатель составил 0. Исполнение данного показателя составило 0%, в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.

4. Количество молодых семей участвующих в общественных мероприятиях:

Плановый показатель на 2020 г. составил 7, фактический показатель составил 7. Исполнение данного показателя составило 100%.

Семьи принимали активное участие в поселковых, районных, окружных общественных мероприятиях. («Добрый Дом» - онлайн).

5. Количество работающей молодежи участвующих в общественных мероприятиях:

Плановый показатель на 2020 г. составил 25, фактический показатель составил 25. Исполнение данного показателя составило 100%.

На каждом поселковом онлайн мероприятии присутствует работающая молодежь.

**Вывод:**

Не смотря на пандемию, мы не только держали показатели, но и увеличили их. Это связано с удобным форматом онлайн для молодежи.

**Сравнительный анализ:**

 **2019 2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество участников подростковых и молодежных общественных объединений | 11/20 | 15/22 |
| Количество участников районных, окружных, всероссийских конкурсов и мероприятий | 2/4 | 4/4 |
| Количество подростков, занятых временной трудовой занятостью | 21 | 21 |
| Количество молодых семей участвующих в общественных мероприятиях | 6 | 7 |
| Количество работающей молодежи участвующих в общественных мероприятиях | 20 | 25 |

**12. Управление муниципальными финансами в сельском поселении Салым на 2018-2021 годы.**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым от 21 ноября 2019 года №148-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в сельском поселении Салым на 2020-2021 годы».

Целью программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами сельского поселения Салым.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств сельского поселения Салым.

2. Обеспечение открытости, прозрачности и доступности информации для граждан в сфере управления муниципальными финансами.

3. Совершенствование межбюджетных отношений в сельском поселении Салым.

Целевые показатели муниципальной программы

1. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам утвержденного решением о бюджете сельского поселения Салым на уровне не менее 97%.

В 2020 г. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам составило:

74 065 600,00/96 196 583,73\*100%= **129,9%** что выше запланированного на 32,9%

Достичь данных результатов позволило взаимодействие с руководителями крупных предприятий, расположенных на территории сельского поселения в вопросе оказания содействия по взысканию задолженности в бюджет; осуществляется контроль за выполнением условий договоров аренды, за поступлением арендных платежей, принимаются меры по увеличению собираемости арендной платы (направляются уведомления и акты сверок о задолженности).

1. Исполнение расходных обязательств за отчетный финансовый год не менее 93% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете сельского поселения Салым.

 В 2020 г. Исполнение расходных обязательств составило:

145 379 625,33/150 551 501,39\*100%= **96,6 %** что выше запланированного на 3,6 %

Достижению целевого показателя способствует программно - целевой метод бюджетного планирования согласно перечню муниципальных программ сельского поселения Салым, утвержденному постановлением администрации сельского поселения Салым от 22.09.2017 № 96-п «Об утверждении перечня муниципальных программ сельского поселения Салым» (подробнее отражено в п. 7)

Организация бюджетного планирования осуществляется исходя из принципов безусловного исполнения действующих расходных обязательств, оценки принимаемых расходных обязательств.

Начиная с 2008 года, бюджет сельского поселения Салым формируется на очередной финансовый год и плановый период по принципу «скользящей трехлетки». Основное преимущество трехлетнего бюджета заключается в том, что такое планирование позволяет видеть долгосрочную перспективу.

1. Исполнение расходных обязательств по средствам, переданным на исполнение полномочий в соответствии с заключенными соглашениями за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете сельского поселения Салым.

В 2020-г. было передано 11 полномочий, ежемесячно перечислялись денежные средства на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения.

Финансовое обеспечение передаваемых полномочий составило **100%**.

1. Размер резервного фонда Администрации сельского поселения Салым не выше 3% от первоначально утвержденного общего объема расходов бюджета.

Размер резервного фонда Администрации сельского поселения Салым на 2020 год составил **0,0,6%**утвержденного объема бюджетных ассигнований.

1. Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами на уровне 100%.

В сельском поселении Салым большое внимание уделяется обеспечению прозрачности и открытости бюджетного процесса. На официальном сайте муниципального образования сельского поселения Салым [http://adminsalym.ru](http://www.adminpojkovskij.ru)  размещается информация о деятельности МУ «Администрация сельского поселения Салым» на всех стадиях бюджетного процесса.

Начиная с 2013 года, в целях поддержания высокого уровня прозрачности бюджета и бюджетного процесса в целом, ведется и совершенствуется брошюра «Бюджет для граждан», где в доступной форме на регулярной основе публикуются брошюры о бюджете сельского поселения Салым для заинтересованных организаций и жителей поселения, отражается информация обо всех этапах бюджетного процесса, начиная с формирования бюджета муниципального образования и его исполнения.(*При плане 1 ед. размещена 1ед.)*

Организация и проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период(*При плане 1 ед. размещена 1ед.)* и по годовому отчету об исполнении бюджета*(При плане 1 ед. размещена 1ед.)*, а также проекты и принятые изменения в бюджет*(При плане 8 ед. размещена 8ед.)*предоставляет гражданам открытый доступ к качественной информации.

Таким образом,размещенная в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами за 2020г. составила **100%**

1. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджете сельского поселения Салым.

В бюджете сельского поселения Салым просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

1. Доля расходов бюджета поселения, формируемых в соответствии с муниципальными программами с 58% до 98%.

В целях повышения эффективности бюджетных расходов проект бюджета на 2019 год сформирован по программному принципу. В 2020 году было реализовано 12 муниципальных программ. В рамках программ осуществляемых за счет средств местного бюджета было исполнено:

147 723 324,38/150 551 501,39\*100%= **98,1%**, *что выше запланированного на 0,1%.*

8. Соблюдение значений индикаторов при осуществлении бюджетного процесса в поселении (сводная оценка качества выше среднего значения, сложившегося по итогам отчетного года).

За достижения наилучших значений показателей деятельности и высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в сельском поселении Салым получили высокую оценку Департамента финансов Нефтеюганского района. По результатам мониторинга начиная с 2015 года сельское поселение Салым занимает призовые места.

Итоговая оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселении за 2020год, определяется по результатам проведения мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Нефтеюганского района в соответствии с постановлением администрации Нефтеюганского района от 06.07.2015 № 1326-па «О порядке проведения мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Нефтеюганского района» во 2 квартале 2021г. В связи с этим достижение данного целевого показателя будет отражено дополнительно.

**Реализация настоящей Программы** вызвана необходимостью осуществления принципов и механизмов функционирования органов местного самоуправления сельского поселения Салым, в связи с происходящими в настоящее время процессами в экономике, финансах и социальной сфере, государственном и муниципальном управлении, а также проводимыми реформами на федеральном и региональном уровнях, и необходимостью совершенствования текущей бюджетной и налоговой политики, развития стимулирующих факторов, открытости и прозрачности, более широким применениемэкономических методов управления.

Управление муниципальными финансами сельского поселения Салым обеспечивается не только МУ «Администрация сельского поселения Салым», но и структурными подразделениями Администрации, на которое возложены соответствующие функции. Это взаимосвязь всех участников бюджетного процесса: Совета депутатов сельского поселения Салым, Главы сельского поселения Салым, Администрации сельского поселения Салым, Контрольно-счетной палаты Нефтеюганского района, главных распорядителей (получателей) бюджетных средств, главных администраторов (администраторов) доходов бюджета, главных администраторов (администраторов) источников внутреннего финансирования дефицита бюджета.

Для повышения эффективности бюджетных расходов необходимо повысить роль муниципального внутреннего и внешнего финансового контроля, который позволит выявить и, самое главное, предотвращать бюджетные правонарушения:

- контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ:

- контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд заказчиками, контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами;

- контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № целевого показателя | Наименование целевого показателя | Плановое значение целевого показателя 2020год | Фактическое значение показателя 2020 год | Оценка эффективности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам утвержденного решением о бюджете сельского поселения Салым | ≥ 97% | 129,9% | +1 |
| 2 | Исполнение расходных обязательств за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете сельского поселения Салым | ≥ 93% | 96,6 % | +1 |
| 3 | Исполнение расходных обязательств по средствам, переданным на исполнение полномочий в соответствии с заключенными соглашениями за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете сельского поселения Салым | 100% | 100% | 0 |
| 4 | Размер резервного фонда Администрации сельского поселения Салымот первоначально утвержденного общего объема расходов бюджета  | <= 3% | 0,06% | +1 |
| 5 | Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами | 100% | 100% | 0 |
| 6 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджете сельского поселения Салым | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в соответствии с муниципальными программами | 98,0% | 98,1%, | +1 |
| 8 | Соблюдение значении индикаторов при осуществлении бюджетного процесса в поселении (сводная оценка качества выше среднего значения, сложившегося по итогам отчетного года) | выше среднего значения | выше среднего значения | 0 |

Итого: Высоко результативная 4 балла

По итогам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ применение программного подхода зарекомендовало себя в качестве эффективного механизма комплексного решения проблем, улучшения условий социального, экономического развития территории.