Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ сельского поселения Салым за 2021 год

**I. Общие сведения**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ сельского поселения Салым за 2021 год (далее - Сводный годовой доклад) подготовлен в соответствии с Порядком разработки муниципальных программ сельского поселения Салым, их формирования, утверждения и реализации утвержденным постановлением администрации сельского поселения Салым от 11 ноября 2016 года № 192-п «О муниципальных и ведомственных целевых программах муниципального образования сельское поселения Салым» (далее - постановление № 192-п).

В соответствии с программно-целевым методом бюджетного планирования согласно перечню муниципальных программ сельского поселения Салым, утвержденному постановлением администрации сельского поселения Салым от 25.09.2020 № 101-п «Об утверждении перечня муниципальных программ сельского поселения Салым», в 2021 году на территории сельского поселения Салым осуществлялась реализация 11 муниципальных программ:

1. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Салым на 2019-2025 годы»;

2. «Развитие и применение информационных технологий в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2019-2025 годы»;

3. «Совершенствование муниципального управления в сельском поселении Салым на 2019-2025 годы»;

4. «Улучшение условий по охране труда и технике безопасности на территории сельского поселения Салым на 2019-2025 годы»;

5. «Развитие молодежной политики в сельском в поселении Салым - ИМПУЛЬС на 2019-2025 годы»;

6. «Развитие транспортной системы сельского поселения Салым на 2019-2025 годы»;

7. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Салым на 2019-2025 годы»;

9. «Профилактика правонарушений на территории сельского поселения Салым на 2019-2025 годы»;

10. «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании сельского поселения Салым на 2021-2025 годы»;

11. «Управление муниципальным имуществом в сельском поселении Салым на 2020-2025 годы»;

12. «Управление муниципальными финансами в сельском поселении Салым на 2020-2025 годы».

**II.Правовые основания для формирования муниципальных программ сельского поселения Салым**

Муниципальные программы разработаны в соответствии с приоритетами стратегического развития в соответствующих сферах деятельности, определенными в посланиях Президента Российской Федерации, государственных программах Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2024 года и на период до 2030 года, Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район до 2030 года и другими документами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Нефтеюганского района.

Правовые основания для формирования муниципальных программ сельского поселения Салым установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Муниципальные программы определены документами стратегического планирования социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, которые разрабатываются и реализуются во взаимосвязи с другими документами стратегического планирования.

В целях эффективного управления муниципальными программами ответственными исполнителями совместно с соисполнителями разработаны и утверждены комплексные планы реализации муниципальных программ, в которых предусмотрена детализация реализуемых мероприятий муниципальных программ и ожидаемых результатов установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Ежеквартальный мониторинг реализации муниципальных программ позволил обеспечить высокий уровень финансовой дисциплины при использовании бюджетных средств, усилить контроль за достижением показателей эффективности и результативности муниципальных программ, оперативно определять необходимость их корректировки, своевременно принимать решения о перераспределении бюджетных ресурсов, а также эффективно использовать средства для достижения целевых показателей.

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ сельского поселения Салым осуществляется с учетом результатов их реализации за предыдущий год, а также в тесной увязке с целевыми показателями, характеризующими достижение поставленных целей муниципальных программ.

Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам сельского поселения Салым в 2021 году за счет всех источников финансирования при плане 147 505,40720 тыс. рублей составило 145 621,71421 тыс. рублей или 98,7 % от годовых плановых назначений, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета при плане 151,15000 тыс. руб. исполнение составило 100,0%;

- бюджет автономного округа при плане 440,48604 тыс. руб. исполнение составило 100%;

- местный бюджет при плане 146 913,77116 тыс. руб. исполнение составило 145 030,07817 тыс. руб. или 98,7 %;

Исполнение бюджетных обязательств

на реализацию муниципальных программ за 2021 год

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальные программы | План, рублей | Факт, рублей | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в сельском поселении Салым на 2019-2025 годы" | 19 335 341,30 | 19 284 735,21 | 99,7 |
| 2 | Муниципальная программа "Улучшение условий по охране труда и технике безопасности на территории сельского поселения Салым на 2019-2025 годы" | 283 925,00 | 283 925,00 | 100 |
| 3 | Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Салым на 2019-2025 годы" | 20 448 923,19 | 20 348 808,45 | 99,5 |
| 4 | Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Салым на 2019-2025 годы" | 3 193 989,34 | 3 148 932,92 | 98,6 |
| 5 | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории сельского поселения Салым на 2019-2025 годы" | 904 866,66 | 825 166,66 | 91,2 |
| 6 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы сельского поселения Салым на 2019-2025 годы" | 37 791 398,67 | 36 538 555,66 | 96,7 |
| 7 |  Муниципальная программа "Развитие и применение информационных технологий в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2019-2025 годы " | 1 433 065,78 | 1 384 140,17 | 96,6 |
| 8 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в сельском поселении Салым на 2020-2025 годы" | 3 365 378,32 | 3 199 641,28 | 95,1 |
| 9 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2021-2025 годы" | 24 050 378,63 | 23 916 867,36 | 99,4 |
| 10 | Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в сельском в поселении Салым - ИМПУЛЬС на 2019- 2025 годы" | 3 253 607,31 | 3 253 607,31 | 100,00 |
| 11 | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в сельском поселении Салым на 2020-2025 годы" | 33 444 533,00 | 33 437 334,19 | 99,9 |
|  | **ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ С.П. САЛЫМ** | **147 505 407,20** | **145 621 714,21** | **98,7** |

**III. Результаты оценки эффективности муниципальных программ**

Оценка эффективности муниципальных программ по итогам 2021 года осуществлялась в соответствии с Положением о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных и ведомственных целевых программ, утвержденным распоряжением администрации сельского поселения Салым от 20.05.2013 № 103-р «О создании Координационного совета по проведению экспертизы и оценке эффективности реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ», на основе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ на рассмотрение Координационного совета.

Система комплексных критериев, используемых для оценки эффективности реализации муниципальных программ, основанная на требованиях, позволяет проанализировать:

- эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году;

- результативность работы ответственного исполнителя по реализации программных мероприятий;

- уровень достижения целевых значений показателей;

- степени выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном

году;

- уровень исполнения расходных обязательств муниципальной программы;

- привлечение иных, кроме бюджетных средств, источников финансирования муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Салым представлены в таблице 2:

 Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Муниципальные программы | Оценка эффективностипрограмм |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в сельском поселении Салым на 2019-2025 годы" | Высоко результативная  |
| 2 | Муниципальная программа "Улучшение условий по охране труда и технике безопасности на территории сельского поселения Салым на 2019-2020 годы" | Высоко результативная |
| 3 | Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Салым на 2019-2025 годы" | Высоко результативная |
| 4 | Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Салым на 2019-2025 годы" | Высоко результативная |
| 5 | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории сельского поселения Салым на 2019-2025 годы " | Результативная |
| 6 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы сельского поселения Салым на 2019-2025 годы" | Результативная |
| 7 |  Муниципальная программа "Развитие и применение информационных технологий в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2019-2025 годы " | Высоко результативная |
| 8 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в сельском поселении Салым на 2020-2025 годы" | Результативная |
| 9 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2021-2025 годы" | Результативная |
| 10 | Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в сельском в поселении Салым - ИМПУЛЬС на 2019- 2025 годы" | Высоко результативная |
| 11 | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в сельском поселении Салым на 2020-2025 годы" | Высоко результативная |

Так, по результатам оценки эффективности 7 муниципальных программ признаны «высоко результативными», 4 «результативными».

**IV. Результаты реализации муниципальных программ за 2021 год**

**1. Совершенствование муниципального управления в сельском поселении Салым**

**на 2019-2025 годы.**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым от 30 ноября 2018 года № 179-п «Совершенствование муниципального управления в сельском поселении Салым на 2019-2025 годы».

Целью № 1 муниципальной программы является качественное и эффективное исполнение муниципальных функций администрации сельского поселения Салым. Для достижения указанной цели предлагается реализация следующей задачи: - обеспечение деятельности администрации сельского поселения Салым.

Целью № 2 является повышение эффективности муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым. Для достижения поставленной цели предполагается решение следующей задачи:- повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, а также лиц, включенных в кадровый резерв муниципального образования.

Целевыми показателями программы, позволяющими в полной мере оценить эффективность мероприятий программы являются:

 **- исполнение обеспечения деятельности администрации сельского поселения Салым ежегодно не ниже 95 %**. При плане 19 037 562,79 рублей исполнение 18 987 956,70 рублей, или **99,7 %**, что выше запланированного на 2,7%. Денежные средства направлены на:

 - выплату заработной платы;

 - оплату листов временной нетрудоспособности за счет работодателя;

 - ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-х лет (2 чел), денежное поощрение в связи с назначением пенсии;

 - начисления на выплаты по оплате труда;

 - компенсации стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно (правом воспользовались 6 сотрудников и 6 иждивенцев);

 - единовременные выплаты на оздоровление (18 чел), к юбилейной дате (1 чел.), материальная помощь в связи со смертью близких (2 чел);

 - пенсия за выслугу лет ( 5 чел.).

- **сохранение доли муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, а также лиц, включенных в кадровый резерв, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от потребности, определенной муниципальным образованием, на уровне 100%.**

В течение года прошли обучение и курсы повышения квалификации:

- 4 муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификаций по своим направлениям;

- 1 работник, осуществляющий техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

Обучение прошли за счет бюджета поселения 4 человек, за счет окружных средств 1 человек.

 Показатель рассчитывается по итогам года, как соотношение количества муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, а также лиц, включенных в кадровый резерв муниципального образования, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования (9 человек), к количеству муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, а также, лиц включенных в кадровый резерв муниципального образования, включенных в планы обучения по программам дополнительного профессионального образования (19 сотрудников администрации), следовательно 6 / 19 \* 100% = 31,6%, что ниже запланированного на 68,4%.

 Неисполнение показателя обусловлено тем, что потребность в обучении определяется в соответствии с пунктом 5 ст.20 Закона ХМАО - Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросам муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономного округе – Югре» («Повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в три года»).

 **- увеличение доли должностей, по которым сформирован в установленном порядке кадровый резерв муниципального образования, от количества должностей, по которым такие резервы должны быть сформированы, на уровне 10%.**

 В 2021 году конкурсы для включения в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы в муниципальном образовании с.п. Салым не проводились. По состоянию на 31 декабря 2020 года в составе кадрового резерва управленческих кадров для замещения должностей муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым состоит 12 человек на 9 должностей из необходимых 14 муниципальных должностей, следовательно 9 / 14 \* 100% = 64,3%, что выше запланированного на 54,3% (в 2021 году показатель не изменился).

 **- осуществление выполнения переданных государственных полномочий, 100%.**

 При плане 200 878,51 рублей исполнение **100 %**.

 Денежные средства направлены на выплаты работнику, на которого возложено выполнение отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, на доплату к заработной плате специалисту, исполняющему полномочия в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, на начисления на выплаты по оплате труда, на приобретение расходных материалов для оформления зала торжественной регистрации, картриджей.

**Оценка достижения плановых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № целевого показателя | Наименование целевого показателя | Плановое значение целевого показателя 2021 год | Фактическое значение показателя 2021 год | Оценка эффективности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Исполнение обеспечения деятельности администрации сельского поселения Салым ежегодно не ниже 95 % | 95 | 99,7 | +1 |
| 2 | Сохранение доли лиц замещающих муниципальную должность, муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от потребности, определенной муниципальным образованием | 100 | 31,6 | -1 |
| 3 | Увеличение доли должностей, по которым сформирован в установленном порядке кадровый резерв муниципального образования, от количества должностей, по которым такие резервы должны быть сформированы | 10 | 54,3 | +1 |
| 4 | Осуществление выполнения переданных государственных полномочий, 100% | 100 | 100 | 0 |

***Итого оценка эффективности: 1 балл, программа высоко результативная.***

**2. Улучшение условий по охране труда и технике безопасности на территории сельского поселения Салым на 2019-2025 годы**

Муниципальная целевая программа «Улучшение условий по охране труда и технике безопасности на территории сельского поселения Салым на 2019-2025 годы" была утверждена 30 ноября 2018 года № 180-п.

 Целью муниципальной программы является обеспечение конституционных прав и гарантий работников на здоровые и безопасные условия труда.

 Основными задачами программы является: усиление правовой защиты работников в области охраны труда, улучшение условий труда, обучение и профессиональная подготовка в области охраны труда, информационное обеспечение в области охраны труда, пропаганда культуры охраны труда и здорового образа жизни при осуществлении трудовой деятельности.

 В 2021 году всеми сотрудниками МУ "Администрация сельского поселения Салым" и МКУ "Административно-хозяйственная служба" был пройден медосмотр, проведена специальная оценка труда, так же сотрудники прошли обучение по охране труда и технике безопасности, пожарно-технический минимум, был своевременно проведен инструктаж по охране труда и технике безопасности.

**Оценка достижения плановых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № целевого показателя | Наименование целевого показателя | Плановое значение целевого показателя 2021 год | Фактическое значение показателя 2021 год | Оценка эффективности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Улучшение условий по охране труда и технике безопасности | 90 | 100 | +1 |
| 2 | Информационное обеспечение в области охраны труда  | 90 | 100 | +1 |
| 3 | Отсутствие несчастных случаев на производстве | 100 | 100 | 0 |
| 4 | Отсутствие выявленных профзаболеваний по результатам медосмотров | 100 | 100 | 0 |
| 5 | Проведение специальной оценки условий труда рабочих мест | 100 | 100 | 0 |

 Мероприятия запланированные по муниципальной целевой программе выполнены в 100 % объеме.

 ***Итого оценка эффективности: 2 балла, программа высоко результативная.***

**3. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Салым**

 **на 2019-2025 годы.**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым от 28 декабря 2021 года №173-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Салым на 2019-2025 годы».

Целью программы является создание комфортных условий для стабильного и эффективного функционирования органов местного самоуправления сельского поселения Салым, признание заслуг личности обществом на местном уровне в рамках ее достижений и успехов в виде поощрений граждан, совершенствование системы организации похоронного дела на территории сельского поселения Салым.

Задачи муниципальной программы:

- хозяйственное обеспечение и содержание в технически исправном состоянии зданий органов местного самоуправления;

- стабильность работы транспорта, обслуживающего органы местного самоуправления;

-организация материально-технического обслуживания органов местного самоуправления;

- мотивация к эффективной деятельности и признания созидательных и инициативных людей, внесших большой вклад в развитие поселения;

- создание условий для развития услуг в сфере похоронного дела.

- обеспечение минимальным перечнем гарантированных услуг по погребению, согласно законодательству.

 При утвержденном плане по муниципальной программе «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Салым на 2019-2025 годы» на 2021 год 20 448 923,13 руб. исполнение составило 20 348 808,45 руб. или 99,5%.

Целевые показатели муниципальной программы:

1. Надлежащее содержание здания органов местного самоуправления, информационных и инженерных коммуникаций, систем видеонаблюдения, обеспечение бесперебойной связи, исполнение составляет 2 428 918,29 руб.:

- коммунальные услуги (электроэнергия, тепловая энергия, водоотведение и водоснабжение, откачка ЖБО, вывоз ТКО) – 1 268 097,13 руб.

- ремонт здания администрации и проведение IP телефонии – 1 039 425,20 руб.

- техническое обслуживание инженерных сетей, теплового счетчика – 36 512,96 руб.

- налог на имущество, нотариальные действия – 84 883,00 руб.

 2. Обеспеченность работников материальными запасами и основными средствами в т.ч. канцелярскими товарами, расходными материалами и запасными частями к офисному оборудованию и оргтехнике, хозяйственными товарами, офисной оргтехники и офисной мебели (количество человек 39).

Исполнение составляет 1 434 646,29 руб.:

- заправка картриджей и ремонт оргтехники - 100 000,00 руб.;

- приобретение основных средств (моноблок, МФУ, телефоны, стулья) – 743 285,00 руб.;

- на обеспечение хозяйственными товарами на нужды учреждения и средствами индивидуальной защиты - 265 190,29 руб.;

 - на канцелярскую и бумажную продукцию – 226 171,00 руб.;

- на обеспечение картриджами и запчастями к оргтехнике - 100 000,00 руб.

 3. Транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления (количество автотранспортных средств, обслуживающих органы местного самоуправления сельского поселения Салым) (кол-во ед. транспортной техники 7).

Исполнение составляет 3 031 536,50 руб., в том числе:

- техническое обслуживание и ремонт автомобилей – 719 602,00 руб.;

- услуги эвакуатора – 62 600,00 руб.

- аренда теплой стоянки для автомобилей – 678 876,00 руб.;

- оплата транспортного налога – 10 225,00 руб., на оплату государственных пошлин – 1 650,00 руб.;

- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов – 982 687,45 руб.;

- предрейсовые и послерейсовые медосмотры водителей (в кол-ве 2 000) – 112 392,00 руб.

- страхование автотранспортных средств (4 автомобиля) – 16 702,05 руб.;

- запчасти и расходные материалы к автомобилям 446 802,00 руб. (автошины на а/м КИА РИО, Тойота Камри, расходные материалы для автомобилей, жидкость незамерзающая).

 4. Проведение встреч Главы поселения с общественностью и награждение созидательных и инициативных людей - было проведено 39 мероприятий (награждение грамотами и благодарственными письмами), 11 Советов депутатов.

 5. Обеспечение деятельности МКУ "Административно-хозяйственная служба", в т.ч. обучение работников на курсах повышения квалификации, командировочные расходы, транспортные расходы, заработная плата, льготный проезд;

- прошли обучение на курсах повышения квалификации 4 чел.;

- воспользовались льготным проездам 5 чел., из них 7 иждивенца;

- командировочные расходы – 4 чел.

 6. Количество предоставленных услуг в сфере похоронного дела. (1 усл.)

**Оценка достижения плановых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № целевого показателя | Наименование целевого показателя | Плановое значение целевого показателя 2021 год | Фактическое значение показателя 2021 год | Оценка эффективности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Надлежащее содержание здания органов местного самоуправления, информационных и инженерных коммуникаций, систем видеонаблюдения, обеспечение бесперебойной связи | ≥ 97% | 98% | +1 |
| 2 | Обеспеченность работников материальными запасами и основными средствами в т.ч. канцелярскими товарами, расходными материалами и запасными частями к офисному оборудованию и оргтехнике, хозяйственными товарами, офисной оргтехники и офисной мебели (количество человек 39) | 38 | 39 | +1 |
| 3 | Транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления (количество автотранспортных средств, обслуживающих органы местного самоуправления сельского поселения Салым | 5 | 7 | +1 |
| 4 | Проведение встреч главы поселения с общественностью и награждение созидательных и инициативных людей | 48 | 50  | +1 |
| 5 | Обеспечение деятельности МКУ "Административно-хозяйственная служба", в т.ч. обучение работников на курсах повышения квалификации, командировочные расходы, транспортные расходы, заработная плата, льготный проезд | 5 | 5 | 0 |
| 6 | Количество предоставленных услуг в сфере похоронного дела | 12 | 1 | -1 |

 ***Итого оценка эффективности: 3 балла, программа высоко результативная.***

**4.** [**Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Салым на 2019-2025 годы**](https://adminsalym.ru/files/npa/postanovlenija/2018/ijun/postanovlenie_N_92-p_ot_22-06-2018.doc)**.**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым от 21.11.2019 №154-п «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Салым на 2019-2025 годы».

Целью программы является Повышение эффективности системы защиты граждан  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории сельского поселения Салым

Задачи муниципальной программы:

1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера сельского поселения Салым.

2. Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах сельского поселения Салым.

3. Укрепление пожарной безопасности.

Целевые показатели муниципальной программы:

1. **Обеспечение информированности населения по - до 100 %;**

ОИН = КИМ / ЧН \* 100%, где:

ОИН – обеспечение информированности населения;

КИМ – количество информационного материала; (данный показатель будет складываться из количества розданных памяток, буклетов; из количества проведенных совещаний и количества присутствующих на них; из количества размещенной информации в средствах массовой информации и количества размещенной информации на информационных стендах сельского поселения; из количества электронных рассылок и т.п.);

ЧН - численность населения по данным Статистики на начало года.

Для реализации целевого показателя муниципальной программы были проведены следующиее мероприятия:

- приобретены буклеты 3000 шт.;

- реализован проект «Навигатор безопасности» (буклеты, информационные знаки).

Информация о мерах безопасности размещается на официальном сайте муниципального образования, в социальных сетях ВК «Подслушано в Салыме», инстаграм salymadm, месенджерах - вацап, вайбер, в бюллетене «Салымский вестник», на информационных стендах, на электроные адреса руководителям организаций, учреждений всех форм собственности рекомендательные письма, раздача памяток (буклетов) под роспись, а также распространение памяток в почтовые ящики жителей.

**2. Снижение рисков и смягчение последствий пожаров на территории поселения, (противопожарные минерализованные полосы) - до 100%;**

СП = (П/Н)\*100%, где:

СП- процент исполнения целевого показателя;

Н – необходимая полоса преграды вдоль жилой застройки и других пожароопасных объектов, прилегающих к лесу, обеспечивающих защиту от возможного перехода огня (м);

П – устройство противопожарных минерализованных полос (м).

100%=1910/1910\*100

Для реализации целевого показателя муниципальной программы были проведены следующие мероприятия:

- ежемесячно проводится техническое обслуживание пожарных гидрантов емкостей пожарных гидрантов в количестве 5 шт., пожарных водоемов и резервуаров в количестве 5 шт. (находящихся на балансе администрации и/или бесхозные) для поддержания их в рабочем состоянии;

- установлены пожарные гидранты по ул. Новоселов, Речная;

- проведена опашка минерализованных полос по улицам Мира, Набережная, Дорожников, Южная общей протяженностью 1910 м;

- ежеквартально проводится техническое обслуживание дымовых пожарных извещателейGSM (АДПИ) в количестве 16 шт.;

- проведены профилактические рейды.

Для обеспечения своевременного проведения работ по локализации
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ведения гражданской обороны необходимы резервы (запасы) материальных ресурсов.

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров также являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития сельского поселения Салым.

Частота пожаров отражает общий уровень пожарной безопасности и эффективность превентивных противопожарных мероприятий, деятельности надзорных органов и мер, предпринимаемых гражданами и собственниками недвижимого имущества.

Создание добровольной пожарной охраны – социально ориентированных общественных объединений пожарной охраны, для участия в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.

По итогам проверок надзорными органами сельского поселения Салым на обеспечение надлежащего противопожарного состояния требуется устройство источников наружного противопожарного водоснабжения.

Необходимо создание условий для информированности и повышения уровня знаний населения в области пожарной безопасности.

Система противопожарной агитации и распространение знаний пожарной безопасности является совокупностью сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

**Оценка достижения плановых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № целевого показателя | Наименование целевого показателя | Плановое значение целевого показателя 2021 год | Фактическое значение показателя 2021 год | Оценка эффективности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обеспечение информированности населения | 80 | 100 | +1 |
| 2 | Снижение рисков и смягчение последствий пожаров на территории поселения, (противопожарные минерализованные полосы)  | 100 | 100 | 0 |

***Итого оценка эффективности: 1 балл, программа высоко результативная.***

**5. Профилактика правонарушений на территории сельского поселения Салым на 2019-2025 годы.**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым [от 30 ноября 2018 года № 177-п «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории сельского поселения Салым на 2019-2025 года](https://adminsalym.ru/files/npa/postanovlenija/2019/aprel/postanovlenie_N_39-p_ot_01_04_2019.doc).

Целью программы является обеспечение общественной безопасности, правопорядка и привлечение общественности к осуществлению мероприятий по профилактике правонарушений.

Задачи муниципальной программы:

1. Профилактика правонарушений в общественных местах, в том числе с участием граждан.

2. Снижение уровня преступности и правонарушений на территории сельского поселения.

3.Профилактическая и разъяснительная работа среди населения.

4. Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка.

5. Профилактика административных правонарушений, предусмотренных Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях».

Целевые показатели муниципальной программы:

1. Участие членов народной дружины в охране общественно порядка при проведении мероприятий на территории поселения до 100%

У= КУ/КЗМ\*100%

КЗМ – количество запланированных мероприятий с участием членов народной дружины;

КУ – количество мероприятий с участием членов народной дружины.

490%= 157/32\*100%

Для реализации целевого показателя муниципальной программы были проведены следующие мероприятия:

- организованы социальные гарантии для членов народной дружины (страхование 14 чел, поощрение);

- проведены профилактические рейды (32- новый год (10), Рождество, Крещение, 15.02.21, 23.02.21, 08.03.21, масленица, Пасха, Первомайские праздники(10), 01.06.21, 12.06.21, 04.10.21, день поселка, выборы),(157- новый год (10), Рождество, Крещение, 15.02.21, 23.02.21, 08.03.21, масленица, Пасха, Первомайские праздники(10), 01.06.21, 12.06.21, 04.10.21, день поселка, выборы.

1. Количество административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность выявленных с участием народных дружинников от 5 до 10 шт.

Было составлено 133 административных протокола. В связи с коронавирусной инфекцией увеличено количество рейдов на территории поселения.

**3. Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), 1431 ед.**

КП = (П х 100000) : Н,

где П – абсолютное число учтенных преступлений; а Н – абсолютная численность всего населения.

(35\*100000)/7310=478,769 ед.

Показатель ниже запланированного в связи с совместной проведенной профилактической работой и дежурствами на общепоселковых мероприятиях. Проводится информирование населения об ответственности граждан за правонарушения путем распространения приобретённых буклетов.

4. Бесперебойное функционирование средств видеофиксации, 100% (365дн, 24 час.)

83%= 304\*100/365дн

Для реализации целевого показателя муниципальной программы были проведены следующие мероприятия:

- обслуживание выделенной линии (Привокзальная, Солнечная, озеро, сквер);

- обслуживание видеокамер;

- установлены «Умные опоры» в количестве 3шт.

Целевой показатель не достигнут в связи с тем, что произошел сбой видео фиксации, связанный с технической неполадкой видеокамеры и неисправностью коммутатора, что требует время для приобретения и замены оборудования.

Реализация настоящей Программы призвана регулировать общественные отношения, связанные с привлечением граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного порядка путем создания добровольных народных дружин, профилактике правонарушений в обществе, повышению правовой грамотности населения в части наказания за совершение правонарушений, созданию условий толерантной среды на основе ценностей российского общества.

Состояние оперативной обстановки в поселении требует дальнейшего совершенствования системы профилактики, комплексного подхода к противодействию преступности.

Административно-правовая деятельность является важным фактором обеспечения общественного порядка и общественной безопасности. Она оказывает существенное влияние на предупреждение преступлений, а значит и на правопорядок в целом.

На территории поселения создана добровольная народная дружина. Основной задачей дружины является содействие органам местного самоуправления сельского поселения и правоохранительным органам в охране общественного порядка, участие в предупреждении и пресечении правонарушений. Кроме того, находясь на маршрутах патрулирования, проводятся профилактические беседы, в части недопущения нарушения правопорядка несовершеннолетними и иными гражданами.

Для достижения качественных результатов в правоохранительной деятельности, совершенствования единой многоуровневой системы профилактики правонарушений, выработки общих решений необходимо использовать программно-целевой метод, позволяющий максимально эффективно использовать потенциал каждого субъекта профилактики.

Благодаря совместному сотрудничеству всех субъектов профилактики, наркоситуация в сельском поселении Салым находится под контролем, нет роста числа лиц, употребляющих наркотические средства, произошло снижение количества зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

В сельском поселении Салым осуществляют свою деятельность несколько общественных организаций и советов. Это религиозные, молодежные, общественный совет, совет ветеранов. Развивается молодежное волонтерское движение. Все организации находятся в тесном контакте с органами власти муниципального образования. Эти общественные организации проводят ежегодно мероприятия, направленные на профилактику наркомании. Формирование здорового образа жизни, без вредных привычек и с активной гражданской позицией является одним из приоритетных в деятельности районных властей и общественности.

**Оценка достижения плановых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № целевого показателя | Наименование целевого показателя | Плановое значение целевого показателя 2021 год | Фактическое значение показателя 2021 год | Оценка эффективности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Участие членов народной дружины в охране общественно порядка при проведении мероприятий на территории поселения  | 100 | 232 | +1 |
| 2 | Количество административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность выявленных с участием народных дружинников | 8 | 107 | +1 |
| 3 | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) | 1430 | 199 | -1 |
| 4 | Бесперебойное функционирование средств видеофиксации | 100 | 83 | -1 |

***Итого оценка эффективности: 0 баллов, программа результативная.***

**6. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы сельского поселения Салым на 2019-2025» за 2020 год.**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым от 30 ноября 2018 года №173-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы сельского поселения Салым на 2019-2025».

Цели программы:

1. Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих создание условий для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Салым.

2. Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества содержания автомобильных дорог местного значения и создание необходимых условий для свободного и безопасного движения пешеходов и транспортных средств на территории сельского поселения Салым.

3. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах сельского поселения Салым.

Задачи муниципальной программы:

1. Повышение технического уровня автомобильных дорог.

2. Обеспечение функционирования и содержание сети автомобильных дорог сельского поселения Салым.

3. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг, оказываемых населению.

Целевые показатели муниципальной программы:

1.Увеличение протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям:

Плановый показатель на 2021 г. составил 85%, фактический показатель составил 85%. Исполнение данного показателя составило 100%.

Для достижения данного показателя были выполнены работы по ремонту автомобильных дорог и устройству пешеходных тротуаров по улицам 45 лет Победы и Молодежная общей площадью 1580 кв.м. и общей протяженностью тротуаров 495 м., ямочный ремонт по улицам Дорожников, Центральная, Мира, Северная общей площадью 1590 кв.м.

2. Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества содержания автомобильных дорог сельского поселения Салым:

Плановый показатель на 2021 г. составил 365/100 дн./%, фактический показатель составил 365/100. Исполнение данного показателя составило 100%.

Для решения поставленной задачи и достижения целевого показателя в 2021 году был реализован комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, повышение качества содержания автомобильных дорог местного значения и создание необходимых условий для свободного и безопасного движения пешеходов и транспортных средств на территории сельского поселения Салым:

Работы по зимнему содержанию автомобильных работ выполнены в полном объеме. За зимний период 2021 года было очищено от снега 112,899 тыс.кв.м. автомобильных дорог; 27,340 тыс.кв.м тротуаров, проездов и площадок;13,629 тыс.кв.м. внутри дворовых проездов. Очищены водоотводные канавы от снега, льда, грунта и мусора общей протяженностью 6,400 км. Выполнены работы по погрузке и вывозу снега с автодорог и с внутри дворовых территорий с общей площади 16,700 тыс.кв.м., вывезено 4200 куб.м. снега.

В течение отчетного периода выполнены работы по летнему содержанию дорог: техническое обслуживание, текущий ремонт дорожных знаков, нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах и 11-ти пешеходных переходах, в том числе на 3- пешеходных переходах нанесена дорожная разметка с применением термопластивых материалов. В летний период проводилась работа по очистке от мусора обочин дорог и ливневого водоотвода.

3. Увеличение качества оказания транспортных услуг населению:

Плановый показатель на 2021 г. составил 87%, фактический показатель составил 87%. Исполнение данного показателя составило 100%.

За отчетный период регулярные перевозки в границах сельского поселения Салым осуществлены в полном объеме. За отчетный период выполнено рейсов 9422, перевезено пассажиров 60766 человек. В связи с реконструкцией НРМОБУ «Салымская СОШ № 2» дополнительно был заключен договор на осуществление пассажирских перевозок с МП НРМУ ТТП с января по март месяц 2021 года по двум маршрутам регулярных перевозок Привокзальная - Северная - 55 лет Победы. Количество выполненных рейсов по данному маршруту – 246 рейсов.

**Оценка достижения плановых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | 2021 г.план | 2021 г.факт | эффективность |
| 1 | Увеличение протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, % | 85 | 85 | 0 |
| 2 | Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества содержания автомобильных дорог сельского поселения Салым, дней/ % | 365/100 | 365/100 | 0 |
| 3 | Увеличение качества оказания транспортных услуг населению, % | 87 | 87 | 0 |

***Итого оценка эффективности: 0 баллов, программа результативная.***

**7. Развитие и применение информационных технологий в муниципальном образовании сельское поселение Салым в период до 2020 года.**

 Муниципальная программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым от 30 ноября 2018 года №176-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и применение информационных технологий в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2019-2025 годы».

 Целью программы являются - повышение эффективности системы муниципального управления в сельском поселении Салым на основе применения информационно-коммуникационных технологий, повышение доступности и качества муниципальных услуг для населения и бизнеса, а также открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Салым.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение доступом в сеть Интернет;

2. Содержание и обслуживание программного обеспечения и оргтехники.

Результатами реализации муниципальной программы будут являться:

-бесперебойное функционирование средств вычислительной техники, 100%;

-соответствие рабочего места минимальным технически требованиям программного обеспечения,100%;

-доля жителей сельского поселения Салым, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме,75%.

 Целевые показатели муниципальной программы:

1. Бесперебойное функционирование средств вычислительной техники 100%.

В 2021 году обеспечено полное бесперебойное функционирование средств вычислительной техники – 100%.

Для реализации целей по бесперебойному функционированию средств вычислительной техники заключены договора на предоставление доступа к сети Интернет, на предоставление услуг телефонной связи.

1. Соответствие рабочего места минимальным техническим требованиям программного обеспечения, 100%.

В 2021 году соответствие рабочего места минимальным техническим требованиям программного обеспечения составило - 100%.

Для реализации данного целевого показателя реализованы мероприятия по оснащению современным программным обеспечением, способствующим развитию информационной среды, продление существующих лицензий, обеспечение защиты информации и персональных данных в администрации сельского поселения Салым, приобретение средств защиты информации, установка, настройка, разработка комплекта организационно-распорядительной документации и аттестация информационных систем персональных данных в соответствии с приказом ФСТЭК № 21 от 18.02.2013.

Для реализации Программы используются бережливые технологии в целях снижения затрат и повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Салым. Внедряется и развивается система электронного документооборота; внедряются системы межведомственного электронного взаимодействия, вследствие чего минимизирован бумажный документооборот посредством автоматизации процессов; выполняются мероприятия, направленные на увеличение доли жителей поселения, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Реализация данной программы позволила:

* обеспечить концентрацию средств, выделяемых из местного бюджета, для решения задач в области развития и использования информационных технологий;
* проводить единую техническую политику при решении задач в области развития и использования информационных технологий в целях совершенствования деятельности по управлению муниципальным образованием;
* обеспечить эффективное взаимодействие в области развития
и использования информационных технологий, построения информационного общества.
1. Доля жителей сельского поселения Салым, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме,75%.

В 2021 году механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме составило – 99%.

Показатель рассчитывается согласно Приказу Федеральной службы государственной статистики (Росстат) от 30.12.2015 № 676 «Об утверждении методики расчета показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме». Через государственный портал (ГОСУСЛУГИ) было оказано 102 услуги, через электронную почту – 57 услуг.

В 2021 году исполнение плана по мероприятию "Обеспечение доступом в сеть Интернет, предоставление услуг связи" составило 88,2 %. Запланировано 374 649,78 рублей исполнено 330 308,17 рублей.

Исполнение плана по мероприятию "Оснащение современным программным обеспечением, способствующим развитию информационной среды, продление существующих лицензий" составило 99,6%. Запланировано 1 058 416 рублей исполнено 1 053 832 рубля.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования ведомственной целевой программы. Но в тоже время целевыми показателями муниципальной программы являются обеспечение бесперебойного функционирования средств вычислительной техники и соответствия рабочего места минимальным техническим требованиям программного обеспечения, что полностью выполнено в рамках исполнения муниципальной программы.

**Оценка достижения плановых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № целевого показателя | Наименование целевого показателя | Плановое значение целевого показателя 2021 год | Фактическое значение показателя 2021 год | Оценка эффективности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Бесперебойное функционирование средств вычислительной техники | 100% | 100% | 0 |
| 2 | Соответствие рабочего места минимальным техническим требованиям программного обеспечения | 100% | 100% | 0 |
| 3 | Доля жителей поселения, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форм | 75% | 99% | +1 |

***Итого оценка эффективности: 1 балл, программа высоко результативная.***

**8.** **Управление муниципальным имуществом в сельском поселении Салым на 2018-2021 годы**

 Муниципальная программа сельского поселения Салым, утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым от 31 ноября 2019 года №149-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в сельском поселении Салым на 2020-2025 годы» (в редакции постановления 24.12.2021 г. № 162-п).

**Цели муниципальной программы:**

- формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом муниципального образования сельское поселение Салым;

- улучшение качества жизни жителей сельского поселения Салым;- регистрация права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты, находящиеся на территории сельского поселения Салым;

**Задачи муниципальной программы:**

- совершенствование системы управления муниципальным имуществом сельского поселения Салым;

- создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан на территории поселения;

- техническая инвентаризация бесхозяйных объектов в муниципальном образовании сельское поселение Салым;

- паспортизация бесхозяйных объектов в муниципальном образовании сельское поселение Салым;

- содержание муниципального жилищного фонда;

- обеспечение сохранности жилого фонда.

**Целевые показатели муниципальной программы:**

 1) Доля бесхозяйных объектов, на которые зарегистрировано право собственности, составляет **100%**, в том числе:

- сети теплоснабжения - из **55** бесхозяйных объектов зарегистрировано право на **55** объектов, или **100%;**

- сети водоснабжения – из **57** бесхозяйных объектов зарегистрировано право на **57** объектов, или **100%;**

- сети электроснабжения - из **5** бесхозяйных объектов зарегистрировано право на **5** объекта, или **100%;**

 2) Доля объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, на которые зарегистрировано право собственности, составляет 90 % при плане на 2021 год 85%. Из 492 объектов муниципальной собственности, государственная регистрация права осуществлена на 443 объекта. Завершить работу по регистрации права собственности планируется в 2022 году.

 Для реализации данных показателей была проведена работа по основному мероприятию муниципальной программы: « **Техническая инвентаризация, паспортизация, постановка на государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на недвижимое имущество, вт.ч. на бесхозяйное имущество**", а именно: проведена техническая паспортизация трех бесхозяйных объектов электроснабжения, проведена оценка технического состояния автомобильных дорог в количестве 42 шт., проведена техническая паспортизация шести бесхозяйных объектов жилищного фонда.

 При плане по данному мероприятию **368 300,00 рублей** исполнено **368 300,00 рублей или 100 %**.

 3) В соответствии с планом приватизации на 2021 год, утвержденным Решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 11.12. 2020 года № 120 «Об утверждении Прогнозного плана (программы)» (в редакции от 19.03.2021 № 139) в 2021 году доход от приватизации составил 33,3% при плане 100% .

 Для реализации данного показателя была проведена работа по основному мероприятию муниципальной программы: **«Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности»,** а именно выполнен отчет о рыночной стоимости объекта, включенного в план приватизации.

 При плане по данному мероприятию **2 997 078,32 рублей** исполнено **2 831 341,28 рублей**, или **94%**, неисполнение в связи с оплатой «по факту» представленных платежных документов за услуги ЖКХ, а также с возвратом денежных средств, в связи с исключением жилых помещений с реестра выплат по договору с Югорским фондом капитального ремонта, в размере **201 087 рублей 14 копеек**.

 Управление муниципальным имуществом считается эффективным, если достигаются цели, для которых это имущество находится в муниципальной собственности, а именно, для обеспечения жизнедеятельности населения. В ходе реализации данной программы, можно сделать вывод о ее эффективности.

 Основными проблемами, препятствующими более эффективному распоряжению муниципальной собственностью муниципального образования сельское поселение Салым, являются:

 - процесс выявления и последующего оформления в муниципальную собственность бесхозяйного недвижимого имущества (в основной массе - объекты инженерной инфраструктуры) является непрерывным и требует материальных затрат из бюджета поселения на проведение работ по паспортизации выявленного бесхозяйного имущества,

 - длительный процесс по регистрации права собственности за муниципальным образованием, от выявления бесхозяйного имущества до получения решения суда.

 Пути повышения эффективности управления муниципальным имуществом разнообразны и муниципальным образованием проводится планомерная и целенаправленная работа в этом направлении.

**Оценка достижения плановых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № целевого показателя | Наименование целевого показателя | Плановое значение целевого показателя 2021год | Фактическое значение показателя 2021 год | Оценка эффективности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля бесхозяйных объектов, на которые зарегистрировано право собственности (%) | 100% | 100,0 % | 0 |
| 2 | Доля объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, на которые зарегистрировано право собственности (%) | 80% | 85,0 % | +1 |
| 3 | Выполнение плана по поступлению дохода от приватизации муниципального имущества (%) | 100% | 33,30% | -1 |

***Итого оценка эффективности: 0 баллов, программа результативная.***

**10. Формирование современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2021-2025 годы.**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым от 26 ноября 2020 года № 125-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2021-2025 годы».

Целью программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования сельское поселение Салым.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования сельское поселение Салым.

2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования сельское поселение Салым, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ней территории.

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования сельское поселение Салым.

4. Обеспечение надлежащего состояния, содержание и эксплуатация объектов и элементов благоустройства и территории муниципального образования сельского поселения Салым.

5. Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий сельского поселения Салым.

Целевые показатели муниципальной программы:

1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов):

Плановый показатель на 2021 г. составил 10/39248 ед./кв.м., фактический показатель составил 10/39248ед./кв.м.

2. Доля благоустроенных дворовых территорий к общей площади дворовых территорий поселения:

Плановый показатель на 2021 г. составил 67%, фактический показатель составил 67 %.

3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от численности населения муниципального образования сельское поселение Салым, проживающего в многоквартирных домов):

Плановый показатель на 2021 г. составил 40 %, фактический показатель составил 0%, на том же уровне.

Целевые показатели 1,2,3 не изменились и остались на том же уровне, в связи с отсутствием федерального и регионального финансирования на 2021 год на благоустройство дворовых территорий МКД. Комплексные работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов перенесли на период 2023 - 2024 годы.

4. Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие):

Плановый показатель на 2021 год 26/40871 ед./кв.м., фактический показатель составил 27/42671. Исполнение данного показателя составило 104%. Показатель увеличился на 4%, в связи с устройством многофункциональной спортивной площадки всесезонного использования на территории берега озера Сырковый Сор.

На территории поселка Салым расположены 23 детские игровые, 4 спортивные площадки и 6 комплексов уличных тренажеров, на которых установлены 11 игровых комплексов и более 95 элементов игрового и спортивного оборудования. С целью поддержания в исправном состоянии детского спортивного и игрового оборудования, регулярно проводились работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, покосу травы В весенний и осенний периоды проведены 2 комиссионные проверки обследования детских игровых площадок на предмет технического содержания и обеспечения безопасного нахождения детей на игровых площадках. По результатам обследования, в связи с окончанием срока эксплуатации демонтированы на детских площадках демонтированы качели, карусели и песочницы.

 5. Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения муниципального образования сельское поселение Салым):

Плановый показатель на 2021 год составил 100%, фактический показатель составил 100%, Исполнение данного показателя составило100%.

Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения муниципального образования сельское поселение Салым) за 2020 год не изменилась и составила100%.

6. Количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.):

Плановый показатель на 2021г. составил 8 ед., фактический показатель составил 8 ед., Исполнение данного показателя составило100%.

За отчетный период проведена инвентаризация общественных территорий. Согласно инвентаризации объектов благоустройства, в сельском поселении 8 общественных территорий.

7.Доля и площадь благоустроенных общественных территорий сельского поселения (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий: плановый показатель на 2021 г. составил 90/60269 %/кв.м., фактический показатель составил 90/60269 %/кв.м.

8.Доля и площадь общественных территорий сельского поселения (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве: плановый показатель на 2021 г. составил 10/7000 %/кв.м., фактический показатель составил 10/7000 %/кв.м.

9.Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования сельское поселение: плановый показатель на 2021 г. составил 2,9 кв.м., фактический показатель составил 2,9 кв.м.

Целевые показатели 7,8,9. Исполнение данных показателей составило 100%. Реализован I этап проекта благоустройства общественной территории «Берег озера Сырковый сор – центр притяжения «Создавать, отдыхать и творить», выполнены работы по обустройству и открытию пляжной зоны. Территория пляжа отсыпана песком и оборудована: 2 раздевалками, 2 душевыми кабинками, общественным туалетом (в том числе кабинкой для инвалидов), информационными стендами, теневыми навесами и шезлонгами в количестве 15 штук, урнами для мусора, в количестве 10 штук, спасательной вышкой с информационным табло.

10. Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий сельского поселения:

Плановый показатель на 2021 г. составил 10%, фактический показатель составил 0 %. Показатель не исполнен в связи с тем, что предприятия, организации и жители поселения не принимали финансовое участие в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий.

11. Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий сельского поселения:

Плановый показатель на 2021 г. составил 1012 чел.час, фактический показатель составил 1012чел.час.Исполнение данного показателя составило 100%. Предприятия, организации поселения и жители приняли трудовое участие в благоустройстве общественной территории брега озера Сырковый Сор, устройства многофункциональной спортивной площадки.

12. Кол-во реализованных проектов "Народный бюджет":

Плановый показатель на 2021 г. составил 2 ед. фактический показатель составил 2 ед.Исполнение данного показателя составило 100%.В 2021 году были реализованы 2 проекта:

- Пешеходный тротуар с автопарковками по ул. Дорожников п. Салым.

- Обустройство территории берега Сырковый Сор для съезда и стоянки маломерных судов п. Салым.

13. Содержание объектов благоустройства и территории муниципального образования сельского поселения Салым:

Плановый показатель на 2021 г. составил 100% фактический показатель составил 100%, Исполнение данного показателя составило 100%.

Для решения поставленной задачи и достижения целевого показателя в 2021 году был реализован комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства:

I. Мероприятия по санитарному содержанию и озеленению территории.

1.1.Санитарная очистка от мусора и поддержание в чистоте территорий улиц, тротуаров, контейнерных площадок, автобусных остановок регулярно содержались и очищались от мусора:

- контейнерные площадки – 35 шт., общей площадью 486 кв.м.;

- автобусные остановочные комплексы – 8шт., общей площадью 720 кв.м.;

- пешеходные тротуары общей площадью 7044 кв.м.;

- пешеходная зона Православная, сквер «У Самовара» ул. 45 лет Победы, сквер «Воинской Славы», аллея имени Н.И. Кузнецова, берег озера Сырковый Сор общей площадью 19 714 кв.м.;

- обочины дорог в летний период общей площадью 167 043 кв.м.

1.2. Выкошено травы и вырублено кустарников на газонах, улицах площадях на общей площади 102 270 кв.м.

 1.3. Выполнены работы по озеленению: высажено 3300 шт. цветочной рассады петуньи и бархатцев.

 1.4. В течении летнего периода 2021 г. велась работа по уходу за цветами и газонами, по содержанию и функционированию 3 фонтанов.

 1.5. Ежемесячно выполнялись работы по содержанию сквера Солнечный: очистка от мусора, снега и снежно-ледяных образований пешеходных зон, детского игрового городка, скейт площадки, урн, текущий ремонт скамеек, уход за цветами, кустарниками и газонами. Для функционирование сухого фонтана на сквере Солнечный организована работа и выполнена в полном объеме по техническому обслуживанию сетей водоснабжения и водоотведения.

1.6. В летний период выполнены работы по санитарному содержанию туалетов, душевых кабинок и кабинок для переодевания, очистке от мусора, поставке и откачке воды на территории пляжной зоны .

1.7. Выполнены работы по вывозу крупных габаритных отходов с контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий, общий объем вывезенного мусора составил 692 куб.м.

1.8. Проведены работы по ремонту ограждения 32-х контейнерных площадок.

1.9. Разработана генеральная схема очистки территории с.п. Салым с разработкой интерактивной карты.

II. Мероприятия по содержанию и техническому обслуживанию уличного освещения.

2.1. За отчетный период проводились работы по техническому обслуживанию электрооборудования уличного освещения: 23,5 км воздушных линий, 323 м. силовых кабельных линий, светильников наружного освещения 425 шт., 18 трансформаторных подстанций (КТПН). Общее количество светильников уличного и дворового освещения на территории поселения 435 штук. В течении 2021 года светильники приходили в негодность, перегорали и заканчивались сроки годности эксплуатации. Всего за отчетный период заменены светильники в количестве 62 штук.

2.2. Построена новая линия уличного освещения вдоль тротуара по ул. 45 лет Победы, установлены дополнительные опоры уличного освещения по ул. Привокзальная и ул. Северная.

2.3. За 2021 год расход электрической энергии уличного освещения составил 143,184 тыс.кВтч.

III. Мероприятия по организации и содержанию детского игрового оборудования и детских игровых площадок.

На территории поселка Салым расположены 23 детские игровые, 3 спортивные площадки и 6 комплексов уличных тренажеров, на которых установлены более 84 элементов игрового и спортивного оборудования. В течении отчетного периода регулярно выполнялись работы по техническому обслуживанию и ремонту, демонтажу оборудования, покосу травы и очистке от мусора.

IV. Прочие мероприятия по благоустройству.

За 2021 год отловлено 79 безнадзорных животных (собак), из них 20 собак возвращены на территорию поселения, 59 собак находятся в питомнике на содержании.

**Оценка достижения плановых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | 2021 г. план | 2021 г. факт исполнение | эффективность |
|
| 1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов) | Ед., кв.м. | 10 / 39248 | 10 / 39248 | 0 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий к общей площади дворовых территорий поселения | Проценты | 67 | 67 | 0 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от численности населения муниципального образования сельское поселение Салым, проживающего в многоквартирных домов) | Проценты | 40 | 40 | 0 |
| 4 | Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) |  | 26/40871 | 27/42671 | +1 |
| 5 | Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения муниципального образования сельское поселение Салым) |  | 82 | 82 | 0 |
| 6 | Количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) |  | 8 | 8 | 0 |
| 7 |  Доля и площадь благоустроенных общественных территорий сельского поселения (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий |  | 90/60269 | 90/60269 | 0 |
| 8 | Доля и площадь общественных территорий сельского поселения (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве |  | 10/7000 | 10/7000 | 0 |
| 9 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования сельское поселение |  | 813 | 813 | 0 |
| 10 | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий сельского поселения |  | 10 | 0 | -1 |
| 11 | Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий сельского поселения |  | 1012 | 1012 | 0 |
| 12 | Кол-во реализованных проектов "Народный бюджет" |  | 2 | 2 | 0 |
| 13 | Содержание объектов благоустройства и территории муниципального образования сельского поселения Салым |  | 100 | 100 | 0 |

***Итого оценка эффективности: 0 баллов, программа результативная.***

**11. Развитие молодежной политики в сельском поселении Салым – ИМПУЛЬС на 2019-2025 годы**

 Муниципальная программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым от 30 ноября 2018 года №174-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики сельского поселения Салым на 2019-2025».

 **Цели программы:**

1. Вовлечение молодежи в социальную практику, формирование созидательной и творческой активности молодежи.

2. Адаптация в социуме молодых людей оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

 **Задачи муниципальной программы**:

1. Поддержка молодых семей через клуб по интересам.

2. Совершенствование организации летнего отдыха, трудовой занятости, развитие малозатратных форм отдыха.

3. Поддержка и создание условий для развития подростковых и молодежных организации.

 4.Поддержка развития правовой, культурной и политической сферы молодых людей.

5. Развитие гражданско-патриотических взглядов молодежи.

6. Создание условий для личностного развития и раскрытия лидерских качеств у молодых людей.

7. Поддержка молодежных социально значимых инициатив и развитие молодежного творчества.

8. Создание условий и пропаганда здорового образа жизни.

9. Участие в реализации окружных, районных программ, проектов.

 **Целевые показатели муниципальной программы:**

1. Количество подростковых и молодежных общественных объединений:

 Плановый показатель на 2021 г. составил 15/22 (14-17 лет / 18-35 лет) фактический показатель составил 15/22. Исполнение данного показателя составило 100%.

Для достижения данного показателя были организованы и проведены мероприятия для подростков и молодежи. (форум МИР Молодых, онлайн форумы: «МосТЫ», «Югра- территория смыслов», УТРО -2021 и т.д.)

2. Количество участников районных, окружных, всероссийских конкурсов и мероприятий:

 Плановый показатель на 2021 г. составил 4/4 (14-17 лет / 18-35 лет) фактический показатель составил 10/4 (14-17 лет / 18-35 лет). Исполнение данного показателя составило 250%.

 Салымчане приняли участие в мероприятиях районного (МИР Молодых, День молодежи, Фестиваль Добрый Дом, ДоброПати, Специалист в молодежной государственной политике, окружного («Югра - территория смыслов», «МосТЫ», Грант губернатора), всероссийского уровня конкурсах и мероприятиях (акции на 9 мая, УТРО-2021).

3. Количество подростков, занятых временной трудовой занятостью:

 Плановый показатель на 2021 г. составил 21, фактический показатель составил 28. Исполнение данного показателя составило 133,3%.

4. Количество молодых семей участвующих в общественных мероприятиях:

 Плановый показатель на 2021 г. составил 7, фактический показатель составил 7. Исполнение данного показателя составило 100%.

 Семьи принимали активное участие в поселковых, районных, окружных общественных мероприятиях. («Добрый Дом» - онлайн, День поселка, акции к 9 мая).

5. Количество работающей молодежи участвующих в общественных мероприятиях:

 Плановый показатель на 2021 г. составил 25, фактический показатель составил 25. Исполнение данного показателя составило 100%.

 На каждом поселковом онлайн мероприятии присутствует работающая молодежь.

 **Вывод:** Не смотря на пандемию, мы не только держали показатели, но и увеличили их. Это связано с удобным форматом онлайн для молодежи.

**Оценка достижения плановых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № целевого показателя | Наименование целевого показателя | Плановое значение целевого показателя 2021год | Фактическое значение показателя 2021 год | Оценка эффективности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество участников подростковых и молодежных общественных объединений | 15/22 | 15/22 | 0 |
| 2 | Количество участников районных, окружных, всероссийских конкурсов и мероприятий | 4/4 | 4/4 | 0 |
| 3 | Количество подростков, занятых временной трудовой занятостью | 21 | 28 | +1 |
|  | Количество молодых семей участвующих в общественных мероприятиях | 7 | 7 | 0 |
| 3 | Количество работающей молодежи участвующих в общественных мероприятиях | 25 | 25 | 0 |

***Итого оценка эффективности: 1 балл, программа высоко результативная.***

**12. Управление муниципальными финансами в сельском поселении Салым на 2021-2025 годы.**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым от 21 ноября 2019 года №148-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в сельском поселении Салым на 2020-2025 годы».

Целью программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами сельского поселения Салым.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств сельского поселения Салым.

2. Обеспечение открытости, прозрачности и доступности информации для граждан в сфере управления муниципальными финансами.

3. Совершенствование межбюджетных отношений в сельском поселении Салым.

 Целевые показатели муниципальной программы:

1. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам утвержденного решением о бюджете сельского поселения Салым на уровне не менее 97%.

В 2021 г. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам составило:

95 556 392,97/81 134 484,99\*100% = **117,8%** что выше запланированного на 20,8%

Достичь данных результатов позволило взаимодействие с руководителями крупных предприятий, расположенных на территории сельского поселения в вопросе оказания содействия по взысканию задолженности в бюджет; осуществляется контроль за выполнением условий договоров аренды, за поступлением арендных платежей, принимаются меры по увеличению собираемости арендной платы (направляются уведомления и акты сверок о задолженности).

1. Исполнение расходных обязательств за отчетный финансовый год не менее 93% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете сельского поселения Салым.

 В 2021 г. Исполнение расходных обязательств составило:

148 768 492,44/150 711 875,59\*100%= **98,7 %** что выше запланированного на 5,7 %

Достижению целевого показателя способствует программно - целевой метод бюджетного планирования согласно перечню муниципальных программ сельского поселения Салым, утвержденному постановлением администрации сельского поселения Салым от 25.09.2020 № 101-п «Об утверждении перечня муниципальных программ сельского поселения Салым» (подробнее отражено в п. 7)

Организация бюджетного планирования осуществляется исходя из принципов безусловного исполнения действующих расходных обязательств, оценки принимаемых расходных обязательств.

Начиная с 2008 года, бюджет сельского поселения Салым формируется на очередной финансовый год и плановый период по принципу «скользящей трехлетки». Основное преимущество трехлетнего бюджета заключается в том, что такое планирование позволяет видеть долгосрочную перспективу.

1. Исполнение расходных обязательств по средствам, переданным на исполнение полномочий в соответствии с заключенными соглашениями за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете сельского поселения Салым.

В 2021- г. было передано 10 полномочий, ежемесячно перечислялись денежные средства на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения.

Финансовое обеспечение передаваемых полномочий составило **100%**.

1. Размер резервного фонда Администрации сельского поселения Салым не выше 3% от первоначально утвержденного общего объема расходов бюджета.

Размер резервного фонда Администрации сельского поселения Салым на 2021 год составил **0,09%** утвержденного объема бюджетных ассигнований.

1. Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами на уровне 100%.

В сельском поселении Салым большое внимание уделяется обеспечению прозрачности и открытости бюджетного процесса. На официальном сайте муниципального образования сельского поселения Салым [http://adminsalym.ru](http://www.adminpojkovskij.ru)  размещается информация о деятельности МУ «Администрация сельского поселения Салым» на всех стадиях бюджетного процесса.

Начиная с 2013 года, в целях поддержания высокого уровня прозрачности бюджета и бюджетного процесса в целом, ведется и совершенствуется брошюра «Бюджет для граждан», где в доступной форме на регулярной основе публикуются брошюры о бюджете сельского поселения Салым для заинтересованных организаций и жителей поселения, отражается информация обо всех этапах бюджетного процесса, начиная с формирования бюджета муниципального образования и его исполнения (*при плане 1 ед. размещена 1ед.).*

Организация и проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период (*при плане 1 ед. размещена 1ед.)* и по годовому отчету об исполнении бюджета *(при плане 1 ед. размещена 1ед.)*, а также проекты и принятые изменения в бюджет *(при плане 5 ед. размещена 5 ед.)* предоставляет гражданам открытый доступ к качественной информации.

Таким образом, размещенная в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами за 2021г. составила **100%.**

1. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджете сельского поселения Салым.

В бюджете сельского поселения Салым просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

1. Доля расходов бюджета поселения, формируемых в соответствии с муниципальными программами с 58% до 98%.

В целях повышения эффективности бюджетных расходов проект бюджета на 2021 год сформирован по программному принципу. В 2021 году было реализовано 11 муниципальных программ. В рамках программ осуществляемых за счет средств местного бюджета было исполнено:

местный бюджет при плане 145 030 078,17 /146 913 771,16\*100% = 98,7%, *что выше запланированного на 0,7%.*

8. Соблюдение значений индикаторов при осуществлении бюджетного процесса в поселении (сводная оценка качества выше среднего значения, сложившегося по итогам отчетного года).

За достижения наилучших значений показателей деятельности и высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в сельском поселении Салым получили высокую оценку Департамента финансов Нефтеюганского района. По результатам мониторинга начиная с 2015 года сельское поселение Салым занимает призовые места.

Итоговая оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселении за 2021 год, определяется по результатам проведения мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Нефтеюганского района в соответствии с постановлением администрации Нефтеюганского района от 06.07.2015 № 1326-па «О порядке проведения мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Нефтеюганского района» во 2 квартале 2022 г. В связи с этим достижение данного целевого показателя будет отражено дополнительно.

Реализация настоящей Программы вызвана необходимостью осуществления принципов и механизмов функционирования органов местного самоуправления сельского поселения Салым, в связи с происходящими в настоящее время процессами в экономике, финансах и социальной сфере, государственном и муниципальном управлении, а также проводимыми реформами на федеральном и региональном уровнях, и необходимостью совершенствования текущей бюджетной и налоговой политики, развития стимулирующих факторов, открытости и прозрачности, более широким применением экономических методов управления.

Управление муниципальными финансами сельского поселения Салым обеспечивается не только МУ «Администрация сельского поселения Салым», но и структурными подразделениями Администрации, на которое возложены соответствующие функции. Это взаимосвязь всех участников бюджетного процесса: Совета депутатов сельского поселения Салым, Главы сельского поселения Салым, Администрации сельского поселения Салым, Контрольно-счетной палаты Нефтеюганского района, главных распорядителей (получателей) бюджетных средств, главных администраторов (администраторов) доходов бюджета, главных администраторов (администраторов) источников внутреннего финансирования дефицита бюджета.

Для повышения эффективности бюджетных расходов необходимо повысить роль муниципального внутреннего и внешнего финансового контроля, который позволит выявить и, самое главное, предотвращать бюджетные правонарушения:

- контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ:

- контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд заказчиками, контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами;

- контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.

**Оценка достижения плановых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № целевого показателя | Наименование целевого показателя | Плановое значение целевого показателя 2021 год | Фактическое значение показателя 2021 год | Оценка эффективности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам утвержденного решением о бюджете сельского поселения Салым | ≥ 97% | 129,9% | +1 |
| 2 | Исполнение расходных обязательств за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете сельского поселения Салым | ≥ 93% | 96,6 % | +1 |
| 3 | Исполнение расходных обязательств по средствам, переданным на исполнение полномочий в соответствии с заключенными соглашениями за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете сельского поселения Салым | 100% | 100% | 0 |
| 4 | Размер резервного фонда Администрации сельского поселения Салым от первоначально утвержденного общего объема расходов бюджета  | <= 3% | 0,09% | +1 |
| 5 | Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами | 100% | 100% | 0 |
| 6 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджете сельского поселения Салым | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в соответствии с муниципальными программами | 98,0% | 98,1%, | +1 |
| 8 | Соблюдение значении индикаторов при осуществлении бюджетного процесса в поселении (сводная оценка качества выше среднего значения, сложившегося по итогам отчетного года) | выше среднего значения | выше среднего значения | 0 |

***Итого оценка эффективности: 4 балла, программа высоко результативная.***

По итогам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ применение программного подхода зарекомендовало себя в качестве эффективного механизма комплексного решения проблем, улучшения условий социального, экономического развития территории.