Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ сельского поселения Салым за 2022 год

**I. Общие сведения**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ сельского поселения Салым за 2022 год (далее - Сводный годовой доклад) подготовлен в соответствии с Порядком разработки муниципальных программ сельского поселения Салым, их формирования, утверждения и реализации утвержденным постановлением администрации сельского поселения Салым от 28 декабря 2021 года № 176-п «О порядке разработки и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ сельского поселения Салым» (далее - постановление № 176-п).

В соответствии с программно-целевым методом бюджетного планирования согласно перечню муниципальных программ сельского поселения Салым, утвержденному постановлением администрации сельского поселения Салым от 29.09.2021 № 120-п «Об утверждении перечня муниципальных программ сельского поселения Салым», в 2022 году на территории сельского поселения Салым осуществлялась реализация 11 муниципальных программ:

1. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Салым на 2019-2025 годы»;

2. «Развитие и применение информационных технологий в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2019-2025 годы»;

3. «Совершенствование муниципального управления в сельском поселении Салым на 2019-2025 годы»;

4. «Улучшение условий по охране труда и технике безопасности на территории сельского поселения Салым на 2019-2025 годы»;

5. «Развитие молодежной политики в сельском в поселении Салым - ИМПУЛЬС на 2019-2025 годы»;

6. «Развитие транспортной системы сельского поселения Салым на 2019-2025 годы»;

7. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Салым на 2019-2025 годы»;

8. «Профилактика правонарушений на территории сельского поселения Салым на 2019-2025 годы»;

9. «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании сельского поселения Салым на 2021-2025 годы»;

10. «Управление муниципальным имуществом в сельском поселении Салым на 2020-2025 годы»;

11. «Управление муниципальными финансами в сельском поселении Салым на 2020-2025 годы».

**II.Правовые основания для формирования муниципальных программ сельского поселения Салым**

Муниципальные программы разработаны в соответствии с приоритетами стратегического развития в соответствующих сферах деятельности, определенными в посланиях Президента Российской Федерации, государственных программах Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2024 года и на период до 2030 года, Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район до 2030 года и другими документами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Нефтеюганского района.

Правовые основания для формирования муниципальных программ сельского поселения Салым установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Муниципальные программы определены документами стратегического планирования социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, которые разрабатываются и реализуются во взаимосвязи с другими документами стратегического планирования.

В целях эффективного управления муниципальными программами ответственными исполнителями совместно с соисполнителями разработаны и утверждены комплексные планы реализации муниципальных программ, в которых предусмотрена детализация реализуемых мероприятий муниципальных программ и ожидаемых результатов установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Ежеквартальный мониторинг реализации муниципальных программ позволил обеспечить высокий уровень финансовой дисциплины при использовании бюджетных средств, усилить контроль за достижением показателей эффективности и результативности муниципальных программ, оперативно определять необходимость их корректировки, своевременно принимать решения о перераспределении бюджетных ресурсов, а также эффективно использовать средства для достижения целевых показателей.

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ сельского поселения Салым осуществляется с учетом результатов их реализации за предыдущий год, а также в тесной увязке с целевыми показателями, характеризующими достижение поставленных целей муниципальных программ.

Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам сельского поселения Салым в 2022 году за счет всех источников финансирования при плане 134 594,12146 тыс. рублей составило 131 145,85593 тыс. рублей или 97,4 % от годовых плановых назначений, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета при плане 144,90000 тыс. руб. исполнение составило 100,0%;

- бюджет автономного округа при плане 2 471,79660 тыс. руб. исполнение составило 100%;

- местный бюджет при плане 131 977,42486 тыс. руб. исполнение составило 128 529,15933 тыс. руб. или 97,4 %;

Исполнение бюджетных обязательств

на реализацию муниципальных программ за 2022 год

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальные программы | План, рублей | Факт, рублей | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в сельском поселении Салым на 2019-2025 годы" | 18 773 824,16 | 18 176 107,75 | 96,8 |
| 2 | Муниципальная программа "Улучшение условий по охране труда и технике безопасности на территории сельского поселения Салым на 2019-2025 годы" | 117 263,00 | 117 263,00 | 100,0 |
| 3 | Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Салым на 2019-2025 годы" | 21 010 538,00 | 20 966 642,52 | 99,8 |
| 4 | Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Салым на 2019-2025 годы" | 1 255 424,64 | 960 938,66 | 76,5 |
| 5 | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории сельского поселения Салым на 2019-2025 годы" | 880 179,20 | 702 919,20 | 79,8 |
| 6 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы сельского поселения Салым на 2019-2025 годы" | 30 381 531,25 | 29 522 024,64 | 97,1 |
| 7 |  Муниципальная программа "Развитие и применение информационных технологий в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2019-2025 годы " | 1 339 511,20 | 1 243 468,56 | 92,8 |
| 8 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в сельском поселении Салым на 2020-2025 годы" | 3 365 750,72 | 3 308 593,11 | 98,3 |
| 9 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2021-2025 годы" | 18 754 615,00 | 18 116 845,34 | 96,5 |
| 10 | Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в сельском в поселении Салым - ИМПУЛЬС на 2019- 2025 годы" | 107 700,00 | 107 700,00 | 100,0 |
| 11 | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в сельском поселении Салым на 2020-2025 годы" | 38 607 784,29 | 37 923 353,15 | 98,2 |
|  | **ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ С.П. САЛЫМ** | **134 594 121,46** | **131 145 855,93** | **97,4** |

**III. Результаты оценки эффективности муниципальных программ**

Оценка эффективности муниципальных программ по итогам 2022 года осуществлялась в соответствии с Положением о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных и ведомственных целевых программ, утвержденным распоряжением администрации сельского поселения Салым от 20.05.2013 № 103-р «О создании Координационного совета по проведению экспертизы и оценке эффективности реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ», на основе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ на рассмотрение Координационного совета.

Система комплексных критериев, используемых для оценки эффективности реализации муниципальных программ, основанная на требованиях, позволяет проанализировать:

- эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году;

- результативность работы ответственного исполнителя по реализации программных мероприятий;

- уровень достижения целевых значений показателей;

 - степени выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году;

- уровень исполнения расходных обязательств муниципальной программы;

-привлечение иных, кроме бюджетных средств, источников финансирования муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Салым представлены в таблице 2:

 Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Муниципальные программы | Оценка эффективностипрограмм |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в сельском поселении Салым на 2019-2025 годы» | Высоко результативная  |
| 2 | Муниципальная программа «Улучшение условий по охране труда и технике безопасности на территории сельского поселения Салым на 2019-2020 годы» | Результативная |
| 3 | Муниципальная программа «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Салым на 2019-2025 годы» | Высоко результативная |
| 4 | Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Салым на 2019-2025 годы» | Высоко результативная |
| 5 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории сельского поселения Салым на 2019-2025 годы» | Высоко результативная |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы сельского поселения Салым на 2019-2025 годы» | Результативная |
| 7 |  Муниципальная программа «Развитие и применение информационных технологий в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2019-2025 годы» | Высоко результативная |
| 8 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в сельском поселении Салым на 2020-2025 годы» | Результативная |
| 9 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2021-2025 годы» | Результативная |
| 10 | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в сельском в поселении Салым - ИМПУЛЬС на 2019- 2025 годы» | Высоко результативная |
| 11 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в сельском поселении Салым на 2020-2025 годы» | Высоко результативная |

Так, по результатам оценки эффективности 7 муниципальных программ признаны «высоко результативными», 4 «результативными».

**IV. Результаты реализации муниципальных программ за 2022 год**

**1. Совершенствование муниципального управления в сельском поселении Салым**

**на 2019-2025 годы.**

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в сельском поселении Салым на 2019-2025 годы» утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым от 30 ноября 2018 года № 179-п.

Целью № 1 муниципальной программы является качественное и эффективное исполнение муниципальных функций администрации сельского поселения Салым. Для достижения указанной цели предлагается реализация следующей задачи: - обеспечение деятельности администрации сельского поселения Салым.

Целью № 2 является повышение эффективности муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым. Для достижения поставленной цели предполагается решение следующей задачи: - повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, а также лиц, включенных в кадровый резерв муниципального образования.

Целевыми показателями программы, позволяющими в полной мере оценить эффективность мероприятий программы являются:

**1.** **Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации сельского поселения Салым не ниже 95%.**

В рамках муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в сельском поселении Салым на 2019-2025 годы» при плане 18 773 824,16 рублей исполнение 18 176 107,75 рублей, или **97,0 %,** что выше запланированного на **2 %.** Денежные средства направлены на:

 - выплату заработной платы;

 - оплату листов временной нетрудоспособности за счет работодателя;

 - начисления на выплаты по оплате труда;

 - компенсации стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно (правом воспользовались 4 сотрудника и 1 иждивенец);

 - единовременные выплаты на оздоровление (18 чел.), материальная помощь в связи со смертью близких (1 чел.);

 - пенсия за выслугу лет (5 чел.).

Также по данному разделу произведены расходы по оплате страхования муниципальных служащих, на проезд к месту проведения командировки и проживание в гостинице, на подписку периодических изданий.

**2.** **Сохранение доли лиц замещающих муниципальную должность, муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от потребности, определенной муниципальным образованием, на уровне 100%.**

 В течение года прошли обучение и курсы повышения квалификации:

- 8 муниципальных служащих;

- 1 работник, осуществляющий техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

 Обучение прошли за счет бюджета поселения 9 человек. Приняли участие в обучающих семинарах: 3 муниципальных служащих и 1 работник.

 Показатель рассчитывается по итогам года, как соотношение количества муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, а также лиц, включенных в кадровый резерв муниципального образования, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования (8 человек), к количеству муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, а также, лиц включенных в кадровый резерв муниципального образования, включенных в планы обучения по программам дополнительного профессионального образования (4 сотрудников администрации), следовательно 8 / 4 \* 100% =200%, что выше запланированного на 100%.

 **3. Увеличение доли должностей, по которым сформирован в установленном порядке кадровый резерв муниципального образования, от количества должностей, по которым такие резервы должны быть сформированы, на уровне 15%.**

 В 2022 году конкурс для включения в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым не проводился. Принято постановление от 30 декабря 2020 года № 174-п «О признании утратившим постановление администрации сельского поселения Салым от 16 сентября 2019 года № 123-п «О зачислении победителей конкурса в кадровый резерв в муниципальном образовании сельское поселение Салым».». Следовательно, 0 / 15 \* 100% = 0 %, что ниже запланированного на 100%.

  **4. Осуществление выполнения переданных государственных полномочий, 100%.**

 При плане 200 878,51 рублей исполнение **100 %**.

 Денежные средства направлены на выплаты работнику, на которого возложено выполнение отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, на доплату к заработной плате специалисту, исполняющему полномочия в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, на начисления на выплаты по оплате труда, на приобретение расходных материалов для оформления зала торжественной регистрации, картриджей.

**Оценка достижения плановых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № целевого показателя | Наименование целевого показателя | Плановое значение целевого показателя 2022 год | Фактическое значение показателя 2022год | Оценка эффективности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации сельского поселения Салым | ≥ 95% | 97% | +1 |
| 2 | Сохранение доли лиц замещающих муниципальную должность, муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от потребности, определенной муниципальным образованием | ≥ 100% | 200 % | +1 |
| 3 | Увеличение доли должностей, по которым сформирован в установленном порядке кадровый резерв муниципального образования, от количества должностей, по которым такие резервы должны быть сформированы | 15% | 0% | -1 |
| 4 | Осуществление выполнения переданных государственных полномочий | ≥ 100% | 100% | 0 |

**Итого оценка эффективности: 1 балл, программа высоко результативная.**

**2. Улучшение условий по охране труда и технике безопасности на территории сельского поселения Салым на 2019-2025 годы.**

Муниципальная программа программы «Улучшение условий по охране труда и технике безопасности на территории сельского поселения Салым на 2019-2025 годы» утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым от 30 ноября 2018 года №180-п.

Целью программы является обеспечение конституционных прав и гарантий работников на здоровые и безопасные условия труда.

Основными задачами муниципальной программы являются:

-усиление правовой защиты работников в области охраны труда;

- улучшение условий труда;

- обучение и профессиональная подготовка в области охраны труда;

- информационное обеспечение в области охраны труда;

- пропаганда культуры охраны труда и здорового образа жизни при осуществлении трудовой деятельности.

Целевые показатели муниципальной программы:

**1. Улучшение условий по охране труда и технике безопасности (показатель 100%);**

**2. Информационное обеспечение в области охраны труда (показатель 100 %);**

**3. Отсутствие несчастных случаев на производстве (показатель 100%);**

**4. Отсутствие выявленных профзаболеваний по результатам медицинских осмотров (показатель 100%);**

**5. Проведение специальной оценки условий труда рабочих мест (0%).**

При утвержденном плане по муниципальной программе «Улучшение условий по охране труда и технике безопасности на территории сельского поселения Салым на 2019-2025 годы» на 2022 год 117 263,00 руб. исполнение составило 117 263,00 руб. или 100 %.

Реализация муниципальной программы направлена на снижение рисков несчастных случаев и профессиональных заболеваний, улучшение условий труда, снижение смертности от предотвратимых причин и улучшение здоровья работников муниципального учреждения сельское поселение Салым.

Мероприятия, запланированные по муниципальной программе выполнены в 100 % объеме.

**Оценка достижения плановых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № целевого показателя | Наименование целевого показателя | Плановое значение целевого показателя 2022 год | Фактическое значение показателя 2022 год | Оценка эффективности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Улучшение условий по охране труда и технике безопасности | 100% | 100% | 0 |
| 2 | Информационное обеспечение в области охраны труда  | 100% | 100% | 0 |
| 3 | Отсутствие несчастных случаев на производстве | 100% | 100% | 0 |
| 4 | Отсутствие выявленных профзаболеваний по результатам медицинских осмотров | 100% | 100% | 0 |
| 5 | Проведение специальной оценки условий труда рабочих мест | 100% | 100% | 0 |

**Итого оценка эффективности: 0 баллов, программа результативная.**

**3. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Салым на 2019-2025 годы.**

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Салым на 2019-2025 годы» утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым от 30 ноября 2018 года №181-п.

Целью муниципальной программы является создание комфортных условий для стабильного и эффективного функционирования органов местного самоуправления сельского поселения Салым, признание заслуг личности обществом на местном уровне в рамках ее достижений и успехов в виде поощрений граждан, совершенствование системы организации похоронного дела на территории сельского поселения Салым.

Задачи муниципальной программы:

- хозяйственное обеспечение и содержание в технически исправном состоянии зданий органов местного самоуправления;

- стабильность работы транспорта, обслуживающего органы местного самоуправления;

- организация материально-технического обслуживания органов местного самоуправления;

- мотивация к эффективной деятельности и признания созидательных и инициативных людей, внесших большой вклад в развитие поселения;

- создание условий для развития услуг в сфере похоронного дела;

- обеспечение минимальным перечнем гарантированных услуг по погребению, согласно законодательству.

 При утвержденном плане по муниципальной программе «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Салым на 2019-2025 годы» на 2022 год 21 010 538,00 руб. исполнение составило 20 996 642,52 руб. или 99,9 %.

Целевые показатели муниципальной программы:

1. **Надлежащее содержание здания органов местного самоуправления, информационных и инженерных коммуникаций, систем видеонаблюдения, обеспечение бесперебойной связи (исполнение контрактов/договоров, ≥ 97%).**

Исполнение составило 2 367 505,47 руб.:

- коммунальные услуги (электроэнергия, тепловая энергия, водоотведение и водоснабжение, откачка ЖБО, вывоз ТКО) – 400 700,85 руб.;

- ремонт здания администрации 1-го этажа и лестничной площадки, коридора и зала бракосочетания – 1 395 259,62 руб.;

- техническое обслуживание инженерных сетей, электрооборудования, теплового счетчика, техническое обслуживание пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения, кнопки экстренного вызова – 444 312,00 руб.;

- разработка программы энергоэффективности, переоформление документов для присоединения электрического счетчика – 44 550,00 руб.;

- налог на имущество, нотариальные действия – 82 683,00 руб.

1. **Транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления (количество автотранспортных средств, обслуживающих органы местного самоуправления сельского поселения Салым) (кол-во ед. транспортной техники 6 ед.).**

 Исполнение составило 2 382 622,16 руб.:

- техническое обслуживание и ремонт автомобилей – 463 161,42 руб.;

- услуги эвакуатора – 17 000,00 руб.;

- аренда теплой стоянки для автомобилей – 357 200,00 руб.;

- на оплату транспортного налога – 16 453,00 руб.,

- на оплату государственных пошлин – 1 150,00 руб.;

- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов – 1 069 999,20 руб.;

- предрейсовые и послерейсовые медосмотры водителей (в кол-ве 1 419) – 79 464,00 руб.;

- на страхование автотранспортных средств (4 автомобиля) – 17 975,54 руб.;

- на запчасти и расходные материалы к автомобилям - 360 219,00 руб. (автошины на а/м КИА РИО, Тойота Камри, мини погрузчик DOOSAN, автобус Мерседес Бенц, расходные материалы для автомобилей, жидкость незамерзающая, блок СКЗИ для автобуса Мерседес Бенц).

1. **Обеспеченность работников материальными запасами и основными средствами в т.ч. канцелярскими товарами, расходными материалами и запасными частями к офисному оборудованию и оргтехнике, хозяйственными товарами, офисной оргтехники и офисной мебели (количество человек 38).**

Исполнение составило 1 129 349,70 руб.:

- заправка картриджей и ремонт оргтехники - 88 500,00 руб.;

- приобретение основных средств (МФУ, жалюзи, рулонные шторы, кресло офисное, бензокос, люстра, стеллаж) – 549 132,70 руб.;

- на обеспечение хозяйственными товарами на нужды учреждения - 98 314,00 руб.;

 - на канцелярскую и бумажную продукцию – 263 703,00 руб.;

- на приобретение баннеров, листовок, значки, флажки – 53 700,00 руб.;

- на обеспечение картриджами и запчастями к оргтехнике - 76 000,00 руб.

1. **Проведение встреч Главы поселения с общественностью и награждение созидательных и инициативных людей (29 мероприятий).**

Было проведено: 13 Советов Депутатов, 9 жилищных комиссий, 29 награждений грамотами и благодарственными письмами.

**5. Обеспечение деятельности МКУ "Административно-хозяйственная служба":**

- обучение техминимуму – 20-часовая программа ПДД для водителей, командировочные расходы, транспортные расходы, заработная плата, льготный проезд;

- прошли обучение технический минимум - 5 чел.;

- воспользовались льготным проездом - 3 чел. (иждивенцев – нет);

- командировочные расходы (проживание, проезд, суточные) – 3 чел.

**6. Количество предоставленных услуг в сфере похоронного дела – услуг оказано не было.**

Реализация муниципальной программы вызвана необходимостью осуществления принципов и механизмов функционирования органов местного самоуправления сельского поселения Салым, в связи с происходящими в настоящее время процессами в экономике, финансах и социальной сфере, государственном и муниципальном управлении, а также проводимыми реформами на федеральном и региональном уровнях, и необходимостью совершенствования текущей бюджетной и налоговой политики, развития стимулирующих факторов, открытости и прозрачности, более широким применением экономических методов управления.

Управление муниципальными финансами сельского поселения Салым обеспечивается не только МУ «Администрация сельского поселения Салым», но и структурными подразделениями Администрации, на которое возложены соответствующие функции. Это взаимосвязь всех участников бюджетного процесса: Совета депутатов сельского поселения Салым, Главы сельского поселения Салым, Администрации сельского поселения Салым, Контрольно-счетной палаты Нефтеюганского района, главных распорядителей (получателей) бюджетных средств, главных администраторов (администраторов) доходов бюджета, главных администраторов (администраторов) источников внутреннего финансирования дефицита бюджета.

Для повышения эффективности бюджетных расходов необходимо повысить роль муниципального внутреннего и внешнего финансового контроля, который позволит выявить и, самое главное, предотвратить бюджетные правонарушения:

- контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ;

- контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд заказчиками, контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами;

- контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.

**Оценка достижения плановых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № целевого показателя | Наименование целевого показателя | Плановое значение целевого показателя 2022 год | Фактическое значение показателя 2022 год | Оценка эффективности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Надлежащее содержание здания органов местного самоуправления, информационных и инженерных коммуникаций, систем видеонаблюдения, обеспечение бесперебойной связи (исполнение контрактов/договоров, %) | ≥ 97% | 100% | +1 |
| 2 | Транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления (количество автотранспортных средств, обслуживающих органы местного самоуправления сельского поселения Салым, шт.) | 5 | 6 | +1 |
| 3 | Обеспеченность работников материальными запасами и основными средствами в т.ч. канцелярскими товарами, бумагой, расходными материалами и запасными частями к офисному оборудованию и оргтехники, хозяйственными товарами, офисной оргтехники и офисной мебели (количество работников МУ Администрация и МКУ АХС, чел.) | 38 | 38 | 0 |
| 4 | Проведение встреч Главы поселения с общественностью и награждение созидательных и инициативных людей (количество мероприятий, шт.) | 48 | 51 | +1 |
| 5 | Обеспечение деятельности МКУ «АХС» (количество предоставленных услуг, ед.) | 5 | 6 | +1 |
| 6 | Количество предоставленных услуг в сфере похоронного дела (ед.) | 14 | 0 | -1 |

**Итого оценка эффективности: 3 балла, программа высоко результативная.**

**4.** [**Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Салым на 2019-2025 годы**](https://adminsalym.ru/files/npa/postanovlenija/2018/ijun/postanovlenie_N_92-p_ot_22-06-2018.doc)**.**

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Салым на 2019-2025 годы» утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым от 21.11.2019 №154-п.

Целью программы является повышение эффективности системы защиты граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории сельского поселения Салым.

Задачи муниципальной программы:

- защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера сельского поселения Салым;

- обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах сельского поселения Салым4

- укрепление пожарной безопасности.

Целевые показатели муниципальной программы:

1. **Обеспечение информированности населения, 90 %;**

ОИН = КИМ / ЧН \* 100%, где:

ОИН – обеспечение информированности населения;

КИМ – количество информационного материала; (данный показатель будет складываться из количества розданных памяток, буклетов; из количества проведенных совещаний и количества, присутствующих на них; из количества размещенной информации в средствах массовой информации и количества размещенной информации на информационных стендах сельского поселения; из количества электронных рассылок и т.п.);

ЧН - численность населения по данным Статистики на начало года.

367,29% = 27698/7541\*100

2866 шт. информационного материала роздано под подпись.

1000 шт. информационного материала разнесено в почтовые ящики жителей.

81 шт. информационного материала 9918 просмотров.

6 шт. собраний 208 чел.

20 шт. информационного материала 397 чел. подписчиков в ВК в группе администрации с.п. Салым.

41 шт. информационного материала 9539 чел. подписчиков в ВК в группе подслушано в Салыме.

6 шт. уличных информационных стендов, охват 50% населения (3770чел).

137 организаций 5017 чел. ежемесячно направляется информационный бюллетень «Салымский вестник».

А также группы в Viber (д/сада, СОШ № 1, № 2), в [Whats App](https://web.whatsapp.com/%F0%9F%8C%90/ru) (чат домов, улиц).

Для реализации целевого показателя муниципальной программы были проведены следующие мероприятия:

- приобретены буклеты 230 шт.;

- приобретены плакаты 26 комплектов (по 10шт);

- приобретены плакаты (памятки) 170 шт.

Информация о мерах безопасности размещается на официальном сайте муниципального образования, в социальных сетях ВК «Подслушано в Салыме», инстаграм salymadm, месенджерах – Viber, [Whats App](https://web.whatsapp.com/%F0%9F%8C%90/ru), в бюллетене «Салымский вестник», на информационных стендах, направляются рекомендательные письма на электронные адреса руководителям организаций, учреждений всех форм собственности, проводится раздача памяток (буклетов) под подпись, а также распространение памяток в почтовые ящики жителей.

1. **Снижение рисков и смягчение последствий пожаров на территории поселения, (противопожарные минерализованные полосы) - до 100%.**

СП = (П/Н) \*100%, где:

СП- процент исполнения целевого показателя;

Н – необходимая полоса преграды вдоль жилой застройки и других пожароопасных объектов, прилегающих к лесу, обеспечивающих защиту от возможного перехода огня (м);

П – устройство противопожарных минерализованных полос (м).

100%=1910/1910\*100

Для реализации целевого показателя муниципальной программы были проведены следующие мероприятия:

- ежемесячно проводится техническое обслуживание пожарных гидрантов емкостей пожарных гидрантов в количестве 8 шт., пожарных водоемов и резервуаров в количестве 5 шт. (находящихся на балансе администрации и/или бесхозные) для поддержания их в рабочем состоянии;

- проведена опашка минерализованных полос по улицам Мира, Набережная, Дорожников, Южная общей протяженностью 1910 м;

- ежеквартально проводится техническое обслуживание дымовых пожарных извещателейGSM (АДПИ) в количестве 16 шт.;

- проведены профилактические рейды.

Для обеспечения своевременного проведения работ по локализации
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ведения гражданской обороны необходимы резервы (запасы) материальных ресурсов.

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности, и минимизация потерь вследствие пожаров также являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития сельского поселения Салым.

Частота пожаров отражает общий уровень пожарной безопасности и эффективность превентивных противопожарных мероприятий, деятельности надзорных органов и мер, предпринимаемых гражданами и собственниками недвижимого имущества.

Создание добровольной пожарной охраны – социально ориентированных общественных объединений пожарной охраны, для участия в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.

По итогам проверок надзорными органами сельского поселения Салым на обеспечение надлежащего противопожарного состояния требуется устройство источников наружного противопожарного водоснабжения.

Необходимо создание условий для информированности и повышения уровня знаний населения в области пожарной безопасности.

Система противопожарной агитации и распространение знаний пожарной безопасности является совокупностью сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

**Оценка достижения плановых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № целевого показателя | Наименование целевого показателя | Плановое значение целевого показателя 2022 год | Фактическое значение показателя 2022 год | Оценка эффективности |
| 1 | Обеспечение информированности населения, %. | 90 | 367 | +1 |
| 2 | Снижение рисков и смягчение последствий пожаров на территории поселения, (противопожарные минерализованные полосы), % | 100 | 100 | 0 |

**Итого оценка эффективности: 1 балл, программа высоко результативная.**

**5. Профилактика правонарушений на территории сельского поселения Салым на 2019-2025 годы.**

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории сельского поселения Салым на 2019-2025 годы» утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым [от 30 ноября 2018 года № 177-п.](https://adminsalym.ru/files/npa/postanovlenija/2019/aprel/postanovlenie_N_39-p_ot_01_04_2019.doc)

Целью муниципальной программы является обеспечение общественной безопасности, правопорядка и привлечение общественности к осуществлению мероприятий по профилактике правонарушений.

Задачи муниципальной программы:

- профилактика правонарушений в общественных местах, в том числе с участием граждан;

- снижение уровня преступности и правонарушений на территории сельского поселения;

- профилактическая и разъяснительная работа среди населения;

- создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка;

- профилактика административных правонарушений, предусмотренных Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях».

Целевые показатели муниципальной программы:

 **1. Участие членов народной дружины в охране общественно порядка при проведении мероприятий на территории поселения до 100%.**

У= КУ / КЗМ \*100%

КУ – количество мероприятий с участием членов народной дружины

КЗМ – количество запланированных мероприятий с участием членов народной дружины

179%= 287/160\*100%

Для реализации целевого показателя муниципальной программы были проведены следующие мероприятия:

- организованны социальные гарантии для членов народной дружины (страхование 14чел, поощрение);

- проведены профилактические рейды.

 **2. Количество административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность выявленных с участием народных дружинников от 5 до 10 шт.**

Было составлено 274 административных протокола.

1. **Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), 1431ед.**

КП = (П х 100000): Н,

где П – абсолютное число учтенных преступлений; а Н – абсолютная численность всего населения.

(40\*100000)/7541=530,43ед.

Показатель ниже запланированного в связи с совместно проведенной профилактической работой и дежурствами на общепоселковых мероприятиях.

Проводится информирование населения об ответственности граждан за правонарушения путем распространения приобретённых буклетов.

**4. Бесперебойное функционирование средств видеофиксации, 100% (365дн, 24 час.).**

74,8%= 273\*100/365дн

Для реализации целевого показателя муниципальной программы были проведены следующие мероприятия:

- обслуживание выделенной линии (ул. Привокзальная, ул. Солнечная, озеро Сырковый Сор, сквер Солнечный);

- обслуживание видеокамер;

- установлены «Умные опоры» в количестве 3шт.

Целевой показатель не достигнут в связи с тем, что произошел сбой видеофиксации связанный с технической неполадкой видеокамеры. В связи с не оказанными услугами по обслуживанию видеонаблюдения ОАО Ростелеком и ИП Журенко А.Ю.

 **5. Уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед**.

КП = (П х 100000): Н,

где П – абсолютное число учтенных преступлений; а Н – абсолютная численность всего населения.

(20\*100000)/7541=265,21 ед.

Показатель ниже запланированного в связи с совместной проведенной профилактической работой.

Проводится информирование населения об ответственности граждан за правонарушения путем распространения приобретённых буклетов.

Реализация настоящей Программы призвана регулировать общественные отношения, связанные с привлечением граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного порядка путем создания добровольных народных дружин, профилактике правонарушений в обществе, повышению правовой грамотности населения в части наказания за совершение правонарушений, созданию условий толерантной среды на основе ценностей российского общества.

Состояние оперативной обстановки в поселении требует дальнейшего совершенствования системы профилактики, комплексного подхода к противодействию преступности.

Административно-правовая деятельность является важным фактором обеспечения общественного порядка и общественной безопасности. Она оказывает существенное влияние на предупреждение преступлений, а значит и на правопорядок в целом.

На территории поселения создана добровольная народная дружина. Основной задачей дружины является содействие органам местного самоуправления сельского поселения и правоохранительным органам в охране общественного порядка, участие в предупреждении и пресечении правонарушений. Кроме того, находясь на маршрутах патрулирования, проводятся профилактические беседы, в части недопущения нарушения правопорядка несовершеннолетними и иными гражданами.

Для достижения качественных результатов в правоохранительной деятельности, совершенствования единой многоуровневой системы профилактики правонарушений, выработки общих решений необходимо использовать программно-целевой метод, позволяющий максимально эффективно использовать потенциал каждого субъекта профилактики.

Благодаря совместному сотрудничеству всех субъектов профилактики, наркоситуация в сельском поселении Салым находится под контролем, нет роста числа лиц, употребляющих наркотические средства, произошло снижение количества зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

В сельском поселении Салым осуществляют свою деятельность несколько общественных организаций и советов. Это религиозные, молодежные, общественный совет, совет ветеранов. Развивается молодежное волонтерское движение. Все организации находятся в тесном контакте с органами власти муниципального образования. Эти общественные организации проводят ежегодно мероприятия, направленные на профилактику наркомании. Формирование здорового образа жизни, без вредных привычек и с активной гражданской позицией является одним из приоритетных в деятельности районных властей и общественности.

**Оценка достижения плановых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № целевого показателя | Наименование целевого показателя | Плановое значение целевого показателя 2022 год | Фактическое значение показателя 2022 год | Оценка эффективности |
| 1 | Участие членов народной дружины в охране общественно порядка при проведении мероприятий на территории поселения до 100% | 100 | 179 | +1 |
| 2 | Количество административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность выявленных с участием народных дружинников от 5 до 10 шт.  | 8 | 274 | +1 |
| 3 | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), 1431 ед. | 1429 | 530,43 | +1 |
| 4 | Бесперебойное функционирование средств видеофиксации, 100% (365дн, 24 час.) | 100 | 74,8 | -1 |
| 5 | Уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед. | 280 | 265,21 | +1 |

**Итого оценка эффективности: 3 балла, программа высоко результативная.**

**6. Развитие транспортной системы сельского поселения Салым на 2019-2025 годы.**

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы сельского поселения Салым на 2019-2025» утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым от 30 ноября 2018 года №173-п.

Цели муниципальной программы:

- развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих создание условий для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Салым;

- обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества содержания автомобильных дорог местного значения и создание необходимых условий для свободного и безопасного движения пешеходов и транспортных средств на территории сельского поселения Салым;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах сельского поселения Салым.

Задачи муниципальной программы:

- повышение технического уровня автомобильных дорог;

- обеспечение функционирования и содержание сети автомобильных дорог сельского поселения Салым;

- обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг, оказываемых населению.

Целевые показатели муниципальной программы:

**1.Увеличение протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям:**

Плановый показатель на 2022 г. составил 90%, фактический показатель составил 90%. Исполнение данного показателя составило 100%.

Для достижения данного показателя были выполнены работы по ямочному ремонту автомобильных дорог по улицам ул. Набережная, ул. Зеленая, ул. Еловая, ул. Центральная, ул. Новая уч.№1, ул. Таежная, ул. Нагорная, ул. Болотная, ул. Мира, ул. Кедровая, ул. Молодежная, ул. 45 лет Победы, ул.55 лет Победы, ул. Комсомольская, ул. Приозерная, ул. Северная, ул. Майская, ул. Дорожников, общей площадью 1362 кв.м.

**2. Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества содержания автомобильных дорог сельского поселения Салым:**

Плановый показатель на 2022 г. составил 365/100 дн./%, фактический показатель составил 365/100. Исполнение данного показателя составило 100%.

Для решения поставленной задачи и достижения целевого показателя в 2022 году был реализован комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, повышение качества содержания автомобильных дорог местного значения и создание необходимых условий для свободного и безопасного движения пешеходов и транспортных средств на территории сельского поселения Салым:

- в зимний период производилась механизированная очистка дорог, тротуаров и внутри дворовых проездов от снега общей площадью 153,868 тыс. кв.м. Очищено от снега и льда водоотводных канав 7,400 км, вывезено снега с территории автомобильных дорог, улиц и внутри дворовых проездов в объеме 10 810 куб.;

- в весенне-летний период выполнены работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту и замене дорожных знаков, нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах и 11-ти пешеходных переходах, в том числе на 3-х пешеходных переходах обновлена дорожная разметка с применением термопластиковых материалов;

- в летний период проводилась работа по очистке от мусора обочин дорог, площадью 50 031 кв.м., вырубке кустарника и покоса травы, площадью 64 404 кв.м. и очистке от загрязнений ливневого водоотвода 644,40 м.

 **3. Увеличение качества оказания транспортных услуг населению:**

Плановый показатель на 2022 г. составил 90%, фактический показатель составил 90%. Исполнение данного показателя составило 100%.

За отчетный период регулярные перевозки в границах сельского поселения Салым осуществлены в полном объеме. За отчетный период выполнено – 6810 рейсов, перевезено пассажиров 26299 человек Пассажирооборот – 90787,74 человека. Осуществляется три маршрута регулярных перевозок Привокзальная площадь – Больница - п. Сивыс-Ях.

**Оценка достижения плановых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № целевого показателя | Наименование целевого показателя | Плановое значение целевого показателя 2022 год | Фактическое значение показателя 2022 год | Оценка эффективности |
| 1 | Увеличение протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, % | 90 | 90 | 0 |
| 2 | Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества содержания автомобильных дорог сельского поселения Салым, дней/ % | 365/100 | 365/100 | 0 |
| 3 | Увеличение качества оказания транспортных услуг населению, % | 90 | 90 | 0 |

**Итого оценка эффективности: 0 баллов, программа результативная.**

**7. Развитие и применение информационных технологий в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2019-2025 годы.**

 Муниципальная программа «Развитие и применение информационных технологий в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2019-2025 годы» утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым от 30 ноября 2018 года №176-п.

 Целью муниципальной программы являются - повышение эффективности системы муниципального управления в сельском поселении Салым на основе применения информационно-коммуникационных технологий, повышение доступности и качества муниципальных услуг для населения и бизнеса, а также открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Салым.

Задачи муниципальной программы:

- обеспечение доступом в сеть Интернет;

- содержание и обслуживание программного обеспечения и оргтехники.

Результатами реализации муниципальной программы будут являться:

-бесперебойное функционирование средств вычислительной техники, 100%;

-соответствие рабочего места минимальным технически требованиям программного обеспечения,100%;

-доля жителей сельского поселения Салым, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме,85%.

 Целевые показатели муниципальной программы:

1. **Бесперебойное функционирование средств вычислительной техники 100%.**

В 2022 году обеспечено полное бесперебойное функционирование средств вычислительной техники – 100%.

Для реализации целей по бесперебойному функционированию средств вычислительной техники заключены договора на предоставление доступа к сети Интернет, на предоставление услуг телефонной связи.

**2. Соответствие рабочего места минимальным техническим требованиям программного обеспечения, 100%.**

В 2022 году соответствие рабочего места минимальным техническим требованиям программного обеспечения составило - 100%.

Для реализации данного целевого показателя реализованы мероприятия по оснащению современным программным обеспечением, способствующим развитию информационной среды, продление существующих лицензий, обеспечение защиты информации и персональных данных в администрации сельского поселения Салым, приобретение средств защиты информации, установка, настройка, разработка комплекта организационно-распорядительной документации.

**3. Доля жителей сельского поселения Салым, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме,85%.**

В 2022 году механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме составило – 177%.

Показатель рассчитывается согласно Приказу Федеральной службы государственной статистики (Росстат) от 07.09.2016 № 486 «Об утверждении методики расчета показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме». Через государственный портал (ГОСУСЛУГИ) было оказано 110 услуг, через электронную почту – 5 услуг.

В 2022 году исполнение плана по мероприятию "Обеспечение доступом в сеть Интернет, предоставление услуг связи" составило 86,7 %. Запланировано 371 120,00 рублей исполнено 321 920,06 рублей.

Исполнение плана по мероприятию "Оснащение современным программным обеспечением, способствующим развитию информационной среды, продление существующих лицензий" составило 95,2%. Запланировано 968 391,20 рубль исполнено 921 548,50 рублей.

Для реализации муниципальной программы используются бережливые технологии в целях снижения затрат и повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Салым. Внедряется и развивается система электронного документооборота; внедряются системы межведомственного электронного взаимодействия, вследствие чего минимизирован бумажный документооборот посредством автоматизации процессов; выполняются мероприятия, направленные на увеличение доли жителей поселения, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Реализация данной программы позволила:

* обеспечить концентрацию средств, выделяемых из местного бюджета, для решения задач в области развития и использования информационных технологий;
* проводить единую техническую политику при решении задач в области развития и использования информационных технологий в целях совершенствования деятельности по управлению муниципальным образованием;
* обеспечить эффективное взаимодействие в области развития
и использования информационных технологий, построения информационного общества.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования ведомственной целевой программы. Но в тоже время целевыми показателями муниципальной программы являются обеспечение бесперебойного функционирования средств вычислительной техники и соответствия рабочего места минимальным техническим требованиям программного обеспечения, что полностью выполнено в рамках исполнения муниципальной программы.

**Оценка достижения плановых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № целевого показателя | Наименование целевого показателя | Плановое значение целевого показателя 2022год | Фактическое значение показателя 2022 год | Оценка эффективности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Бесперебойное функционирование средств вычислительной техники | 100% | 100% | 0 |
| 2 | Соответствие рабочего места минимальным техническим требованиям программного обеспечения | 100% | 100% | 0 |
| 3 | Доля жителей поселения, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | 85% | 177% | +1 |

**Итого оценка эффективности: 1 балла, программа высоко результативная.**

**8.** **Управление муниципальным имуществом в сельском поселении Салым на 2020-2025 годы.**

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в сельском поселении Салым на 2020-2025 годы» утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым от 31 ноября 2019 года №149-п.

Цели муниципальной программы:

- формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом муниципального образования сельское поселение Салым;

- улучшение качества жизни жителей сельского поселения Салым;

- регистрация права муниципальной собственности на объекты муниципальной собственности, бесхозяйные объекты, находящиеся на территории сельского поселения Салым.

Задачи муниципальной программы:

- совершенствование системы управления муниципальным имуществом сельского поселения Салым;

- создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан на территории поселения;

- техническая инвентаризация бесхозяйных объектов в муниципальном образовании сельское поселение Салым;

- паспортизация бесхозяйных объектов в муниципальном образовании сельское поселение Салым;

- содержание муниципального жилищного фонда;

- обеспечение сохранности жилого фонда.

 Целевые показатели муниципальной программы:

1. **Доля бесхозяйных объектов, на которые зарегистрировано право собственности, составляет 100 %,** в том числе:

сети теплоснабжения - из **55** бесхозяйных объектов зарегистрировано право на **55** объектов, или **100%;**

сети водоснабжения – из **57** бесхозяйных объектов зарегистрировано право на **57** объект, или **100%;**

сети электроснабжения - из **5** бесхозяйных объектов зарегистрировано право на **5** объекта, или **100%;**

газопровод - из 1 бесхозяйного объекта зарегистрировано право на 1 объект, или **100%.**

1. **Доля объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, на которые зарегистрировано право собственности, составляет 99 % при плане на 2022 год 90%.**

Из 492 объектов муниципальной собственности, государственная регистрация права осуществлена на 487 объекта. Завершить работу по регистрации права собственности планируется в 2024 году.

 Для реализации данных показателей была проведена работа по основному мероприятию муниципальной программы «Техническая инвентаризация, паспортизация, постановка на государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на недвижимое имущество, в т.ч. на бесхозяйное имущество", а именно:

 - проведена техническая паспортизация одного бесхозяйного объекта, на сумму 30 000,00 руб.;

- выполнены работы по актуализации программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, социальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры сельского поселения Салым, на сумму 190 000,00 руб.

 При плане по данному мероприятию 225 000 рублей 00 копеек исполнено 220 000 рублей 00 копеек или 97,8 %, неисполнение связано с экономией заключенных договоров.

1. **Выполнение плана по поступлению дохода от приватизации муниципального имущества, 100%.**

В соответствии с планом приватизации на 2022 год, утвержденным Решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 28.12.2021 года № 185 «Об утверждении Прогнозного плана (программы)» в 2022 году доход от приватизации составил 50% при плане 100%.

 Для реализации данного показателя была проведена работа по основному мероприятию муниципальной программы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности», а именно выполнен отчет о рыночной стоимости объекта, включенного в план приватизации.

 При плане по данному мероприятию 3 140 750 рублей 72 копейки исполнено 3 137 499 рубля 52 копейки, или 99,9 %.

Всего исполнение за 2022 год по муниципальной программе составляет 3 357 499 рублей 52 копейки или 99,75%.

 Управление муниципальным имуществом считается эффективным, если достигаются цели, для которых это имущество находится в муниципальной собственности, а именно, для обеспечения жизнедеятельности населения. В ходе реализации данной программы, можно сделать вывод о ее эффективности.

 Основными проблемами, препятствующими более эффективному распоряжению муниципальной собственностью муниципального образования сельское поселение Салым, являются:

 - процесс выявления и последующего оформления в муниципальную собственность бесхозяйного недвижимого имущества (в основной массе - объекты инженерной инфраструктуры) является непрерывным и требует материальных затрат из бюджета поселения на проведение работ по паспортизации выявленного бесхозяйного имущества;

 - длительный процесс по регистрации права собственности за муниципальным образованием, от выявления бесхозяйного имущества до получения решения суда.

 Пути повышения эффективности управления муниципальным имуществом разнообразны и муниципальным образованием проводится планомерная и целенаправленная работа в этом направлении.

**Оценка достижения плановых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № целевого показателя | Наименование целевого показателя | Плановое значение целевого показателя 2022год | Фактическое значение показателя 2022 год | Оценка эффективности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля бесхозяйных объектов, на которые зарегистрировано право собственности (%) |  100% |  100 % | 0 |
| 2 | Доля объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, на которые зарегистрировано право собственности (%) |  90% | 99,0 % | +1 |
| 3 | Выполнение плана по поступлению дохода от приватизации муниципального имущества (%) |  100% |  50% | -1 |

**Итого оценка эффективности: 0 баллов, программа результативная*.***

**9. Формирование современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2021-2025 годы.**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2021-2025 годы» утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым от 26 ноября 2020 года № 125-п.

Целью программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования сельское поселение Салым.

Задачи муниципальной программы:

- обеспечение формирования единого облика муниципального образования сельское поселение Салым;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования сельское поселение Салым, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ней территории;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования сельское поселение Салым;

- обеспечение надлежащего состояния, содержание и эксплуатация объектов и элементов благоустройства и территории муниципального образования сельского поселения Салым;

- повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий сельского поселения Салым.

Целевые показатели муниципальной программы:

**1.** **Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов):**

плановый показатель на 2022 г. составил 11/44010 ед./кв.м., фактический показатель без изменений, на том же уровне.

**2. Доля благоустроенных дворовых территорий к общей площади дворовых территорий поселения:**

плановый показатель на 2022 г. составил 78%, фактический показатель 81%.

Показатель достигнут в связи с увеличением количества благоустроенных дворовых территорий МКД.

**3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от численности населения муниципального образования сельское поселение Салым, проживающего в многоквартирных домов):**

плановый показатель на 2022 г. составил 46 %, фактический показатель 46%.

Целевые показатели 1,2,3 не изменились и остались на том же уровне, в связи с тем, что работы по комплексному благоустройству не планировались, в связи с отсутствием федерального и регионального финансирования на 2022 год на благоустройство дворовых территорий МКД.

**4. Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие):**

плановый показатель на 2022 год 26/40871 ед./кв.м., фактический показатель без изменений. Устройство спортивных и детских площадок в 2022 году не планировалось.

 **5. Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения муниципального образования сельское поселение Салым):**

плановый показатель на 2022 год составил 85%, фактический показатель без изменений. Работы по устройству пешеходных зон и тротуаров на 2022 годы не планировались.

**6. Количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.):**

плановый показатель на 2022г. составил 8 ед., фактический показатель составил 8 ед., фактический показатель без изменений, на том же уровне.

За отчетный период проведена инвентаризация общественных территорий. Согласно инвентаризации объектов благоустройства, в сельском поселении 8 общественных территорий.

**7.Доля и площадь благоустроенных общественных территорий сельского поселения (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий:** плановый показатель на 2022 г. составил 90/60269 %/кв.м., фактический показатель без изменений, на том же уровне.

**8.Доля и площадь общественных территорий сельского поселения (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве:**

плановый показатель на 2022 г. составил 10/7000 %/кв.м., фактический показатель без изменений, на том же уровне.

**9.Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования сельское поселение:**

 плановый показатель на 2022 г. составил 813 кв.м., фактический показатель без изменений, на том же уровне.

У целевых показателей 7,8,9 фактические показатели не изменились и остались на том же уровне, в связи с тем, что работы по комплексному благоустройству и введению новых общественных территорий на 2022 год не планировались.

**10. Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий сельского поселения:**

плановый показатель на 2022 г. составил 10%, фактический показатель составил 0 %. Показатель не исполнен, так как комплексные работы по благоустройству дворовых и общественных территорий на 2022 год не планировались, в связи с этим предприятия, организации и жители поселения не принимали финансовое участие.

**11. Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий сельского поселения:**

плановый показатель на 2022 г. составил 1234 чел. час, фактический показатель составил 1234 чел. час. Исполнение данного показателя составило 100%. Предприятия, организации поселения и жители приняли трудовое участие в благоустройстве общественной территории брега озера Сырковый Сор, устройства многофункциональной спортивной площадки.

**12. Кол-во реализованных проектов "Народный бюджет":**

плановый показатель на 2022 г. составил 0 ед. фактический показатель составил 1 ед. В 2022 году реализован проект инициативного бюджетирования «Спорт – круглый год!» по устройству резинового покрытия на многофункциональной спортивной площадке всесезонного использования на берегу озера Сырковый Сор.

**13. Содержание объектов благоустройства и территории муниципального образования сельского поселения Салым:**

плановый показатель на 2022 г. составил 100% фактический показатель составил 100%. Исполнение данного показателя составило 100%.

Для решения поставленной задачи и достижения целевого показателя в 2022 году был реализован комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства:

1. Мероприятия по санитарному содержанию и озеленению территории.

 1.1. Санитарная очистка от мусора и поддержание в чистоте территорий улиц, тротуаров, контейнерных площадок, автобусных остановок регулярно содержались и очищались от мусора:

- контейнерные площадки – 35 шт., общей площадью 486 кв.м.;

- автобусные остановочные комплексы – 8шт., общей площадью 720 кв.м.;

- пешеходные тротуары общей площадью 7044 кв.м.;

- пешеходная зона Православная, сквер «У Самовара» ул. 45 лет Победы, сквер «Воинской Славы», аллея имени Н.И. Кузнецова, берег озера Сырковый Сор общей площадью 19 714 кв.м.

 1.2. Выкошено травы на площади 111 986 кв.м. и вырублено кустарников на площади 17043кв.м. 1.3.Выполнены работы по озеленению: высажено 3300 шт. цветочной рассады петуньи и бархатцев.

 1.4.В течении летнего периода 2022 г. велась работа по уходу за цветами и газонами, по содержанию и функционированию 3 фонтанов. На территории скверов и пешеходных зон завезен плодородный грунт и высажено 3400 штук цветочной рассады петуньи. На территории сквера Солнечный высажено 40 кустов сирени и 2 яблони.

 1.5. Ежемесячно выполнялись работы по содержанию сквера Солнечный: очистка от мусора, снега и снежно-ледяных образований пешеходных зон, детского игрового городка, скейт площадки, урн, текущий ремонт скамеек, уход за цветами, кустарниками и газонами. Для функционирования сухого фонтана на сквере Солнечный организована работа и выполнена в полном объеме по техническому обслуживанию сетей водоснабжения и водоотведения.

1.6. В летний период выполнены работы по санитарному содержанию туалетов, душевых кабинок и кабинок для переодевания, очистке от мусора, поставке и откачке воды на территории пляжной зоны.

1.7. Выполнены работы по вывозу крупных габаритных отходов с контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий, общий объем вывезенного мусора составил 35 т.

2. Мероприятия по содержанию и техническому обслуживанию уличного освещения:

2.1.За отчетный период проводились работы по техническому обслуживанию электрооборудования уличного освещения: 23,5 км воздушных линий, 323 м. силовых кабельных линий, светильников наружного освещения, трансформаторных подстанций (КТПН). Общее количество светильников уличного и дворового освещения на территории поселения 435 штук. В течении 2022 года светильники приходили в негодность, перегорали и заканчивались сроки годности эксплуатации. Всего за отчетный период заменены светильники в количестве 60 штук.

3. Мероприятия по организации и содержанию детского игрового оборудования и детских игровых площадок:

3.1. На территории поселка Салым расположены 23 детские игровые, 3 спортивные площадки и 6 комплексов уличных тренажеров, на которых установлены более 84 элементов игрового и спортивного оборудования. В течении отчетного периода регулярно выполнялись работы по техническому обслуживанию и ремонту, демонтажу оборудования, покосу травы и очистке от мусора.

4. Прочие мероприятия по благоустройству:

 4.1. Произведен отлов безнадзорных и бродячих собак, в количестве 21 головы. Все животные находятся в питомнике на содержании.

|  |
| --- |
|  4.2. На многофункциональной спортивной площадке всесезонного использования выполнены работы по заливке катка и в течении зимнего периода производились работы по очистке снега территории площадки. 4.3. К новогодним праздникам на территории поселения установлены 3 новогодние ели, светодинамических конструкции снеговиков и оленей. **Оценка достижения плановых показателей муниципальной программы** |
| № целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя 2022год | Фактическое значение показателя 2022 год | Оценка эффективности |
|
| 1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов) | Ед., кв.м. | 11/44010 | 11/44010 | 0 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий к общей площади дворовых территорий поселения | % | 78 | 78 | 0 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от численности населения муниципального образования сельское поселение Салым, проживающего в многоквартирных домов) | % | 46 | 46 | 0 |
| 4 | Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) | Ед., кв.м. | 26/40871 | 26/40871 | 0 |
| 5 | Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения муниципального образования сельское поселение Салым) | % | 85 | 85 | 0 |
| 6 | Количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) | Ед. | 8 | 8 | 0 |
| 7 |  Доля и площадь благоустроенных общественных территорий сельского поселения (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий | %/кв.м. | 90/60269 | 90/60269 | 0 |
| 8 | Доля и площадь общественных территорий сельского поселения (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве | %/кв.м. | 10/7000 | 10/7000 | 0 |
| 9 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования сельское поселение Салым | кв.м. | 813 | 813 | 0 |
| 10 | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий сельского поселения | % | 10 | 0 | -1 |
| 11 | Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий сельского поселения | Чел.час. | 1234 | 1234 | 0 |
| 12 | Кол-во реализованных проектов "Народный бюджет" | Ед. | 0 | 1 | +1 |
| 13 | Содержание объектов благоустройства и территории муниципального образования сельского поселения Салым | % | 100 | 100 | 0 |

**Итого оценка эффективности: 0 баллов, программа результативная.**

**10. Развитие молодежной политики в сельском поселении Салым – ИМПУЛЬС на 2019-2025 годы.**

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики сельского поселения Салым на 2019-2025» утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым от 30 ноября 2018 года №174-п.

 Цели программы:

- вовлечение молодежи в социальную практику, формирование созидательной и творческой активности молодежи;

- адаптация в социуме молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Задачи муниципальной программы:

- поддержка молодых семей через клуб по интересам;

- совершенствование организации летнего отдыха, трудовой занятости, развитие малозатратных форм отдыха;

- поддержка и создание условий для развития подростковых и молодежных организации;

- поддержка развития правовой, культурной и политической сферы молодых людей;

- развитие гражданско-патриотических взглядов молодежи;

- создание условий для личностного развития и раскрытия лидерских качеств у молодых людей;

- поддержка молодежных социально значимых инициатив и развитие молодежного творчества;

- создание условий и пропаганда здорового образа жизни;

- участие в реализации окружных, районных программ, проектов.

Целевые показатели муниципальной программы:

1. **Количество подростковых и молодежных общественных объединений:**

Плановый показатель на 2022 г. составил 15/22 (14-17 лет / 18-35 лет) фактический показатель составил 15/22. Исполнение данного показателя составило 100%.

Для достижения данного показателя были организованы и проведены мероприятия для подростков и молодежи. (форум МИР Молодых, онлайн форумы: «МосТЫ», «Югра- территория смыслов», УТРО -2022 и т.д.)

1. **Количество участников районных, окружных, всероссийских конкурсов и мероприятий:**

Плановый показатель на 2022 г. составил 4/4 (14-17 лет / 18-35 лет) фактический показатель составил 15/4 (14-17 лет / 18-35 лет). Исполнение данного показателя составило 375%.

Салымчане приняли участие в районных мероприятиях - МИР Молодых, День молодежи, Фестиваль Добрый Дом, ДоброПати, окружных - «МосТЫ», Грант губернатора, всероссийского уровня конкурсах и мероприятиях (акции к 9 мая и новому году, УТРО-2022, форум волонтеров Уральского и Приволжского округов в Нижнем Новгороде).

**3. Количество подростков, занятых временной трудовой занятостью:**

Плановый показатель на 2022 г. составил 21, фактический показатель составил 21. Исполнение данного показателя составило 100%.

1. **Количество молодых семей, участвующих в общественных мероприятиях:**

Плановый показатель на 2022 г. составил 10, фактический показатель составил 10. Исполнение данного показателя составило 100%.

Семьи принимали активное участие в поселковых, районных, окружных общественных мероприятиях. («Добрый Дом», День молодежи День поселка, акции к 9 мая, зимняя неделя добра).

1. **Количество работающей молодежи участвующих в общественных мероприятиях:**

Плановый показатель на 2022 г. составил 30, фактический показатель составил 30. Исполнение данного показателя составило 100%.

На каждом поселковом онлайн мероприятии присутствует работающая молодежь.

**Оценка достижения плановых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № целевого показателя | Наименование целевого показателя | Плановое значение целевого показателя 2022 год | Фактическое значение показателя 2022год | Оценка эффективности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество участников подростковых и молодежных общественных объединений | 15/22 | 15/22 | 0 |
| 2 | Количество участников районных, окружных, всероссийских конкурсов и мероприятий | 4/4 | 15/4 | +1 |
| 3 | Количество подростков, занятых временной трудовой занятостью | 21 | 21 | 0 |
| 4 | Количество молодых семей, участвующих в общественных мероприятиях | 10 | 10 | 0 |
| 5 | Количество работающей молодежи участвующих в общественных мероприятиях | 30 | 30 | 0 |

**Итого оценка эффективности: 1 балл, программа высоко результативная.**

**11. Управление муниципальными финансами в сельском поселении Салым на 2021-2025 годы.**

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в сельском поселении Салым на 2020-2025 годы» утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым от 21 ноября 2019 года №148-п.

Целью программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами сельского поселения Салым.

Задачи муниципальной программы:

- обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств сельского поселения Салым;

- обеспечение открытости, прозрачности и доступности информации для граждан в сфере управления муниципальными финансами;

- совершенствование межбюджетных отношений в сельском поселении Салым.

Целевые показатели муниципальной программы:

1. **Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам утвержденного решением о бюджете сельского поселения Салым на уровне не менее 97%.**

В 2022 г. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам составило:

141 279 858,75/121 812 401,82\*100% = 115,99% что выше запланированного на 18,99%

Достичь данных результатов позволило взаимодействие с руководителями крупных предприятий, расположенных на территории сельского поселения в вопросе оказания содействия по взысканию задолженности в бюджет. Осуществляется контроль за выполнением условий договоров аренды, за поступлением арендных платежей, принимаются меры по увеличению собираемости арендной платы (направляются уведомления и акты сверок о задолженности).

1. **Исполнение расходных обязательств за отчетный финансовый год не менее 93% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете сельского поселения Салым.**

 В 2022 г. Исполнение расходных обязательств составило:

134 275 663,70/137 918 359,90\*100%= 97,4 % что выше запланированного на 4,4 %.

Достижению целевого показателя способствует программно - целевой метод бюджетного планирования согласно перечню муниципальных программ сельского поселения Салым, утвержденному постановлением администрации сельского поселения Салым от 29.09.2021 № 120-п «Об утверждении перечня муниципальных программ сельского поселения Салым».

Организация бюджетного планирования осуществляется исходя из принципов безусловного исполнения действующих расходных обязательств, оценки принимаемых расходных обязательств.

Начиная с 2008 года, бюджет сельского поселения Салым формируется на очередной финансовый год и плановый период по принципу «скользящей трехлетки». Основное преимущество трехлетнего бюджета заключается в том, что такое планирование позволяет видеть долгосрочную перспективу.

1. **Исполнение расходных обязательств по средствам, переданным на исполнение полномочий в соответствии с заключенными соглашениями за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете сельского поселения Салым.**

В 2022- г. было передано 10 полномочий, ежемесячно перечислялись денежные средства на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения.

Финансовое обеспечение передаваемых полномочий составило **100%**.

1. **Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами на уровне 100%.**

В сельском поселении Салым большое внимание уделяется обеспечению прозрачности и открытости бюджетного процесса. На официальном сайте муниципального образования сельского поселения Салым http://adminsalym.ru размещается информация о деятельности МУ «Администрация сельского поселения Салым» на всех стадиях бюджетного процесса.

Начиная с 2013 года, в целях поддержания высокого уровня прозрачности бюджета и бюджетного процесса в целом, ведется и совершенствуется брошюра «Бюджет для граждан», где в доступной форме на регулярной основе публикуются брошюры о бюджете сельского поселения Салым для заинтересованных организаций и жителей поселения, отражается информация обо всех этапах бюджетного процесса, начиная с формирования бюджета муниципального образования и его исполнения. (*При плане 1 ед. размещена 1ед.).*

Организация и проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период (*При плане 1 ед. размещена 1ед.)* и по годовому отчету об исполнении бюджета *(При плане 1 ед. размещена 1ед.)*, а также проекты и принятые изменения в бюджет *(При плане 3 ед. размещена 3ед.)* предоставляет гражданам открытый доступ к качественной информации.

Таким образом, размещенная в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами за 2021г. составила **100%.**

1. **Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджете сельского поселения Салым.**

В бюджете сельского поселения Салым просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

1. **Доля расходов бюджета поселения, формируемых в соответствии с муниципальными программами с 58% до 98%.**

В целях повышения эффективности бюджетных расходов проект бюджета на 2022 год сформирован по программному принципу. В 2022 году было реализовано 11 муниципальных программ. В рамках программ осуществляемых за счет средств местного бюджета было исполнено: местный бюджет при плане 131 977 424,86 /128 529 159,33\*100% = 97,4%, *что ниже запланированного на 0,6%.*

1. **Соблюдение значений индикаторов при осуществлении бюджетного процесса в поселении (сводная оценка качества выше среднего значения, сложившегося по итогам отчетного года).**

За достижения наилучших значений показателей деятельности и высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в сельском поселении Салым получили высокую оценку Департамента финансов Нефтеюганского района. По результатам мониторинга начиная с 2015 года сельское поселение Салым занимает призовые места.

Итоговая оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселении за 2022 год, определяется по результатам проведения мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Нефтеюганского района в соответствии с постановлением администрации Нефтеюганского района от 15.03.2023 № 341-па «О порядке проведения мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Нефтеюганского района». Согласно Приказа Департамента финансов от 14.04.2023 36-п «О сводной оценке качества организации и осуществления бюджетного процесса органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и их рейтинге по итогам 2022 года» администрация сельского поселения Салым заняла 2 место.

Реализация настоящей Программы вызвана необходимостью осуществления принципов и механизмов функционирования органов местного самоуправления сельского поселения Салым, в связи с происходящими в настоящее время процессами в экономике, финансах и социальной сфере, государственном и муниципальном управлении, а также проводимыми реформами на федеральном и региональном уровнях, и необходимостью совершенствования текущей бюджетной и налоговой политики, развития стимулирующих факторов, открытости и прозрачности, более широким применением экономических методов управления.

Управление муниципальными финансами сельского поселения Салым обеспечивается не только МУ «Администрация сельского поселения Салым», но и структурными подразделениями Администрации, на которое возложены соответствующие функции. Это взаимосвязь всех участников бюджетного процесса: Совета депутатов сельского поселения Салым, Главы сельского поселения Салым, Администрации сельского поселения Салым, Контрольно-счетной палаты Нефтеюганского района, главных распорядителей (получателей) бюджетных средств, главных администраторов (администраторов) доходов бюджета, главных администраторов (администраторов) источников внутреннего финансирования дефицита бюджета.

Для повышения эффективности бюджетных расходов необходимо повысить роль муниципального внутреннего и внешнего финансового контроля, который позволит выявить и, самое главное, предотвращать бюджетные правонарушения:

- контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ;

- контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд заказчиками, контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами;

- контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.

**Оценка достижения плановых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № целевого показателя | Наименование целевого показателя | Плановое значение целевого показателя 2022 год | Фактическое значение показателя 2022год | Оценка эффективности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам утвержденного решением о бюджете сельского поселения Салым | ≥ 97% | 115,99% | +1 |
| 2 | Исполнение расходных обязательств за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете сельского поселения Салым | ≥ 93% | 97,4 % | +1 |
| 3 | Исполнение расходных обязательств по средствам, переданным на исполнение полномочий в соответствии с заключенными соглашениями за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете сельского поселения Салым | 100% | 100% | 0 |
| 4 | Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами | 100% | 100% | 0 |
| 5 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджете сельского поселения Салым | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в соответствии с муниципальными программами | 98,0% | 97,4%, | -1 |
| 7 | Соблюдение значении индикаторов при осуществлении бюджетного процесса в поселении (сводная оценка качества выше среднего значения, сложившегося по итогам отчетного года) | выше среднего значения | выше среднего значения | 0 |

**Итого оценка эффективности: 1 балла, программа высоко результативная.**

По итогам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ применение программного подхода зарекомендовало себя в качестве эффективного механизма комплексного решения проблем, улучшения условий социального, экономического развития территории.