СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ   
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ   
НЕФТЕЮГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  
НА ПЕРИОД ДО 2039 ГОДА

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Книга 6. Приложение 4. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995года № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Шифр E05\_ 1058601676957 \_86\_6

(Актуализация на 2024 год)

Приложение 4. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Таблица П4.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, млн. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость проектов | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032-2039 годы | |
| Проекты ПМУП "УТВС" | | | | | | | | | | |  |
| Всего стоимость проектов | 17.14 | 38.24 | 58.35 | 56.39 | 124.85 | 72.81 | 0.00 | 63.17 | 11.61 | 374.35 | |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 17.14 | 55.38 | 113.73 | 170.12 | 294.97 | 367.78 | 367.78 | 430.95 | 442.56 | 816.91 | |
| Группа проектов 001.01.00.000 "Источники теплоснабжения" | | | | | | | | | | |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0.00 | 32.28 | 1.67 | 0.00 | 120.08 | 72.81 | 0.00 | 0.00 | 11.61 | 0.00 | |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0.00 | 32.28 | 33.95 | 33.95 | 154.03 | 226.84 | 226.84 | 226.84 | 238.45 | 238.45 | |
| Подгруппа проектов 001.02.00.000 "Тепловые сети и сооружения на них " | | | | | | | | | | |  |
| Всего стоимость группы проектов | 17.14 | 5.96 | 56.68 | 56.39 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 63.17 | 0.00 | 374.35 | |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 17.14 | 23.10 | 79.78 | 136.17 | 140.94 | 140.94 | 140.94 | 204.11 | 204.11 | 578.46 | |

Таблица П4.2. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии, млн. руб.

| Наименование показателя | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032-2039 годы | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 1-1. "Источники тепловой энергии | | | | | | | | | | |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 26.90 | 1.39 | 0.00 | 100.07 | 60.68 | 0.00 | 0.00 | 9.68 | 0.00 | |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| НДС | 0.00 | 5.38 | 0.28 | 0.00 | 20.01 | 12.14 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 0.00 | |
| Всего стоимость группы проектов | 0.00 | 32.28 | 1.67 | 0.00 | 120.08 | 72.81 | 0.00 | 0.00 | 11.61 | 0.00 | |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0.00 | 32.28 | 33.95 | 33.95 | 154.03 | 226.84 | 226.84 | 226.84 | 238.45 | 238.45 | |
| Подгруппа проектов 1-1.1 "Реконструкция источников тепловой энергии для обеспечения перспективной нагрузки" | | | | | | | | | | |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 26.90 | 1.39 | 0.00 | 100.07 | 60.68 | 0.00 | 0.00 | 9.68 | 0.00 | |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| НДС | 0.00 | 5.38 | 0.28 | 0.00 | 20.01 | 12.14 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 0.00 | |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0.00 | 32.28 | 1.67 | 0.00 | 120.08 | 72.81 | 0.00 | 0.00 | 11.61 | 0.00 | |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0.00 | 32.28 | 33.95 | 33.95 | 154.03 | 226.84 | 226.84 | 226.84 | 238.45 | 238.45 | |
| Проект. 1-1.1.1. Котельная п. Сивыс-Ях. Установка блочно-модульной котельной общей мощностью 1.5Гкал/ч | | | | | | | | | | |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.69 | 24.69 | 24.69 | 24.69 | 24.69 | |
| Проект. 1-1.1.2. Котельная №1, ул. Молодежная, 1а. Капитальный ремонт котла КВГМ-4 № | | | | | | | | | | |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | |
| Проект. 1-1.1.3. Котельная №1, ул. Молодежная, 1а. Комплексная реконструкция | | | | | | | | | | |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.58 | 118.58 | 118.58 | 118.58 | 118.58 | 118.58 | |
| Проект. 1-1.1.4. Котельная №2, ул. Набережная, 5. Замена котлов на аналогичные и установка ВПУ | | | | | | | | | | |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.21 | 42.21 | 42.21 | 42.21 | 42.21 | |
| Проект. 1-1.1.5. Котельная №3, ул. Северная, 23. Комплексная реконструкция | | | | | | | | | | |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 26.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| НДС | 0.00 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 32.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 32.28 | 32.28 | 32.28 | 32.28 | 32.28 | 32.28 | 32.28 | 32.28 | 32.28 | |
| Проект. 1-1.1.6. Котельная, ул. Привокзальная, 21. Замена котлов на аналогичные и установка ВПУ | | | | | | | | | | |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| Проект. 1-1.1.7. Котельная, ул. Дорожников, 1. Замена котлов на аналогичные и установка ВПУ | | | | | | | | | | |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | |
| Проект. 1-1.1.8. Котельная, ул. Привокзальная, 21. Комплексная реконструкция | | | | | | | | | | |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.68 | 0.00 | |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 0.00 | |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.61 | 0.00 | |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.61 | 11.61 | |

Таблица П4.3. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, тыс. руб.

| Наименование показателя | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032-2039 годы | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 1-2. "Тепловые сети и сооружения на них" | | | | | | | | | | |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 14.28 | 4.97 | 47.23 | 46.99 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 52.64 | 0.00 | 311.96 | |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| НДС | 2.86 | 0.99 | 9.45 | 9.40 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 10.53 | 0.00 | 62.39 | |
| Всего стоимость группы проектов | 17.14 | 5.96 | 56.68 | 56.39 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 63.17 | 0.00 | 374.35 | |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 17.14 | 23.10 | 79.78 | 136.17 | 140.94 | 140.94 | 140.94 | 204.11 | 204.11 | 578.46 | |
| Подгруппа проектов 1-2.1 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. Строительство тепловых сетей для подключения перспективных нагрузок" | | | | | | | | | | |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 14.28 | 4.97 | 47.23 | 46.99 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 52.64 | 0.00 | 311.96 | |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| НДС | 2.86 | 0.99 | 9.45 | 9.40 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 10.53 | 0.00 | 62.39 | |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 17.14 | 5.96 | 56.68 | 56.39 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 63.17 | 0.00 | 374.35 | |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 17.14 | 23.10 | 79.78 | 136.17 | 140.94 | 140.94 | 140.94 | 204.11 | 204.11 | 578.46 | |
| Проект. 1-2.1.1. Строительство тепловой сети до подключаемого планировочного района ул. 45 лет Победы, ул. 55 лет Победы и ул. Кедровая | | | | | | | | | | |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 11.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 13.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | |
| Проект. 1-2.1.2. Строительство тепловой сети до подключаемого планировочного района ул. 45 лет Победы, ул. Молодежная | | | | | | | | | | |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | |
| Проект. 1-2.1.3. Строительство тепловой сети до подключаемого планировочного района 1 от Котельной ул. Привокзальная | | | | | | | | | | |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.36 | |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.03 | |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.03 | |
| Проект. 1-2.1.4. Строительство распределительных тепловых сетей в планировочном районе 1 | | | | | | | | | | |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.86 | |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.37 | |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.23 | |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.23 | |
| Проект. 1-2.1.5. Строительство тепловой сети до подключаемого планировочного района 3 от Котельной ул. Дорожников | | | | | | | | | | |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | |
| Проект. 1-2.1.6. Строительство распределительных тепловых сетей в планировочном районе 3 (новое строительство ул. Дорожников) | | | | | | | | | | |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | |
| Проект. 1-2.1.7. Строительство распределительных тепловых сетей в планировочном районе 6 (новое строительство ул. Зеленая) (комплексное строительство и земельные участки для ИЖС, предоставленные многодетным семьям) | | | | | | | | | | |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 15.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 18.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | |
| Проект. 1-2.1.8. Строительство тепловой сети до подключаемого планировочного района 7 от Котельной ул. Молодежная (новое строительство ул. Транспортная, проезды Радужный, Дружбы и Малый) (комплексное строительство и земельные участки для ИЖС, предоставленные многодетным семьям) | | | | | | | | | | |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | |
| Проект. 1-2.1.9. Строительство распределительных тепловых сетей в планировочном районе 7 (ул. Транспортная, проезды Радужный, Дружбы, Малый) (комплексное строительство и земельные участки для ИЖС, предоставленные многодетным семьям) | | | | | | | | | | |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.64 | 35.64 | 35.64 | 35.64 | 35.64 | 35.64 | 35.64 | |
| Проект. 1-2.1.10. Строительство распределительных сетей ул. Приозерная - Лесная | | | | | | | | | | |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.28 | 0.00 | 0.00 | |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.93 | 0.00 | 0.00 | |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.93 | 15.93 | 15.93 | |
| Проект. 1-2.1.11. Строительство распределительных сетей ул. Приозерная - Комсомольская | | | | | | | | | | |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.28 | 0.00 | 0.00 | |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.93 | 0.00 | 0.00 | |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.93 | 15.93 | 15.93 | |
| Проект. 1-2.1.12. Строительство распределительных сетей ул. Строителей-Комсомольская | | | | | | | | | | |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.28 | 0.00 | 0.00 | |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.93 | 0.00 | 0.00 | |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.93 | 15.93 | 15.93 | |
| Проект. 1-2.1.13. Строительство распределительных сетей ул. Лесная-Новая | | | | | | | | | | |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | |
| Проект. 1-2.1.14. Реконструкция тепловых сетей по ул. Высокая (Левая сторона) | | | | | | | | | | |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| НДС | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Всего стоимость проекта | 4.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | |
| Проект. 1-2.1.15. Реконструкция участка тепловой сети от Привокзальная, 5 до разветвления на Юбилейная, 2 | | | | | | | | | | |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| НДС | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Всего стоимость проекта | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | |
| Проект. 1-2.1.16. Строительство участка тепловой сети по ул. Юбилейная между централизованной системы Котельной №3 и Котельной, ул. Привокзальная, для нивилирования аварийных ситуаций | | | | | | | | | | |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |
| Проект. 1-2.1.17. Реконструкция тепловых сетей по ул. Дорожников | | | | | | | | | | |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.83 | 0.00 | 0.00 | |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | |
| Проект. 1-2.1.18. Реконструкция тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс | | | | | | | | | | |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.78 | |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.36 | |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.13 | |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.13 | |
| Проект. 1-2.1.19. Реконструкция тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс | | | | | | | | | | |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.97 | |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.99 | |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.96 | |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.96 | |
| Проект. 1-2.1.20. Вынос сетей ТВС ул. 45 лет Победы, 21 | | | | | | | | | | |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| Проект. 1-2.1.21. Замена сети ТВС и тепловой изоляции по объекту: Магистральная сеть теплоснабжения 1, 2 квартал ул. 45 лет Победы, 23/1 (Т1, Т2, ду273мм) | | | | | | | | | | |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 7.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| НДС | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Всего стоимость проекта | 9.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | |
| Проект. 1-2.1.22. Замена сетей ТВС: сети теплоснабжения "Застройка 2мкрн." Т1, Т2 219мм, Т3 108мм | | | | | | | | | | |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| НДС | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 5.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | |
| Проект. 1-2.1.23. Замена сетей ТВС: сети теплоснабжения от ул. Центральной до ул. Еловой Т1,Т2 76мм | | | | | | | | | | |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | |
| Проект. 1-2.1.24. Замена сетей ТВС: сети теплоснабжения от по ул. Мира к жилым домам №23-21, по ул. Кедровая к жилым домам №14-24 Т1,Т2 108мм | | | | | | | | | | |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |