## Отчет
ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
№ п/п | Адрес МКД | Плановые годы проведения капитального ремонта
|  | 2017-2019 | 2020-2022 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2041-2043 | 2044-2046
Конструктивные элементы, относящиеся к общему имуществу многоквартирного дома, планируемые к проведению капитального ремонта
Нефтеюганский р-н
23 | п. Салым, ул. 45 лет Победы, д. 11 | Плановые годы проведения капитального ремонта 2029-2031: Водоснабжение, Водоотведение, Теплоснабжение, Электроснабжение, Подготовка проектной документации, Строительный контроль
24 | п. Салым, ул. 45 лет Победы, д. 12 | Плановые годы проведения капитального ремонта 2023-2025: Подвальные помещения, Подготовка проектной документации, Строительный контроль; Плановые годы проведения капитального ремонта 2032-2034: Электроснабжение, Фасад, Подготовка проектной документации, Строительный контроль; Плановые годы проведения капитального ремонта 2038-2040: Крыша, Подготовка проектной документации, Строительный контроль
25 | п. Салым, ул. 45 лет Победы, д. 13 | Плановые годы проведения капитального ремонта 2029-2031: Водоснабжение, Водоотведение, Теплоснабжение, Электроснабжение, Подготовка проектной документации, Строительный контроль
26 | п. Салым, ул. 45 лет Победы, д. 14 | Плановые годы проведения капитального ремонта 2029-2031: Водоснабжение, Водоотведение, Теплоснабжение, Электроснабжение, Подготовка проектной документации, Строительный контроль
27 | п. Салым, ул. 45 лет Победы, д. 15 | Плановые годы проведения капитального ремонта 2029-2031: Подвальные помещения, Подготовка проектной документации, Строительный контроль; Плановые годы проведения капитального ремонта 2038-2040: Крыша, Фасад, Подготовка проектной документации, Строительный контроль
28 | п. Салым, ул. 45 лет Победы, д. 16 | Плановые годы проведения капитального ремонта 2029-2031: Подвальные помещения, Подготовка проектной документации, Строительный контроль; Плановые годы проведения капитального ремонта 2038-2040: Крыша, Электроснабжение, Фасад, Подготовка проектной документации, Строительный контроль
29 | п. Салым, ул. 45 лет Победы, д. 17 | Плановые годы проведения капитального ремонта 2029-2031: Подвальные помещения, Подготовка проектной документации, Строительный контроль; Плановые годы проведения капитального ремонта 2041-2043: Фасад, Крыша, Электроснабжение, Подготовка проектной документации, Строительный контроль
30 | п. Салым, ул. 45 лет Победы, д. 18 | Плановые годы проведения капитального ремонта 2032-2034: Водоснабжение, Водоотведение, Теплоснабжение, Электроснабжение, Подвальные помещения, Подготовка проектной документации, Строительный контроль
31 | п. Салым, ул. 45 лет Победы, д. 21 | Плановые годы проведения капитального ремонта 2029-2031: Водоснабжение, Водоотведение, Теплоснабжение, Электроснабжение, Подготовка проектной документации, Строительный контроль; Плановые годы проведения капитального ремонта 2041-2043: Водоотведение, Электроснабжение, Подготовка проектной документации, Строительный контроль
32 | п. Салым, ул. 45 лет Победы, д. 8 | Плановые годы проведения капитального ремонта 2026-2028: Электроснабжение, Фасад, Подготовка проектной документации, Строительный контроль; Плановые годы проведения капитального ремонта 2041-2043: Крыша, Подготовка проектной документации, Строительный контроль
33 | п. Салым, ул. Молодежная, д. 2 | Плановые годы проведения капитального ремонта 2032-2034: Электроснабжение, Подготовка проектной документации, Строительный контроль; Плановые годы проведения капитального ремонта 2038-2040: Крыша, Подготовка проектной документации, Строительный контроль
34 | п. Салым, ул. Нагорная, д. 7 | Плановые годы проведения капитального ремонта 2041-2043: Фасад, Подготовка проектной документации, Строительный контроль
35 | п. Салым, ул. Привокзальная, д. 1 | Плановые годы проведения капитального ремонта 2044-2046: Фасад, Подготовка проектной документации, Строительный контроль
36 | п. Салым, ул. Привокзальная, д. 10 | Плановые годы проведения капитального ремонта 2044-2046: Теплоснабжение, Подготовка проектной документации, Строительный контроль
37 | п. Салым, ул. Привокзальная, д. 11 | Плановые годы проведения капитального ремонта 2017-2019: Фасад, Подготовка проектной документации
38 | п. Салым, ул. Привокзальная, д. 2 | Плановые годы проведения капитального ремонта 2044-2046: Теплоснабжение, Подготовка проектной документации, Строительный контроль
39 | п. Салым, ул. Привокзальная, д. 3 | Плановые годы проведения капитального ремонта 2044-2046: Крыша, Подготовка проектной документации, Строительный контроль
40 | п. Салым, ул. Привокзальная, д. 4 | Плановые годы проведения капитального ремонта 2041-2043: Теплоснабжение, Подготовка проектной документации, Строительный контроль
41 | п. Салым, ул. Привокзальная, д. 5 | Плановые годы проведения капитального ремонта 2017-2019: Фасад, Водоотведение, Подготовка проектной документации, Строительный контроль
42 | п. Салым, ул. Привокзальная, д. 6 | Плановые годы проведения капитального ремонта 2044-2046: Крыша, Подготовка проектной документации, Строительный контроль
43 | п. Салым, ул. Привокзальная, д. 7 | Плановые годы проведения капитального ремонта 2044-2046: Крыша, Подготовка проектной документации, Строительный контроль
44 | п. Салым, ул. Привокзальная, д. 8 | Плановые годы проведения капитального ремонта 2044-2046: Крыша, Подготовка проектной документации, Строительный контроль
45 | п. Салым, ул. Привокзальная, д. 9 | Плановые годы проведения капитального ремонта 2044-2046: Крыша, Подготовка проектной документации, Строительный контроль
46 | п. Салым, ул. Северная, д. 15 | Плановые годы проведения капитального ремонта 2017-2019: Крыша, Подготовка проектной документации, Строительный контроль; Плановые годы проведения капитального ремонта 2032-2034: Электроснабжение, Фасад, Подготовка проектной документации, Строительный контроль
47 | п. Салым, ул. Северная, д. 16 | Плановые годы проведения капитального ремонта 2023-2025: Подвальные помещения, Подготовка проектной документации, Строительный контроль; Плановые годы проведения капитального ремонта 2035-2037: Фасад, Электроснабжение, Подготовка проектной документации, Строительный контроль; Плановые годы проведения капитального ремонта 2041-2043: Крыша, Подготовка проектной документации, Строительный контроль
48 | п. Салым, ул. Северная, д. 17 | Плановые годы проведения капитального ремонта 2023-2025: Подвальные помещения, Водоснабжение, Водоотведение, Подготовка проектной документации, Строительный контроль; Плановые годы проведения капитального ремонта 2035-2037: Фасад, Электроснабжение, Подготовка проектной документации, Строительный контроль
49 | п. Салым, ул. Северная, д. 18 | Плановые годы проведения капитального ремонта 2023-2025: Подвальные помещения, Подготовка проектной документации, Строительный контроль; Плановые годы проведения капитального ремонта 2035-2037: Электроснабжение, Фасад, Подготовка проектной документации, Строительный контроль; Плановые годы проведения капитального ремонта 2041-2043: Крыша, Подготовка проектной документации, Строительный контроль
50 | п. Салым, ул. Северная, д. 22 | Плановые годы проведения капитального ремонта 2041-2043: Фасад, Электроснабжение, Подготовка проектной документации, Строительный контроль
51 | п. Салым, ул. Строителей, д. 12 | Плановые годы проведения капитального ремонта 2035-2037: Крыша, Подготовка проектной документации, Строительный контроль
52 | п. Салым, ул. Юбилейная, д. 16 | Плановые годы проведения капитального ремонта 2041-2043: Фасад, Подготовка проектной документации, Строительный контроль
53 | п. Салым, ул. Юбилейная, д. 18 | Плановые годы проведения капитального ремонта 2041-2043: Фасад, Подготовка проектной документации, Строительный контроль

## Кол-во МКД по МО
№ п/п | Муниципальное образование | Количество МКД в Программе
1 | 2 | 3
1 | Белоярский район | 146
2 | Березовский район | 177
3 | Когалым г | 310
4 | Кондинский район | 109
5 | Лангепас г | 166
6 | Мегион г | 222
7 | Нефтеюганск г | 521
8 | Нефтеюганский район | 179
9 | Нижневартовск г | 815
10 | Нижневартовский район | 136
11 | Нягань г | 231
12 | Октябрьский район | 135
13 | Покачи г | 52
14 | Пыть-Ях г | 200
15 | Радужный г | 206
16 | Советский район | 260
17 | Сургут г | 1087
18 | Сургутский район | 524
19 | Урай г | 221
20 | Ханты-Мансийск г | 557
21 | Ханты-Мансийский район | 121
22 | Югорск г | 206
Итого |  | 6581

## Искл
№ п/п | Муниципальное образование | Адрес МКД | Основание для исключения
1 | Ханты-Мансийск | ул. Сирина, д. 68, корп. Б, секц. 2 очередь | вх. 33/01-Вх-10655 от 27.08.2018 (присвоен адрес Сирина, д. 68б)
2 | Советский район | пгт. Таежный, ул. Коммунистическая, д. 12 | 33/01-вх-11825 от 21.09.2018 (сгорел и признали аварийным)
3 | Югорск | ул. Мира, д. 9, корп. 1 | 33/01-Вх-12782 от 16.10.2018 (объединение адреса, фактический ул. Мира, д. 9)
4 | Югорск | ул. Мира, д. 9, корп. 2 | 33/01-Вх-12782 от 16.10.2018 (объединение адреса, фактический ул. Мира, д. 9)
5 | Югорск | ул. Студенческая, д. 16, корп. 1 | 33/01-Вх-12782 от 16.10.2018 (объединение адреса, фактический ул. Студенческая, д. 16)
6 | Югорск | ул. Студенческая, д. 16, корп. 2 | 33/01-Вх-12782 от 16.10.2018 (объединение адреса, фактический ул. Студенческая, д. 16)
7 | Ханты-Мансийск | ул. Красногвардейская, д. 10 | Исключен из Программы по физ. износу свыше 70% (33/01-вх-13770 от 30.10.2018)
8 | Нижневартовск | ул. Таежная, д. 31 | 33/01-Вх-13395 от 29.10.2018 (Договор между администрацией г.Нижневартовска и ООО "Талант-Регион-7", в соответствии с которым МКД подлежит сносу. ПСД ОПЛАЧЕНЫ РК № 33/01-Вх-14100 от 01.11.2018
9 | Нижневартовск | ул. Таежная, д. 31а | 33/01-Вх-13395 от 29.10.2018 (Договор между администрацией г.Нижневартовска и ООО "Талант-Регион-7", в соответствии с которым МКД подлежит сносу. ПСД ОПЛАЧЕНЫ РК № 33/01-Вх-14100 от 01.11.2018
10 | Сургутский район | г. Лянтор, мкр. 3-й, д. 49 | Исключен из Программы по физ. износу свыше 70%

## Вкл
№ п/п | Муниципальное образование | Адрес МКД | Примечание
1 | Сургутский район | п. Солнечный, ул. Космонавтов, д. 33 | Письмо администрации сп. Солнечный 33/01-вх-10042 от 10.08.2018
2 | Сургутский район | п. Солнечный, ул. Советская, д. 4 | Письмо администрации сп. Солнечный 33/01-вх-10042 от 10.08.2018
3 | Сургут | ул. Семена Билецкого, д. 1 | Письмо администрации г. Сургут 33/01-вх-12404 от 05.10.2017 + разрешение на ввод
4 | Сургут | ул. Есенина, д. 2 | Письмо администрации г. Сургут 33/01-вх-12404 от 05.10.2017 + разрешение на ввод
5 | Югорск | ул. Мира, д. 9 | 33/01-Вх-12782 от 16.10.2018 (объединение адреса, фактический ул. Мира, д. 9)
6 | Югорск | ул. Студенческая, д. 16 | 33/01-Вх-12782 от 16.10.2018 (объединение адреса, фактический ул. Студенческая, д. 16)
7 | Ханты-Мансийский район | п. Бобровский, ул. Центральная, д. 15 | 33/01-Вх-12944 от 18.10.2018
8 | Ханты-Мансийский район | п. Горноправдинск, пер. Школьный, д. 6/1 | 33/01-Вх-12944 от 18.10.2018
9 | Ханты-Мансийский район | п. Горноправдинск, ул. Киевская, д. 11А | 33/01-Вх-12944 от 18.10.2018
10 | Пыть-Ях | мкр. 3-й Кедровый, ул. Романа Кузоваткина, д. 20 | 33/01-Вх-15162 от 14.11.2018
11 | Советский район | пгт. Зеленоборск, ул. Железнодорожная, д. 5 | 33/01-Вх-14605 от 06.11.2018
12 | Советский район | пгт. Зеленоборск, ул. Подгорная, д. 24А | 33/01-Вх-14605 от 06.11.2018
13 | Советский район | пгт. Зеленоборск, ул. Политехническая, д. 19 | 33/01-Вх-14605 от 06.11.2018
14 | Советский район | пгт. Зеленоборск, ул. Политехническая, д. 9 | 33/01-Вх-14605 от 06.11.2018
15 | Советский район | пгт. Зеленоборск, ул. Промышленная, д. 14Е | 33/01-Вх-14605 от 06.11.2018
16 | Советский район | пгт. Зеленоборск, ул. Промышленная, д. 18А | 33/01-Вх-14605 от 06.11.2018

## Пример (hidden)
№ п/п | Наименование муниципального образования (муниципальный район/городской округ) | Адрес МКД | Год ввода в эксплуа-тацию | Кол-во этажей | Общая площадь МКД | Плановые годы проведения капитального ремонта
[6 empty] | 2015-2017 | 2018-2020 | 2021-2023 | 2024-2026
[6 empty] | Конструктивные элементы, планируемые к ремонту | Конструктивные элементы, планируемые к ремонту | Конструктивные элементы, планируемые к ремонту | Конструктивные элементы, планируемые к ремонту
1 | г. Тула | мкр. Скуратовский, д. 1 | 1958 | 18 | 4223.4 | Крыша, подвал, система электроснабжения | Система электроснабжения | Фасад | Система газоснабжения
2 | г. Тула | мкр. Центральная д. 12 | 1933 | 5 | 3653.3 | Подвал | Фасад | Система канализирования | Система отопления