ПРОТОКОЛ

заседания Общественного совета сельского поселения Салым

22 ноября 2018 года                                                                                                                      №5

Место проведения:

администрация сельского поселения,

кабинет №22, 16-00 часов

| Председатель | Тюленева Наталья Алексеевна, председатель Общественного совета сельского поселения Салым |
| --- | --- |
| Секретарь | Мартысевич Людмила Павловна (временно) |
| Члены Совета: |  |
| Качалов Павел Павлович | Коренной житель округа |
| Константинов Алексей Викторович | Иерей Алексий, священник местной православной религиозной организации – приход храма в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла |
| Рахматулин Азат Маскутович | Директор СК сп Салым БУНР ФСО «Атлант» |
| Тимоничева Валентина Ивановна | Представитель ветеранов сп Салым |

Заседание проводится в открытом режиме.

- Обсуждение «Дорожной  карты» утвержденной  от 03.11.2018  департаментом имущественных отношений Нефтеюганского района по ликвидации  и расселению  приспособленных  для  проживания  строений на территории сельского поселения Салым на  предмет  полноты  мер  для   их  полной  ликвидации и расселения.

Докладчик:

Директор департамента-заместитель главы Нефтеюганского района –Бородкина Оксана Владимировна.

- Обсуждение реализации мероприятий по переселению и сносу приспособленных для проживания строений на территории сельского поселения Салым в 2018-2019 годах.

Особенности, промежуточные итоги, определение дальнейших путей.

Докладчик:

Глава сельского поселения Салым -Ахметзянова Наталья Викторовна

СЛУШАЛИ:

1.Обсуждение «Дорожной  карты» утвержденной 03.11.2018 департаментом имущественных отношений Нефтеюганского района   по ликвидации  и расселению  приспособленных  для  проживания  строений на территории сельского поселения Салым на  предмет  полноты  мер  для   их  полной  ликвидации и расселения.

Слушали : директора департамента-заместитель главы Нефтеюганского района –Бородкину Оксану Владимировну.

В  соответствии с  реализацией муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2017 - 2020 годах»,  была  разработана  и утверждена  «Дорожная  карта» с  мероприятиями  по  расселению и ликвидации  приспособленных для  проживания  строений  на  территории  сельского поселения  Салым. «Дорожная  карта»  содержит  все  необходимые  мероприятия  для  полной  ликвидации  приспособленных для  проживания  строений на  территории сп.Салым до  31.12.2019г.  и   содержит исчерпывающий  перечень  информирования  граждан  об  условиях  муниципальной  программы.

С   08.11.2018 года   предусмотрены  мероприятия  и внесены   изменения в    муниципальную  программу  в части дополнения   мероприятиями:

- «Субсидия  несовершеннолетним детям, родившимся после 31.12.2011 и зарегистрированным в приспособленных для проживания строениях».

-    «Приобретение  жилых  помещений  для  расселения  приспособленных  для  проживания  строений».

В ходе  обсуждения  первого вопроса  поступило предложение  от   представителя  ветеранов  сельского поселения  Салым - Тимоничевой Валентины Ивановны   с предложением о  включении в «Дорожную  карту»  мероприятия по  разъяснительной  работе  членами  общественного  совета  с  гражданами  сельского поселения Салым  проживающими  в  балках.

Решили:

1. Одобрить  мероприятия «Дорожной  карты»  утвержденной 03.11.2018 года департаментом  имущественных отношении  Нефтеюганского района  по  ликвидации и расселению  приспособленных для  проживания  строений.

2. Включить  в «Дорожную  карту»  мероприятие «Разъяснительная  работа с гражданами   проживающими   в  балках,  членами  общественного совета  сельского поселения  Салым».

2.Реализация мероприятий по переселению и сносу приспособленных для

проживания строений на территории сельского поселения Салым в 2018-2019 годах. Особенности, промежуточные итоги, определение дальнейших путей.

Слушали:Ахметзянову Наталью Викторовну, главу сельского поселения Салым.

На территории Нефтеюганского района с 2016 года действует муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2017 - 2020 годах», ответственным исполнителем является Департамент имущественных отношений Нефтеюганского района. Одной из важных задач муниципальной программы - ликвидация опасности проживания в строениях, приспособленных для проживания (балках). Данная задача, на протяжении двух последних лет, успешно выполняется.

На территории сельского поселения на ноябрь месяц текущего года проведен ряд мероприятий по переселению и сносу приспособленных для проживания строений:

|  | На 02.11.2018 |  |  |  | На 22.11.2018 г |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Количество семей/ человек | ХМАО семей/ человек |  | За пределами ХМАО семей/ человек | Количество семей/человек | ХМАО семей/ человек | За пределами ХМАО семей/ человек |
| Что сделано |  |  |  |  |  |  |  |
| Выдано свидетельств | 10 |  | 5 | 5 | 16/44 | 11/32 | 5/12 |
| На рассмотрении | 8 |  | 8 |  | 10 /39 | 8/30 | 2/9 |
| Сбор пакетов документов для получения субсидии (Имеется регистрация/судебные решения) | 12/34 |  | 10/25 | 2/9 | 6/14 | 6/14 | - |
| Сбор пакетов документов для подачи в суд на подтверждение факта проживания | 36/97 |  | 28/77 | 7/20 | 35 /94 | 28/74 | 7/20 |

Будет продолжена работа по:

| Добровольное освобождение зем.участков от временных строений | 4 |  |  | 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Освобождение в судебном порядке по причине наличия собственности / наниматели по социальному найму | 11 |  |  | 11 |  |  |
| Освобождение в судебном порядке по причине вселения в приспособленное строение после 01.01.2012 года | 16 |  |  | 16 |  |  |
| Освобождение в судебном порядке по причине отсутствия граждан на территории поселения , фактического отсутствия приспособленного жилья с номерами (внесенными в реестр) | 14 |  |  | 14 |  |  |
| Предоставление жилых помещений гражданам, проживающим в приспособленных помещениях (имеющими право на получение субсидии и не имеющими права) Социальный найм Служебный найм Коммерческий найм | 4/9 1/1 1/1 |  |  | 4/9 1/1 2/2 |  |  |
| Исключение из реестра по причине смерти | 1 |  |  | 1 |  |  |
| Не устраивает ни один из предложенных вариантов (имеют право на получение субсидии – 1 семья) | 3 |  |  | 2 |  |  |
| Итого | 121 |  |  | 122 (т.к по одному балку- и субсидия, и ком.найм) |  |  |

Работа по уведомлениям

- Вручено уведомлений – 70 шт.;

- Направлено почтой – 9 шт;

Не вручались по причине:

- Умер – 1;

- Рассмотрения документов – 16;

- Выдачи свидетельств- 10;

- Судебные разбирательства – 15.

Выполняется исчерпывающий перечень необходимых мер, чтобы не нарушать права граждан.

Решили:

1. Информацию   о  ходе  реализации  мероприятий  на  территории сельского поселения Салым  по  переселению  и сносу  приспособленных  для  проживания  строений (балков)  принять  к сведению.

Председатель

Общественного совета                                                              		  Н. А. Тюленева